## Титул
Администрация Череповецкого муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы
| за | 2024 | год
| Ответственный исполнитель: |  |  | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства
| Структурное подразделение |  |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства
| ФИО |  |  | Лактионова Наталья Ивановна
| тел. |  |  | 8 (8202) 24 99 28
|  |  | e-mail | lni@cherra.ru
Подпись
г. Череповец, 2025 г.
Note on A14: odn: Наименование муниципальной программы

## Табл.11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 11
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2014-2016 годы
1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 3 | 0 | 0 | мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2024 году не проводилось
2 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 8.3 | 0 | 0 | мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2024 году не проводилось
3 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, выполненная с участием граждан, от общего числа проектов благоустройства дворовых территорий | % | 25 | 0 | 0 | мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2024 году не проводилось
4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 8 | 10 | 10
5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 80.7 | 50.4 | 50.4
6 | Доля проектов благоустройства общественных территорий, выполненная с участием граждан, от общего числа проектов благоустройства общественных территорий | % | 25 | 30 | 30
7 | Количество сформированных новых общественных территорий | ед. | 0 | 10 | 10
<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## Табл.12
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 12
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1
Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы"
1 | Основное мероприятие 1 Формирование комфортной городской среды в Череповецком муниципальном районе. Благоустройство дворовой территории | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее - управление) | - | - | - | - | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД, увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД, увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | Нет
Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных территорий в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы"
1 | Основное мероприятие 1 Формирование комфортной городской среды в Череповецком муниципальном районе. Благоустройство общественной территории | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее - управление) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, увеличение доли благоустроенных общественных территорий. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, увеличение доли благоустроенных общественных территорий. | Нет

## Табл.13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 13
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 37132.7 | 33079.3 | 33079.3
Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 37132.7 | 33079.3 | 33079.3

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <8> | Фактические расходы <9>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы | всего | 33079.3 | 33079.3
|  | бюджет района | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 4993.1 | 4993.1
|  | областной бюджет | 24778.3 | 24778.3
|  | бюджеты сельских поселений | 3307.9 | 3307.9
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы | всего | 0 | 0
|  | бюджет района | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы | всего | 33079.3 | 33079.3
|  | бюджет района | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 4993.1 | 4993.1
|  | областной бюджет | 24778.3 | 24778.3
|  | бюджеты сельских поселений | 3307.9 | 3307.9
|  | внебюджетные источники | 0 | 0

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы"
1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 4 | - | с 1 января 2025 года муниципальная программа утратила силу
2 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 11.1 | -
3 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, выполненная с участием граждан, от общего числа проектов благоустройства дворовых территорий | % | 50 | -
4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 10 | -
5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 100 | -
6 | Доля проектов благоустройства общественных территорий, выполненная с участием граждан, от общего числа проектов благоустройства общественных территорий | % | 50 | -
7 | Количество сформированных новых общественных территорий | ед. | 0 | -
Note on D4: odn: 2017

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1. В муниципальную программу внесены корректировки сумм федерального, областного бюджета, бюджета района и сумм бюджетных средств сельских поселений в части мероприятий по 2024 году и планового периода 2025 и 2026 годов. | 1) внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с решением Муниципального Собрания района от 14.12.2023 № 516 | Постановление от 24.01.2024 № 24 "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы"
2 | 1. В муниципальную программу внесены корректировки сумм федерального, областного бюджета, бюджета района и сумм бюджетных средств сельских поселений в части мероприятий по 2024 году и планового периода 2025 и 2026 годов. | 1)внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с решением Муниципального Собрания района от 14.12.2023 № 516 | Постановление от 21.02.2024 № 83 "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы"
3 | 1. В муниципальную программу внесены корректировки сумм федерального, областного бюджета, бюджета района и сумм бюджетных средств сельских поселений в части мероприятий по 2024 году и планового периода 2025 и 2026 годов. | 1)внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с решением Муниципального Собрания района от 02.02.2024 № 533 | Постановление от 06.03.2024 № 108 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы»
4 | 1. В муниципальную программу внесены корректировки сумм федерального, областного бюджета, бюджета района и сумм бюджетных средств сельских поселений в части мероприятий по 2024 году и планового периода 2025 и 2026 годов. | 1)внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с решением Муниципального Собрания района от 27.06.2024 № 557 | Постановление от 11.07.2024 № 316 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы»
5 | 1. В муниципальную программу внесены корректировки сумм федерального, областного бюджета, бюджета района и сумм бюджетных средств сельских поселений в части мероприятий по 2024 году и планового периода 2025 и 2026 годов. | 1)внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с решением Муниципального Собрания района от 01.11.2024 № 577 | Постановление от 15.11.2024 № 576 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы»
6 | 1. В муниципальную программу внесены корректировки сумм федерального, областного бюджета, бюджета района и сумм бюджетных средств сельских поселений в части мероприятий по 2024 году и планового периода 2025 и 2026 годов. | 1)внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с решением Муниципального Собрания района от 13.12.2024 № 613 | Постановление от 30.01.2025 № 49 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы»

## Оц.Эфф.МП (общ)
Наименование муниципальной программы |  | Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы
Оценка эффективности за |  | 2024 год
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 7
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 1 | 0 | 0 | 1
Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 1 | 0 | 0 | 1
Доля проектов благоустройства дворовых территорий, выполненная с участием граждан, от общего числа проектов благоустройства дворовых территорий | % | 1 | 0 | 0 | 1
Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 10 | 10 | 1
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 1 | 50.4 | 50.4 | 1
Доля проектов благоустройства общественных территорий, выполненная с участием граждан, от общего числа проектов благоустройства общественных территорий | % | 1 | 30 | 30 | 1
Количество сформированных новых общественных территорий | ед. | 1 | 10 | 10 | 1
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1 |  | ПДЦ пр.= | 1
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 33079.3 | 33079.3 | 1
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 2
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on E20: odn: ввести выражение (сумма ПДЦ всех подпрограмм МП / количество подпрограмм). При отсутствии подпрограмм показатель = ПДЦ общ.

## Оц.Эфф.МП 1
Наименование муниципальной программы |  | Реализация отдельных жилищных правоотношений на территории Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы»
Оценка эффективности за |  | 2024 год
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 1
Количество индикаторов | 2
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 1 | 0 | 0 | 1
Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 1 | 0 | 0 | 1
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ подпр. = | 1
Оценка степени соответствия уровня затрат Подпрограммы 1
| Зб | Зф | ЭИС
| 0 | 0 | 0
| Общая эффективность и результативность муниципальной Подпрограммы 1 |  |  |  | 0
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on C1: odn: Вводим наименование МП

## Оц.Эфф.МП 2
Наименование муниципальной программы |  | Реализация отдельных жилищных правоотношений на территории Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы»
Оценка эффективности за |  | 2024 год
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 2
Количество индикаторов | 3
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 10 | 10 | 1
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 1 | 50.4 | 50.4 | 1
Количество сформированных новых общественных территорий | ед. | 1 | 10 | 10 | 1
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ подпр. = | 1
Оценка степени соответствия уровня затрат Подпрограммы 2
| Зб | Зф | ЭИС
| 33079.3 | 33079.3 | 1
| Общая эффективность и результативность муниципальной Подпрограммы |  |  |  | 1
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on C1: odn: Вводим наименование МП