## Титул
Администрация Череповецкого муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы
| за | 2024 | год
| Структурное подразделение |  |  | Управление архитектуры и градостроительства
Ответственный исполнитель
| ФИО |  |  | Макарова О.А.
| тел. |  |  | (8202) 24 -66-71
|  |  | e-mail | uaig@cherra.ru
Подпись
2025-02-20
г. Череповец, 2025 г.
Note on A16: odn: Наименование муниципальной программы

## Табл.11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 11
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доля населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке на кадастровый учет границ | (%) | 67 | 85 | 85 | Всего на территории Череповецкого района 555 населенных пунктов. Полномочия по описанию границ в рамках утверждения генеральных планов Нелазского сп, Уломского сп, Судского сп, СП Мяксинское (320 нас.пунктов) переданы в область. Доля расчитана исходя из оставшихся в полномочиях описания границ НП ОМС.
2 | Количество площади жилых домов, вводимых в эксплуатацию | тыс. кв. м | 69.19 | 54 | 90.47 | Управление архитектуры и градостроительства в рамках своей деятельности не имеет возможности контроля и влияния на значение показателя "ввод жилья". В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 года № 404-ФЗ "О внесении изменений в статью 70 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" и статьи 16 Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). Допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном не только для ведения гражданами садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.
3 | Количество площади жилых помещений, приходящееся на одного жителя муниципального района | кв.м. | 37.9 | 36.3 | 37.3 | Показатель вычеслен на основании имеющихся данных о воде жилья за 2024 год и общего числа жителей на 01.01.2024 год.
4 | Количество территорий района, обеспеченных документацией по планировке территорий | ед. | 2 | 3 | 1 | Утверждена документация по планировке территории: ПМТи ПМТ вблизи д. Ясная Поляна
<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Note on D8: odn: 224,7
Note on F8: odn: 224,7

## Табл.12
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 12
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Основное мероприятие 1 Утверждение документов территориального планирования района и поселений | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал
1.1. | Подготовка проекта изменений в генеральный план Ирдоматского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | март | октябрь | Заключение муниципального конракта | Изменения в генеральный план Ирдоматского сельского поселения | Расторжение договора по причине невыполнения условия технического задания
1.2. | Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Югское в части изменения границ д. Костяевка- поручение Губернатора ВО | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | нет | нет | нет | нет | отсутствует положительное экологическое заключение- Майоров В.В. Не предоставил
1.3 | Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Югское в отношении населенного пункта с. Ильинское | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | I квартал 2025 г. | декабрь | июль 2025г | принято решение о подготовке внес.изм в ГП сельского поселения Югское | в работе
1.4. | Подготовка проекта изменений в генеральный план Уломское сельского поселения | Министрество имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области | I квартал | IV квартал | на протяжении года | в работе | в работе | в работе
1.5. | Подготовка проекта изменений в генеральный план Мяксинского сельского поселения | Министрество имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области | I квартал | IV квартал | на протяжении года | декабрь | февраль | Утверждение генерального плана Мяксинского сельского поселения, декабрь
1.6. | Подготовка проекта изменений в генеральный план Нелазского сельского поселения | Министрество имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области | I квартал | IV квартал | на протяжении года | июль | февраль | Утверждение генерального плана Нелазского сельского поселения, июль
1.7. | Подготовка проекта изменений в генеральный план Судского сельского поселения | Министрество имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области | I квартал | IV квартал | на протяжении года | в работе | в работе | в работе | проект прошел процедуру общественных обсуждений
2 | Основное мероприятие 2 Подготовка документации по планировке территорий | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал
2.1. | Разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории вблизи д. Ясная Поляна Тоншаловского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | III квартал | март | ноябрь | Заключение мниципального конракта | Утвержден проект планировки и проекта межевания территории вблизи д. Ясная Поляна Тоншаловского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области
3 | Основное мероприятие 3 Совершенствование архитектурного облика территорий района | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал
3.1. | Подготовка топографического плана в д. Ботово Яргомжского сельского поселения на площади 3,0 Га | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | июнь | октябрь | Заключение договора | Акт приемки работ
<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Табл.13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 13
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы | Всего | 3797.3 | 3287.3 | 1460
|  | Управление архитектуры и градостроительства | 3797.3 | 3287.3 | 1460
Подпрограмма 1 |  | всего | 0 | 0 | 0
|  | ответственный исполнитель подпрограммы | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель 1 | 0 | 0 | 0
|  | ... | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1 | Утверждение документов территориального планирования района и поселений | Управление архитектуры и градостроительства | 1780 | 1780 | 0
Основное мероприятие 2 | Подготовка документации по планировке территорий | Управление архитектуры и градостроительства | 2017.3 | 1247.3 | 1200
Основное мероприятие 3 | Совершенствование архитектурного облика территорий района | Управление архитектуры и градостроительства | 0 | 260 | 260
<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <8> | Фактические расходы <9>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы | всего | 3287.3 | 1460
|  | бюджет района | 3287.3 | 1460
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 |  | всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
<8> В соответствии с муниципальной программой.
<9> Кассовые расходы по соответствующим источникам.

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы
1 | Доля населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке на кадастровый учет границ | (%) | 100 | - | с 1 января 2025 года муниципальная программа утратила силу
2 | Количество площади жилых домов, вводимых в эксплуатацию | тыс. кв. м | 54 | -
3 | Количество площади жилых помещений, приходящееся на одного жителя муниципального района | кв.м. | 36.3 | -
4 | Количество территорий района, обеспеченных документацией по планировке территорий | ед. | 3 | -
Note on D4: odn: 2015

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу "Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы"
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1. В наименовании постановления слова "2020-2025 года" заменить словами "2020-2026года" 2. В пункте 1 постановления слова "2020-2025 года" заменить словами "2020-2026года" | Продление программы на 2026 год | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 09.01.2024 №1
2 | изложен в новой редакции паспорт муниципальной программы; изложены в новой редакции приложения 6,8 согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению | Откорректировано финансирование на 2024 год | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 31.01.2024 №42
3 | изложен в новой редакции паспорт муниципальной программы; изложены в новой редакции приложения 5,6,8 согласно приложениям 1,2,3 | Откорректировано финансирование на 2024 год | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 21.10.2024 №499

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы
Оценка эффективности за |  | 2024 год
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 4
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Доля населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке на кадастровый учет границ | (%) | 1 | 85 | 85 | 1
Количество площади жилых домов, вводимых в эксплуатацию | тыс. кв. м | 1 | 54 | 90.47 | 1.6754
Количество площади жилых помещений, приходящееся на одного жителя муниципального района | кв.м. | 1 | 36.3 | 37.3 | 1.0275
Количество территорий района, обеспеченных документацией по планировке территорий | ед. | 1 | 3 | 1 | 0.33333
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1.0091 |  | ПДЦ пр.= | 1.0091
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 3287.3 | 1460 | 2.2516
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 0.89632
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on E11: odn: 224,7
Note on E18: odn: ввести выражение (сумма ПДЦ всех подпрограмм МП / количество подпрограмм). При отсутствии подпрограмм показатель = ПДЦ общ.