## Титул
Администрация Череповецкого муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы
| за | 2024 | год
| Ответственный исполнитель: |  |  | Управление строительства и ЖКХ
| Структурное подразделение |  |  | Управление строительства и ЖКХ
| ФИО |  |  | Лактионова Н.И.
| тел. |  |  | (8202) 24 -99-28
|  |  | e-mail | lni@cherra.ru
Подпись
2025-02-28
г. Череповец, 2024 г.
Note on A16: odn: Наименование муниципальной программы

## Табл.11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 11
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы"
1 | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | % | 52.65 | 51.6 | 51.6
2 | Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности | % | 31.8 | 33 | 33
3 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | % | 47.1 | 53.1 | 53.1
4 | Индекс качества предоставления жилищно – коммунальных услуг | ед. | 16.67 | 17.33 | 17.33
5 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 14.26 | 14.22 | 14.22
6 | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными района | кВт*час/куб.м | 159.6 | 159.5 | 159.5
<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## Табл.12
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 12
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2026 годы"
Подпрограмма 1
1 | Основное мероприятие 1 Строительство, реконструкция,ремонт, техническое обслуживание и технологическое присоединение объектов системы газификации | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Потребность в прокладке новых газовых сетей значительной протяженности и расширения источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
2 | Выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов с. Мякса, д. Новое Домозерово, д. Коротово, с. Шухободь, д. Починок, п. Суда | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Техническое обслуживание газовых сетей | Обеспечение населения газоснабжением | нет
3 | Осуществление технологического присоединения существующей и (или) проектируемой сети газораспределения к сетям газораспределения (д. Песье сельское поселение Уломское) | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
4 | Осуществление технологического присоединения существующей и (или) проектируемой сети газораспределения к сетям газораспределения (п. Сосновка сельское поселение Уломское) | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
5 | Осуществление проектирования сети газораспределения в д. Ваньгино сельское поселение Югское | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
6 | Технологическое присоединение сети газораспределения - сеть газораспределения в д. Ваньгино сельское поселение Югское | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
7 | Осуществление проектирования сети газораспределения в д. Доронино сельское поселение Югское | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
8 | Технологическое присоединение сети газораспределения - сеть газораспределения в д. Доронино сельское поселение Югское | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
9 | Технологическое присоединение сети газораспределения - сеть газораспределения в д. Алексино Абакановского с/п | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
10 | Технологическое присоединение сети газораспределения - сеть газораспределения в д. Кораблево Абакановского с/п | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
11 | Технологическое присоединение сети газораспределения - сеть газораспределения в д. Хемалда Ирдоматского с/п | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
12 | Технологическое присоединение сети газораспределения - сеть газораспределения в д. Фенево Яргомжского с/п | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
13 | Технологическое присоединение сетей газораспределения по объекту: «Сети газораспределения д. Яконское Тоншаловского СП» | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
14 | Технологическое присоединение проектируемой сети газораспределения к сетям газораспределения д. Ботило Абакановского СП | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
15 | Технологическое присоединение проектируемой сети газораспределения к сетям газораспределения д. Ладыгино Абакановского СП | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
16 | Технологическое присоединение проектируемой сети газораспределения к сетям газораспределения д. Курилово Малечкинского СП | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
17 | Технологическое присоединение проектируемой сети газораспределения к сетям газораспределения д. Поповское Климовского СП | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
18 | Технологическое присоединение проектируемой сети газораспределения к сетям газораспределения д. Частобово Климовского СП | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
19 | Строительство объекта: «Газопровод в д. Песье с/п Уломское» | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
20 | Строительство сети газораспределения в с. Щетинское сельского поселения Мяксинское | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
21 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Газопровод в п. Сосновка СП Уломское» | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
22 | Технический надзор на строительстве сетей газораспределения в д. Щетинское и д. Песье с/п Уломское | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
23 | Авторский надзор и строительный контроль на строительстве сетей газораспределения в д. Войново п. Тоншалово, д. Щетинское и д. Песье с/п Уломское | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
24 | Проектирование распределительных газовых сетей: Череповецкий р-н, Абакановское с/п, д. Алексино | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
25 | Проектирование распределительных газовых сетей: Череповецкий р-н, Абакановское с/п, д. Кораблево | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
26 | Проектирование распределительных газовых сетей: Череповецкий р-н, Ирдоматское с/п, д. Хемалда | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
27 | Проектирование распределительных газовых сетей: Череповецкий р-н, Яргомжское с/п, д. Фенево | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
28 | Выполнение топографической съемки земельного участка по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, с. Воскресенское в целях размещения газопровода и оформления топографической карты | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
29 | Технологическое присоединение сетей газораспределения на объекте «Газопровод в д. Щетинское Мяксинского СП» | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
30 | Технологическое присоединение сетей газораспределения нежилого здания в с. Воскресенское, ул. Советская, д. 34 | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников газоснабжения | Обеспечение населения газоснабжением | нет
31 | Основное мероприятие 2 Строительство, реконструкция, ремонт, технологическое присоединение объектов системы водоснабжения и водоотведения | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
32 | Разработка проектно-сметной документации на мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения в д. Климовское» | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
33 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в п. Тоншалово Череповецкого района» | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
34 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в д. Коротово Череповецкого района» | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
35 | Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
36 | Строительство общественных колодцев | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
37 | Ремонт общественных колодцев | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
38 | Софинансирование проекта «Народный бюджет» за счет средств пожертвований физических лиц | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
39 | Разработка предпроектной документации на реконструкцию системы водоотведения в п. Тоншалово | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
40 | Разработка предпроектной документации на реконструкцию системы водоотведения КОС «Сазонова» п. Суда | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
41 | Проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт сетей водоснабжения | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
42 | Предпроектные работы для выполнения проектно-сметной документации по реконструкции системы водоотведения д. Коротово | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
43 | Приобретение оборудования для подкачивающих насосных станций и канализационных насосных станций и водозаборных труб | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
44 | Приобретение оборудования и материалов для ремонта системы водоснабжения (с. Абаканово, с. Мякса, д. Коротово, с. Воскресенское); водонапорной башни (с. Мякса); оборудования подкачивающих насосных станций для системы водоснабжения и водоотведения. | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
45 | Приобретение водонапорной башни с установкой с. Абаканово Абакановского с/п | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
46 | Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (ремонт системы водоотведения к жилому дому по адресу: п. Суда, ул. Заря, д.1) | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
47 | Текущий ремонт колодца в д. Горка м/о Воскресенское | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения | нет
48 | Организация водоснабжения населения, водоотведения на территории Череповецкого муниицпального района (в т.ч. субсидия МУП "Водоканал ЧМР" на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения | нет
49 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" (реконструкция водопроводного дюкера через реку Суда) | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения | нет
Подпрограмма 2 "Энергосбережение на территории Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы"
50 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы теплоснабжения | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Оптимизация системы теплоснабжения села | Оптимизация схемы теплоснабжения села, ликвидация источника потерь в теплосети | нет
51 | Подготовка сметной документации и прохождение экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Коротово» | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Оптимизация системы теплоснабжения села, ликвидация источника потерь в теплосети | Оптимизация системы теплоснабжения села, ликвидация источника потерь в теплосети | нет
52 | Строительный контроль за капитальным ремонтом теплосети п. Тоншалово | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | нет
53 | Строительный контроль за капитальным ремонтом теплосети с. Шухободь | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | нет
54 | Строительный контроль за капитальным ремонтом газовой котельной д. Шулма | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | нет
55 | Ремонт тепловой сети в д. Ирдоматка | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | нет
56 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Шухободь | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | нет
57 | Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Тоншалово | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | нет
58 | Капитальный ремонт котельной в д. Шулма | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | нет
59 | Капитальный ремонт газовой котельной в д. Шулма | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | нет
60 | Основное мероприятие 2.2 Строительство, реконструкция и ремонт систем электроснабжения населенных пунктов | Управление строительства и ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | нет
<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Табл.13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 13
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы» | Всего | 195449.2 | 307053.3 | 219340.8
Подпрограмма 1 | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2026 годы" | Управление строительства и ЖКХ | 195049.2 | 239725.5 | 157262.4
Основное мероприятие 1 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы газификации | Управление строительства и ЖКХ | 91607.6 | 106415.1 | 99307.4
Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы водоснабжения и водоотведения | Управление строительства и ЖКХ | 12141.7 | 39704.3 | 30610.3
Основное мероприятие 3 | Организация водоснабжения населения, водоотведения на территории Череповецкого муниципального района | Управление строительства и ЖКХ | 0 | 27344.7 | 27344.7
Основное мероприятие 4 | F5.Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление строительства и ЖКХ | 91299.9 | 66261.4 | 0
Подпрограмма 2 | Энергосбережение на территории Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы | Управление строительства и ЖКХ | 400 | 67327.8 | 62078.4
Основное мероприятие 1 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы теплоснабжения | Управление строительства и ЖКХ | 400 | 66127.8 | 60878.4
Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов систем электроснабжения населенных пунктов | Управление строительства и ЖКХ | 0 | 1200 | 1200
<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.
|  |  | 195449.2 | 307053.3 | 219340.8001
|  | проверка | 0 | 0 | 0.0001

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <8> | Фактические расходы <9>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы» | всего | 307053.3 | 219340.8
|  | бюджет района | 66322.7 | 55885.1
|  | федеральный бюджет | 63610.9 | 0
|  | областной бюджет | 175562.1 | 162547.8
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 1557.6 | 907.9 | пожертвования
Подпрограмма 1 |  | всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2026 годы" | всего | 239725.5 | 157262.4
|  | бюджет района | 62439.1 | 52433.2
|  | федеральный бюджет | 63610.9 | 0
|  | областной бюджет | 112297.9 | 104101.3
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 1377.6 | 727.9 | пожертвования
Основное мероприятие 1 | Строительство, реконструкция, ремонт, техническое обслуживание и технологическое присоединение объектов системы газификации | всего | 106415.1 | 99307.4
|  | бюджет района | 18296.3 | 15375.4
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 88119.8 | 83932
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы водоснабжения и водоотведения | всего | 39704.3 | 30610.3
|  | бюджет района | 16666.5 | 9713.1
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 21660.2 | 20169.3
|  | бюджеты сельских поселений | 0
|  | внебюджетные источники | 1377.6 | 727.9 | пожертвования
Основное мероприятие 3 | Организация водоснабжения населения, водоотведения на территории Череповецкого муниципального района | всего | 27344.7 | 27344.7
|  | бюджет района | 27344.7 | 27344.7
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
Основное мероприятие 4 | F5.Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» | всего | 66261.4 | 0
|  | бюджет района | 132.6 | 0
|  | федеральный бюджет | 63610.9 | 0
|  | областной бюджет | 2517.9 | 0
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Энергосбережение на территории Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы | всего | 67327.8 | 62078.4
|  | бюджет района | 3883.6 | 3451.9
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 63264.2 | 58446.5
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 180 | 180 | пожертвования
Основное мероприятие 1 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы теплоснабжения | всего | 66127.8 | 60878.4
|  | бюджет района | 3703.6 | 3271.9
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 62424.2 | 57606.5
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов систем электроснабжения населенных пунктов | всего | 1200 | 1200
|  | бюджет района | 180 | 180
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 840 | 840
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 180 | 180 | пожертвования
<8> В соответствии с муниципальной программой.
<9> Кассовые расходы по соответствующим источникам.
|  | проверка федеральные | 63610.9 | 0 | 0 | 0
|  | проверка обл | 175562.1 | 162547.8 | 0 | 0
|  | проверка район | 66322.7 | 55885.1 | 0 | 0
|  | проверка пожертвования | 1557.6 | 907.9 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы»
1 | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | % | 50.55 | - | с 1 января 2025 года муниципальная программа утратила силу
2 | Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности | % | 33 | -
3 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | % | 53.1 | -
4 | Индекс качества предоставления жилищно – коммунальных услуг | ед. | 17.99 | -
5 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 14.18 | -
6 | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными района | кВт*час/куб.м | 159.4 | -
Note on D4: odn: 2015

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы" | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 27.02.2024 № 101
2 | О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы" | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 16.04.2024 № 177
3 | О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы" | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 11.07.2024 № 309
4 | О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы" | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 12.09.2024 № 410
5 | О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы" | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 09.10.2024 № 476
6 | О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы" | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 15.11.2024 № 580
7 | О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы" | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 20.01.2025 № 23

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы»
Оценка эффективности за |  | 2024
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 6
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | % | 2 | 51.6 | 51.6 | 1
Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности | % | 1 | 33 | 33 | 1
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | % | 1 | 53.1 | 53.1 | 1
Индекс качества предоставления жилищно – коммунальных услуг | ед. | 1 | 17.33 | 17.33 | 1
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 2 | 14.22 | 14.22 | 1
Удельный расход топливно – энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными района | кВт*час/куб.м | 2 | 159.5 | 159.5 | 1
* увеличение
уменьшение
ПДЦ общ. = | 1 |  | ПДЦ пр.= | 1
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 307053.3 | 219340.8 | 1.3999
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 1.4287
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on E20: odn: ввести выражение (сумма ПДЦ всех подпрограмм МП / количество подпрограмм). При отсутствии подпрограмм показатель = ПДЦ общ.

## Оц.Эфф.Пд_1
Наименование подпрограммы муниципальной программы |  | Подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2026 годы"
Оценка эффективности за |  | 2024
Дата оценки
Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
Количество индикаторов | 3
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | % | 2 | 51.6 | 51.6 | 1
Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности | % | 1 | 33 | 33 | 1
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | % | 1 | 53.1 | 53.1 | 1
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1
Оценка степени соответствия уровня затрат подпрограммы
| Зб | Зф | ЭИС
| 239725.5 | 157262.4 | 1.5244
| Общая эффективность и результативность подпрограммы |  |  |  | 0.65601
Note on A10: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B8: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on C4: odn: Вводим дату составления отчета

## Оц.Эфф.Пд_2
Наименование подпрограммы муниципальной программы |  | Подпрограмма 2 "Энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы»
Оценка эффективности за |  | 2024 год
Дата оценки
Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
Количество индикаторов | 3
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Индекс качества предоставления жилищно – коммунальных услуг | ед. | 1 | 17.33 | 17.33 | 1
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 2 | 14.22 | 14.22 | 1
Удельный расход топливно – энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными района | кВт*час/куб.м | 2 | 159.5 | 159.5 | 1
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1
Оценка степени соответствия уровня затрат подпрограммы
| Зб | Зф | ЭИС
| 67327.8 | 62078.4 | 1.0846
| Общая эффективность и результативность подпрограммы |  |  |  | 0.92203
Note on A10: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B8: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on C4: odn: Вводим дату составления отчета