## Титул
Администрация Череповецкого муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы
| за | 2024 | год
| Ответственный исполнитель: |  |  | заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам
| ФИО |  |  | Самчук Н.Е.
| тел. |  |  | (8202) 24 -02-11
|  |  | e-mail | sne@cherra.ru
Подпись
2025-02-11
г. Череповец, 2025 г.
Note on A16: odn: Наименование муниципальной программы

## Табл.11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 11
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обеспечение законности, правопорядка и общественногй безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы
1 | Количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 496 | 573 | 498 | Значение индикатора оценивается положительно
2 | Коэффициент преступности в районе (количество зарегистриро-ванных преступлений на 10 тысяч населения) | % | 129.77 | 148.62 | 127.03 | Значение индикатора оценивается положительно
3 | Количество преступлений, совершенных несовершен-нолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответствен-ности (от 14 до 18 лет) | Ед. | 5 | 7 | 2 | Значение индикатора оценивается положительно
4 | Число лиц, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Ед. | 83 | 80 | 96 | Отклонение значений индикатора обусловлено: 1. Несоблюдение правил дорожного движения участниками дорожного движения 2. несвоевременный ремонт дорог 3. Нетрезвые водители
5 | Коэффициент тяжести последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП на 100 пострадавших) | Ед. | 13.6 | 9.6 | 19.65 | Значение индикатора оценивается положительно
6 | Количество официально зарегистрированных лиц, допускающих немедицин-ское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района | Ед. | 44 | 58 | 44 | Значение индикатора оценивается положительно
7 | Доля несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, и несовершеннолетних лиц с диагнозом «Наркомания», взятых на учет впервые в жизни | Ед. | 0 | 2 | 2
8 | Количество происшествий на водных объектах с пострадавшими | Ед. | 0 | 5 | 0 | Значение индикатора оценивается положительно
9 | Количество созданных учебно-консультационных пунктов | Ед. | 3 | 3 | 3 | Значение индикатора оценивается положительно
10 | Количество граждан, отобранных на военную службу в зону СВО | Ед. | 124 | 119 | 152 | Значение индикатора оценивается положительно

## Табл.12
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы"
Таблица 12
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2020-2026 года»
1 | Основное мероприятие 1.1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; Управление образования; ОМВД России по Череповецкому району; отделение занятости населения по г. Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района» Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений администрации Череповецкого муниципального района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Череповецкого муниципального района; Управление образования администрации Череповецкого муниципального района; ОМВД России по Череповецкому району; отделение занятости населения по г. Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района» | январь | декабрь | январь | Декабрь | Снижение количества преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | мероприятие проведено | нет
| 1.1.1.изготовление и размещение в местах массового пребывания граждан печатных материалов, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь |  | мероприятие проведено | нет
| 1.1.3.разработка и реализация педагогами образовательных учреждений района тематических конкурсов, творческих работ по правовой тематике, а также новых методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | управление образования | январь | декабрь | ноябрь | декабрь |  | мероприятие проведено | нет
| Основное мероприятие 1.2. Предупреждение экстремизма и терроризма | Администрация района | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | нет
| 1.2.7. содействие в проведении мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (в.ч. выплата гражданам, осуществившим добровольную сдачу в ОМВД России по Череповецкому району оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Администрация района | январь | декабрь | июнь | декабрь | Предупреждение экстремизма и терроризма | выплаты осуществлены | нет
| Основное мероприятие 1.3. Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | управление образования | [6 empty] | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено Программой
| Основное мероприятие 1.4. Предупреждение имущественных преступлений | Администрация района | январь | декабрь | декабрь | декабрь |  | мероприятие выполнено | нет
| Основное мероприятие 1.5. Привлечение общественности к охране общественного порядка. | Администрация района | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | нет
| 1.5.1. организация мероприятий по привлечению к охране общественного порядка, обеспечению безопасности граждан, активизации деятельности добровольных народных дружин, внештатных сотрудников полиции, юных помощников полиции и иных общественных объединений. Поощрение наиболее активных членов добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам | Администрация района | январь | декабрь | январь | декабрь |  | Осуществлено поощрение граждан, принимавших активное участие в обеспечении общественного порядка на территории района, лично оказавших помощь органам внутренних дел при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, вызвавших большой общественный резонанс | нет
| Основное мероприятие 1.6. Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | Администрация района | январь | декабрь | май | декабрь |  | обучены лица, освободившихся из мест лишения свободы на водительские права | нет
| Мероприятие 1.7. Правовое информирование граждан | Администрация района | [6 empty] | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено Программой
| Основное мероприятие 1.8. Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и направленным для участия в специальной военной операции | Администрация района | январь | декабрь | январь | декабрь |  | Осуществлены выплаты | нет
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2026 годы»
| Основное мероприятие 2.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий | ОМВД России по Череповецкому району; Управление строительства и ЖКХ; Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения; Управление образования администрации Череповецкого муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь |  | мероприятие проведено | нет
| 2.1.1. организация и проведение районных мероприятий, слетов, фестивалей, конкурсов («Дорога без опасности», «Безопасное колесо», «Перекресток», «Светофор собирает друзей»), направленных на профилактику ДТП среди несовершеннолетних и взрослого населения | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь |  | мероприятие проведено | нет
| 2.1.5. приобретение специальных технических средств для фиксации нарушений ПДД в целях внедрения технических средств для обеспечения равопорядка и общественной безопасности на территории района | Управление строительства и ЖКХ; | [6 empty] | финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено Программой
| 2.1.6. модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным и общеобразовательным учреждениям, общественным организациям | Управление строительства и ЖКХ; | январь | декабрь | август | декабрь |  | мероприятие проведено | нет
| Основное мероприятие 2.2. Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения | управление образования | [6 empty] | финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено Программой
| Основное мероприятие 2.3.Организация освещения автомобильных дорог для обеспечения безопасности дорожного движения | Управление строительства и ЖКХ; | [6 empty] | финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено Программой
Подпрограмма 3 «Профилактика алкоголизма и наркомании на 2020-2026 годы»
| Основное мероприятие 3.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией. | Антинаркотическая комиссия; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Череповецкого муниципального района; Управление образования администрации Череповецкого муниципального района; ОМВД России по Череповецкому району | [6 empty] | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено Программой
| Основное мероприятие 3.2. Расширение межведомственного взаимодействия в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | Антинаркотическая комиссия; Управление образования администрации Череповецкого муниципального района; ОМВД России по Череповецкому району; МУ «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района»; МУК ЧМР «МЦДК» | [6 empty] | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено Программой
| Основное мероприятие 3.3. Участие в информационном обеспечении деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | Антинаркотическая комиссия; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Череповецкого муниципального района; Управление образования администрации Череповецкого муниципального района; ОМВД России по Череповецкому району; МУК ЧМР «МЦДК» | [6 empty] | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено Программой
| 3.3.1. организация изготовления и размещения социальной рекламы на антинаркотическую и антиалкогольную тематику, ее размещение в образовательных учреждениях района | управление образования | [6 empty] | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено Программой
| 3.3.2. организация и проведение ежегодного районного детско-юношеского фестиваля «Молодые таланты за здоровый образ жизни» | МУК ЧМР «МЦДК» | январь | декабрь | Октябрь | Декабрь |  | мероприятие проведено | нет
| 3.3.3. организация и проведение ежегодного районного конкурса творческих работ антинаркотической и антиалкогольной направленности среди учащихся школ района | управление образования | январь | декабрь | Октябрь | Декабрь |  | мероприятие проведено | нет
| организация и проведение массовых акций («Здоровье-это модно!», «Смени сигарету на конфету», «Энергию молодых – в здоровое русло!»), целью которых является осуществление креативной антинаркотической и антиалкогольной пропаганды среди населения района | МУК ЧМР «МЦДК» | январь | декабрь | Октябрь | Декабрь |  | мероприятие проведено | нет
Подпрограмма 4 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2021-2026 годы»
| Основное мероприятие 4.1. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения | Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | нет
| Основное мероприятие 4.3. Создание и совершенствование учебно-материальной базы для подготовки населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено Программой
| Основное мероприятие 4.4 Проведение аварийно-спасательных работ на суше и воде | Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | нет
| Мероприятие 4.5. Обеспечение безопасности на водных объектах | Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено Программой
| Мероприятие 4.6. Создание материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | нет
<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Табл.13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 13
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы | Всего | 8878.4 | 68294.2 | 64722.2
|  | Администрация района | 1557.2 | 58187.2 | 55437.2
|  | Управление образования | 5991.3 | 5991.3 | 5404
|  | Управление строительства и ЖКХ | 744.9 | 1325.3 | 1322.7
|  | Отдел культуры администрации | 0 | 1850 | 1850
|  | МУК ЧМР "МЦДК" | 35 | 35 | 35
|  | ГО и ЧС | 550 | 694.2 | 462.1
|  | МУК ЧМР "ЦКОД" | 0 | 211.2 | 211.2
Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2020-2026 годы" |  |  | 7513.5 | 65993.5 | 62656.2
Основное мероприятие 1 | Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | Управление образования, администрация района | 30 | 30 | 30
Основное мероприятие 2 | Предупреждение экстремизма и терроризма | Отдел МСиКП | 30 | 30 | 30
Основное мероприятие 3 | Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | Управление образования | 5926.3 | 5926.3 | 5339
|  | Администрация района | 1372.2 | 1372.2 | 1372.2
|  | Культура, МЦДК, ЦБС | 0 | 1850 | 1850
Основное мероприятие 4 | Предупреждение имущественных преступлений | Администрация района | 40 | 40 | 40
Основное мероприятие 5 | Привлечение общественности к охране общественного порядка | Администрация района | 55 | 55 | 55
Основное мероприятие 6 | Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | Администрация района | 60 | 60 | 60
Основное мероприятие 7 | Правовое информирование граждан | Администрация района | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 8 | Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и направленным для участия в специальной военной операции, поддержка семей участников СВО. | Администрация района | 0 | 56630 | 53880
Подпрограмма 2 "Безопасность дорожного движения на 2020-2026 годы" |  |  | 774.9 | 1355.3 | 1352.7
Основное мероприятие 1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий: | Управление строительства и ЖКХ | 774.9 | 1355.3 | 1352.7
| Организация и проведение районных мероприятий, слетов, фетивалей, конкурсов («Дорога без опасности», «Безопасное колесо», «Перекресток», «Светофор собирает друзей»), направ-ленных на профилактику ДТП среди несовершеннолетних и взрослого населения района | Управление образования | 30 | 30 | 30
| Приобретение специальных технических средств для фиксации нарушений ПДД в целях внедрения технических средств для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории района | Управление строительства и ЖКХ | 0 | 0 | 0
| модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным и общеобразовательным учреждениям, общественным организациям | Управление строительства и ЖКХ | 744.9 | 1325.3 | 1322.7
Основное мероприятие 2 | Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения | Управление образования | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3 | Организация освещения автомобильных дорог для обеспечения безопасности дорожного движения | Управление строительства и ЖКХ | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Профилактика алкоголизма и наркомании на 2020-2026 годы" |  |  | 40 | 40 | 40
Основное мероприятие 1 | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | Управление образования | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Расширение межведомственного взаимодействия в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | Управление образования | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3 | Участие в информационном обеспечении деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ: | МУК ЧМР "МЦДК", управление образования | 40 | 40 | 40
| организация изготовления и размещения социальной рекламы на антинаркотическую и антиалкогольную тематику, ее размещение в образовательных учреждениях района | Управление образования | 0 | 0 | 0
| организация и проведение ежегодного районного детско-юношеского фестиваля «Молодые таланты за здоровый образ жизни» | МУК ЧМР "МЦДК" | 30 | 30 | 30
| организация и проведение ежегодного районного конкурса творческих работ антинаркотической и антиалкогольной направленности среди учащихся школ района | Управление образования | 5 | 5 | 5
| организация и проведение массовых акций («Здоровье-это модно!», «Смени сигарету на конфету», «Энергию молодых – в здоровое русло!»), целью которых является осуществление креативной антинаркотической и антиалкогольной пропаганды среди населения района | МУК ЧМР "МЦДК" | 5 | 5 | 5
Подпрограмма 4 | "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2020-2026годы" |  | 550 | 905.4 | 673.3
Основное мероприятие 4 | Проведение аварийно-спасательных работ на суше и воде | ГО и ЧС | 550 | 550 | 317.9
Основное мероприятие 6 | Создание материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | ГО и ЧС | 0 | 144.2 | 144.2
| Создание материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ "ЦКОД" | 0 | 211.2 | 211.2
<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Подпрограмма 1
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2020-2026 годы" |  | 65993.5 | 62656.2
Основное мероприятие "Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних" | бюджет района | 30 | 30
| Итого | 30 | 30
Основное мероприятие "Предупреждение экстремизма и терроризма" | бюджет района | 30 | 30
| Итого | 30 | 30
Основное мероприятие "Привлечение общественности к охране общественного порядка" | бюджет района | 55 | 55
| Итого | 55 | 55
Основное мероприятие "Предупреждение имущественных преступлений" | бюджет района | 40 | 40
| Итого | 40 | 40
Основное мероприятие "Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах" | бюджет области | 9079.1 | 8491.9
| бюджет района | 69.4 | 69.3
| Итого | 9148.5 | 8561.2
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы" | бюджет района | 60 | 60
| Итого | 60 | 60
Основное мероприятие "Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и направленным для участия в специальной военной операции" | бюджет района | 56630 | 53880
| Итого | 56630 | 53880
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2026 годы"
Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий" | бюджет района | 1355.3 | 1352.7
| Итого | 1355.3 | 1352.7
Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и наркомании на 2020-2026 годы" |  | 40 | 40
Основное мероприятие "Участие в информационном обеспечении деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ" | бюджет района | 40 | 40
| Итого | 40 | 40
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2021-2026 годы" |  | 905.4 | 673.3
Основное мероприятие "Проведение аварийно-спасательных работ на суше и воде" | бюджет района | 550 | 317.9
| Итого | 550 | 317.9
Основное мероприятие "Создание материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций" | бюджет района | 355.4 | 355.4
| Итого | 355.4 | 355.4
Итого по МП "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы" |  | 68294.2 | 64722.2
<8> В соответствии с муниципальной программой.
<9> Кассовые расходы по соответствующим источникам.
| бюджет района | 59215.1 | 56230.3
| бюджет области | 9079.1 | 8491.9

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы"
1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 563 | - | с 1 января 2025 года муниципальная программа утратила силу
2 | Коэффициент преступности в районе (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | Ед. | 146.16 | -
3 | Количество преступлений, совершенных несовершен-нолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности (от 14 до 18 лет) | Ед. | 7 | -
4 | Число лиц, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Ед. | 80 | -
5 | Коэффициент тяжести последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП на 100 пострадавших) | Ед. | 9.5 | -
6 | Количество официально зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района | Ед. | 57 | -
7 | Доля несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, и несовершеннолетних лиц с диагнозом «Наркомания», взятых на учет впервые в жизни | % | 0 | -
8 | Количество происшествий на водных объектах с пострадавшими | Ед. | 5 | -
9 | Количество созданных учебно-консультационных пунктов | Ед. | 3 | -
10 | Количество граждан, отобранных на военную службу в зону СВО | Ед. | 0 | -
Подпрограмма 1
… | Показатель (индикатор)
... | ...
Note on D4: odn: 2015

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | В соответствии с решениями Муниципального Собрания района от 14.12.2023 № 516 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», от 25.01.2024 № 529 « О внесении изменений в решение Муниципального Собрания района от 14.12.2023 № 516 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района» В соответствии с решениями Муниципального Собрания района от 14.12.2023 № 516 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»№ 529 « О внесении изменений в решение Муниципального Собрания района от 14.12.2023 № 516 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», | Продление программы на 2026 год | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 21.03.2024 № 120
2 | В соответствии с решениями Муниципального Собрания района от 14.12.2023 № 516 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», от 03.04.2024 № 539 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания района от 14.12.2023 № 516 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Создание материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 16.04.2024 № 173
3 | В соответствии с решениями Муниципального Собрания района от 14.12.2023 № 516 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», от 27.06.2024 № 557 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 11.07.2024 № 312
4 | В соответствии с решениями Муниципального Собрания района от 14.12.2023 № 516 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», от 01.11.2024 № 577 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания района от 14.12.2023 № 516 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 15.11.2024 № 577
5 | В соответствии с решениями Муниципального Собрания района от 14.12.2023 № 516 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», от 13.12.2024 № 613 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания района от 14.12.2023 № 516 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 24.12.2024 № 666

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы»
Оценка эффективности за |  | 2024 год
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 10
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
количество зарегистрированных преступлений | ед. | 2 | 573 | 498 | 1.1506
Коэффициент преступности в районе (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | ед. | 2 | 148.62 | 127.03 | 1.17
Количество преступлений, совершенных несовершен-нолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности (от 14 до 18 лет) | ед. | 2 | 7 | 2 | 3.5
Количество граждан, отобранных на военную службу в зону СВО | ед. | 1 | 119 | 152 | 1.2773
Коэффициент тяжести последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП на 100 пострадавших) | ед. | 2 | 9.6 | 19.65 | 0.48855
Число лиц, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 2 | 80 | 96 | 0.83333
Количество официально зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района | ед. | 2 | 58 | 44 | 1.3182
Доля несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, и несовершеннолетних лиц с диагнозом «Наркомания», взятых на учет впервые в жизни | ед. | 2 | 2 | 2 | 1
Количество созданных учебно-консультационных пунктов | ед. | 1 | 3 | 3 | 1
Количество происшествий на водных объектах с пострадавшими | Ед. | 2 | 5 | 1 | 5
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1.6738 |  | ПДЦ пр.= | 1.1276
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 68294.2 | 64722.2 | 1.0552
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 2.6548
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on E24: odn: ввести выражение (сумма ПДЦ всех подпрограмм МП / количество подпрограмм). При отсутствии подпрограмм показатель = ПДЦ общ.
Note on B29: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C29: odn: Вводи сумму фактических затрат

## Оц.Эфф.Пд_1
Наименование подпрограммы муниципальной программы |  | "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2020-2026 годы"
Оценка эффективности за |  | 2024 год
Дата оценки |  | 2025-02-25
Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
Количество индикаторов | 3
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
количество зарегистрированных преступлений | ед. | 2 | 573 | 498 | 1.1506
Коэффициент преступности в районе (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | ед. | 2 | 148.62 | 127.03 | 1.17
Количество преступлений, совершенных несовершен-нолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности (от 14 до 18 лет) | ед. | 2 | 7 | 2 | 3.5
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1.9402
Оценка степени соответствия уровня затрат подпрограммы
| Зб | Зф | ЭИС
| 65993.5 | 62656.2 | 1.0533
| Общая эффективность и результативность подпрограммы |  |  |  | 1.8421
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on C4: odn: Вводим дату составления отчета
Note on B8: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A10: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B23: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C23: odn: Вводи сумму фактических затрат

## Оц.Эфф.Пд_2
Наименование подпрограммы муниципальной программы |  | "Безопасность дорожного движения на 2020-2026 годы"
Оценка эффективности за |  | 2024 год
Дата оценки |  | 2025-02-25
Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
Количество индикаторов | 2
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Коэффициент тяжести последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП на 100 пострадавших) | ед. | 2 | 9.6 | 19.65 | 0.48855
Число лиц, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 2 | 80 | 96 | 0.83333
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 0.66094
Оценка степени соответствия уровня затрат подпрограммы
| Зб | Зф | ЭИС
| 1355.3 | 1352.7 | 1.0019
| Общая эффективность и результативность подпрограммы |  |  |  | 0.65967
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on C4: odn: Вводим дату составления отчета
Note on B8: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A10: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B22: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C22: odn: Вводи сумму фактических затрат

## Оц.Эфф.Пд_3
Наименование подпрограммы муниципальной программы |  | "Профилактика алкоголизма и наркомании на 2020-2026 годы"
Оценка эффективности за |  | 2024 год
Дата оценки |  | 2025-02-25
Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
Количество индикаторов | 2
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Количество официально зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района | ед. | 2 | 58 | 44 | 1.3182
Доля несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, и несовершеннолетних лиц с диагнозом «Наркомания», взятых на учет впервые в жизни | ед. | 2 | 2 | 2 | 1
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1.1591
Оценка степени соответствия уровня затрат подпрограммы
| Зб | Зф | ЭИС
| 40 | 40 | 1
| Общая эффективность и результативность подпрограммы |  |  |  | 1.1591
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on C4: odn: Вводим дату составления отчета
Note on B8: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A10: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B22: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C22: odn: Вводи сумму фактических затрат

## Оц.Эфф.Пд 4
Наименование подпрограммы муниципальной программы |  | "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2021-2026 годы"
Оценка эффективности за |  | 2024 год
Дата оценки |  | 2025-02-25
Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
Количество индикаторов | 4
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Количество созданных учебно-консультационных пунктов | ед. | 1 | 3 | 3 | 1
Снижение количества происшествий на водных объектах | Ед. | 2 | 5 | 0 | 1
Снижение количества гибели, травматизма людей на водных объектах | Ед. | 2 | 0 | 0 | 1
Количество проведенных мероприятий по пропаганде в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах. | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 0.75
Оценка степени соответствия уровня затрат подпрограммы
| Зб | Зф | ЭИС
| 905.4 | 673.3 | 1.3447
| Общая эффективность и результативность подпрограммы |  |  |  | 0.55774
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on C4: odn: Вводим дату составления отчета
Note on B8: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A10: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B24: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C24: odn: Вводи сумму фактических затрат