## Титул
Администрация Череповецкого муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы
| за | 2024 | год
| Ответственный исполнитель: |  |  | отдел экологического контроля
| ФИО |  |  | Запевалова С.А.
| тел. |  |  | (8202) 24-98-15
|  |  | e-mail | zsa@cherra.ru
Подпись
|  |  | Дата | 2025-02-19
г. Череповец 2024 г.
Note on A16: odn: Наименование муниципальной программы

## Табл.11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 11
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы
1 | участие в мероприятиях по обследованию территорий при проведении своевременной рекультивации нарушенных земель | шт. | - | - | - | комиссии по обследованию рекультивированных земельных участков на территории района в 2024 году не запланировано
2 | сохранение доли площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района | % | 8.1 | 8,1 | 8,1 | Денежные средства не запланированы в 2024 году
3 | сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Вологодской области | - | - | - | - | Денежные средства не запланированы в 2024 году
4 | увеличение доли использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | 40 | 42 | 40,0 | Денежные средства не запланированы в 2024 году
5 | численность населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод | чел. | 194 | 194 | 194
6 | поддержание общего количества населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности на уровне | чел. | 4830 | 2650 | 5864 | Дни защиты от экологической опасности - 12 учреждений образования– около 1285 чел., Экологические театры -13театральных коллективово на районном этапе - 211 чел. Областной этап на территории района - 1047 чел. Всероссийский субботник, двухмесячник охраны природы, Зеленая Весна, Зеленая Россия, Вода России, Чистые берега Евразии) –3321 чел. Экофест – 185 чел
7 | поддержание технического состояния скотомогильника | шт. | 1 | 1 | 1 | Исполнено в полном обеъме
8 | привлечение нарушителей к административной ответственности | тыс.руб | 3 | 50 | 3 | В связи с мораторием, не проводилось.
<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## Табл.12
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 12
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1
1 | основное мероприятие 1: Обустройство скотомогильника у д. Михеево сельского поселения Уломское ** | Отдел экологического контроля (далее - ОЭК) | июнь | декабрь | сентябрь | декабрь | содержание надлежащего ветеринарно-санитарного состояния одного скотомогильника | поддерживается, ремонту ограждения скотомогильника расположенного в районе д. Михеево сельского поселения Уломское Череповецкого района Вологодской области | нет
2 | основное мероприятие 2: Мероприятия по предотвращению загрязнению окружающей среды района отходами | ОЭК
3 | мероприятие 2.1.: Привлечение экспетных организаций для проведения анализа и оценки негативного воздействия на окружающую среду | ОЭК | январь | декабрь | апрель | декабрь | осуществление регионального государственного экологического надзора, рассмотрение обращений граждан о нарушениях природоохранного законодательства | В рамках мероприятий по осуществлению регионального государственного экологического контроля (надзора) привлекались эксперты - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу" | нет
4 | мероприятие 2.2.: Проведение маркшейдерской съемки полигонов
5 | мероприятие 2.3: Ликвидация несанкционированной свалки отходов | ОЭК | апрель | декабрь | апрель | декабрь | Ликвидация несанкционированной свалки отходов | Ликвидированы свалки | нет
6 | мероприятие 2.4: Разработка и утверждение проекта восстановительных работ | ОЭК | апрель | апрель | апрель | апрель | Разработка проекта восстановительных работ | Восстановление нарушенного состояние окружающей среды | нет
7 | мероприятие 2.5:Создание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ОЭК | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | Будующее места накопленитя согласованы с местными жителями | Обустроены контейнерные площадки | нет
6 | основное мероприятие 3: Экологическое воспитание и образование, в том числе:
7 | мероприятие 3.1, 3.3: Организация и проведение районного экологического лагеря для школьников. Проведение конкурсов и других мероприятий экологической направленности (награждение победителей и участников районных мероприятий, организация доставки участников районных мероприятий на место проведения, организация обедов и т.д.) | УО | январь | декабрь | январь | декабрь | организация конкурсов и награждение победителей | проведение мероприятий экологической направленности, награждение победителей | нет
8 | мероприятие 3.2: организация и проведение районного фестиваля детских экологических театров «С надеждой в будущее», организация и проведение Дней защиты от экологической опасности, организация и проведение акции «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», организация и проведение фестиваля «ЭКОфест» | ОЭК, ОКиМ | февраль | декабрь | февраль | декабрь | проведение экологических мероприятий, обеспечивающих наиболее широкий охват населения | проведены: районный фестиваль детских экологических театров «С надеждой в будущее», Дни защиты от экологической опасности, проведение акции «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», "Вода России", открытый районный экологический фестиваль «ЭКОфест» | нет
9 | основное мероприятие 4: Мероприятия по берегоукреплению и капитальному ремонту гидротехнических сооружений | УСиЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | Разработка проектно-сметной документации на берегоукрепление | Берегоукрепление | Проектная документации вразработке
<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Табл.13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 13
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы | Всего | 2818.1 | 11695.8 | 6655.1
|  | ОЭК | 2568.1 | 6518.1 | 6405.1
|  | УО | 200 | 200 | 200
|  | УСиЖКХ | 0 | 4927.7 | 0
|  | ОКиМ | 50 | 50 | 50
основное мероприятие : Обустройство скотомогильника у д. Михеево сельского поселения Уломское ** | Обустройство скотомогильника у д. Михеево сельского поселения Уломское ** | ОЭК | 10.1 | 10.1 | 10.1
основное мероприятие 2: Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды района отходами | мероприятие 2.1: Привлечение экспертных организаций для проведения анализа и оценки негативного воздействия на окружающую среду. Проведение анализа и оценки негативного воздействия на окружающую среду | ОЭК | 60 | 60 | 0
| мероприятие 2.2: Проведение маркшейдерской съемки полигонов | ОЭК | - | - | -
| мероприятие 2.3:Ликвидация несанкционированной свалки отходов | ОЭК | 400 | 987.4 | 987.1
| мероприятие 2.4:Разработка и утверждение проекта восстановительных работ | ОЭК | - | - | -
| мероприятие 2.5: Создание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ОЭК | 1600 | 4972.7 | 4972.7
основное мероприятие 3: Экологическое воспитание и образование | мероприятие 3.1, 3.3: Организация и проведение районного экологического лагеря для школьников. Проведение конкурсов и других мероприятий экологической направленности (награждение победителей и участников районных мероприятий, организация доставки участников районных мероприятий на место проведения, организация обедов и т.д.) | УО | 200 | 200 | 200
| мероприятие 3.2: организация и проведение районного фестиваля детских экологических театров «С надеждой в будущее», организация и проведение Дней защиты от экологической опасности, организация и проведение акции «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», организация и проведение фестиваля «ЭКОфест» | ОКиМ, ОЭК | 548 | 537.9 | 485.2
основное мероприятие 4: Мероприятия по берегоукреплению и капитальному ремонту гидротехнических сооружений | Разработка проектно-сметной документации на берегоукрепление | УСиЖКХ | 0 | 4927.7 | 0
<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <8> | Фактические расходы <9>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы | всего | 11695.8 | 6655.1
Основное мероприятие 1 | "Обустройство скотомогильника у д. Михеево сельского поселения Уломское" | областной бюджет | 10.1 | 10.1
|  | Итого | 10.1 | 10.1
Основное мероприятие 2 | "Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды района" | бюджет района | 2550.1 | 2509.8
|  | областной бюджет | 3470 | 3450
|  | Итого | 6020.1 | 5959.8
Основное мероприятие 3 | "Экологическое воспитание и образование" | бюджет района | 737.9 | 685.2
|  | Итого | 737.9 | 685.2
Основное мероприятие 4 | Мероприятия по берегоукреплению и капитальному ремонту гидротехнических сооружений | бюджет района | 4927.7 | 0
|  | Итого | 4927.7 | 0
<8> В соответствии с муниципальной программой.
<9> Кассовые расходы по соответствующим источникам.
проверка
|  | областной бюджет | 3480.1 | 3460.1
|  | бюджет района | 8215.7 | 3195

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы
1 | участие в мероприятиях по обследованию территорий при проведении своевременной рекультивации нарушенных земель | шт. | - | - | с 1 января 2025 года муниципальная программа утратила силу
2 | сохранение доли площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района | % | 8.1 | -
3 | сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Вологодской области | - | - | -
4 | увеличение доли использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | 44 | -
5 | численность населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод | чел. | 194 | -
6 | поддержание общего количества населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности на уровне | чел. | 2650 | -
7 | поддержание технического состояния скотомогильника | шт. | 1 | -
8 | привлечение нарушителей к административной ответственности | тыс.руб | 50 | -
Note on D5: odn: 2016

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
приложение 6
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 02.02.2024 № 46
2 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 28.03.2024 № 138
3 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 28.03.2024 № 139
4 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 28.03.2024 №140
5 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 10.04.2024 № 162
6 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 11.07.2024 № 311
7 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 15.11.2024 №585

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы | Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2026 годы
Оценка эффективности за | 2024 год
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 8
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
участие в мероприятиях по обследованию территорий при проведении своевременной рекультивации нарушенных земель | шт. | 1 | - | - | 0
сохранение доли площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района | % | 1 | 8.1 | 8.1 | 1
сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Вологодской области | шт. | 1 | - | - | 0
увеличение доли использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | 1 | 42 | 40 | 0.95238
численность населения, проживающего на территории района, подверженной негативному воздействию вод | чел. | 2 | 194 | 194 | 1
поддержание общего количества населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности на уровне | чел. | 1 | 2650 | 5864 | 2.2128
поддержание технического состояния скотомогильника | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
привлечение нарушителей к административной ответственности | тыс.руб | 2 | 50 | 3 | 16.6667
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 2.854 |  | ПДЦ пр.= | 2.854
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 11695.8 | 6655.1 | 1.7574
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 3.2479
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on A10: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B8: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on B26: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C26: odn: Вводи сумму фактических затрат
Note on E21: odn: ввести выражение (сумма ПДЦ всех подпрограмм МП / количество подпрограмм). При отсутствии подпрограмм показатель = ПДЦ общ.