## Титул
Администрация Череповецкого муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы
| за | 2024 | год
| Ответственный исполнитель: |  |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства
| Структурное подразделение |  |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства
| ФИО |  |  | Лактионова Н.И.
| тел. |  |  | (8202) 24-66-05
|  |  | e-mail | lni@cherra.ru
Подпись
|  |  | дата: | 2025-02-28
г. Череповец, 2025 г.
Note on A14: odn: Наименование муниципальной программы

## Табл.11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 11
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2014-2016 годы
1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 85.2 | 85.1 | 85.1
2 | Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения | % | 15.9 | 15.9 | 15.9
3 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог | км | 7.475 | 14.45 | 16.9 | значение индикатора оценивается положительно
<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## Табл.12
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 12
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1
1 | Основное мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог и мостов | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее - управление) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения. 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог и пропускной способности. 3. Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района. | Нет
2 | Основное мероприятие 2 Разработка проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, проведение государственной экспертизы сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения, диагностика, осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств | управление | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | Положительное заключение сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | Нет
| Основное мероприятие 3 Технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог | управление | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Контроль выполнения всех строительных стандартов и правил, соблюдения технических требований | Выполнение всех строительных стандартов и правил, соблюдение технических требований | Нет
3 | Основное мероприятие 4 Ремонт дорог общего пользования местного значения, разработка проектов организации дорожного движения | управление | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Улучшение эксплуатационных показателей дороги, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района. Повышение уровня безопасности дорожного движения. | Нет
4 | Основное мероприятие 5 Паспортизация дорог и мостовых сооружений Череповецкого района | управление | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | Положительное заключение сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | Нет
5 | Основное мероприятие 6 Реконструкция, ремонт мостовых сооружений | управление | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Учет и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | Учет и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | Нет
6 | Основное мероприятие 7 Содержание подведомственного администрации Череповецкого муниципального района муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства | управление | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения. 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог и пропускной способности. 3. Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района. | Нет
7 | Основное мероприятие R1 Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области». Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций («Реконструкция автомобильной дороги общего пользования муниципального значения Подъезд к д. Городище в Череповецком районе Вологодской области») | управление | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района. Повышение уровня безопасности дорожного движения. | Нет
<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Табл.13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 13
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2020-2025 годы | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее - управление) | 321310.9 | 716829.8 | 691944.1
Основное мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог и мостов | управление | 90386.6 | 293255.3 | 291994.1
Основное мероприятие 2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, проведение государственной экспертизы сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения, диагностика, осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств | управление | 0 | 12497.9 | 2911
Основное мероприятие 3 | Технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог | управление | 1164 | 2364.1 | 2364.1
Основное мероприятие 4 | Ремонт дорог общего пользования местного значения, разработка проектов организации дорожного движения | управление | 70239.5 | 253374.2 | 246618.8
Основное мероприятие 5 | Паспортизация дорог и мостовых сооружений Череповецкого района | управление | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 6 | Реконструкция, ремонт мостовых сооружений | управление | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 7 | Содержание подведомственного администрации Череповецкого муниципального района муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства | управление | 58510.7 | 78721.7 | 77212.4
Основное мероприятие R1 | Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области». Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций («Реконструкция автомобильной дороги общего пользования муниципального значения Подъезд к д. Городище в Череповецком районе Вологодской области») | управление | 101010.1 | 76616.6 | 70843.7
<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <8> | Фактические расходы <9>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2020-2026 годы | всего | 716829.8 | 691944.1
|  | бюджет района | 98193.4 | 86603.2
|  | федеральный бюджет | - | -
|  | областной бюджет | 618636.4 | 605340.9
|  | бюджеты сельских поселений | - | -
|  | внебюджетные источники | - | -
Подпрограмма 1 |  | всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
<8> В соответствии с муниципальной программой.
<9> Кассовые расходы по соответствующим источникам.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <8> | Фактические расходы <9>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2020-2026 годы | всего | 716829.8 | 691944.1
|  | бюджет района | 98193.4 | 86603.2
|  | федеральный бюджет | - | -
|  | областной бюджет | 618636.4 | 605340.9
|  | бюджеты сельских поселений | - | -
|  | внебюджетные источники | - | -
| Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и мостов" | всего | 293255.3 | 291994.1
|  | бюджет района | 42916.4 | 42273.1
|  | федеральный бюджет | - | -
|  | областной бюджет | 250338.9 | 249721
|  | бюджеты сельских поселений | - | -
|  | внебюджетные источники | - | -
| Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, проведение государственной экспертизы сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения, диагностика" | всего | 12497.9 | 2911
|  | бюджет района | 12497.9 | 2911
|  | федеральный бюджет | - | -
|  | областной бюджет | 0 | 0
|  | бюджеты сельских поселений | - | -
|  | внебюджетные источники | - | -
| Основное мероприятие "Технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог" | всего | 2364.1 | 2364.1
|  | бюджет района | 2364.1 | 2364.1
|  | федеральный бюджет | - | -
|  | областной бюджет | 0 | 0
|  | бюджеты сельских поселений | - | -
|  | внебюджетные источники | - | -
| Основное мероприятие "Ремонт дорог общего пользования местного значения, разработка проектов организации дорожного движения" | всего | 253374.2 | 246618.8
|  | бюджет района | 13814.6 | 13470.8
|  | федеральный бюджет | - | -
|  | областной бюджет | 239559.6 | 233148
|  | бюджеты сельских поселений | - | -
|  | внебюджетные источники | - | -
| Основное мероприятие "Содержание подведомственного администрации Череповецкого муниципального района муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства" | всего | 78721.7 | 77212.4
|  | бюджет района | 25834.2 | 24875.8
|  | федеральный бюджет | - | -
|  | областной бюджет | 52887.5 | 52336.6
|  | бюджеты сельских поселений | - | -
|  | внебюджетные источники | - | -
| Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" | всего | 76616.6 | 70843.7
|  | бюджет района | 766.2 | 708.4
|  | федеральный бюджет | - | -
|  | областной бюджет | 75850.4 | 70135.3
|  | бюджеты сельских поселений | - | -
|  | внебюджетные источники | - | -
| проверка | всего | 716829.8 | 691944.1
|  | бюджет района | 98193.4 | 86603.2
|  | федеральный бюджет | - | -
|  | областной бюджет | 618636.4 | 605340.9
|  | бюджеты сельских поселений | - | -
|  | внебюджетные источники | - | -

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2014-2016годы
1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 85 | - | с 1 января 2025 года муниципальная программа утратила силу
2 | Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения | % | 15.9 | -
3 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог | км | - | -
Подпрограмма 1
… | Показатель (индикатор)
... | ...

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1567 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2020-2026 годы» в новой редакции согласно приложению к постановления | Корректировка объема финансирования Программы | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 24.12.2024 № 664
2 | О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1567 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2020-2026 годы» в новой редакции согласно приложению к постановления | Корректировка объема финансирования Программы | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 20.12.2024 № 655
3 | О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1567 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2020-2026 годы» в новой редакции согласно приложению к постановления | Корректировка объема финансирования Программы | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 15.11.2024 № 579
4 | О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1567 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2020-2026 годы» в новой редакции согласно приложению к постановления | Корректировка объема финансирования Программы | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 04.10.2024 № 463
5 | О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1567 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2020-2026 годы» в новой редакции согласно приложению к постановления | Корректировка объема финансирования Программы | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 10.07.2024 № 304
6 | О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1567 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2020-2026 годы» в новой редакции согласно приложению к постановления | Корректировка объема финансирования Программы | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 27.02.2024 № 100
7 | О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1567 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2020-2026 годы» в новой редакции согласно приложению к постановления | Корректировка объема финансирования Программы | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 19.02.2024 № 77
8 | О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1567 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2020-2025 годы» в новой редакции согласно приложению к постановления | Корректировка объема финансирования Программы | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 02.02.2024 № 45

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на период 2020-2026 годы
Оценка эффективности за |  | 2024 год
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 3
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 2 | 85.1 | 85.1 | 1
Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения | % | 1 | 15.9 | 15.9 | 1
Ввод отремонтированных автомобильных дорог | км | 1 | 14.45 | 16.9 | 1.1696
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1.0565 |  | ПДЦ пр.= | 1.0565
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 716829.8 | 691944.1 | 1.036
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 2.0397
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on E17: odn: ввести выражение (сумма ПДЦ всех подпрограмм МП / количество подпрограмм). При отсутствии подпрограмм показатель = ПДЦ общ.