## Титул
Администрация Череповецкого муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Развитие молодежной политики Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы
| за | 2024 | год
| Ответственный исполнитель: |  |  | Заместитель руководителя администрации по общим вопросам, начальник отдела
| Структурное подразделение |  |  | Отдел по работе с общественностью и молодежью
| ФИО |  |  | Соколов А.М.
| тел. |  |  | (8202) 24 -08-42
|  |  | e-mail | molod@cherra.ru
Подпись
18.02.2024
г. Череповец, 2025 г.

## Табл.11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 11
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Развитие молодежной политики Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы
1 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Череповецком районе | % | 54 | 54.3 | 54.3
2 | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Череповецком районе | % | 16.7 | 16.9 | 16.9
<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## Табл.12
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 12
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Самореализация молодежи в общественной жизни
1 | Мероприятие 1.1 Поддержка проектов творческой молодежи | Отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района* | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
2 | Мероприятие 1.2 Участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях | Управление образования администрации Череповецкого муниципального района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
3 | Мероприятие 1.3 Участие в районных, межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях различной направленности | МУК ЧМР «МЦДК» | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
2. Содействие развитию детских и молодежных объединений
4 | Мероприятие 2.1 Поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций и объединений | Управление образования администрации Череповецкого муниципального района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
5 | Мероприятие 2.2 Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей и участников, молодежных и детских общественных организаций | МУК ЧМР "ЦБС" | По отдельному плану | По отдельному плану | По отдельному плану | По отдельному плану | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | нет
6 | Мероприятие 2.3 Участие молодежных и детских общественных организаций в областных и всероссийских обучающих семинарах, слетах, конкурсах, форумах и фестивалях | Отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района* | По отдельному плану | По отдельному плану | По отдельному плану | По отдельному плану | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
7 | Мероприятие 2.4 Участие в работе областных семинаров и круглых столов по вопросу организации и работы детских и молодежных объединений, советов работающей молодежи сельских поселений | Отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района* | По отдельному плану | По отдельному плану | По отдельному плану | По отдельному плану | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | нет
3. Патриотическое воспитание молодежи
8 | Основное мероприятие 3.1 Организация и проведение районных мероприятий, акций данной направленности | Отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района* | Март | Март | Март | Март | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | нет
9 | Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение районных конкурсов социальных проектов | Отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района* | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
10 | Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов, посвященных Дню России | Управление образования администрации Череповецкого муниципального района | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
11 | Основное мероприятие 3.4 Участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию | МУ «Комитет по физической культуре и спорту» | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
12 | Основное мероприятие 3.5 Организация и проведение цикла мероприятий направленных на пропаганду русской культуры и культуры других национальностей | МУК ЧМР «МЦТНК» | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
13 | Основное мероприятие 3.6 Организация и проведение мероприятий патриотической направленности | МУК ЧМР «ЦБС» | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
14 | Основное мероприятие 3.7 Организация и проведение цикла мероприятий, направленных на формирование в молодежной среде гражданственности и электральной активности | Отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района* | [5 empty] | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | нет
4. Информационное обеспечение программы
14 | Основное мероприятие 4.1 Информационная поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций | Отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района* | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | нет
15 | Основное мероприятие 4.2 Организация и проведение цикла информационных мероприятий, посвященных борьбе с распространением наркомании и алкоголизма в молодежной среде | МУК ЧМР «ЦБС» | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | нет
16 | Основное мероприятие 4.3 Организация и проведение цикла информационных встреч молодежи с лидерами ДМОО | Отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района* | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | нет
17 | Основное мероприятие 4.4 Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр | МУК ЧМР «ЦБС» | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
5. Пропаганда здорового образа жизни
18 | Основное мероприятие 5.1 Участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни | МУ «Комитет по физической культуре и спорту» | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
19 | Основное мероприятие 5.2 Организация и проведение молодежных тематических акций и мероприятий | МУК ЧМР "ЦБС" | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
6. Поддержка молодой семьи
20 | Основное мероприятие 6.1 Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр | Отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района* | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
21 | Основное мероприятие 6.2 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери | МУК ЧМР «ЦБС» | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | Нет
7. Ресурсное обеспечение программы
22 | Основное мероприятие 7.1 Обеспечение участников делегации Череповецкого района (представители и лидеры молодежного актива, общественных организаций) формой, атрибутикой и другим специальным оборудованием для участия в мероприятиях различного уровня | Отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района* | По отдельному плану | По отдельному плану | По отдельному плану | По отдельному плану | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях Программы | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.3 % | нет
<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
* - С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью

## Табл.13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 13
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Развитие молодежной политики Череповецкого муниципального района на 2020-2028 годы | Всего | 433 | 933 | 920
|  | Отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района* | 139 | 789 | 776
|  | управление образования администрации Череповецкого муниципального района | 186 | 36 | 36
|  | МУК ЧМР «МЦДК» | 49 | 49 | 49
|  | МУК ЧМР «МЦТНК» | 33 | 33 | 33
|  | МУК ЧМР «ЦБС» | 26 | 26 | 26
|  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района» | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 |  | Детские и молодежные общественные объединения | - | - | -
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...
Основное мероприятие 1 | Самореализация молодежи в общественной жизни |  | 122 | 195.6 | 195.6
Основное мероприятие 2 | Содействие развитию детских и молодежных объединений |  | 227 | 637.9 | 634.9
Основное мероприятие 3 | Патриотическое воспитание молодежи |  | 63 | 78.5 | 68.5
Основное мероприятие 4 | Информационное обеспечение программы |  | 7 | 7 | 7
Основное мероприятие 5 | Пропаганда здорового образа жизни |  | 7 | 7 | 7
Основное мероприятие 6 | Поддержка молодой семьи |  | 7 | 7 | 7
<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.
* - С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <8> | Фактические расходы <9>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Развитие молодежной политики Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы | Всего | 933 | 920
|  | бюджет района | 933 | 920
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
Основное мероприятие 1 | Самореализация молодежи в общественной жизни | бюджет района | 195.6 | 195.6
Основное мероприятие 2 | Содействие развитию детских и молодежных объединений | бюджет района | 637.9 | 634.9
Основное мероприятие 3 | Патриотическое воспитание молодежи | бюджет района | 78.5 | 68.5
Основное мероприятие 4 | Информационное обеспечение программы | бюджет района | 7 | 7
Основное мероприятие 5 | Пропаганда здорового образа жизни | бюджет района | 7 | 7
Основное мероприятие 6 | Поддержка молодой семьи | бюджет района | 7 | 7

## Табл.15
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе
Таблица 15
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги, % |  | Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
| план | факт | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Всего: | 54.3 | 54.3 | 433 | 933 | 920
Отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района | 54.3 | 54.3 | 139 | 789 | 776
управление образования администрации Череповецкого муниципального района | 54.3 | 54.3 | 186 | 36 | 36
МУК ЧМР «МЦДК» | 54.3 | 54.3 | 49 | 49 | 49
МУК ЧМР «МЦТНК» | 54.3 | 54.3 | 33 | 33 | 33
МУК ЧМР «ЦБС" | 54.3 | 54.3 | 26 | 26 | 26
МУ «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района» | 54.3 | 54.3 | 0 | 0 | 0

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Развитие молодежной политики Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы
1 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Череповецком районе | % | 55 | - | с 1 января 2025 года муниципальная программа утратила силу
2 | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Череповецком районе | % | 17 | -
Note on D4: odn: 2015

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
| «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» | Продление программы на 2026 год | Постановление администрации Череповецкого муниципального района № 133 от 28.03.2024
1 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района № 317 от 11.07.2024

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | Развитие молодежной политики в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы
Оценка эффективности за |  | 2024 год
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 2
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Череповецком районе | % | 0.5 | 54.3 | 54.3 | 1
Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Череповецком районе | % | 1 | 16.9 | 16.9 | 1
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1 |  | ПДЦ пр.= | 1
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 933 | 920 | 1.0141
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 1.9721
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on E16: odn: ввести выражение (сумма ПДЦ всех подпрограмм МП / количество подпрограмм). При отсутствии подпрограмм показатель = ПДЦ общ.
Note on B21: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C21: odn: Вводи сумму фактических затрат