## Титул
Администрация Череповецкого муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Содействие развитию институтов гражданского общества и повышению эффективности управления сельскими территориями в Череповецком муниципальном районе на 2023-2028 годы
| за | 2024 | год
| Ответственный исполнитель: |  |  | Заместитель руководителя администрации по общим вопросам, начальник отдела
| Структурное подразделение |  |  | Отдел по работе с общественностью и молодежью
| ФИО |  |  | Соколов А.М.
| тел. |  |  | (8202) 24 -08-42
|  |  | e-mail | molod@cherra.ru
Подпись
2025-02-18
г. Череповец, 2025 г.

## Табл.11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 11
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Содействие развитию институтов гражданского общества и повышению эффективности управления сельскими территориями в Череповецком муниципальном районе на 2023-2028 годы
1 | Количество конкурсов по отбору СОНКО для предоставления субсидий на реализацию проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности | Ед. | 1 | 1 | 1
2 | Количество граждан, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности СОНКО, получившими субсидии за счет средств бюджета района | Чел. | 60 | 60 | 60
3 | Количество информационных материалов, освещающих деятельность СОНКО, размещенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет ответственным исполнителем программы | Ед. | 12 | 15 | 15
4 | Количество проведенных смотров – конкурсов первичных ветеранских организаций | Ед. | 1 | 1 | 1
5 | Количество ветеранских организаций и организаций инвалидов Череповецкого муниципального района – получателей субсидии из бюджета района на осуществление текущей деятельности | Ед. | 1 | 1 | 1
6 | Количество старост сельских населенных пунктов района, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального района» | Чел. | 10 | 12 | 12
7 | Количество сельских поселений района, участников конкурса «Лучшее сельское поселение Череповецкого муниципального района» | Ед. | 3 | 5 | 8 | значение индикатора оценивается положительно
8 | Количество реализованных инициативных проектов на территории Череповецкого муниципального района | Ед. | 1 | 1 | 1
9 | Количество жителей Череповецкого района - участников районного проекта «Цвети, район!» | Ед. | 43 | 46 | 150 | значение индикатора оценивается положительно
<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## Табл.12
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 12
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий из районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Череповецкого муниципального района | Отдел по работе с общественностью и молодежью | Январь | июль | Январь | Июль | Создание условий для привлечения СОНКО, осуществляющих деятельность на территории района, к участию в решении социально значимых задач, для поддержки и развития общественной инициативы и гражданского общества | В конкурсе приняли участие 3 СОНКО, победителями стали 3 организации | Нет
2 | Основное мероприятие 2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Череповецкого муниципального района | Отдел по работе с общественностью и молодежью | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Информационное сопровождение и освещение реализации социально значимых проектов и деятельности СОНКО, повышение конструктивного взаимодействия СОНКО и органов местного самоуправления | В течение всего года на постоянной основе СОНКО оказывалось информационное сопровождение и освещение реализации социально значимых проектов и деятельности СОНКО | Нет
3 | Основное мероприятие 3. Организация и проведение смотра-конкурса первичных ветеранских организаций | Отдел по работе с общественностью и молодежью | Октябрь | Декабрь | Октябрь | Декабрь | Создание условий для популяризации и эффективной деятельности первичных ветеранских организаций района | Участие приняли 19 первичных ветеранских организаций | Нет
4 | Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий на осуществление текущей деятельности ветеранской организации и организации инвалидов Череповецкого муниципального района. | Отдел по работе с общественностью и молодежью | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Стимулирование деятельности организаций, поддержка их участников | Стимулирование деятельности организаций, поддержка их участников | Нет
5 | Мероприятие 4.1. Предоставление субсидии из бюджета района на оказание поддержки ветеранским организациям | Отдел по работе с общественностью и молодежью | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Стимулирование деятельности организаций, поддержка их участников | Поддержка оказана Череповецкому районному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Нет
6 | Мероприятие 4.2. Предоставление субсидии из бюджета района на оказание поддержки организациям инвалидов | Отдел по работе с общественностью и молодежью | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Стимулирование деятельности организаций, поддержка их участников | Поддержка оказана Череповецкой районной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ) | Нет
7 | Основное мероприятие 5. Организация и проведение конкурса на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального района» | Отдел по работе с общественностью и молодежью | Ноябрь | Декабрь | Ноябрь | Декабрь | Создание условий для эффективной деятельности старост сельских населенных пунктов района, стимулирование их активности при решении вопросов местного значения | Участие приняли 12 старост из 12 населенных пунктов Череповецкого муниципального района | Нет
8 | Основное мероприятие 6. Организация и проведение конкурса «Лучшее сельское поселение Череповецкого муниципального района» | Отдел по работе с общественностью и молодежью, Финансовое управление | Март | Май | Март | Май | Создание условий для эффективной деятельности администраций сельских поселений района | Участие приняли 8 сельских поселений | Нет
9 | Основное мероприятие 7. Организация и проведение конкурса инициативных проектов на территории Череповецкого муниципального района | Отдел по работе с общественностью и молодежью, Отдел экологического контроля | Апрель | Ноябрь | Апрель | Ноябрь | Более активное вовлечение жителей района в решение вопросов местного значения | На конкурс поступило 3 заявок, одобрено 3 заявки | Нет
10 | Основное мероприятие 8. «Организация и проведение районного проекта «Цвети, район!» | Отдел по работе с общественностью и молодежью, Отдел культуры | Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | Привлечение населения района к более активному труду по производству сельскохозяйственной продукции и образцовому содержанию приусадебных участков | В рамках ПРОЕКТА "ЦВЕТИ РАЙОН" прошли два конкурса: - конкурс рисунков «#Стоп? вандализм!» - приняли участие более 30 школьников; - конкурс цветочного оформления общественных территорий «Цвети, район!» - поступило 150 заявок, более 700 участников. | Нет
11 | Основное мероприятие 9. «Расходы на проведение районных мероприятий и приобретение сувенирной продукции, оказание содействия избирательным комиссиям» | Отдел по работе с общественностью и молодежью, Управляющий делами администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Формирование положительного имиджа администрации района | Сформирован положительный имидж администрации района | Нет
12 | Основное мероприятие 10. «Членские взносы за участие в ассоциациях, союзах» | Отдел по работе с общественностью и молодежью, Управляющий делами администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | участие в мероприятиях, проводимых ассоциациями, союзами | принято участие в мероприятиях, проводимых ассоциациями, союзами | Нет
<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Табл.13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 13
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Содействие развитию институтов гражданского общества и повышению эффективности управления сельскими территориями в Череповецком муниципальном районе на 2023-2028 годы | Всего | 4469.2 | 8823 | 8498.82
Подпрограмма 1 |  | Детские и молодежные общественные объединения | - | - | -
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...
Основное мероприятие 1. | Предоставление субсидий из районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Череповецкого муниципального района | Отдел по работе с общественностью и молодежью | 300 | 300 | 300
Основное мероприятие 2. | Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Череповецкого муниципального района | Отдел по работе с общественностью и молодежью | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3. | Организация и проведение смотра-конкурса первичных ветеранских организаций | Отдел по работе с общественностью и молодежью | 30 | 30 | 30
Основное мероприятие 4. | Предоставление субсидий на осуществление текущей деятельности ветеранской организации и организации инвалидов Череповецкого муниципального района. | Отдел по работе с общественностью и молодежью | 555.5 | 375.8 | 375.82
Основное мероприятие 5. | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального района» | Отдел по работе с общественностью и молодежью | 54 | 54 | 54
Основное мероприятие 6. | Организация и проведение конкурса «Лучшее сельское поселение Череповецкого муниципального района» | Отдел по работе с общественностью и молодежью | 1000 | 1000 | 1000
Основное мероприятие 7. | Организация и проведение конкурса инициативных проектов на территории Череповецкого муниципального района | Отдел по работе с общественностью и молодежью | 1000 | 0 | 0
Основное мероприятие 8. | «Организация и проведение районного конкурса "Цвети район» | Отдел по работе с общественностью и молодежью | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 9. | «Расходы на проведение районных мероприятий и приобретение сувенирной продукции» | Отдел по работе с общественностью и молодежью | 1420 | 6939.5 | 6615.3
Основное мероприятие 10. | "Членские взносы за участие в ассоциациях, союзах" | Отдел по работе с общественностью и молодежью | 109.7 | 123.7 | 123.7
<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <8> | Фактические расходы <9>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Содействие развитию институтов гражданского общества и повышению эффективности управления сельскими территориями в Череповецком муниципальном районе на 2023-2028 годы | Всего | 8823 | 8498.8
|  | бюджет района | 8823 | 8823
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0
|  | средства физических и юридических лиц (пожертвования) | 0 | 0
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
Основное мероприятие 1. | Предоставление субсидий из районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Череповецкого муниципального района | Всего | 300 | 300
|  | бюджет района | 300 | 300
Основное мероприятие 3. | Организация и проведение смотра-конкурса первичных ветеранских организаций | Всего | 30 | 30
|  | бюджет района | 30 | 30
Основное мероприятие 4. | Предоставление субсидий на осуществление текущей деятельности ветеранской организации и организации инвалидов Череповецкого муниципального района. | Всего | 375.8 | 375.8
|  | бюджет района | 375.8 | 375.8
Основное мероприятие 5. | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального района» | Всего | 54 | 54
|  | бюджет района | 54 | 54
Основное мероприятие 6. | Организация и проведение конкурса «Лучшее сельское поселение Череповецкого муниципального района» | Всего | 1000 | 1000
|  | бюджет района | 1000 | 1000
Основное мероприятие 7. | Организация и проведение конкурса инициативных проектов на территории Череповецкого муниципального района | Всего | 0 | 0
|  | бюджет района | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | средства физических и юридических лиц (пожертвования) | 0 | 0
Основное мероприятие 8. | «Организация и проведение районного проекта «Цвети, район!» | Всего | 0 | 0
|  | бюджет района | 0 | 0
Основное мероприятие 9. | «Расходы на проведение районных мероприятий и приобретение сувенирной продукции» | Всего | 6939.5 | 6615.3
|  | бюджет района | 6939.5 | 6615.3
Основное мероприяте 10. | "Членские взносы за участие в ассоциациях, союзах" | Всего | 123.7 | 123.7
|  | бюджет района | 123.7 | 123.7
<8> В соответствии с муниципальной программой.
<9> Кассовые расходы по соответствующим источникам.

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Содействие развитию институтов гражданского общества и повышению эффективности управления сельскими территориями в Череповецком муниципальном районе на 2023-2028 годы
1 | Количество конкурсов по отбору СОНКО для предоставления субсидий на реализацию проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности | Ед. | 1 | - | с 1 января 2025 года муниципальная программа утратила силу
2 | Количество граждан, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности СОНКО, получившими субсидии за счет средств бюджета района | Чел. | 60 | -
3 | Количество информационных материалов, освещающих деятельность СОНКО, размещенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет ответственным исполнителем программы | Ед. | 18 | -
4 | Количество проведенных смотров – конкурсов первичных ветеранских организаций | Ед. | 1 | -
5 | Количество ветеранских организаций и организаций инвалидов Череповецкого муниципального района – получателей субсидии из бюджета района на осуществление текущей деятельности | Ед. | 1 | -
6 | Количество старост сельских населенных пунктов района, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального района» | Чел. | 14 | -
7 | Количество сельских поселений района, участников конкурса «Лучшее сельское поселение Череповецкого муниципального района» | Ед. | 6 | -
8 | Количество реализованных инициативных проектов на территории Череповецкого муниципального района | Ед. | 1 | -
9 | Количество жителей Череповецкого района - участников районного проекта «Цвети, район!» | Ед. | 50 | -
Note on D4: odn: 2015

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | О внесении изменений в постановление администрации района от 28.10.2022 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и повышению эффективности управления сельскими территориями в Череповецком муниципальном районе на 2023-2028 годы» | Увеличение финансирования программных мероприятий | Постановление администрации Череповецкого муниципального района № 9 от 17.01.2024
2 | О внесении изменений в постановление администрации района от 28.10.2022 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и повышению эффективности управления сельскими территориями в Череповецком муниципальном районе на 2023-2028 годы» | Увеличение финансирования программных мероприятий | Постановление администрации Череповецкого муниципального района № 115 от 14.03.2024
3 | О внесении изменений в постановление администрации района от 28.10.2022 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и повышению эффективности управления сельскими территориями в Череповецком муниципальном районе на 2023-2028 годы» | Увеличение финансирования программных мероприятий | Постановление администрации Череповецкого муниципального района № 160 от 10.04.2024
4 | О внесении изменений в постановление администрации района от 28.10.2022 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и повышению эффективности управления сельскими территориями в Череповецком муниципальном районе на 2023-2028 годы» | Увеличение финансирования программных мероприятий | Постановление администрации Череповецкого муниципального района № 333 от 18.07.2024
5 | О внесении изменений в постановление администрации района от 28.10.2022 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и повышению эффективности управления сельскими территориями в Череповецком муниципальном районе на 2023-2028 годы» | Увеличение финансирования программных мероприятий | Постановление администрации Череповецкого муниципального района № 584 от 15.11.2024

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | Содействие развитию институтов гражданского общества и повышению эффективности управления сельскими территориями в Череповецком муниципальном районе на 2023-2028 годы
Оценка эффективности за |  | 2024 год
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 9
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Количество конкурсов по отбору СОНКО для предоставления субсидий на реализацию проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности | Ед. | 0.5 | 1 | 1 | 1
Количество граждан, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности СОНКО, получившими субсидии за счет средств бюджета района | Чел. | 1 | 60 | 60 | 1
Количество информационных материалов, освещающих деятельность СОНКО, размещенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет ответственным исполнителем программы | Ед. | 1 | 15 | 15 | 1
Количество проведенных смотров – конкурсов первичных ветеранских организаций | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1
Количество ветеранских организаций и организаций инвалидов Череповецкого муниципального района – получателей субсидии из бюджета района на осуществление текущей деятельности | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1
Количество старост сельских населенных пунктов района, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального района» | Чел. | 1 | 12 | 12 | 1
Количество сельских поселений района, участников конкурса «Лучшее сельское поселение Череповецкого муниципального района» | Ед. | 1 | 5 | 8 | 1.6
Количество реализованных инициативных проектов на территории Череповецкого муниципального района | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1
Количество жителей Череповецкого района - участников районного проекта «Цвети, район!» | Ед. | 1 | 46 | 150 | 3.2609
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1.3179 |  | ПДЦ пр.= | 1.3179
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 8823 | 8498.8 | 1.0381
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 2.5389
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on E23: odn: ввести выражение (сумма ПДЦ всех подпрограмм МП / количество подпрограмм). При отсутствии подпрограмм показатель = ПДЦ общ.