## Титул
Администрация Череповецкого муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы
| за | 2024 | год
| Ответственный исполнитель: |  |  | отдел культуры администрации Череповецкого муниципального района
| ФИО |  |  | Копытова Т.В.
| тел. |  |  | (8202) 24 -96-79
|  |  | e-mail | kult@cherra.ru
Подпись
2025-02-28
г. Череповец, 2025 г.
Note on A15: odn: Наименование муниципальной программы

## Табл.11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 11
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измер. | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Приобщенность населения района к культуре района через посещения учреждений/ мероприятий культуры | посещений на 1 жителя | 12.17 | 8.98 | 15.23 | увеличение показателя произошло ввиду активной деятельности работников учреждений культуры, увеличением мероприятий патриотической направленности
2 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | 96.5 | 84.59 | 101.56 | увеличение показателя произошло ввиду активной деятельности работников учреждений культуры, увеличением мероприятий патриотической направленности
3 | Количество посещений библиотек района на одного жителя в год | посещений на 1 жителя | 7.7 | 7 | 8.11 | увеличение показателя произошло ввиду активной деятельности работников учреждений культуры, увеличением мероприятий патриотической направленности
4 | Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | процент | 39 | 33 | 63.68 | увеличение показателя произошло благодаря увеличению мероприятий патриотической направленности, традиционных народных праздников
5 | Количество мероприятий районного формата | единиц | 32 | 32 | 32
6 | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности сферы культуры | единиц | 5 | 6 | 7
7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств | процент | 7.9 | 8.3 | 7.31 | уменьшение показателя произошло в связи с нехваткой учебных площадей и отсутствием помещений (требуется новое здание МБУ ДО "Судская детская школа искусств"), набор в 1 - е классы на все образовательные программы делается не каждый год

## Табл.12
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 12
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1
1 | Основное мероприятие 1. «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными библиотеками района
2 | Мероприятие 1.1 Обеспечение эффективной деятельности МУК ЧМР «ЦБС» | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры | Нет
3 | Мероприятие 1.2 Укрепление материально-технической базы: ремонт помещений, приобретение мебели, оборудования. | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры | Нет
4 | Мероприятие 1.3 комплектование книжных фондов | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, учет, сохранение и пополнение библиотечных фондов | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, учет, сохранение и пополнение библиотечных фондов | Нет
5 | Мероприятие 1.4 Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | Нелазское сельское поселение | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, учет, сохранение и пополнение библиотечных фондов | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, учет, сохранение и пополнение библиотечных фондов | Нет
6 | Мероприятие 1.5 Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района в сфере библиотечного обслуживания | отдел культуры (Копытова Т.В. начальник отдела) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, учет, сохранение и пополнение библиотечных фондов | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, учет, сохранение и пополнение библиотечных фондов | Нет
7 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»
8 | Мероприятие 2.1 Субсидия на выполнение муниципального задания МУК ЧМР «МЦТНК» | МУК ЧМР «МЦТНК» (И.А.Кулева, директор) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации; сохранение и популяризация нематериального культурного наследия. | Нет
9 | Мероприятие2.2 субсидия на иные цели : организация и проведение мероприятий в сфере традиционной народной культуры, оздоровление, санаторно-курортное лечение | МУК ЧМР «МЦТНК» (И.А.Кулева, директор) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности; | Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности; | Нет
10 | Мероприятие 2.3 Субсидия на иные цели: укрепление материально-технической базы учреждения: текущий ремонт помещений, капитальный ремонт, монтаж и пусконаладка, приобретение строительных и прочих материалов для ремонта | МУК ЧМР «МЦТНК» (И.А.Кулева, директор) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности; | Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности; | Нет
11 | Основное мероприятие 3. «Проведение творческих мероприятий и методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности»
12 | Мероприятие 3.1 Субсидия на выполнение муниципального задания МУК ЧМР «МЦДК» | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры | Нет
13 | Мероприятие 3.2 субсидия МУК ЧМР «МЦДК» на иные цели: организация и проведение мероприятий районного формата, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства. | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры | Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов любительского творчества; укрепление единого культурного пространства района | Нет
14 | Мероприятие 3.3 Субсидия на иные цели: укрепление материально-технической базы учреждения: услуги по содержанию имущества, ремонт помещений и кровли здания, приобретение мебели, инвентаря, оборудования, установка и монтаж вывески, разработка ПСД | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры | Нет
15 | Мероприятие 3.4 организация и проведение мероприятий, конкурсов, проектов, направленных на развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, формирования единого культурного пространства | отдел культуры (Копытова Т.В. начальник отдела) | Февраль | Декабрь | Февраль | Декабрь | Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов любительского творчества; укрепление единого культурного пространства района | Формирование благоприятного климата в Череповецком районе, развитие культурного обмена, продвижение районных культурных продуктов на региональный и российский культурные рынки | Нет
16 | Мероприятие 3.5 проведение мероприятий по благоустройству прилегающей территории МУК ЧМР МЦДК | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) | Май | Декабрь | Май | Декабрь | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры | Нет
17 | Мероприятие 4.1 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Формирование благоприятного климата в Череповецком районе, развитие культурного обмена, продвижение районных культурных продуктов на региональный и российский культурные рынки | Формирование благоприятного климата в Череповецком районе, развитие культурного обмена, продвижение районных культурных продуктов на региональный и российский культурные рынки | нет
18 | Основное мероприятие 5 «Дополнительное образование»
19 | Мероприятие 5.1 Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | МБУ ДО «СДШИ» (Кузнецова Л.А., директор), МБУ ДО «ЧРДШИ» (Виноградова И.В., директор) | Сентябрь | Декабрь | Сентябрь | Декабрь | Развитие дополнительного образования | Развитие дополнительного образования | нет
20 | Мероприятие 5.2 Субсидия на иные цели: укрепление материально-технической базы учреждения: приобретение музыкальных инструментов, общестроительные работы в д. Ирдоматка | МБУ ДО «СДШИ» (Кузнецова Л.А., директор), МБУ ДО «ЧРДШИ» (Виноградова И.В., директор) | Июль | Декабрь | Июль | Декабрь | Развитие дополнительного образования | Развитие дополнительного образования | нет
21 | Основное мероприятие 6 «Поощрение по результатам районного конкурса «Лучшее учреждение культуры Череповецкого муниципального района» | отдел культуры (Копытова Т.В. начальник отдела), МУК ЧМР «Климовское»,МУК ЧМР "ЦБС" | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Поощрение лучших учреждений | Поощрение лучших учреждений | нет
22 | Основное мероприятие 7 «Поощрение по результатам районного конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования Череповецкого муниципального района» | отдел культуры (Копытова Т.В. начальник отдела), МБУ ДО «ЧРДШИ» (Виноградова И.В., директор) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Поощрение лучших учреждений | Поощрение лучших учреждений | нет
23 | Основное мероприятие А2 «Реализация регионального проекта «Творческие люди» | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов любительского творчества; укрепление единого культурного пространства района | Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов любительского творчества; укрепление единого культурного пространства района | нет

## Табл.13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 13
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы | Всего | 90849.6 | 100958.6 | 99516.6
|  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | 32729.8 | 33599.7 | 32159.6
|  | МУК ЧМР «МЦТНК» (И.А.Кулева, директор) | 9502.9 | 13903 | 13903
|  | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) | 16047.5 | 18892 | 18892
|  | Отдел культуры (Т.В. Копытова начальник отдела) | 871 | 2612.8 | 2610.9
|  | МБУ ДО «СДШИ» (Кузнецова Л.А., директор), МБУ ДО «ЧРДШИ» (Виноградовыа И.В., директор) | 31698.4 | 31951.1 | 31951.1
Основное мероприятие 1 | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными библиотеками района | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор), Нелазское сельское поселение | 32625.7 | 33395.6 | 31955.5
Мероприятие 1.1 | Обеспечение эффективной деятельности МУК ЧМР «ЦБС» | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | 30756.97 | 31141.2 | 29861.85
Мероприятие 1.2 | Укрепление материально-технической базы: ремонт помещений, приобретение мебели, оборудования | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | 1490.7 | 1876.4 | 1876.4
Мероприятие 1.3 | комплектование книжных фондов | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | 378 | 378 | 378
Мероприятие 1.4 | Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного обслуживания населения,комплектования и обеспечения сохранности библ. фондов библиотек поселения | Нелазское сельское поселение | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.5 | Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района в сфере библиотечного обслуживания | Отдел культуры (Т.В. Копытова начальник отдела) | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества | МУК ЧМР «МЦТНК» (И.А.Кулева, директор) | 9502.9 | 13903 | 13903
Мероприятие 2.1 | Субсидия на выполнение муниципального задания МУК ЧМР «МЦТНК» | МУК ЧМР «МЦТНК» (И.А.Кулева, директор) | 6905.27 | 6923.3 | 6923.3
Мероприятие 2.2 | субсидия на иные цели : организация и проведение мероприятий в сфере традиционной народной культуры, оздоровление,санаторно-курортное лечение | МУК ЧМР «МЦТНК» (И.А.Кулева, директор) | 230 | 230 | 230
Мероприятие 2.3 | Субсидия на иные цели: укрепление материально-технической базы учреждения: текущий ремонт помещений, капитальный ремонт, монтаж и пусконаладка, приобретение строительных и прочих материалов для ремонта, приобретение оборудования и прочих материалов | МУК ЧМР «МЦТНК» (И.А.Кулева, директор) | 2367.63 | 6749.7 | 6749.7
Основное мероприятие 3 | Проведение творческих мероприятий и методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности | Отдел культуры (Т.В. Копытова начальник отдела) МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) | 16318.5 | 21004.8 | 21002.9
Мероприятие 3.1 | Субсидия на выполнение муниципального задания МУК ЧМР «МЦДК» | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) | 15567.5 | 17310.7 | 17310.7
Мероприятие 3.2 | Субсидия МУК ЧМР «МЦДК» на иные цели: организация и проведение мероприятий районного формата, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) | 480 | 389.7 | 389.7
Мероприятие 3.3 | Субсидия на иные цели: укрепление материально-технической базы учреждения: услуги по содержанию имущества, ремонт помещений и кровли здания, приобретение мебели, инвентаря, оборудования, установка и монтаж вывески, разработка ПСД, заключение госэкспертизы | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) | 0 | 881.6 | 881.6
Мероприятие 3.4 | Организация и проведение мероприятий, конкурсов, проектов, направленных на развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, формирование единого культурного пространства | Отдел культуры (Т.В. Копытова начальник отдела) | 271 | 2112.8 | 2110.8
Мероприятие 3.5 | Проведение мероприятий по благоустройству прилегающей территории МУК ЧМР «МЦДК» | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) | 0 | 310 | 310
Основное мероприятие 5 | Дополнительное образование | МБУ ДО «СДШИ» (Кузнецова Л.А., директор), МБУ ДО «ЧРДШИ» (Виноградовыа И.В., директор) | 31698.4 | 31751.1 | 31751.1
Мероприятие 5.1 | Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | МБУ ДО «СДШИ» (Кузнецова Л.А., директор), МБУ ДО «ЧРДШИ» (Виноградовыа И.В., директор) | 31698.4 | 30020 | 30020
Мероприятие 5.2 | Субсидия на иные цели: укрепление материально-технической базы учреждения: приобретение музыкальных инструментов, общестроительные работы в д. Ирдоматка | МБУ ДО «СДШИ» (Кузнецова Л.А., директор), МБУ ДО «ЧРДШИ» (Виноградовыа И.В., директор) | 0 | 1731.1 | 1731.1
Основное мероприятие 6 | Поощрение по результатам районного конкурса "Лучшее учреждение культуры Череповецкого муниципального района | МУК ЧМР «Климовское» (Смирнова О.Г., директор), МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | 600 | 600 | 600
Основное мероприятие 7 | Поощрение по результатам районного конкурса "Лучшее учреждение дополнительного образования детей Череповецкого муниципального района | МБУ ДО «ЧРДШИ» (Виноградова И.В., директор) | 0 | 200 | 200
Основное мероприятие А2 | Реализация регионального проекта "Творческие люди" | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | 104.1 | 104.1 | 104.1
Мероприятие А2.1 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | 104.1 | 104.1 | 104.1

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <8> | Фактические расходы <9>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | «Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы» | Всего | 100958.6 | 99516.6
|  | Бюджет района | 89142.8 | 87700.8
|  | Федеральный бюджет | 100 | 100
|  | Областной бюджет | 5715.8 | 5715.8
|  | Бюджеты сельских поселений | 6000 | 6000
Основное мероприятие 1 | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными библиотеками района | бюджет района | 31683.1 | 30243
|  | областной бюджет | 1712.5 | 1712.5
|  | Итого | 33395.6 | 31955.5
Основное мероприятие 2 | Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества | бюджет района | 10653.8 | 10653.8
|  | областной бюджет | 3249.2 | 3249.2
|  | Итого | 13903 | 13903
Основное мероприятие 3 | Проведение творческих мероприятий и методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности | бюджет района | 15004.8 | 15002.9
|  | Бюджеты сельских поселений | 6000 | 6000
|  | Итого | 21004.8 | 21002.9
Основное мероприятие 5 | Дополнительное образование | бюджет района | 31001.1 | 31001.1
|  | областной бюджет | 750 | 750
|  | Итого | 31751.1 | 31751.1
Основное мероприятие 6 | Поощрение по результатам районного конкурса "Лучшее учреждение культуры Череповецкого муниципального района | бюджет района | 600 | 600
|  | Итого | 600 | 600
Основное мероприятие 7 | Поощрение по результатам районного конкурса "Лучшее учреждение дополнительного образования детей Череповецкого муниципального района | бюджет района | 200 | 200
|  | Итого | 200 | 200
Основное мероприятие А2 | Реализация регионального проекта "Творческие люди" | федеральный бюджет | 100 | 100
|  | областной бюджет | 4.1 | 4.1
|  | Итого | 104.1 | 104.1
<8> В соответствии с муниципальной программой.
<9> Кассовые расходы по соответствующим источникам.

## Табл.15
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе
Таблица 15
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
| план | факт | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Мероприятие 1.1 Обеспечение эффективной деятельности МУК ЧМР «ЦБС» | 396560 | 318042 | 30756.97 | 31141.2 | 29861.85
Мероприятие 1.2 Укрепление материально-технической базы: ремонт помещений, приобретение мебели, оборудования. | 1 | 1 | 1490.7 | 1876.4 | 1876.4
Мероприятие 1.3 комплектование книжных фондов | 450 | 957 | 378 | 378 | 378
Мероприятие 1.5 Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района в сфере библиотечного обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1 Субсидия на выполнение муниципального задания МУК ЧМР «МЦТНК» | 2000 | 2200 | 6905.27 | 6923.3 | 6923.3
Мероприятие 2.2 Субсидия на иные цели: организация и проведение мероприятий сфере традиционной народной культуры, оздоровление, санаторно-курортное лечение | 5 | 5 | 230 | 230 | 230
Мероприятие 2.3 Субсидия на иные цели: укрепление материально-технической базы учреждения: текущий ремонт помещений, капитальный ремонт, монтаж и пусконаладка, приобретение строительных и прочих материалов для ремонта Приобретение оборудования и прочих материалов | 1 | 1 | 2367.6 | 6749.7 | 6749.7
Мероприятие 3.1 Субсидия на выполнение муниципального задания МУК ЧМР «МЦДК» | 28400 | 28472 | 15567.5 | 17310.7 | 17310.7
Мероприятие 3.2 субсидия МУК ЧМР «МЦДК» на иные цели: организация и проведение мероприятий районного формата, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства. | 19 | 19 | 480 | 389.7 | 389.7
Мероприятие 3.3 Субсидия на иные цели: укрепление материально-технической базы учреждения: - услуги по содержанию имущества; - ремонт помещений и кровли здания; - приобретение мебели, инвентаря, оборудования; - установка и монтаж вывески; - разработка ПСД, заключение госэкспертизы | 3 | 3 | 0 | 881.6 | 881.6
Мероприятие 3.4 организация и проведение мероприятий, конкурсов, проектов, направленных на развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности | 8 | 8 | 271 | 2112.8 | 2110.8
Мероприятие 3.5 Проведение мероприятий по благоустройству прилегающей территории МУК ЧМР МЦДК |  |  | 0 | 310 | 310
Мероприятие 4.1 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | 1 | 1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
Мероприятие 5.1 Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |  | 31598.4 | 30020 | 30020
Мероприятие 5.2 Субсидия на иные цели: укрепление материально-технической базы учреждения: - приобретение музыкальных инструментов; - общестроительные работы в д. Ирдоматка |  |  | 0 | 1731.1 | 1731.1
Основное мероприятие 6 «Поощрение по результатам районного конкурса «Лучшее учреждение культуры Череповецкого муниципального района» | 2 | 2 | 600 | 600 | 600
Основное мероприятие 7 «Поощрение по результатам районного конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования Череповецкого муниципального района» | 1 | 1 | 100 | 200 | 200

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
«Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы»
1 | Приобщенность населения района к культуре района через посещения учреждений/ мероприятий культуры | посещений на 1 жителя | 8.9 | - | с 1 января 2025 года муниципальная программа утратила силу
2 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | 84.59 | -
3 | Количество посещений библиотек района на одного жителя в год | посещений на 1 жителя | 7.1 | -
4 | Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | процент | 33 | -
5 | Количество мероприятий районного формата | единиц | 32 | -
6 | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности сферы культуры | единиц | 7 | -
7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств | процент | 8.3 | -
Note on D4: odn: 2015

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1565 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района №3 от 10.01.2024
2 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1565 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района №19 от 23.01.2024
3 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1565 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района №48 от 02.02.2024
4 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1565 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района №204 от 06.05.2024
5 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1565 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района №319 от 11.07.2024
6 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1565 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района №578 от 15.11.2024
7 | «О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2019 № 1565 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района №667 от 24.12.2024

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | «Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы»
Оценка эффективности за |  | 2024
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Изменение ответственных лиц
Количество индикаторов | 7
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Приобщенность населения района к культуре района через посещения учреждений/ мероприятий культуры | посещений на 1 жителя | 1 | 8.98 | 15.23 | 1.696
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | 1 | 84.59 | 101.56 | 1.2006
Количество посещений библиотек района на одного жителя в год | посещений на 1 жителя | 1 | 7 | 8.11 | 1.1586
Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | процент | 1 | 33 | 63.68 | 1.9297
Количество мероприятий районного формата | единиц | 1 | 32 | 32 | 1
Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности сферы культуры | единиц | 1 | 6 | 7 | 1.1667
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств | процент | 1 | 8.3 | 7.31 | 0.88072
ПДЦ общ. = | 1.2903 |  | ПДЦ пр.= | 1.2903
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 100958.6 | 99516.6 | 1.02
| Программа эффективна |  |  |  | 2.53
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on E17: odn: ввести выражение (сумма ПДЦ всех подпрограмм МП / количество подпрограмм). При отсутствии подпрограмм показатель = ПДЦ общ.