УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий полномочия руководителя

администрации Череповецкого муниципального района

____________________В.А. Носков

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Д. БОТОВО

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель/Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Краткосрочные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Провести осмотры участков водопроводных сетей д. Ботово специальным оборудованием с привлечением специализированной организации, выявление участков, требующих первоочередной замены | 28 октября 2025г. | МУП «Водоканал» ЧМР, МУП «Водоканал» г. Череповца/ Администрация ЧМР |
| 1.1.1 | Провести откачку воды из затопленной тепловой камеры | 28 октября 2025г. | МУП «Водоканал» ЧМР, МУП «Водоканал» г. Череповца |
| 1.1.2 | Совместно с УК и ТСЖ провести обследование подвалов жилых домов на предмет утечек на сетях водоснабжения | 28 октября 2025г. | МУП «Водоканал» ЧМР, МУП «Водоканал» г. Череповца |
| 1.1.3 | Установить диагностические датчики на магистральных трубопроводах водоснабжения на 24 часа для выявления утечек | 29 октября 2025г. | МУП «Водоканал» ЧМР, МУП «Водоканал» г. Череповца |
| 1.1.4 | Провести проверку исправности работы автоматики насосного оборудования на ПНС 62, регулирующей своевременность заполнения резервуаров чистой воды | 29 октября 2025г | МУП «Водоканал» ЧМР/ Администрация ЧМР |
| 1.1.5 | Обеспечить контроль нормативного уровня заполнения резервуаров чистой воды | 29 октября 2025г | МУП «Водоканал» ЧМР/ Администрация ЧМР |
| 1.1.6 | Провести анализ расхода подпитки в системе теплоснабжения д.Ботово (имеется ли превышение фактического расхода над нормативным) | 29 октября 2025г | ООО «Теплосеть»/ Администрация ЧМР |
| 1.2 | Выполнить работы по восстановлению водоснабжения д. Ботово с привлечением специализированной организации | 1 ноября 2025г. | МУП «Водоканал» ЧМР, МУП «Водоканал» г. Череповца |
| 1.3 | Уведомить Министерство энергетики области о восстановления водоснабжения в д. Ботово | 1 ноября 2025г. | Администрация ЧМР |
| 1.4 | Провести анализ аварийности в сфере водоснабжения д. Ботово за период 2024-2025г., сформировать план первоочередных мероприятий по замене наиболее проблемных участков сетей водоснабжения, определив потребность в приобретении оборудование и материалов и источник финансирования (средства предприятия, муниципальный бюджет, заимствованные материалы) | 10 ноября 2025г. | МУП «Водоканал» ЧМР/ Администрация ЧМР |
| 1.5 | Закупить требуемое оборудование и материалы за счет средств муниципального бюджета, или заимствовать у МУП «Водоканал» г. Череповца. | 20 ноября 2025г. | МУП «Водоканал» ЧМР/ Администрация ЧМР |
| 1.6 | Обеспечить выполнение мероприятий по замене наиболее проблемных участков сетей водоснабжения, включенных в план первоочередных мероприятий, силами МУП «Водоканал» ЧМР, или с привлечением МУП «Водоканал» г. Череповца | 15 декабря 2025г. | МУП «Водоканал» ЧМР/ Администрация ЧМР |
| 2. | Среднесрочные мероприятия |  |  |
| 2.1 | На основании проведенного анализа аварийности в сфере водоснабжения д. Ботово сформировать план мероприятий на 2026 год по замене участков сетей водоснабжения, определить источники финансирования на закупку материалов и оборудования (ремонтная программа предприятия, средства областного и муниципального бюджетов) | 10 ноября 2025г. | Администрация ЧМР |
| 2.2 | Предоставить в Министерство энергетики области перечень мероприятий по замене участков сетей водоснабжения д. Ботово на 2026 год в рамках ремонтной программы МУП «Водоканал» ЧМР с детализацией в разрезе каждого мероприятия | 10 ноября 2025г. | МУП «Водоканал» ЧМР/ Администрация ЧМР |
| 2.3 | Предоставить перечень оборудования и материалов для замены участков сетей водоснабжения д. Ботово в 2026 году в целях получения субсидии из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры Вологодской области» | до 15 декабря 2025г. | МУП «Водоканал» ЧМР/ Администрация ЧМР |
| 2.4 | Направить ходатайство в адрес Губернатора области о выделении поправками в областной бюджет 2026 года дополнительного финансирования на закупку оборудования и материалов для замены участков сетей водоснабжения д. Ботово | до 15 января 2026г. | Администрация ЧМР |
| 2.5 | Рассмотреть возможность финансирования на закупку оборудования для ремонтов участков сетей водоснабжения д. Ботово в 2026 году (весенними поправками в областной бюджет) | до 1 марта 2026г. | Министерство энергетики области, Министерство финансов области |
| 2.6 | Обеспечить разработку схемы водоснабжения Череповецкого муниципального округа, предусмотрев мероприятия по снижению аварийности на сетях водоснабжения с учетом проведенного анализа аварийности и разработанного плана по замене сетей водоснабжения | до 1июля 2026г. | Администрация ЧМР |
| 2.7 | Проведение еженедельного анализа аварий на сетях водоснабжения и сроков устранения с направлением информации на постоянной основе в Министерство энергетики области | Еженедельно с 24.11.2025 по понедельникам информация будет предоставляется на эл.почту Галаниной Ю.А. | Администрация ЧМР |
| 2.8 | Рассмотрение поступающих обращений граждан, формирование ответов по отработанным обращениям | постоянно | Администрация ЧМР |
| 3. | Долгосрочные мероприятия |  |  |
| 3.1 | Предоставить планы по замене сетей водоснабжения на 2027-2030 годы за счет всех источников финансирования с учетом аварийности и износа сетевого комплекса | до 1 декабря 2025г. | МУП «Водоканал» ЧМР/ Администрация ЧМР |
| 3.2 | Разработать сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы о достоверности сметной стоимости на капитальные ремонты участков сетей водоснабжения, на которых в предыдущем и текущем отопительных периодах были зафиксированы аварии и технологические нарушения, для выделения в 2027 году субсидии из областного бюджета Череповецкому муниципальному округу на капитальные ремонты сетей водоснабжения д. Ботово в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры Вологодской области» | до 1 августа 2026г. | МУП «Водоканал» ЧМР/ Администрация ЧМР |
| 3.3 | Вынести вопрос выделения финансирования на выполнение мероприятий по реконструкции и капитальных ремонтов участков сетей водоснабжения д. Ботово в 2027 году на защиту государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры Вологодской области» | до 1 сентября 2026г. | Министерство энергетики области |
| 3.4 | Разработать инвестиционную программу МУП «Водоканал» ЧМР с включением мероприятий, направленных на повышение надежности систем водоснабжения на территории Череповецкого муниципального округа | до 1 апреля 2026г. | МУП «Водоканал» ЧМР |