|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии Череповецкого муниципального района  от 24 июня 2025 года № 176/881 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**выборов депутатов представительного органа Череповецкого муниципального округа Вологодской области первого созыва**

**Дата официального опубликования   
решения о назначении выборов – 27 июня 2025 года**

**День голосования – 14 сентября 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее  5 июля 2025 года | Руководитель администрации Череповецкого муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее  4 августа 2025 года | Руководитель администрации Череповецкого муниципального района |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установление формы списка избирателей | После 27 июня 2025 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | Не позднее  15 июля 2025 года | Руководитель администрации Череповецкого муниципального района |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее  2 сентября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача подписанного председателем и секретарем и заверенного печатью территориальной избирательной комиссии первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее  3 сентября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 3 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее  13 сентября  2025 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее  13 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | | |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии, территориальную избирательную комиссию | Не позднее  30 августа 2025 года (осуществление полномочий при досрочном голосовании)  Не позднее  10 сентября 2025 года (осуществление полномочий в день голосования) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты, субъекты общественного контроля, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии, территориальную избирательную комиссию |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | Со 2 сентября по  14 сентября 2025 года | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в территориальную избирательную комиссию |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | Не позднее 30 августа 2025 года (осуществление полномочий при досрочном голосовании)  Не позднее  10 сентября 2025 года (осуществление полномочий в день голосования) | Редакции средств массовой информации |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах в органы местного самоуправления 14 сентября 2025 года, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не ранее 27 июня и не позднее  30 июня 2025 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самовыдвижение кандидатов | Не ранее  27 июня и не позднее 18.00 часов  17 июля 2025 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не ранее  27 июня и не позднее 18.00 часов  17 июля 2025 года | Избирательные объединения |
|  | Представление документов о выдвижении кандидата и иных, предусмотренных законодательством о выборах, избирательных документов избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию | Не ранее  27 июня и не позднее 18.00 часов  17 июля 2025 года | Кандидаты |
|  | Направление в соответствующие  органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах | После представления в избирательную комиссию соответствующих сведений | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проверка и направление соответствующими органами в территориальную избирательную комиссию сообщения о результатах проверки сведений о кандидатах | В течение 10 дней со дня поступления представления избирательной комиссии  В течение 20 дней со дня поступления представления избирательной комиссии | УМВД России по Вологодской области,  образовательные организации, Управление Минюста России по Вологодской области  Управление ФНС России по Вологодской области,  Управление Росреестра по  Вологодской области (подведомственное ему бюджетное учреждение) |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательным объединением | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Избирательные объединения, кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | Не ранее  13 июля 2025 года  и не позднее  18.00 часов  2 августа 2025 года | Кандидаты |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» к оформлению документов | Не позднее чем за три дня  до дня заседания территориальной избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов данного кандидата, а в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 37 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», - также копий иных, указанных в данной части документов | Не менее чем за двое суток до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, указанные части 2 статьи 36 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» | Не позднее  чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации | Не позднее чем в десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права на обжалование постановления территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | При обжаловании в Избирательную комиссию Вологодской области в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения. При обжаловании в суд в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения, а в случае если решение территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации обжаловано в Избирательную комиссию Вологодской области, также в течение пяти дней со дня принятия Избирательной комиссией Вологодской области решения об оставлении жалобы без удовлетворения (указанные сроки восстановлению не подлежат) | Кандидаты |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее  29 августа  2025 года | Территориальная избирательная комиссия |

СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение доверенных лиц | После уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее  8 сентября 2025 года,  а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств  не позднее  12 сентября 2025 года | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата | Не позднее  8 сентября 2025 года | Избирательные объединения |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий с указанием в отношении периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее  2 июля 2025 года | Уполномоченный орган местного самоуправления |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления 14 сентября 2025 года | Не позднее  7 июля 2025 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
|  | Опубликование перечня периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления 14 сентября 2025 года | Не позднее 12 июля 2025 года | Территориальная избирательная комиссия  по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее  27 июля 2025 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее  27 июля 2025 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее  27 июля 2025 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее  27 июля 2025 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее  28 июля 2025 года | Редакция муниципального периодического издания |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата и до ноля часов 13 сентября 2025 года | Избирательные объединения |
|  | Агитационный период для кандидата | Со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться (в случае, предусмотренном частью 5 статьи 32 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» - со дня представления в территориальную избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части) и до ноля часов 13 сентября 2025 года | Кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 16 августа 2025 года и до ноля часов 13 сентября 2025 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов,  но не позднее  12 августа 2025 года | Территориальная избирательная комиссия  с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий, иных заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации за плату | По завершении регистрации кандидатов,  но не позднее  12 августа 2025 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Сообщение редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу ПАО «Сбербанк» платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк» в редакцию периодического печатного издания | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня  подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 50 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 50 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения данного уведомления | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее  14 августа 2025 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Опубликование политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее  3 сентября 2025 года | Политические партии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | С 9 сентября 2025   года по 14 сентября 2025 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | С 14 сентября по  24 сентября 2025 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени, печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов | В течение трех дней после представления соответствующего уведомления кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета, до дня представления в территориальную избирательную комиссию документов для  регистрации кандидата | Кандидат,  уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю,  а с 3 сентября 2025 года - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал ПАО «Сбербанк» (иной кредитной организации) |
|  | Представление по запросу территориальной избирательной комиссии, по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 10 сентября 2025 года - немедленно | Филиал ПАО «Сбербанк» (иной кредитной организации) |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 14 сентября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения таких сведений | Муниципальные периодические печатные издания |
|  | Направление в Избирательную комиссию Вологодской области сведений о поступлении средств  на специальные избирательные счета  и расходовании этих средств | В сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии Вологодской области | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств на сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии Вологодской области | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением закона о выборах, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные законом о выборах | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную  избирательную комиссию финансовых отчетов: | |  |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача в редакции средств массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование указанных в законе  о выборах сведений из финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня получения таких сведений | Муниципальные периодические печатные издания |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в соответствующие избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | Не ранее  13 ноября 2025 года | Филиал ПАО «Сбербанк» (иная кредитная организация) по указанию территориальной избирательной комиссии |
|  | Поступление средств на подготовку и проведение выборов в распоряжение территориальной избирательной комиссии | Не позднее  6 июля 2025 года | Администрация Череповецкого муниципального района |
|  | Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее  24 августа 2025 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  24 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования  и передача в СМИ отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Откомандирование специалистов в распоряжение территориальной избирательной комиссии по ее запросу для работы  в контрольно-ревизионной службе  при территориальной избирательной комиссии | Не позднее  27 июля 2025 года | Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования, их формы, текста и числа | Не позднее  24 августа 2025 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования |  |  |
|  | для обеспечения досрочного голосования | Не позднее  1 сентября 2025 года | Полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее  3 сентября 2025 года | Полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии | Не позднее  чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне,  времени и месте голосования | Не позднее  3 сентября 2025 года,  а о проведении досрочного голосования –  не позднее  28 августа 2025 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для обеспечения досрочного голосования | Не позднее  1 сентября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее  12 сентября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования | С 3 сентября по 13 сентября 2025 года включительно | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | С 08.00 до 20.00 часов 14 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 4 сентября  до 14.00 часов  14 сентября 2025 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по каждому избирательному округу на выборах депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее  18 сентября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее  27 сентября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее  14 октября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания соответствующего протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата территориальной избирательной комиссией | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также данных обо всех избранных депутатах | Не позднее  13 ноября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с порядком хранения и передачи в архи­вы документов, связанных с под­готовкой и прове­дением соответствующих выборов, утвер­жденным постанов­лением Избирательной комиссией Вологодской области | Территориальная избирательная комиссия, муниципальный архив |