## НБ 2024 исполнение проектов
Исполнение проектов Народного бюджета для реализации в 2024 году по состоянию на 10 декабря ( включительно )
Голубым цветом выделены проекты, прошедшие конкурсный отбор согласно ППВО от 27.03.2024 № 371 "Об определении муниципальных образований области, бюджетам которых в 2024 году предоставляются субсидии из областного бюджета на реализацию проекта "Народный бюджет", и рапспределении субсидий" (225 проектов)
Розовым цветом выделены проекты, прошедшие конкурсный отбор согласно ППВО от от 02.05.2024 № 522 "Об определении муниципальных образований области, бюджетам которых в 2024 году предоставляются субсидии из областного бюджета на реализацию проекта "Народный бюджет", и рапспределении субсидий" (плюс 19 проектов)
Наименование муниципального образования | Населенный пункт | Наименование общественно-значимого проекта | Cтоимость проекта (руб.) | источники денежных средств |  |  |  | доля софинансирования граждан (%) | примечание | № п/п | Стадия исполнения проекта, пояснения | поступило пожертвований (руб.) | доля пожертвований (%) | поступило субсидии областного бюджета (руб.) | израсходовано средств бюджетов
|  |  |  | пожертвования граждан (руб.) | пожертвования организаций и индивидуальных предпринимателей ( руб.) | средства местного бюджета (руб.) | субсидия областного бюджета (руб.) | [7 empty] | всего (руб.) | пожертвования (руб.) | средства местного бюджета (руб.) | субсидия областного бюджета (руб.) | исполнение (%)
проекты по бюджетам сельских поселений района
Абакановское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Шухободь | Устройство системы освещения пешеходной дорожки от улицы Центральной до улицы Жукова в с.Шухободь | 598200 | 50000 | 95000 | 34460 | 418740 | 8.358% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 1 | Проект исполнен | 145000 | 24.24% | 418740 | 598200 | 145000 | 34460 | 418740 | 100%
| с.Абаканово | Приобретение искусственной новогодней елки и комплекта игрушек к ней в с.Абаканово | 169225 | 20000 | 15000 | 15767.5 | 118457.5 | 11.82% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 2 | Проект исполнен | 35000 | 20.68% | 118457.5 | 169225 | 35000 | 15767.5 | 118457.5 | 100%
| д.Ботило, с.Шухободь | Спил аварийных деревьев в д.Ботило и с.Шухободь на ул.Жукова и ул.Заречной | 300000 | 65000 | 0 | 25000 | 210000 | 21.67% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 3 | Проект исполнен | 65000 | 21.67% | 210000 | 300000 | 65000 | 25000 | 210000 | 100%
| д.Сандалово | Контейнерная площадка в д.Сандалово | 38000 | 7600 | 0 | 3800 | 26600 | 20% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 4 | Проект исполнен | 7600 | 20% | 26600 | 38000 | 7600 | 3800 | 26600 | 100%
| с.Абаканово | Контейнерная площадка на улице Октябрьская в с.Абаканово | 107000 | 10700 | 15000 | 6400 | 74900 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 5 | Проект исполнен | 25700 | 24.02% | 74900 | 107000 | 25700 | 6400 | 74900 | 100%
| д.Курцево | Установка светильников уличного освещения в д.Курцево | 199000 | 14000 | 0 | 45700 | 139300 | 7.035% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 6 | Проект исполнен | 15000 | 7.538% | 139300 | 199000 | 15000 | 44700 | 139300 | 100%
Итого по Абакановскому с/п | 6 | 6 проектов | 1411425 | 167300 | 125000 | 131127.5 | 987997.5 | 11.85% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 1411425 | 167300 | 125000 | 131127.5 | 987997.5 | 11.85% | количество проектов | 6 | все проекты исполнены | 293300 | 20.78% | 987997.5 | 1411425 | 293300 | 130127.5 | 987997.5 | 100%
Муниципальное образование Воскресенское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Афонино | Уличное освещение в д.Афонино | 41230 | 11544 | 0 | 825 | 28861 | 28% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 7 | Проект исполнен | 11544 | 28% | 28861 | 41230 | 11544 | 825 | 28861 | 100%
| д.Великая | Уличное освещение в д.Великая | 105500 | 31650 | 0 | 0 | 73850 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 8 | Проект исполнен | 31650 | 30% | 73850 | 105500 | 31650 |  | 73850 | 100%
| д.Дермянинское | Уличное освещение в д.Дермянинское | 92410 | 27723 | 0 | 0 | 64687 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 9 | Проект исполнен | 27723 | 30% | 64687 | 92400 | 27713 |  | 64687 | 99.99%
| д.Екимово | Уличное освещение в д.Екимово | 41230 | 12369 | 0 | 0 | 28861 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 10 | Проект исполнен | 12369 | 30% | 28861 | 41230 | 12369 |  | 28861 | 100%
| д.Маковеево | Уличное освещение в д.Маковеево | 41230 | 12369 | 0 | 0 | 28861 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 11 | Проект исполнен | 12369 | 30% | 28861 | 41230 | 12369 |  | 28861 | 100%
| д.Надпорожье | Уличное освещение в д.Надпорожье | 215600 | 30184 | 0 | 34496 | 150920 | 14% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 12 | Проект исполнен | 30184 | 14% | 150920 | 215600 | 30184 | 34496 | 150920 | 100%
| д.Останино | Уличное освещение в д.Останино | 41230 | 12369 | 0 | 0 | 28861 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 13 | Проект исполнен | 12369 | 30% | 28861 | 41230 | 12369 |  | 28861 | 100%
| д.Петряево | Уличное освещение в д.Петряево | 41230 | 12369 | 0 | 0 | 28861 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 14 | Проект исполнен | 12369 | 30% | 28861 | 41230 | 12369 |  | 28861 | 100%
| д.Поповское | Уличное освещение в д.Поповское | 41230 | 11544 | 0 | 825 | 28861 | 28% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 15 | Проект исполнен | 11544 | 28% | 28861 | 41230 | 11544 | 825 | 28861 | 100%
| д.Сузорово | Уличное освещение в д.Сузорово | 41230 | 12369 | 0 | 0 | 28861 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 16 | Проект исполнен | 12369 | 30% | 28861 | 41230 | 12369 |  | 28861 | 100%
| д.Филиппово | Уличное освещение в д.Филиппово | 41230 | 12369 | 0 | 0 | 28861 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 17 | Проект исполнен | 12369 | 30% | 28861 | 41230 | 12369 |  | 28861 | 100%
| д.Филиппово | Уличное освещение в д.Фролово | 41230 | 12369 | 0 | 0 | 28861 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 18 | Проект исполнен | 12369 | 30% | 28861 | 41230 | 12369 |  | 28861 | 100%
| д.Шулепово | Уличное освещение в д.Шулепово | 41230 | 12369 | 0 | 0 | 28861 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 19 | Проект исполнен | 12369 | 30% | 28861 | 41230 | 12369 |  | 28861 | 100%
| д.Маковеево | Контейнерная площадка в д.Маковеево | 33000 | 9900 | 0 | 0 | 23100 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 20 | Проект исполнен | 9900 | 30% | 23100 | 33000 | 9900 |  | 23100 | 100%
| д.Романово | Контейнерная площадка в д.Романово | 116000 | 34800 | 0 | 0 | 81200 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 21 | Проект исполнен | 34800 | 30% | 81200 | 116000 | 34800 |  | 81200 | 100%
| д.Горка | Уличное освещение в д.Горка | 41230 | 12369 | 0 | 0 | 28861 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 22 | Проект исполнен | 12369 | 30% | 28861 | 41230 | 12369 |  | 28861 | 100%
| д.Романово | Уличное освещение в д.Романово ул.Земляничная | 221500 | 33225 | 0 | 33225 | 155050 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 23 | Проект исполнен | 33225 | 15% | 155050 | 221500 | 33225 | 33225 | 155050 | 100%
| д.Романово | Уличное освещение в д.Романово ул.Лазурная | 480900 | 72135 | 0 | 72135 | 336630 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 24 | Проект исполнен | 72135 | 15% | 336630 | 480900 | 72135 | 72135 | 336630 | 100%
| д.Романово | Уличное освещение в д.Романово ул.Молодежная | 41400 | 12420 | 0 | 0 | 28980 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 25 | Проект исполнен | 12420 | 30% | 28980 | 41400 | 12420 |  | 28980 | 100%
| д.Романово | Уличное освещение в д.Романово ул. Рубиновая | 91800 | 13770 | 0 | 13770 | 64260 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 26 | Проект исполнен | 13770 | 15% | 64260 | 91800 | 13770 | 13770 | 64260 | 100%
| д.Романово | Уличное освещение в д.Романово ул.Садовая | 261930 | 39289.5 | 0 | 39289.5 | 183351 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 27 | Проект исполнен | 39289.5 | 15% | 183351 | 261930 | 39289.5 | 39289.5 | 183351 | 100%
| д.Романово | Уличное освещение в д.Романово ул.Солнечная | 93140 | 13971 | 0 | 13971 | 65198 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 28 | Проект исполнен | 13971 | 15% | 65198 | 93140 | 13971 | 13971 | 65198 | 100%
| д.Романово | Уличное освещение в д.Романово ул.Тихая | 195630 | 29344.5 | 0 | 29344.5 | 136941 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 29 | Проект исполнен | 29344.5 | 15% | 136941 | 195630 | 29344.5 | 29344.5 | 136941 | 100%
| д.Романово | Уличное освещение в д.Романово ул.Южная | 132000 | 19800 | 0 | 19800 | 92400 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 30 | Проект исполнен | 19800 | 15% | 92400 | 132000 | 19800 | 19800 | 92400 | 100%
| д.Маковеево | Детская площадка в д.Маковеево | 102000 | 30600 | 0 | 0 | 71400 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 31 | Проект исполнен | 30600 | 30% | 71400 | 102000 | 30600 | 0 | 71400 | 100%
| д.Петрино | Памятник русскому солдату-воину | 401382 | 40138.2 | 0 | 80276.4 | 280967.4 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 32 | Проект исполнен | 40138.2 | 10% | 280967.4 | 401382 | 40138.2 | 80276.4 | 280967.4 | 100%
| д.Шабанова Гора | Реконструкция меморила воинам ВОВ | 163350 | 49005 | 0 | 0 | 114345 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 33 | Проект исполнен | 49005 | 30% | 114345 | 163349.99 | 49005 |  | 114344.99 | 100%
| д.Ягодная | Уличное освещение в д.Ягодная | 53700 | 8055 | 0 | 8055 | 37590 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 34 | Проект исполнен | 8055 | 15% | 37590 | 53700 | 8055 | 8055 | 37590 | 100%
| д.Романово | Уличное освещение в д. Романово ул.Цветочная | 132600 | 19890 | 0 | 19890 | 92820 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 35 | Проект исполнен | 19890 | 15% | 92820 | 132600 | 19890 | 19890 | 92820 | 100%
| с.Ивановское | Контейнерные площадки в с.Ивановское | 210000 | 16800 | 0 | 46200 | 147000 | 8% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 |  | Проект исполнен |  | 0% |  | 0
| с.Воскресенское | Уличное освещение в с.Воскресенское ул.Совхозная | 82100 | 4105 | 0 | 20525 | 57470 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 |  | Проект исполнен |  | 0% |  | 0
| д.Александрово | Уличное освещение в д.Александрово | 41230 | 12369 | 0 | 0 | 28861 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 36 | Проект исполнен | 12369 | 30% | 28861 | 41230 | 12369 |  | 28861 | 100%
| д.Романово | Уличное освещение в д.Романово ул.Луговая и Лесная | 283900 | 42585 | 0 | 42585 | 198730 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 37 | Проект исполнен | 42585 | 15% | 198730 | 283900 | 42585 | 42585 | 198730 | 100%
| д.Надпорожье | Мемориал ветеранов ВОВ | 1092150 | 185665.5 | 0 | 141979.5 | 764505 | 17% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 38 | Проект исполнен | 185665.5 | 17% | 764505 | 1092150 | 185665.5 | 141979.5 | 764505 | 100%
| д.Романово | Уличное освещение в д.Романово ул.Изумрудная | 223500 | 33525 | 0 | 33525 | 156450 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 39 | Проект исполнен | 33525 | 15% | 156450 | 223500 | 33525 | 33525 | 156450 | 100%
Итого по м/о Воскресенское | 35 | 35 проектов | 5320252 | 945358.7 | 0 | 650716.9 | 3724176.4 | 17.77% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 5028152 | 924453.7 | 0 | 583991.9 | 3519706.4 | 18.39% | количество проектов | 33 | все проекты исполнены | 924453.7 | 18.39% | 3519706.4 | 5028141.99 | 924443.7 | 583991.9 | 3519706.39 | 100%
Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Борисово | Благоустройство детской площадки по ул. 3-й проезд в д. Борисово | 600000 | 72000 | 0 | 108000 | 420000 | 12% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 40 | Проект исполнен | 72000 | 12% | 420000 | 600000 | 72000 | 108000 | 420000 | 100%
| д.Шайма | Наружное освещение ул. Северная и ул. Дружная в д. Шайма | 433600 | 42400 | 0 | 87680 | 303520 | 9.779% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 41 | Проект исполнен | 42400 | 9.779% | 303520 | 433600 | 42400 | 87680 | 303520 | 100%
| д.Ирдоматка | Уличное освещение по ул. Осиновая в д. Ирдоматка | 385600 | 57840 | 0 | 57840 | 269920 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 42 | Проект исполнен | 57840 | 15% | 269920 | 385600 | 57840 | 57840 | 269920 | 100%
| д.Хемалда | Уличное освещение по ул. Народная в д. Хемалда | 158700 | 15870 | 0 | 31740 | 111090 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 43 | Проект исполнен | 15870 | 10% | 111090 | 158700 | 15870 | 31740 | 111090 | 100%
| д.Нова | Устройство уличного освещения по ул. Плиева в д. Нова | 201600 | 20160 | 0 | 40320 | 141120 | 10% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 44 | Проект исполнен | 20160 | 10% | 141120 | 201600 | 20160 | 40320 | 141120 | 100%
| д.Ирдоматка | Детская площадка на ул.Лесная в д.Ирдоматка 3 этап | 600000 | 60000 | 0 | 120000 | 420000 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 45 | Проект исполнен | 60000 | 10% | 420000 | 600000 | 60000 | 120000 | 420000 | 100%
| д.Ирдоматка | Уличное освещение по ул.Королева в д.Ирдоматка | 409200 | 61380 | 0 | 61380 | 286440 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 46 | Проект исполнен | 61380 | 15% | 286440 | 409200 | 61380 | 61380 | 286440 | 100%
| д.Ирдоматка | Уличное освещение по ул. Лунная и ул.Космонавтов в д.Ирдоматка | 239300 | 35895 | 0 | 35895 | 167510 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 47 | Проект исполнен | 35895 | 15% | 167510 | 239300 | 35895 | 35895 | 167510 | 100%
| д.Шайма | Наружное освещение по ул. Лесная, ул. Цветочная, ул.Восточная и ул. Центральная в д. Шайма | 471500 | 75000 | 0 | 66450 | 330050 | 15.91% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 48 | Проект исполнен | 75000 | 15.91% | 330050 | 471500 | 75000 | 66450 | 330050 | 100%
| д.Шайма | Уличное освещение по ул.Безмятежный переулок в д.Шайма | 213100 | 31965 | 0 | 31965 | 149170 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 49 | Проект исполнен | 31965 | 15% | 149170 | 213100 | 31965 | 31965 | 149170 | 100%
| д.Шайма | Уличное освещение по ул.Зеленая в д.Шайма | 345002.56 | 56000 | 0 | 47500.77 | 241501.79 | 16.23% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 50 | Проект исполнен | 56000 | 16.23% | 241501.79 | 345002.56 | 56000 | 47500.77 | 241501.79 | 100%
| д.Ирдоматка | Уличное освещение по ул.Васильковая с литерой А в д.Ирдоматка | 154100 | 16951 | 0 | 29279 | 107870 | 11% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 51 | Проект исполнен | 16951 | 11% | 107870 | 154100 | 16951 | 29279 | 107870 | 100%
| д.Нова | Уличное освещение по ул.Боровая в д.Нова | 332900 | 36619 | 0 | 63251 | 233030 | 11% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 52 | Проект исполнен | 36800 | 11.05% | 233030 | 332900 | 36619 | 63251 | 233030 | 100%
| д.Ирдоматка | Уличное освещение по ул.Брусничная в д.Ирдоматка | 413700 | 45507 | 0 | 78603 | 289590 | 11% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 53 | Проект исполнен | 45507 | 11% | 289590 | 413700 | 45507 | 78603 | 289590 | 100%
| д.Шайма | Уличное освещение по ул.Заповедная в д.Шайма | 346300 | 51945 | 0 | 51945 | 242410 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 54 | Проект исполнен | 51945 | 15% | 242410 | 346300 | 51945 | 51945 | 242410 | 100%
| д.Шайма | Уличное освещение по ул. Безмятежная в д.Шайма | 403800 | 60570 | 0 | 60570 | 282660 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 55 | Проект исполнен | 60570 | 15% | 282660 | 403800 | 60570 | 60570 | 282660 | 100%
| д.Шайма | Уличное освещение по ул.Кузнецкая в д.Шайма | 303300 | 45495 | 0 | 45495 | 212310 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 56 | Проект исполнен | 45495 | 15% | 212310 | 303300 | 45495 | 45495 | 212310 | 100%
| д.Ирдоматка | Благоустройство общественной территории в д.Ирдоматка | 600000 | 180000 | 0 | 0 | 420000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 57 | Проект исполнен | 180000 | 30% | 420000 | 600000 | 180000 |  | 420000 | 100%
| д.Ирдоматка | Реконструкция купели на святом источнике в д.Ирдоматка | 600000 | 60000 | 0 | 120000 | 420000 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ирдоматка | Культура | 600000 | 180000 | 0 | 0 | 420000 | 30% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ирдоматка | Освещение детской площадки в д.Ирдоматка | 500000 | 25000 | 0 | 125000 | 350000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 58 | срок реализации - 15 декабря | 25000 | 5% | 350000 | 0 |  |  |  | 0%
| д.Нова | Оборудование пожарного водоема на пересечении ул.Центральная и ул.Полевая в д.Нова | 500000 | 45000 | 0 | 105000 | 350000 | 9% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ирдоматка | Благоустройство святого источника Бориса и Глеба в д.Ирдоматка | 600000 | 60000 | 0 | 120000 | 420000 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ирдоматка | Пешком к здоровью | 600000 | 180000 | 0 | 0 | 420000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 59 | Проект исполнен | 180000 | 30% | 420000 | 600000 | 180000 |  | 420000 | 100%
| д.Нова | Благоустройство основания детской площадки в д.Нова на ул.Полевая | 500000 | 50000 | 0 | 100000 | 350000 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 60 | Проект исполнен | 50000 | 10% | 350000 | 500000 | 50000 | 100000 | 350000 | 100%
| д.Нова | Благоустройство детской площадки по ул.Полевая в д.Нова | 500000 | 50000 | 0 | 100000 | 350000 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 61 | Проект исполнен | 50000 | 10% | 350000 | 500000 | 50000 | 100000 | 350000 | 100%
Итого по Ирдоматскому с/п | 26 | 26 проектов | 11011702.56 | 1615597 | 0 | 1687913.77 | 7708191.79 | 14.67% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 8711702.56 | 1270597 | 0 | 1342913.77 | 6098191.79 | 14.58% | количество проектов | 22 |  | 1270778 | 14.59% | 6098191.79 | 8211702.56 | 1245597 | 1217913.77 | 5748191.79 | 94.26%
Климовское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Климовское | Чистка дренажной канавы вдоль дороги в д.Климовское | 600000 | 60000 | 0 | 120000 | 420000 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Климовское | Спил аварийных деревьев в д.Климовское у домов №1, №2 | 600000 | 60000 | 0 | 120000 | 420000 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Климовское | Спил аварийных деревьев в д.Климовское у домов №9 и №10 | 600000 | 60000 | 0 | 120000 | 420000 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Климовское | Спил аварийных деревьев в д.Климовское у домов №8 и №11 | 600000 | 60000 | 0 | 120000 | 420000 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Поповское | Чистка пожарного водоема и восстановление подъездного пути с площадкой для спецтехники в д.Поповское | 200000 | 20000 | 0 | 40000 | 140000 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Климовское | Чистка пожарного водоема и восстановление подъездного пути с площадкой для спецтехники в д.Климовское | 450000 | 45000 | 0 | 90000 | 315000 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Климовское | Восстановление тротуарной дорожки от домов №4, №2,№1 в д.Климовское | 1280000 | 128000 | 0 | 256000 | 896000 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Климовское | Восстановление тротуарной дорожки от дома №6 в д.Климовское | 1045000 | 104500 | 0 | 209000 | 731500 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Климовское | Приобретение, устанвка ограждения и освещения футбольной площадки в д.Климовское | 1150000 | 115000 | 0 | 230000 | 805000 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 62 | Проект исполнен | 115000 | 10% | 805000 | 1150000 | 115000 | 230000 | 805000 | 100%
| д.Климовское | Планировка территории для благоустройства футбольной площадки в д.Климовское | 860000 | 86000 | 0 | 172000 | 602000 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 63 | Проект исполнен | 86000 | 10% | 602000 | 860000 | 86000 | 172000 | 602000 | 100%
| д.Климовское | Оборудование безбарьерного доступа в здание МУК "Климовское СКО" и Администрацию Климовского сельского поселения | 250000 | 12500 | 0 | 62500 | 175000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 64 | Проект исполнен | 25000 | 10% | 175000 | 250000 | 12500 | 62500 | 175000 | 100%
| д.Климовское | Приобретение оборудования для звукового оснащения массовых мероприятий | 900000 | 45000 | 0 | 225000 | 630000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Климовское | Детская площадка в д.Климовское | 1200000 | 120000 | 0 | 240000 | 840000 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 65 | Проект исполнен | 120000 | 10% | 840000 | 1200000 | 120000 | 240000 | 840000 | 100%
| д.Климовское | Благоустройство центральной площади в д.Климовское (установка малых архитектурных форм) | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Климовское | Установка видеонаблюдения в д.Климовское | 1000000 | 100000 | 0 | 200000 | 700000 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
Итого по Климовскому с/п | 15 | 15 проектов | 11935000 | 1076000 | 0 | 2504500 | 8354500 | 9.016% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 3460000 | 333500 | 0 | 704500 | 2422000 | 9.639% | количество проектов | 4 | все проекты исполнены | 346000 | 10% | 2422000 | 3460000 | 333500 | 704500 | 2422000 | 100%
Малечкинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Малечкино | Обустройство костюмерной Дома культуры | 80000 | 4000 | 0 | 20000 | 56000 | 5% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 66 | Проект исполнен | 4000 | 5% | 56000 | 80000 | 4000 | 20000 | 56000 | 100%
| п.Малечкино | Приобретение оборудования для кинопоказов | 150000 | 7500 | 0 | 37500 | 105000 | 5% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 67 | Проект исполнен | 7500 | 5% | 105000 | 150000 | 7500 | 37500 | 105000 | 100%
| д.Заякошье | Организация дополнительного освещения деревни Заякошье Малечкинкого сельского поселения | 140000 | 7000 | 0 | 35000 | 98000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Леонтьево | Организация дополнительного освещения деревни Лентьево Малечкинкого сельского поселения | 380000 | 19000 | 0 | 95000 | 266000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Малечкино | Приобретение и установка световой техники для сцены Дома культуры (2 этап) | 150000 | 7500 | 0 | 37500 | 105000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Малечкино | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности здания Дома Культуры МУК "Малечкинское СКО" | 200000 | 10000 | 0 | 50000 | 140000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Малечкино | Обустройство прилегающей территории Дома культуры со стороны фасада здания | 250000 | 12500 | 0 | 62500 | 175000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Малечкино | Ремотные работы по утеплению здания Дома Культуры МУК "Малечкинское СКО" | 500000 | 25000 | 0 | 125000 | 350000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 68 | Проект исполнен | 25000 | 5% | 350000 | 500000 | 25000 | 125000 | 350000 | 100%
| д.Дементьево | Обустройство контейнерной площадки в д.Дементьево Малечкинского сельского поселения | 64000 | 3200 | 0 | 16000 | 44800 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Заякошье | Обустройство контейнерной площадки в д.Заякошье Малечкинского сельского поселения | 64000 | 3200 | 0 | 16000 | 44800 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Киселево | Обустройство контейнерной площадки в д.Киселево Малечкинского сельского поселения | 64000 | 3200 | 0 | 16000 | 44800 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Климово | Обустройство контейнерной площадки в д.Климово Малечкинского сельского поселения | 64000 | 3200 | 0 | 16000 | 44800 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Парфеново | Обустройство контейнерной площадки в д.Парфеново Малечкинского сельского поселения | 64000 | 3200 | 0 | 16000 | 44800 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Дементьево | Углубление (благоустойство) пруда в д.Дементьево | 120000 | 6000 | 0 | 30000 | 84000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Киселево | Углубление (благоустойство) пруда в д.Киселево | 120000 | 6000 | 0 | 30000 | 84000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Малечкино | Спил аварийных деревьев в поселке Малечкино | 180000 | 9000 | 0 | 45000 | 126000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Малечкино | Приобретение хоккейных ворот | 52000 | 2600 | 0 | 13000 | 36400 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 69 | Проект исполнен | 2600 | 5% | 36400 | 52000 | 2600 | 13000 | 36400 | 100%
| п.Малечкино | Приобретение новогодней ели | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
Итого по Малечкинскому с/п | 18 | 18 проектов | 2942000 | 147100 | 0 | 735500 | 2059400 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 782000 | 39100 | 0 | 195500 | 547400 | 5% | количество проектов | 4 | все проекты исполнены | 39100 | 5% | 547400 | 782000 | 39100 | 195500 | 547400 | 100%
сельское поселение Мяксинское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Вощажниково | Благоустройство д.Вощажниково | 70000 | 10500 | 0 | 10500 | 49000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 70 | проект исполнен | 10500 | 15% | 49000 | 70000 | 10500 | 10500 | 49000 | 100%
| д.Ершово | Благоустройство д.Ершово | 100000 | 15000 | 0 | 15000 | 70000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 71 | проект исполнен | 15000 | 15% | 70000 | 100000 | 15000 | 15000 | 70000 | 100%
| д.Лаврово | Благоустройство д.Лаврово | 230000 | 34500 | 0 | 34500 | 161000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 72 | проект исполнен | 34500 | 15% | 161000 | 230000 | 34500 | 34500 | 161000 | 100%
| д.Михайловское | Благоустройство д.Михайловское | 150000 | 22500 | 0 | 22500 | 105000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 73 | проект исполнен | 22500 | 15% | 105000 | 150000 | 22500 | 22500 | 105000 | 100%
| д.Михалево | Благоустройство зоны отдыха д.Михалево | 500000 | 75000 | 0 | 75000 | 350000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 74 | проект исполнен | 75000 | 15% | 350000 | 500000 | 75000 | 75000 | 350000 | 100%
| д.Санниково | Благоустройство д.Санниково | 400000 | 60000 | 0 | 60000 | 280000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 75 | проект исполнен | 60000 | 15% | 280000 | 400000 | 60000 | 60000 | 280000 | 100%
| д.Травливка | Благоустройство д.Травливка | 200000 | 30000 | 0 | 30000 | 140000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 76 | проект исполнен | 30000 | 15% | 140000 | 200000 | 30000 | 30000 | 140000 | 100%
| д.Яшнево | Благоустройство д.Яшнево | 200000 | 30000 | 0 | 30000 | 140000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 77 | проект исполнен | 30000 | 15% | 140000 | 200000 | 30000 | 30000 | 140000 | 100%
| д.Михайловское | Благоустройство водоисточника д.Михайловское | 200000 | 30000 | 0 | 30000 | 140000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 78 | проект исполнен | 30000 | 15% | 140000 | 200000 | 30000 | 30000 | 140000 | 100%
| д.Вощажниково | Уличное освещение д.Вощажниково | 225400 | 11270 | 0 | 56350 | 157780 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Демидово | Уличное освещение д.Демидово | 340800 | 17040 | 0 | 85200 | 238560 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Еляхино | Уличное освещение д.Еляхино | 585200 | 29260 | 0 | 146300 | 409640 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ершово | Уличное освещение д.Ершово | 315500 | 15775 | 0 | 78875 | 220850 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Костяево | Уличное освещение д.Костяево | 340800 | 17040 | 0 | 85200 | 238560 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| с.Мякса | Уличное освещение ул.Гагарина в с.Мякса | 56000 | 8400 | 0 | 8400 | 39200 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 79 | проект исполнен | 8400 | 15% | 39200 | 56000 | 8400 | 8400 | 39200 | 100%
| д.Плоское | Уличное освещение д.Плоское | 818500 | 40925 | 0 | 204625 | 572950 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Санниково | Уличное освещение д.Санниково | 990200 | 49510 | 0 | 247550 | 693140 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 80 | проект исполнен | 49510 | 5% | 693140 | 990200 | 49510 | 247550 | 693140 | 100%
| д.Фролково | Уличное освещение д.Фролково | 245000 | 12250 | 0 | 61250 | 171500 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Хмелевое | Уличное освещение д.Хмелевое | 457000 | 22850 | 0 | 114250 | 319900 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| с.Мякса | Обустройство пешеходной дорожки с.Мякса, ул.70 лет Октября | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 81 | проект исполнен | 60000 | 5% | 840000 | 1200000 | 60000 | 300000 | 840000 | 100%
| с.Мякса | Обустройство пешеходной дорожки с.Мякса, ул.Советская | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 82 | проект исполнен | 60000 | 5% | 840000 | 1200000 | 60000 | 300000 | 840000 | 100%
| с.Мякса | Обустройство пешеходной дорожки к зоне отдыха с.Мякса (пляж) | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Корниговка | Ремонт памятника участникам ВОВ д.Корниговка | 100000 | 15000 | 0 | 15000 | 70000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 83 | проект исполнен | 15000 | 15% | 70000 | 100000 | 15000 | 15000 | 70000 | 100%
| д.Максаково | Место отдыха и спорта в д.Максаково | 200000 | 48000 | 0 | 12000 | 140000 | 24% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 84 | проект исполнен | 48000 | 24% | 140000 | 200000 | 48000 | 12000 | 140000 | 100%
| д.Травливка | Установка контейнерной площадки в д.Травливка | 65000 | 9750 | 0 | 9750 | 45500 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 85 | проект исполнен | 9750 | 15% | 45500 | 65000 | 9750 | 9750 | 45500 | 100%
| с.Мякса | Дом культуры с.Мякса | 200000 | 10000 | 0 | 50000 | 140000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Новинка | Уличное освещение д.Новинка | 855300 | 42765 | 0 | 213825 | 598710 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Конятино | Уличное освещение д.Конятино | 206100 | 10305 | 0 | 51525 | 144270 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Травливка | Уличное освещение д.Травливка | 278400 | 13920 | 0 | 69600 | 194880 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Еляхино | Спил аварийных деревьев д.Еляхино | 100000 | 15000 | 0 | 15000 | 70000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 86 | проект исполнен | 15000 | 15% | 70000 | 100000 | 15000 | 15000 | 70000 | 100%
| д.Григорево | Уличное освещение д.Григорево | 598800 | 29940 | 0 | 149700 | 419160 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Большая Новинка | Уличное освещение д.Большая Новинка | 534700 | 26735 | 0 | 133675 | 374290 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Максаково | Уличное освещение д.Максаково | 503800 | 25190 | 0 | 125950 | 352660 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Музга | Благоустройство здания нового досугового центра в д.Музге | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| с.Щетинское | Утепление стены и отвод воды от фундамента культурно-досугового центра в с.Щетинское | 700000 | 105000 | 0 | 105000 | 490000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 87 | проект исполнен | 105000 | 15% | 490000 | 700000 | 105000 | 105000 | 490000 | 100%
| с.Щетинское | Ремонт (замена) системы отопления культурно-досугового центра в с.Щетинское | 1200000 | 180000 | 0 | 180000 | 840000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 88 | проект исполнен | 180000 | 15% | 840000 | 1200000 | 180000 | 180000 | 840000 | 100%
| с.Щетинское | Благоустройство с. Щетинское | 300000 | 45000 | 0 | 45000 | 210000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 89 | проект исполнен | 45000 | 15% | 210000 | 300000 | 45000 | 45000 | 210000 | 100%
| д.Костяево | Благоустройство д.Костяево | 30000 | 4500 | 0 | 4500 | 21000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 90 | проект исполнен | 4500 | 15% | 21000 | 30000 | 4500 | 4500 | 21000 | 100%
| д.Плоское | Установка указателей с нумерацией домов в д.Плоское | 14100 | 4230 | 0 | 0 | 9870 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 91 | проект исполнен | 4230 | 30% | 9870 | 14100 | 4230 |  | 9870 | 100%
| д.Новинка | Благоустройство д.Новинка | 70000 | 10500 | 0 | 10500 | 49000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 92 | проект исполнен | 10500 | 15% | 49000 | 70000 | 10500 | 10500 | 49000 | 100%
| д.Новинка | Установка указателей с нумерацией домов в д.Новинка | 25000 | 3750 | 0 | 3750 | 17500 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 93 | проект исполнен | 3750 | 15% | 17500 | 25000 | 3750 | 3750 | 17500 | 100%
| с.Щетинское | Ремонт обелиска в с.Щетинское | 170000 | 25500 | 0 | 25500 | 119000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 94 | проект исполнен | 25500 | 15% | 119000 | 170000 | 25500 | 25500 | 119000 | 100%
| д.Тябунино | Спил аварийных деревьев в д.Тябунино | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| с.Мякса | Благоустройство зоны отдыха по ул. 70 лет Октября с. Мякса | 500000 | 25000 | 0 | 125000 | 350000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 95 | проект исполнен | 25000 | 5% | 350000 | 500000 | 25000 | 125000 | 350000 | 100%
| д.Конятино | Благоустройство д.Конятино | 100000 | 15000 | 0 | 15000 | 70000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 96 | проект исполнен | 15000 | 15% | 70000 | 100000 | 15000 | 15000 | 70000 | 100%
Итого по с/п Мяксинское | 45 | 45 проектов | 19175600 | 1496905 | 0 | 4255775 | 13422920 | 7.806% |  |  | проект исполнен |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 9070300 | 991640 | 0 | 1729450 | 6349210 | 10.93% | количество проектов | 27 | все проекты исполнены | 991640 | 10.93% | 6349210 | 9070300 | 991640 | 1729450 | 6349210 | 27
Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Патино, д.Панфилка, д.Плешаново, д.Карманица, ж/д Кошта, д. Крутец, д.Шулма | Приобретение пластиковых контейнеров | 368000 | 18400 | 0 | 92000 | 257600 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 97 | Проект исполнен | 18400 | 5% | 257600 | 368000 | 18400 | 92000 | 257600 | 100%
| д.Шулма | Уличное освещение дороги к детскому саду в д.Шулма | 599200 | 29960 | 0 | 149800 | 419440 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Шулма | Приобретение сценических костюмов для Дома культуры | 85995 | 4299.75 | 0 | 21498.75 | 60196.5 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 98 | товар в пути | 4299.75 | 5% | 60196.5 | 0 |  |  |  | 0%
| д.Шулма | Устройство пешеходной дорожки к детскому саду | 553000 | 27650 | 0 | 138250 | 387100 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Шулма | Уличное освещение территории парка в д.Шулма | 595900 | 29795 | 0 | 148975 | 417130 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 99 | Проект исполнен | 29795 | 5% | 417130 | 595900 | 29795 | 148975 | 417130 | 100%
| д.Шулма | Уличное освещение аллеи в д.Шулма | 432800 | 21640 | 0 | 108200 | 302960 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 100 | в процессе реализации | 21640 | 5% | 302960 | 0 |  |  |  | 0%
| д.Шулма | Пешеходная дорожка в парке | 728000 | 36400 | 0 | 182000 | 509600 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Шулма | Пешеходная дорожка в д.Шулма ул.Центральная | 477760 | 23888 | 0 | 119440 | 334432 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Шулма | Установка ограждений территории парка | 540000 | 27000 | 0 | 135000 | 378000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Шулма | Спил ветхих деревьев в д.Шулма | 600000 | 30000 | 0 | 150000 | 420000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Сойволовская | Благоустройство пожарного водоема | 610800 | 30540 | 0 | 152700 | 427560 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Плешаново | Оборудование и установка освещения в районе детской/спортивной площадки | 401300 | 20065 | 0 | 100325 | 280910 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 101 | Проект исполнен | 20065 | 5% | 280910 | 401300 | 20065 | 100325 | 280910 | 100%
| д.Плешаново | Приобретение и установка уличных камер в деревне Плешаново | 101680 | 5084 | 0 | 25420 | 71176 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Плешаново | Обустройство ограждения спортивной площадки | 900000 | 45000 | 0 | 225000 | 630000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| с.Нелазское | Замена окон музея с.Нелазское | 640000 | 32000 | 0 | 160000 | 448000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| с.Нелазское | Приобретение бункеров | 265600 | 13280 | 0 | 66400 | 185920 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 102 | Проект исполнен | 13280 | 5% | 185920 | 265600 | 13280 | 66400 | 185920 | 100%
| с.Нелазское | Ремонт входной группы музея | 624000 | 31200 | 0 | 156000 | 436800 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| с.Нелазское | Установка спортивной площадки | 900000 | 45000 | 0 | 225000 | 630000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| в районе с.Нелазское | Спил ветхих деревьев на территории около с. Нелазское | 600000 | 30000 | 0 | 150000 | 420000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Михайлово | Установка и обустройство детской площадки | 700000 | 35000 | 0 | 175000 | 490000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Андогский | Освещение дороги ул.Социалистическая в п.Андогский | 368400 | 18420 | 0 | 92100 | 257880 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 103 | Проект исполнен | 18420 | 5% | 257880 | 368400 | 18420 | 92100 | 257880 | 100%
| п.Андогский | Установка ограждений детской площадки и территории ДК | 873000 | 43650 | 0 | 218250 | 611100 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 104 | Проект исполнен | 43650 | 5% | 611100 | 873000 | 43650 | 218250 | 611100 | 100%
| п.Андогский | Приобретение пляжного оборудования в п. Андогский ул.Фабричная | 280000 | 14000 | 0 | 70000 | 196000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Андогский | Спил ветхих деревьев в п.Андогский | 600000 | 30000 | 0 | 150000 | 420000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Сойволовская | Приобретение пляжного оборудования в д.Сойволовская | 460000 | 23000 | 0 | 115000 | 322000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Андогский | Приобретение и установка спортивного оборудования для жителей п.Андогский | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 105 | оборудование заказано | 15000 | 5% | 210000 | 252431 | 12621.55 | 63107.75 | 176701.7 | 84.14%
| д.Плешаново | Приобретение и установка спортивного оборудования для жителей д.Плешаново | 900000 | 45000 | 0 | 225000 | 630000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Сойволовская | Приобретение и установка спортивного оборудования для жителей д.Сойволовская | 450000 | 22500 | 0 | 112500 | 315000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Шулма | Ремонт кровли Дома культуры в д.Шулма | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Андогский | Ремонт фундамента и входной группы дома культуры в п.Андогский | 480000 | 24000 | 0 | 120000 | 336000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Андогский | Приобретение пляжного оборудования в п.Андогский | 460000 | 23000 | 0 | 115000 | 322000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 106 | Проект исполнен | 23000 | 5% | 322000 | 460000 | 23000 | 115000 | 322000 | 100%
| д.Шулма | Установка камер на детской площадке | 579530 | 28976 | 0 | 144883 | 405671 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Плешаново | Оборудование и установка освещения части дороги | 533400 | 26670 | 0 | 133350 | 373380 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Андогский | Приобретение оборудования в Андогский сельский клуб | 65200 | 3260 | 0 | 16300 | 45640 | 5% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 107 | Проект исполнен | 3260 | 5% | 45640 | 65200 | 3260 | 16300 | 45640 | 100%
| д.Михайлово | Благоустройство пожарного водоема в д.Михайлово | 125000 | 6250 | 0 | 31250 | 87500 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Шулма | Установка камер на территории парка | 599730 | 29986.5 | 0 | 149932.5 | 419811 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| с.Нелазское | Ремонт кровли музея с.Нелазское | 898248.9 | 44912.44 | 0 | 224562.23 | 628774.23 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Шулма | Приобретение спортивного инвентаря для Физкультурно-оздоровительного комплекса | 32959.04 | 1647.95 | 0 | 8239.76 | 23071.33 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Шулма | Обустройство площадки для выгула собак в д.Шулма | 740000 | 37000 | 0 | 185000 | 518000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Шулма | Оборудование площадки для выгула собак в д.Шулма | 600000 | 30000 | 0 | 150000 | 420000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
Итого по Нелазскому с/п | 40 | 40 проектов | 21269502.94 | 1063474.64 | 0 | 5317376.24 | 14888652.06 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 4216195 | 210809.75 | 0 | 1054048.75 | 2951336.5 | 5% | количество проектов | 11 |  | 210809.75 | 5% | 2951336.5 | 3649831 | 182491.55 | 912457.75 | 2554881.7 | 86.57%
Судское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Суда | Строительство клуба в п.Суда | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Большой Исток | Изготовление и установка мемориала участникам Великой Отечественной войны | 328700 | 16435 | 0 | 82175 | 230090 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 108 | Проект исполнен | 16435 | 5% | 230090 | 328700 | 16435 | 82175 | 230090 | 100%
| п.Суда | Приобретение одежды сцены для Дома культуры | 1199673 | 59983.65 | 0 | 299918.25 | 839771.1 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 109 | Проект исполнен | 59983.65 | 5% | 839771.1 | 1199673 | 59983.65 | 299918.25 | 839771.1 | 100%
| п.Суда | Приобретение оборудования для Дома культуры | 1123476 | 56173.8 | 0 | 280869 | 786433.2 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Суда | Монтаж электропроводки и видеонаблюдения в клубе на улице Пушкина в п.Суда | 361000 | 36100 | 0 | 72200 | 252700 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Кривец | Ремонт электрооборудования в в досугово развлекательном центре | 475400 | 47540 | 0 | 95080 | 332780 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 110 | проект находится на стадии исполнения, срок по договору - 20.12.2024 | 47540 | 10% | 332780 | 0 |  |  |  | 0%
| п.Кривец | Ремонт помещения в досугово развлекательном цетнре | 384000 | 38400 | 0 | 76800 | 268800 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 111 | проект находится на стадии исполнения, срок по договору - 20.12.2024 | 38400 | 10% | 268800 | 0 |  |  |  | 0%
| д.Большая Дора | Приобретение и установка детско-юношеских тренажеров и спортивных снарядов на территории деревни Большая Дора Судского сельского поселения | 1312985 | 86657.01 | 0 | 326327.99 | 900000 | 6.6% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 112 | Проект исполнен | 86657.01 | 6.6% | 900000 | 1312985 | 86657.01 | 326327.99 | 900000 | 100%
| п.Неверов Бор | Приобретение и установка детского игрового комплекса | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Суда | Приобретение и установка детского спортивного игрового комплекса в пос.Суда ул.Первомайская | 810000 | 48600 | 0 | 194400 | 567000 | 6% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 113 | Проект исполнен | 48600 | 6% | 567000 | 810000 | 48600 | 194400 | 567000 | 100%
Итого по Судскому с/п | 10 | 10 проектов | 8395234 | 509889.46 | 0 | 2027770.24 | 5857574.3 | 6.074% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 4510758 | 297615.66 | 0 | 1074701.24 | 3138441.1 | 6.598% | количество проектов | 6 |  | 297615.66 | 6.598% | 3138441.1 | 3651358 | 211675.66 | 902821.24 | 2536861.1 | 80.95%
Тоншаловское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Тоншалово | Обустройство уличного освещения вдоль проезда Каштановый п. Тоншалово | 50000 | 3000 | 0 | 12000 | 35000 | 6% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Тоншалово | Обустройство уличного освещения вдоль улицы Алексеевской в п. Тоншалово | 60000 | 10000 | 0 | 8000 | 42000 | 16.67% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 114 | Проект исполнен | 10000 | 16.67% | 42000 | 60000 | 10000 | 8000 | 42000 | 100%
| п.Тоншалово | Обустройство пешеходной тропинки к дому 10В по ул. Рабочая в п.Тоншалово | 609120 | 30456 | 0 | 152280 | 426384 | 5% |  |  | Проект исполнен |  | 0% |  | 0
| п.Тоншалово | Обустройство уличного освещения по ул. Рабочая в п. Тоншалово | 90000 | 27000 | 0 | 0 | 63000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 115 | Проект исполнен | 27000 | 30% | 63000 | 90000 | 27000 |  | 63000 | 100%
| п.Тоншалово | Спортивное и безопасное село | 522460 | 27481.4 | 0 | 129256.6 | 365722 | 5.26% |  |  | Проект исполнен |  | 0% |  | 0
| д.Ясная Поляна | Обустройство пешеходных дорожек вдоль ул.Механизаторов в д.Ясная Поляна | 784430 | 78443 | 0 | 156886 | 549101 | 10% |  |  | Проект исполнен |  | 0% |  | 0
| д.Ясная Поляна | Обустройство пешеходных дорожек вдоль ул.Энергетиков в д.Ясная Поляна | 1240800 | 124080 | 0 | 248160 | 868560 | 10% |  |  | Проект исполнен |  | 0% |  | 0
| п.Тоншалово, д.Солманское, Большой Двор, д.Яконское, д.Сельца | Приобретение и установка информационных стендов на территории населенных пунктов Тоншаловского сельского поселения | 180000 | 10800 | 0 | 43200 | 126000 | 6% |  |  | Проект исполнен |  | 0% |  | 0
| п.Тоншалово | Обустройство уличного освещения в поселке Тоншалово | 160000 | 48000 | 0 | 0 | 112000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 116 | Проект исполнен | 48000 | 30% | 112000 | 160000 | 48000 |  | 112000 | 100%
| п.Тоншалово | Обустройство тротуара вдоль д.23 по ул.Рабочая в поселке Тоншалово | 338400 | 67680 | 0 | 33840 | 236880 | 20% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 117 | Проект исполнен | 68000 | 20.09% | 236880 | 338400 | 67680 | 33840 | 236880 | 100%
| д.Войново | Новый год в деревне Войново | 189550 | 11373 | 0 | 45492 | 132685 | 6% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Антоново | Обустройство зоны семейного отдыха в д.Антоново | 1006586.59 | 51335.92 | 0 | 250640.06 | 704610.61 | 5.1% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ясная Поляна | Планировка территории под установку футбольного поля в д.Ясная Поляна | 1285300 | 64265 | 0 | 321325 | 899710 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 118 |  | 35000 | 2.723% | 899710 | 0 |  |  |  | 0%
| п.Тоншалово | Боустройство уличного освещения вдоль проезда Каштановый с номерами домов 37-54 п. Тоншалово | 100000 | 5000 | 0 | 25000 | 70000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ясная Поляна | Установка футбольного поля в д.Ясная Поляна | 1272800 | 63640 | 0 | 318200 | 890960 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 119 |  |  | 0% | 890960 | 0 |  |  |  | 0%
| п.Тоншалово | Приобретение и установка уличных колонок для хоккейной коробки в поселке Тоншалово | 82450 | 4120 | 0 | 20615 | 57715 | 4.997% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| п.Тоншалово | Приобретение портативной беспроводной колонки | 47900 | 9940 | 0 | 4430 | 33530 | 20.75% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Солманское | Обустройство уличного освещения вдоль ул.Западная в д.Солманское | 75000 | 3825 | 0 | 18675 | 52500 | 5.1% |  |  |  |  | 0% |  | 0
Итого по Тоншаловскому с/п | 18 | 18 проектов | 8094796.59 | 640439.32 | 0 | 1787999.66 | 5666357.61 | 7.912% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 3206500 | 280585 | 0 | 681365 | 2244550 | 8.751% | количество проектов | 6 |  | 188000 | 5.863% | 2244550 | 648400 | 152680 | 41840 | 453880 | 20.22%
сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Коротово | Золотые руки | 316000 | 15800 | 0 | 79000 | 221200 | 5% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 120 | проект исполнен | 15800 | 5% | 221200 | 316000 | 15800 | 79000 | 221200 | 100%
| д.Коротово | Улома поющая | 54542 | 2727.1 | 0 | 13635.5 | 38179.4 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Песье | Зажигай-ка | 44504 | 4450.4 | 0 | 8900.8 | 31152.8 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 121 | проект исполнен | 4450.4 | 10% | 31152.8 | 44504 | 4450.4 | 8900.8 | 31152.8 | 100%
| д.Коротово | Культурный штурм | 255000 | 12750 | 0 | 63750 | 178500 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Коротово | С песней по жизни | 75000 | 7500 | 0 | 15000 | 52500 | 10% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 122 | проект исполнен | 7500 | 10% | 52500 | 75000 | 7500 | 15000 | 52500 | 100%
| д.Коротово | Большая игра | 59850 | 4788 | 0 | 13167 | 41895 | 8% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 123 | проект исполнен | 4788 | 8% | 41895 | 59850 | 4788 | 13167 | 41895 | 100%
| д.Коротово | Звонкие голоса Уломчанок | 92700 | 9270 | 0 | 18540 | 64890 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 124 | проект исполнен | 9270 | 10% | 64890 | 92700 | 9270 | 18540 | 64890 | 100%
| д.Починок | Благоустройство спортивно-развлекательной площадки д.Починок | 335370 | 50305.5 | 0 | 50305.5 | 234759 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 125 | Проект исполнен | 50305.5 | 15% | 234759 | 335370 | 50305.5 | 50305.5 | 234759 | 100%
| д.Коротово | Заряд победы! | 81381 | 4069.05 | 0 | 20345.25 | 56966.7 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 126 | Проект исполнен | 4069.05 | 5% | 56966.7 | 81381 | 4069.05 | 20345.25 | 56966.7 | 100%
| д.Тыново | Спортивно-развлекательная площадка "Спортивная весна" | 171000 | 25650 | 0 | 25650 | 119700 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 127 | Проект исполнен | 25650 | 15% | 119700 | 171000 | 25650 | 25650 | 119700 | 100%
| д.Пленишник | Все для спорта | 150451 | 22567.65 | 0 | 22567.65 | 105315.7 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 128 | Проект исполнен | 22567.65 | 15% | 105315.7 | 150451 | 22567.65 | 22567.65 | 105315.7 | 100%
| д.Коротово | Информационная доска д.Коротово | 35000 | 1750 | 0 | 8750 | 24500 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Коротово | Зеленая зона | 24000 | 4800 | 0 | 2400 | 16800 | 20% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ягница | Островок позитива | 327000 | 26160 | 0 | 71940 | 228900 | 8% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 129 | проект исполнен | 26160 | 8% | 228900 | 327000 | 26160 | 71940 | 228900 | 100%
| д.Коротово | Лесная красавица | 100000 | 15000 | 0 | 15000 | 70000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 130 | проект исполнен | 15000 | 15% | 70000 | 100000 | 15000 | 15000 | 70000 | 100%
| д.Коротово | Отдыхай-ка | 134700 | 20205 | 0 | 20205 | 94290 | 15% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Коротово | Уголок позитива | 77105 | 3855.25 | 0 | 19276.25 | 53973.5 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Коротово | Зона отдыха по ул.Ленина в д.Коротово | 134700 | 20205 |  | 20205 | 94290 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 131 | проект исполнен | 20205 | 15% | 94290 | 134700 | 20205 | 20205 | 94290 | 100%
| д.Коротово | Я люблю Коротово | 200000 | 16000 | 0 | 44000 | 140000 | 8% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Коротово | Северный ставок | 50000 | 5000 | 0 | 10000 | 35000 | 10% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 132 | проект исполнен | 5000 | 10% | 35000 | 50000 | 5000 | 10000 | 35000 | 100%
| д.Бор | Спортивно-развлекательная площадка д.Бор | 141000 | 21150 | 0 | 21150 | 98700 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 133 | проект исполнен | 21150 | 15% | 98700 | 141000 | 21150 | 21150 | 98700 | 100%
| д.Чаево | Спортивная площадка в д.Чаево по улице Центральной | 455000 | 68250 | 0 | 68250 | 318500 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 134 | проект исполнен | 68250 | 15% | 318500 | 455000 | 68250 | 68250 | 318500 | 100%
| д.Коротово | Арт-колор, д. Коротово | 55956 | 2797.8 | 0 | 13989 | 39169.2 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Коротово | Отдыхай с комфортом | 134700 | 20205 | 0 | 20205 | 94290 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 135 | проект исполнен | 20205 | 15% | 94290 | 134700 | 20205 | 20205 | 94290 | 100%
| д.Большой Двор | Зона отдыха в д.Болшой Двор | 100000 | 15000 | 0 | 15000 | 70000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 136 | проект исполнен | 15000 | 15% | 70000 | 100000 | 15000 | 15000 | 70000 | 100%
| д.Коротово | Сохраним память. Ремонт обелиска. Благоустройство территории около обелиска воинам ВОВ, д.Коротово | 700000 | 35000 | 0 | 175000 | 490000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Пустошка | Зона отдыха в д.Пустошка | 250000 | 37500 | 0 | 37500 | 175000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 137 | проект исполнен | 37500 | 15% | 175000 | 250000 | 37500 | 37500 | 175000 | 100%
| п.Сосновка | Зона отдыха в п.Сосновка по улице Луговой | 100000 | 25000 | 0 | 5000 | 70000 | 25% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Коротово | "Светлячок" Световое оборудование для мероприятий | 49433 | 2471.65 | 0 | 12358.25 | 34603.1 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Коротово | Только вперед! | 61177 | 3058.85 | 0 | 15294.25 | 42823.9 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Еврасово | Зона отдыха в д.Еврасово | 100000 | 15000 | 0 | 15000 | 70000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 138 | проект исполнен | 15000 | 15% | 70000 | 100000 | 15000 | 15000 | 70000 | 100%
Итого по с/п Уломское | 31 | 31 проект | 4865569 | 518286.25 | 0 | 941384.45 | 3405898.3 | 10.65% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 3118656 | 387870.6 | 0 | 547726.2 | 2183059.2 | 12.44% | количество проектов | 19 | все проекты исполнены | 387870.6 | 12.44% | 2183059.2 | 3118656 | 387870.6 | 547726.2 | 2183059.2 | 100%
сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Карпово | Обустройство контейнерной площадки в д. Карпово | 75000 | 3750 | 0 | 18750 | 52500 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Тимово | Монтаж светильников уличного освещения в д.Тимово | 365500 | 54825 | 0 | 54825 | 255850 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 139 | Проект исполнен | 54825 | 15% | 255850 | 365500 | 54825 | 54825 | 255850 | 100%
| д.Починок | Монтаж светильников уличного освещения в д.Починок | 520000 | 26000 | 0 | 130000 | 364000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Циково | Детская развлекательная площадка в д.Циково | 727627 | 36381.35 | 0 | 181906.75 | 509338.9 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 140 | Проект исполнен | 36381.35 | 5% | 509338.9 | 727627 | 36381.35 | 181906.75 | 509338.9 | 100%
| д.Циково | Освещение детской развлекательной площадки в д.Циково | 49670 | 7450.5 | 0 | 7450.5 | 34769 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 141 | Проект исполнен | 7450.5 | 15% | 34769 | 49670 | 7450.5 | 7450.5 | 34769 | 100%
| с.Ильинское | Монтаж светильников уличного освещения в с.Ильинское | 633100 | 63310 | 0 | 126620 | 443170 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 142 | Проект исполнен | 63310 | 10% | 443170 | 633100 | 63310 | 126620 | 443170 | 100%
| д.Якушево Домозеровского с/с | Монтаж светильников уличного освещения в д.Якушево Домозеровского с/с | 205600 | 14392 | 0 | 47288 | 143920 | 7% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 143 | Проект исполнен | 14392 | 7% | 143920 | 205600 | 14392 | 47288 | 143920 | 100%
| д.Костяевка | Монтаж светильников уличного освещения в д.Костяевка | 49920 | 14976 | 0 | 0 | 34944 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 144 | Проект исполнен | 14976 | 30% | 34944 | 49920 | 14976 |  | 34944 | 100%
| д.Костяевка | Установка светильников уличного освещения в д.Костяевка, ул.Речная | 249250 | 24925 | 0 | 49850 | 174475 | 10% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 145 | Проект исполнен | 24925 | 10% | 174475 | 249250 | 24925 | 49850 | 174475 | 100%
| д.Аксёново | Мемориал Великой Отечественной войны в д.Аксёново | 440000 | 44000 | 0 | 88000 | 308000 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 146 | Проект исполнен | 44000 | 10% | 308000 | 440000 | 44000 | 88000 | 308000 | 100%
| д.Ваньгино | Приобретение и установка малой архитектурной формы (беседка) в д.Ваньгино | 155000 | 23250 | 0 | 23250 | 108500 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 147 | Проект исполнен | 23250 | 15% | 108500 | 155000 | 23250 | 23250 | 108500 | 100%
| д.Конечное | Установка светильников уличного освещения в д.Конечное, ул.Васильковая, Малиновая | 265780 | 79734 | 0 | 0 | 186046 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 148 | Проект исполнен | 79734 | 30% | 186046 | 265780 | 79734 |  | 186046 | 100%
| д.Новое Домозерово | Обустройство детской площадки в д. Новое Домозерово, ул.Спортивная | 563274 | 28163.7 | 0 | 140818.5 | 394291.8 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Починок | Обустройство детской площадки в д. Починок | 764630 | 38231.5 | 0 | 191157.5 | 535241 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Юрьевец | Беседка в д.Юрьевец | 175000 | 8750 | 0 | 43750 | 122500 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| с.Воскресенское | Реконструкция памятника Тихову А.У. с. Воскресенское | 1089400 | 54470 | 0 | 272350 | 762580 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 149 | Проект исполнен | 54470 | 5% | 762580 | 1089400 | 54470 | 272350 | 762580 | 100%
| д.Карпово | Монтаж светильников уличного освещения в д. Карпово | 595700 | 29785 | 0 | 148925 | 416990 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| с.Козохта | Монтаж светильников уличного освещения в с. Козохта | 329800 | 32980 | 0 | 65960 | 230860 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 150 | Проект исполнен | 32980 | 10% | 230860 | 329800 | 32980 | 65960 | 230860 | 100%
| д.Спас-Лом | Монтаж светильников уличного освещения в д.Спас-Лом | 290600 | 29060 | 0 | 58120 | 203420 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 151 | Проект исполнен | 29060 | 10% | 203420 | 290600 | 29060 | 58120 | 203420 | 100%
| д.Юрьевец | Монтаж светильников уличного освещения в д.Юрьевец, улицы Рассветная, Городская, Ясная, Полевая, Березовая | 700100 | 105015 | 0 | 105015 | 490070 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 152 | Проект исполнен | 105015 | 15% | 490070 | 700100 | 105015 | 105015 | 490070 | 100%
| д.Даргун | Обустройство контейнерной площадки в д. Даргун | 57000 | 11400 | 0 | 5700 | 39900 | 20% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 153 | Проект исполнен | 11400 | 20% | 39900 | 57000 | 11400 | 5700 | 39900 | 100%
| д.Жары | Обустройство контейнерной площадки в д. Жары | 73000 | 7300 | 0 | 14600 | 51100 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 154 | Проект исполнен | 7300 | 10% | 51100 | 73000 | 7300 | 14600 | 51100 | 100%
| д.Лихачево | Обустройство контейнерных площадок в д. Лихачево | 114000 | 11400 | 0 | 22800 | 79800 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 155 | Проект исполнен | 11400 | 10% | 79800 | 114000 | 11400 | 22800 | 79800 | 100%
| с.Архангельское | Чистка пожарного водоема в с.Архангельское | 272487 | 40873.05 | 0 | 40873.05 | 190740.9 | 15% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Бавленское | Чистка пожарного водоема в д.Бавленское | 97222 | 4861.1 | 0 | 24305.5 | 68055.4 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Городище | Обустройство уличного освещения в д.Городище, район старое Городище | 1280000 | 64000 | 0 | 320000 | 896000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Городище | Обустройство уличного освещения в д.Городище (ТП-535)-1, (ТП-535)-2) | 1080000 | 54000 | 0 | 270000 | 756000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Городище | Обустройство уличного освещения в д.Городище (ТП-536), (ТП-537) | 900000 | 45000 | 0 | 225000 | 630000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Шалимово | Обустройство детской площадки в д.Шалимово | 889178 | 177835.6 | 0 | 88917.8 | 622424.6 | 20% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 156 | Проект исполнен | 177835.6 | 20% | 622424.6 | 889178 | 177835.6 | 88917.8 | 622424.6 | 100%
| д.Починок | Чистка пожарного водоема в д.Починок | 221538 | 11076.9 | 0 | 55384.5 | 155076.6 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Спас-Лом | Изготовление и установка в д.Спас-Лом беседки | 55330 | 16599 | 0 | 0 | 38731 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 157 | Проект исполнен | 16599 | 30% | 38731 | 55330 | 16599 |  | 38731 | 100%
| д.Ульяново | Монтаж светильников уличного освещения в д.Ульяново | 599700 | 59970 | 0 | 119940 | 419790 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 158 | Проект исполнен | 59970 | 10% | 419790 | 599700 | 59970 | 119940 | 419790 | 100%
| д.Лихачево | Монтаж светильников уличного освещения в д.Лихачево | 408800 | 20440 | 0 | 102200 | 286160 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 159 | Проект исполнен | 20440 | 5% | 286160 | 408800 | 20440 | 102200 | 286160 | 100%
| д.Минино | Монтаж четырех светильников уличного освещения в д. Минино | 209300 | 31395 | 0 | 31395 | 146510 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 160 | Проект исполнен | 31395 | 15% | 146510 | 209300 | 31395 | 31395 | 146510 | 100%
| д.Поповское | Обустройство уличного освещения д.Поповское | 240500 | 12025 | 0 | 60125 | 168350 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 161 | Проект исполнен | 12025 | 5% | 168350 | 240500 | 12025 | 60125 | 168350 | 100%
| с.Воскресенское, д.Чиково, д.Якушево | Монтаж светильников уличного освещения в с.Воскресенское, д.Чиково и д.Якушево | 1220000 | 61000 | 0 | 305000 | 854000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ульяново | Установка вышки сотовой связи в д.Максимовское | 1165000 | 58250 | 0 | 291250 | 815500 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Лихачево | Сад памяти в д.Лихачево - 2 этап благоустройства мемориала | 194340 | 19434 | 0 | 38868 | 136038 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 162 | Проект исполнен | 19434 | 10% | 136038 | 194340 | 19434 | 38868 | 136038 | 100%
| д.Поповское | Обустройство контейнерной площадки в д.Поповское | 78000 | 3900 | 0 | 19500 | 54600 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Аксёново | Изготовление и установка в д.Аксёново беседки | 214000 | 21400 | 0 | 42800 | 149800 | 10% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 163 |  | 21400 | 10% | 149800 | 64200 |  |  | 64200 | 30%
| д.Даргун | Монтаж светильников уличного освещения в д. Даргун | 267700 | 13385 | 0 | 66925 | 187390 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 164 | Проект исполнен | 13385 | 5% | 187390 | 267700 | 13385 | 66925 | 187390 | 100%
| д.Жары | Монтаж светильников уличного освещения в д. Жары Домозеровский с/с | 747200 | 37360 | 0 | 186800 | 523040 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Мыдьево | Монтаж светильников уличного освещения в д. Мыдьево | 279600 | 47532 | 0 | 36348 | 195720 | 17% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 164 | Проект исполнен | 47532 | 17% | 195720 | 279600 | 47532 | 36348 | 195720 | 100%
| д.Юрьевец | Монтаж светильников уличного освещения в д.Юрьевец, улицы Центральная, Ореховая, Новоселов | 706000 | 105900 | 0 | 105900 | 494200 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 166 | Проект исполнен | 105900 | 15% | 494200 | 706000 | 105900 | 105900 | 494200 | 100%
| д.Городище | Обустройство уличного освещения в д.Городище, район Аленушка | 1280000 | 64000 | 0 | 320000 | 896000 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| с.Ильинское | Монтаж светильников уличного освещения в с.Ильинское, ул.Матинга | 379800 | 37980 | 0 | 75960 | 265860 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Даргун | Спил аварийных деревьев в д.Даргун | 310000 | 31000 | 0 | 62000 | 217000 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
Итого по с/п Югское | 47 | 47 проектов | 21584646 | 1788765.7 | 0 | 4686628.1 | 15109252.2 | 8.287% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 9859795 | 1140784.45 | 0 | 1817154.05 | 6901856.5 | 11.57% | количество проектов | 28 |  | 1140784.45 | 11.57% | 6901856.5 | 9709995 | 1119384.45 | 1774354.05 | 6816256.5 | 98.48%
Ягановское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Яганово | Суперзвук | 218400 | 43680 | 0 | 21840 | 152880 | 20% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 167 | Проект исполнен | 43680 | 20% | 152880 | 218400 | 43680 | 21840 | 152880 | 100%
| с.Яганово | Эстетика | 64000 | 19200 | 0 | 0 | 44800 | 30% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| с.Яганово | Патриот | 91645 | 27493.5 | 0 | 0 | 64151.5 | 30% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Нягослово | Уличное освещение д.Нягослово | 350000 | 105000 | 0 | 0 | 245000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 168 | Проект исполнен | 105000 | 30% | 245000 | 350000 | 105000 |  | 245000 | 100%
| д.Глухая Лохта | Уличное освещение в д.Глухая Лохта | 250000 | 75000 | 0 | 0 | 175000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 169 | Проект исполнен | 75000 | 30% | 175000 | 250000 | 75000 |  | 175000 | 100%
| д.Назаровская | Обустройство десткой площадки в д. Назаровская | 450000 | 67500 | 0 | 67500 | 315000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 170 | Проект исполнен | 67500 | 15% | 315000 | 450000 | 67500 | 67500 | 315000 | 100%
| с.Яганово | Обустройство спортивно-игровой площадки в с.Яганово | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 171 | Проект исполнен | 60000 | 5% | 840000 | 1200000 | 60000 | 300000 | 840000 | 100%
| д.Пасточ | Обустройство спортивно-игровой площадки в д.Пасточ | 600000 | 90000 | 0 | 90000 | 420000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 172 | Проект исполнен | 90000 | 15% | 420000 | 600000 | 90000 | 90000 | 420000 | 100%
| с.Яганово | Благоустройство "Парка Победы" в с.Яганово | 1285000 | 115650 | 0 | 269850 | 899500 | 9% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 173 | Проект исполнен | 115650 | 9% | 899500 | 1285000 | 115650 | 269850 | 899500 | 100%
| д.Верхний Аньгобой | Благоустройство в д.Верхний Аньгобой | 80000 | 24000 | 0 | 0 | 56000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 174 | Проект исполнен | 24000 | 30% | 56000 | 80000 | 24000 |  | 56000 | 100%
| д.Нижний Аньгобой | Благоустройство вокруг памятника участникам ВОВ в д.Нижний Аньгобой | 80000 | 12000 | 0 | 12000 | 56000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 175 | Проект исполнен | 12000 | 15% | 56000 | 80000 | 12000 | 12000 | 56000 | 100%
| с.Яганово | Благоустройство в с.Яганово | 821800 | 123270 | 0 | 123270 | 575260 | 15% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Павлово | Благоустройство территории у беседки в д.Павлово | 130000 | 19500 | 0 | 19500 | 91000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 176 | Проект исполнен | 19500 | 15% | 91000 | 130000 | 19500 | 19500 | 91000 | 100%
| д.Верхний Аньгобой | Уличное освещение в д.Верхний Аньгобой | 300000 | 90000 | 0 | 0 | 210000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 177 | Проект исполнен | 90000 | 30% | 210000 | 300000 | 90000 |  | 210000 | 100%
| д.Карельская Мушня | Уличное освещение в д.Карельская Мушня | 330000 | 99000 | 0 | 0 | 231000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 178 | Проект исполнен | 99000 | 30% | 231000 | 330000 | 99000 |  | 231000 | 100%
| д.Большие Стражи | Уличное освещение в д.Большие Стражи | 190000 | 57000 | 0 | 0 | 133000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 179 | Проект исполнен | 57000 | 30% | 133000 | 190000 | 57000 |  | 133000 | 100%
| с.Угрюмово | Уличное освещение в с.Угрюмово | 180000 | 54000 | 0 | 0 | 126000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 180 | Проект исполнен | 54000 | 30% | 126000 | 180000 | 54000 |  | 126000 | 100%
| с.Яганово | Мудрый возраст | 66000 | 19800 | 0 | 0 | 46200 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 181 | Проект исполнен | 19800 | 30% | 46200 | 66000 | 19800 |  | 46200 | 100%
| с.Яганово | Елочка-иголочка | 39900 | 11970 | 0 | 0 | 27930 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 182 | Проект исполнен | 11970 | 30% | 27930 | 39900 | 11970 |  | 27930 | 100%
| д.Уварково | Уличное освещение в д.Уварково | 150000 | 45000 | 0 | 0 | 105000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 183 | Проект исполнен | 45000 | 30% | 105000 | 150000 | 45000 |  | 105000 | 100%
| с.Лохта | Уличное освещение в с.Лохта | 310000 | 93000 | 0 | 0 | 217000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 184 | Проект исполнен | 93000 | 30% | 217000 | 310000 | 93000 |  | 217000 | 100%
| д.Павлово | Уличное освещение в д.Павлово | 130000 | 39000 | 0 | 0 | 91000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 185 | Проект исполнен | 39000 | 30% | 91000 | 130000 | 39000 |  | 91000 | 100%
| д.Пасточ | Благоустройство в д.Пасточ | 110000 | 33000 | 0 | 0 | 77000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 186 | Проект исполнен | 33000 | 30% | 77000 | 110000 | 33000 |  | 77000 | 100%
| с.Яганово | Народная набережная 2 этап | 1285000 | 115650 | 0 | 269850 | 899500 | 9% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 187 | Проект исполнен | 115650 | 9% | 899500 | 1285000 | 115650 | 269850 | 899500 | 100%
| д.Хлебаево | Уличное освещение в д.Хлебаево | 220000 | 66000 | 0 | 0 | 154000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 188 | Проект исполнен | 66000 | 30% | 154000 | 220000 | 66000 |  | 154000 | 100%
| д.Починок | Благоустройство зоны отдыха в д.Починок | 200000 | 60000 | 0 | 0 | 140000 | 30% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 189 | Проект исполнен | 60000 | 30% | 140000 | 200000 | 60000 |  | 140000 | 100%
Итого по Ягановскому с/п | 26 | 26 проектов | 9131745 | 1565713.5 | 0 | 1173810 | 6392221.5 | 17.15% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 8154300 | 1395750 | 0 | 1050540 | 5708010 | 17.12% | количество проектов | 23 | все проекты исполнены | 1395750 | 17.12% | 5708010 | 8154300 | 1395750 | 1050540 | 5708010 | 100%
Яргомжское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ботово | Новогодняя красавица | 332070 | 16603.5 | 0 | 83017.5 | 232449 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Мархинино | Оборудование детской площадки в д.Мархинино информационным стендом | 13035.34 | 1303.53 | 0 | 2607.07 | 9124.74 | 10% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 190 | Проект исполнен | 1303.53 | 10% | 9124.74 | 13035.34 | 1303.53 | 2607.07 | 9124.74 | 100%
| д.Ботово | Я - деревенская | 58500 | 2925 | 0 | 14625 | 40950 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ботово | Башмачок | 49700 | 2485 | 0 | 12425 | 34790 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ботово | Тимоня | 91800 | 4590 | 0 | 22950 | 64260 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ботово | Обустройство детской спортивно-игровой площадки вд.Ботово ул.Ленина д.28 - д.30 | 421200 | 42120 | 0 | 84240 | 294840 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 191 | Проект исполнен | 42120 | 10% | 294840 | 421200 | 42120 | 84240 | 294840 | 100%
| д.Марьинская | Приобретение бункеров-накопителей в д.Марьинская | 127600 | 6380 | 0 | 31900 | 89320 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Борисово | Ограждение детской площадки в д. Борисово | 147200 | 15000 | 0 | 29160 | 103040 | 10.19% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 192 | Проект исполнен | 15000 | 10.19% | 103040 | 147200 | 15000 | 29160 | 103040 | 100%
| д.Ботово | Обустройство парковки в д.Ботово | 1085205.55 | 54260.28 | 0 | 271301.38 | 759643.89 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Борисово | Обустройство пешеходной дорожки в д.Борисово | 1338594.67 | 133594.67 | 305000 | 0 | 900000 | 9.98% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 193 | Проект исполнен | 438594.67 | 32.77% | 900000 | 1338594.67 | 438594.67 |  | 900000 | 100%
| д.Ботово | Оборудование детской площадки в д.Ботово ул.Ленина д.28-д.30 информационным стендом | 13035.34 | 1303.53 | 0 | 2607.07 | 9124.74 | 10% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ботово | Ремонт скамеек и клумб на центральной площади д.Ботово и приобретение металлоконструкций | 393163.66 | 19659 | 0 | 98290.1 | 275214.56 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ботово | Установка системы видеонаблюдения в д.Ботово | 1272690.62 | 63635 | 0 | 318172.19 | 890883.43 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ботово | Приобретение обрудования и шлангов для заливки и обслуживания хоккейной коробки | 106060 | 10606 | 21212 | 0 | 74242 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 194 | Проект исполнен | 31818 | 30% | 74242 | 106060 | 31818 |  | 74242 | 100%
| д.Фенёво | Устройство уличного освещения в д.Фенёво | 635800 | 31790 | 0 | 158950 | 445060 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Фенёво | Пусть ярче светит родная деревня | 120800 | 6040 | 0 | 30200 | 84560 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Фенёво | Уличное освещение в д.Фенёво улица Дачи 1 | 560900 | 28045 | 0 | 140225 | 392630 | 5% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| д.Ботово | Выкорчевка пней в д.Ботово | 40000 | 4000 | 8000 | 0 | 28000 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 195 | Проект исполнен | 12000 | 30% | 28000 | 40000 | 12000 |  | 28000 | 100%
| д.Ботово | Обустройство прилегающей к обелиску территории в д.Ботово | 755280 | 75528 | 151056 | 0 | 528696 | 10% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 196 | Проект исполнен | 226584 | 30% | 528696 | 755280 | 226584 |  | 528696 | 100%
| д.Ботово | Армирование хоккейной коробки в д.Ботово | 822000 | 41100 | 0 | 205500 | 575400 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 197 | Проект исполнен | 41100 | 5% | 575400 | 822000 | 41100 | 205500 | 575400 | 100%
| д.Ботово | Бетонирование хоккейной коробки в д.Ботово | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 198 | Проект исполнен | 60000 | 5% | 840000 | 1200000 | 60000 | 300000 | 840000 | 100%
| д,Борисово | Оборудование детской площадки в д.Борисово информационным стендом | 13035.34 | 1303.53 | 0 | 2607.07 | 9124.74 | 10% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 199 | Проект исполнен | 1303.53 | 10% | 9124.74 | 13035.34 | 1303.53 | 2607.07 | 9124.74 | 100%
Итого по Яргомжскому с/п | 22 | 22 проекта | 9597670.52 | 622272.04 | 485268 | 1808777.38 | 6681353.1 | 6.484% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 4856405.35 | 384555.73 | 485268 | 624114.14 | 3362467.48 | 7.919% | количество проектов | 10 | все проекты исполнены | 869823.73 | 17.91% | 3362467.48 | 4856405.35 | 869823.73 | 624114.14 | 3362467.48 | 100%
ИТОГО по с/п | 339 | 340 проектов | 134735143.61 | 12157101.61 | 610268 | 27709279.24 | 94258494.76 | 9.023% |  |  |  |  | 0% |  | 0
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 66386188.91 | 7824561.89 | 610268 | 11537132.55 | 46414226.47 | 11.79% | количество проектов | 199 |  | 8355925.89 | 12.59% | 46414226.47 | 61752514.9 | 8147256.69 | 10415336.55 | 43189921.66 | 93.02%
доли софинансирования в среднем по с/п |  |  | 15976313.89 | 9.023% | 0.4529% | 20.57% | 69.96%
проекты по бюджету Череповецкого муниципального района
Абакановское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Дора | Строительство скважины в д.Дора | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 200 | проект исполнен не будет, областные средства возвращены в областной бюджет |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0%
итого по Абакановскому с/п | 1 | 1 проект | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
муниципальное образование Воскресенское | с.Воскресенское | Строительство общественного колодца в с.Воскресенское | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 201 | Проект исполнен | 15000 | 5% | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
| д.Филиппово | Строительство общественного колодца в д.Филиппово | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 202 | Проект исполнен | 15000 | 5% | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
| д.Останино | Строительство общественного колодца в д.Останино | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 203 | Проект исполнен | 24000 | 8% | 210000 | 300000 | 24000 | 66000 | 210000 | 100%
| д.Иванцево | Строительство колодца в д.Иванцево | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 204 | Проект исполнен | 15000 | 5% | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
итого по м/о Воскресенское | 4 | 4 проекта | 1200000 | 60000 | 0 | 300000 | 840000 | 5% |  |  |  | 69000 | 5.75% | 840000 | 1200000 | 69000 | 291000 | 840000 | 100%
Малечкинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Киселево | Строительсво колодца в д.Киселево | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 205 | Проект исполнен | 15000 | 5% | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
итого по Малечкинскому с/п | 1 | 1 проект | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% |  |  |  | 15000 |  | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Щетинское | Ремонт колодца в с.Щетинское | 200000 | 10000 | 0 | 50000 | 140000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 206 | Проект исполнен | 10000 | 5% | 140000 | 200000 | 10000 | 50000 | 140000 | 100%
| с.Мякса | Строительство скважины в с.Мякса | 700000 | 35000 | 0 | 175000 | 490000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 207 | проект исполнен не будет, областные средства возвращены в областной бюджет |  | 0% | 490000 | 0 |  |  |  | 0%
| д.Лукинское | Ремонт колодца в д.Лукинское | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 208 | Проект исполнен | 15000 | 5% | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
| д.Дорофеево | Строительство колодца в д.Дорофеево | 400000 | 20000 | 0 | 100000 | 280000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 209 |  | 20000 | 5% | 280000 | 0 |  |  |  | 0%
| д.Воротишино | Установка автономной солнечной электростанции в д.Воротишино | 1200000 | 180000 | 0 | 180000 | 840000 | 15% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 210 | Проект исполнен | 180000 | 15% | 840000 | 1200000 | 180000 | 180000 | 840000 | 100%
итого по с/п Мяксинское | 5 | 5 проектов | 2800000 | 260000 | 0 | 580000 | 1960000 | 9.286% |  |  |  | 225000 | 8.036% | 1960000 | 1700000 | 205000 | 305000 | 1190000 | 60.71%
Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Андогский | Строительство общественного колодца в п.Андогский | 220000 | 11000 | 0 | 55000 | 154000 | 5% | входит в ППВО от 02.05.2024 № 552 | 211 | Проект исполнен | 11000 | 5% | 154000 | 220000 | 11000 | 55000 | 154000 | 100%
| д.Панфилка | Строительство и благоустройство колодца в д.Панфилка | 220000 | 11000 | 0 | 55000 | 154000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 212 | Проект исполнен | 11000 | 5% | 154000 | 220000 | 11000 | 55000 | 154000 | 100%
| д.Патино | Строительство и благоустройство колодца в д.Патино | 220000 | 11000 | 0 | 55000 | 154000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 213 | Проект исполнен | 11000 | 5% | 154000 | 220000 | 11000 | 55000 | 154000 | 100%
итого по Нелазскому с/п | 3 | 3 проекта | 660000 | 33000 | 0 | 165000 | 462000 | 5% |  |  |  | 33000 | 5% | 462000 | 660000 | 33000 | 165000 | 462000 | 100%
Судское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Суда | Строительство общественного колодца в п.Суда вблизи МКД ул.Гагарина д.30 | 200000 | 10000 | 0 | 50000 | 140000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 214 |  | 10000 | 5% | 140000 | 0 |  |  |  | 0%
| п.Кривец | Строительсво общественного колодца в п.Кривец | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 215 | Проект исполнен | 15000 | 5% | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
итого по Судскому с/п | 2 | 2 проекта | 500000 | 25000 | 0 | 125000 | 350000 | 5% |  |  |  | 25000 | 5% | 350000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 60%
Тоншаловское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Тоншалово | Организация водоснабжения домов 1-7 ул.Весенняя в п.Тоншалово | 1002139.9 | 50107 | 0 | 250534.97 | 701497.93 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 216 |  | 250535 | 25% | 701497.93 | 0 |  |  |  | 0%
| д.Никитино | Строительство общественного колодца в д.Никитино | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 217 | Проект исполнен | 15000 | 5% | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
| п.Тоншалово | Строительство общественного колодца в п.Тоншалово | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 218 | Проект исполнен | 15000 | 5% | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
| д.Сельца | Строительство общественного колодца в д.Сельца | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 219 | Проект исполнен | 15000 | 5% | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
| д.Горка | Строительство общественного колодца в д.Горка | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 220 |  | 15000 | 5% | 210000 | 0 |  |  |  | 0%
| п.Тоншалово | Организация водоснабжения домов 8-14 ул.Весенняя в п.Тоншалово | 1002139.9 | 50107 | 0 | 250534.97 | 701497.93 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 221 |  | 250535 | 25% | 701497.93 | 0 |  |  |  | 0%
| п.Тоншалово | Организация водоснабжения домов 15-23 ул.Весенняя в п.Тоншалово | 1127407.39 | 56370.37 | 0 | 281851.85 | 789185.17 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 222 |  | 281852 | 25% | 789185.17 | 0 |  |  |  | 0%
итого по Тоншаловскому с/п | 7 | 7 проектов | 4331687.19 | 216584.37 | 0 | 1082921.79 | 3032181.03 | 5% |  |  |  | 842922 | 19.46% | 3032181.03 | 900000 | 45000 | 225000 | 630000 | 20.78%
сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Сосновка | Ремонт общественного колодца в п.Сосновка, ул.Лесная напротив д.5 | 200000 | 10000 | 0 | 50000 | 140000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 223 | Проект исполнен | 10000 | 5% | 140000 | 200000 | 10000 | 50000 | 140000 | 100%
| п.Сосновка | Ремонт общественного колодца в п.Сосновка, перекресток ул.Лесная- ул.Заводская | 200000 | 10000 | 0 | 50000 | 140000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 224 | Проект исполнен | 10000 | 5% | 140000 | 200000 | 10000 | 50000 | 140000 | 100%
| д.Шепелево | Строительсво колодца в д.Шепелево | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 225 | Проект исполнен | 15000 | 5% | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
| д.Починок | Строительсво общественного колодца в д.Починок сельское поселение Уломское | 200000 | 10000 | 0 | 50000 | 140000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 226 | Проект исполнен | 10000 | 5% | 140000 | 200000 | 10000 | 50000 | 140000 | 100%
| п.Сосновка | Ремонт общественного колодца в п.Сосновка, ул.Новая у д.6 | 200000 | 10000 | 0 | 50000 | 140000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 227 | Проект исполнен | 10000 | 5% | 140000 | 200000 | 10000 | 50000 | 140000 | 100%
| д.Остров | Строительство колодца в д.Остров | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 228 | Проект исполнен | 15000 | 5% | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
| д.Верх | Строительсво общественного колодца в д.Верх, ул.Мирная у д.1 | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 229 | Проект исполнен | 15000 | 5% | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
итого по с/п Уломское | 7 | 7 проектов | 1700000 | 85000 | 0 | 425000 | 1190000 | 5% |  |  |  | 85000 | 5% | 1190000 | 1700000 | 85000 | 425000 | 1190000 | 100%
сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Архангельское | Строительство колодца в с.Архангельское | 196500 | 9825 | 0 | 49125 | 137550 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 230 | Проект исполнен | 9825 | 5% | 137550 | 196500 | 9825 | 49125 | 137550 | 100%
| д.Шишовка | Строительство колодца в д.Шишовка | 196500 | 9825 | 0 | 49125 | 137550 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 231 | Проект исполнен | 9825 | 5% | 137550 | 196500 | 9825 | 49125 | 137550 | 100%
| д.Щелково | Строительство общественного колодца в д.Щелково | 540000 | 27000 | 0 | 135000 | 378000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 232 |  |  | 0% | 378000 | 0 |  |  |  | 0%
| д.Конечное | Строительство системы водоотведения в д.Конечное по ул.Кленовая | 682176 | 34108.8 | 0 | 170544 | 477523.2 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 233 | Проект исполнен | 34108.8 | 5% | 477523.2 | 599443.42 | 29972.17 | 149860.86 | 419610.39 | 87.87%
| п.Лесное | Ремонт общественного колодца в п.Лесное, расположенного у дома №2 | 170000 | 8500 | 0 | 42500 | 119000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 234 | Проект исполнен | 8500 | 5% | 119000 | 170000 | 8500 | 42500 | 119000 | 100%
| п.Лесное | Ремонт общественного колодца в п.Лесное, расположенного у дома №8 | 170000 | 8500 | 0 | 42500 | 119000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 235 | Проект исполнен | 8500 | 5% | 119000 | 170000 | 8500 | 42500 | 119000 | 100%
| д.Лапач | Строительство колодца в д.Лапач | 360000 | 18000 | 0 | 90000 | 252000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 236 | Проект исполнен | 18000 | 5% | 252000 | 360000 | 18000 | 90000 | 252000 | 100%
| д.Конечное | Строительство системы водоотведения в д.Конечное по ул.Рябиновая | 662174.39 | 33108.72 | 0 | 165543.6 | 463522.07 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 237 |  | 33108.72 | 5% | 463522.07 | 456013.62 | 22800.68 | 114003.41 | 319209.53 | 68.87%
| д.Завидово | Ремонт общественного колодца в д.Завидово | 128512 | 6425.6 | 0 | 32128 | 89958.4 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 238 | Проект исполнен | 29557.7 | 23% | 89958.4 | 128512 | 6425.6 | 32128 | 89958.4 | 100%
| д.Батран | Строительство общественного колодца в д.Батран | 240000 | 12000 | 0 | 60000 | 168000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 239 | Проект исполнен | 12000 | 5% | 168000 | 240000 | 12000 | 60000 | 168000 | 100%
| д.Аксеново | Строительство общественного колодца в д.Аксеново | 240000 | 12000 | 0 | 60000 | 168000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 240 | Проект исполнен | 12000 | 5% | 168000 | 240000 | 12000 | 60000 | 168000 | 100%
| д.Починок | Строительство общественного колодца в д.Починок | 186100 | 9305 | 0 | 46525 | 130270 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 241 |  | 9305 | 5% | 130270 | 0 |  |  |  | 0%
итого по с/п Югское | 12 | 12 проектов | 3771962.39 | 188598.12 | 0 | 942990.6 | 2640373.67 | 5% |  |  |  | 184730.22 | 4.897% | 2640373.67 | 2756969.04 | 137848.45 | 689242.27 | 1929878.32 | 73.09%
сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Угрюмово | Ремонт общественного колодца в с. Угрюмово | 220000 | 11000 | 0 | 55000 | 154000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 242 | Проект исполнен | 11000 | 5% | 154000 | 220000 | 11000 | 55000 | 154000 | 100%
| д.Уварково | Строительство скважины в д.Уварково | 700000 | 35000 | 0 | 175000 | 490000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 243 | сложилсь экономия | 25000 | 3.571% | 490000 | 0 |  |  |  | 0%
| д.Глухая Лохта | Строительство общественного колодца в д.Глухая Лохта | 300000 | 15000 | 0 | 75000 | 210000 | 5% | входит в ППВО от 27.03.2024 № 371 | 244 | Проект исполнен | 15000 | 5% | 210000 | 300000 | 15000 | 75000 | 210000 | 100%
итого по Ягановскому с/п | 3 | 3 проекта | 1220000 | 61000 | 0 | 305000 | 854000 | 5% |  |  |  | 51000 | 4.18% | 854000 | 520000 | 26000 | 130000 | 364000 | 42.62%
| стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 17683649.58 | 1004182.49 | 0 | 4300912.39 | 12378554.7 | 5.679% | количество проектов | 45 |  | 1530652.22 | 8.656% | 11538554.7 | 10036969.04 | 630848.45 | 2380242.27 | 7025878.32 | 56.76%
| 9 объектов по ремонту колодцев |  | 3056500 | 152825 | 0 | 764125 | 2139550 | 5% | [6 empty] | 0
| 27 объектов по строительству колодцев |  | 10524549.58 | 526227.49 | 0 | 2631137.39 | 7367184.7 | 5% | [6 empty] | 0
| 3 объекта по строительству скважины |  | 1696500 | 84825 | 0 | 424125 | 1187550 | 5% | [6 empty] | 0
| 3 объекта по организации водоснабжения |  | 820000 | 41000 | 0 | 205000 | 574000 | 5% | [6 empty] | 0
| 2 объекта по строительству системы водоотведения |  | 386100 | 19305 | 0 | 96525 | 270270 | 5% | [6 empty] | 0
| (для информации) итого по строительству |  | 13427149.58 | 671357.49 | 0 | 3356787.39 | 9399004.7 | 5% | [6 empty] | 0
ВСЕГО ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: | [14 empty] | 0
| #REF! | 384 ПРОЕКТА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
ВСЕГО | стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор |  | 84069838.49 | 8828744.38 | 610268 | 15838044.94 | 58792781.17 | 10.5% | количество проектов, прошедших конкурсный отбор | 244 | из 384 за-явленных | 9886578.11 | 11.76% | 57952781.17 | 71789483.94 | 8778105.14 | 12795578.82 | 50215799.98 | 85.39%
|  |  | свод по стоимости проектов | [7 empty] | поступило пожертвовавний в район
строительство колодцев |  |  | 7619100 | 380955 | 0 | 1904775 | 5333370 |  |  |  | строительство колодцев | 362955
строительство скважин |  |  | 2600000 | 130000 | 0 | 650000 | 1820000 |  |  |  | строительство скважин | 25000
строительство водоотведения |  |  | 1344350.39 | 67217.52 | 0 | 336087.6 | 941045.27 |  |  |  | строительство водоотведения | 67217.52
организация водоснабжения |  |  | 3131687.19 | 156584.37 | 0 | 782921.79 | 2192181.03 |  |  |  | организация водоснабжения | 782922
ремонт колодцев |  |  | 1788512 | 89425.6 | 0 | 447128 | 1251958.4 |  |  |  | ремонт колодцев | 112557.7
электростанция |  |  | 1200000 | 180000 | 0 | 180000 | 840000 |  |  |  | электростанция | 180000
всего |  |  | 17683649.58 | 1004182.49 | 0 | 4300912.39 | 12378554.7 |  |  |  | всего | 1530652.22