## Лист1
ХОД ИСПОЛНЕНИЯ УТВЕРЖДЁННЫХ ПРОЕКТОВ ПО "НАРОДНОМУ БЮДЖЕТУ" НА 2022 ГОД согласно ППВО от 21.03.2022 № 354 "Об определении муниципальных образований области, бюджетам которых в 2022 году предоставляются субсидии из областного бюджета на реализацию проекта "Народный бюджет", и распределения субсидий" | [10 empty] | Исполнение проектов по состоянию на 15.11.2022
|  |  | план |  |  |  |  | проверка |  |  | факт | [6 empty] | проверка |  | примечание
№ п/п |  | Название проекта | стоимость проекта | местный бюджет | пожертвования |  | областная субсидия |  |  |  | стоимость проекта | местный бюджет | поступило пожертвований |  | расход пожертвований |  | расход поступившей областной субсидии
[5 empty] | ФЛ | ЮЛ, ИП |  | доля обл. средств | доля пож ФЛ |  |  |  | ФЛ | ЮЛ, ИП | ФЛ | ЮЛ, ИП |  | доля обл. средств | доля пож ФЛ
1 | Абакановское сельское поселение | Устройство детской площадки в селе Шухободь | 469594 | 22878.2 | 30000 | 88000 | 328715.8 | 70% | 6.388% | 1 | 469594 | 22878.2 | 30000 | 88000 | 30000 | 88000 | 328715.8 | 70% | 6.388% | исполнен/верно
2 |  | Установка светильников уличного освещения в деревне Ждановская | 106326 | 6897.8 | 25000 | 0 | 74428.2 | 70% | 23.51% | 2 | 106326 | 6897.8 | 25000 |  | 25000 | 0 | 74428.2 | 70% | 23.51% | исполнен/верно
3 |  | Пешеходная дорожка в селе Абаканово от ул.Октябрьской до ул. Костромской | 184236.32 | 20270.9 | 15000 | 20000 | 128965.42 | 70% | 8.142% | 3 | 184236.32 | 20270.9 | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 | 128965.42 | 70% | 8.142% | исполнен/верно
| Итого по Абакановскому с/п 3 проекта утверждено |  | 760156.32 | 50046.9 | 70000 | 108000 | 532109.42 | 70% | 9.209% |  | 760156.32 | 50046.9 | 70000 | 108000 | 70000 | 108000 | 532109.42 | 70% | 9.209% | Исполнены все проекты. Куратор Котик Н.А.
| По Абакановскому с/п 3 проекта было заявлено |  | 760156.32 | 50046.9 | 70000 | 108000 | 532109.42 | 70% | 9.209% |  | 760156.32 | 50046.9 |  |  | 70000 | 108000 | 532109.42 | 70% | 9.209%
4 | Муниципальное образование Воскресенское | Организация благоустройства территории поселения: приобретрение и установка светильников уличного освещения в д.Нестеровское | 60600 | 15150 | 3030 | 0 | 42420 | 70% | 5% | 4 | 51900 | 12975 | 4753 |  | 2595 | 0 | 36330 | 70% | 5% | работы выполнены, оплата - в ноябре
5 |  | Организация благоустройства территории поселении: приобретение и установка игрового комплекса, спортивного комплекса с элементами игрового комплекса, пружинных качалок в селе Воскресенское и деревне Большие Углы | 1017894 | 74473.5 | 50894.7 | 180000 | 712525.8 | 70% | 5% | 5 | 1017018 | 73597.5 | 50931.7 | 180000 | 50894.7 | 180000 | 712525.8 | 70.06% | 5.004% | исполнен, будет произведён перенос кассовых расходов с целью соблюдения доли софинансирования
6 |  | Объект малой архитектурной формы: укладка дорожки к мемориальной стеле памяти воинам-землякам, погибшим при защите Отечества в период Великой Отечественной войны | 193100 | 38620 | 9655 | 9655 | 135170 | 70% | 5% | 6 | 193100 | 38620 | 9655 | 9655 | 9655 | 9655 | 135170 | 70% | 5% | исполнен
7 |  | Организация благоустройства территории поселения: освещение улиц в д.Большие Углы | 51400 | 0 | 15420 | 0 | 35980 | 70% | 30% | 7 | 47870.96 | 0 | 30420 | 0 | 15420 | 0 | 32450.96 | 67.79% | 32.21% | работы выполнены, оплата - в ноябре
8 |  | Организация благоустройства территории поселения: освещение улиц в д.Литвиново | 79600 | 0 | 23880 | 0 | 55720 | 70% | 30% | 8 | 75970.96 | 0 | 23880 | 0 | 23820.96 | 0 | 52150 | 68.64% | 31.36% | работы выполнены, оплата - в ноябре
9 |  | Организация благоустройства территории поселения: установка контейнерной площадки в д.Большие Углы | 63000 | 0 | 18900 | 0 | 44100 | 70% | 30% | 9 | 63000 | 0 | 18900 | 0 | 18900 | 0 | 44100 | 70% | 30% | исполнен
10 |  | Организация благоустройства территории поселения: установка контейнерной площадки в д.Литвиново | 63000 | 0 | 18900 | 0 | 44100 | 70% | 30% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 |  | Организация озеленения улицы Советская села Воскресенское цветочно-декоративным оформлением | 134000 | 33500 | 6700 | 0 | 93800 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого по МО Воскресенское 6 проектов утверждено |  | 1465594 | 128243.5 | 121779.7 | 189655 | 1025915.8 | 70% | 8.309% |  | 1448859.92 | 125192.5 | 138539.7 | 189655 | 121285.66 | 189655 | 1012726.76 | 69.9% | 8.371% | куратор Астахова С.Е.
| По МО Воскресенское 8 проектов было заявлено |  | 1662594 | 161743.5 | 147379.7 | 189655 | 1163815.8 | 70% | 8.864% |  | 1448859.92 | 125192.5 |  |  | 121285.66 | 189655 | 1012726.76 | 69.9% | 8.371%
12 | Ирдоматское сельское поселение | Детская площадка на ул.Лесная в д.Ирдоматка | 599970 | 149992.5 | 29998.5 | 0 | 419979 | 70% | 5% | 10 | 599970 | 149992.5 | 29998.5 |  | 29998.5 | 0 | 419979 | 70% | 5% | исполнен
13 |  | Детская площадка в д.Ирдоматка | 672440 | 161385.6 | 40346.4 | 0 | 470708 | 70% | 6% | 11 | 672440 | 161385.6 | 40346.4 |  | 40346.4 | 0 | 470708 | 70% | 6% | исполнен
14 |  | Уличное освещение по ул.Южная в д.Борисово | 182500 | 36500 | 18250 | 0 | 127750 | 70% | 10% | 12 | 182500 | 36500 | 18250 |  | 18250 | 0 | 127750 | 70% | 10% | исполнен
15 |  | Уличное освещение по ул.Березовая в д.Ирдоматка | 306000 | 71910 | 19890 | 0 | 214200 | 70% | 6.5% | 13 | 306000 | 71910 | 19890 |  | 19890 | 0 | 214200 | 70% | 6.5% | исполнен
16 |  | Уличное освещение по ул.Звездная и ул.Октябрьская в д.Ирдоматка | 594300 | 106974 | 71316 | 0 | 416010 | 70% | 12% | 14 | 594300 | 106974 | 71316 |  | 71316 | 0 | 416010 | 70% | 12% | исполнен
17 |  | Уличное освещение по ул.Новая в д.Ирдоматка | 234900 | 46980 | 23490 | 0 | 164430 | 70% | 10% | 15 | 234900 | 46980 | 23490 |  | 23490 | 0 | 164430 | 70% | 10% | исполнен
18 |  | Уличное освещение по ул.Парковая в д.Ирдоматка | 206500 | 49560 | 12390 | 0 | 144550 | 70% | 6% | 16 | 206500 | 49560 | 12390 |  | 12390 | 0 | 144550 | 70% | 6% | исполнен
19 |  | Уличное освещение по ул.Ромашковая в д.Ирдоматка | 275350 | 55070 | 27535 | 0 | 192745 | 70% | 10% | 17 | 275350 | 55070 | 27535 |  | 27535 | 0 | 192745 | 70% | 10% | исполнен
20 |  | Уличное освещение по ул.Речная в д.Нова | 337900 | 50685 | 50685 | 0 | 236530 | 70% | 15% | 18 | 337900 | 50685 | 50685 |  | 50685 | 0 | 236530 | 70% | 15% | исполнен
21 |  | Замена существующих прожекторов на светодиодные светильники в д.Ванеево | 1008540 | 100854 | 201708 | 0 | 705978 | 70% | 20% | 19 | 0 | 0 | 201708 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | планируется к исполнению в декабре
22 |  | "Светлые улицы" по ул.Румянцева, ул.Центральная и ул.Западная в д.Нова | 312900 | 62580 | 31290 | 0 | 219030 | 70% | 10% | 20 | 312900 | 62580 | 31290 |  | 31290 | 0 | 219030 | 70% | 10% | исполнен
| Итого по Ирдоматскому с\п 11 проектов утверждено |  | 4731300 | 892491.1 | 526898.9 | 0 | 3311910 | 70% | 11.14% |  | 3722760 | 791637.1 | 526898.9 | 0 | 325190.9 | 0 | 2605932 | 70% | 8.735% | куратор Соколов А.М.
| По Ирдоматскому с\п 11 проектов было заявлено |  | 4731300 | 892491.1 | 526898.9 | 0 | 3311910 | 70% | 11.14% |  | 3722760 | 791637.1 |  |  | 325190.9 | 0 | 2605932 | 70% | 8.735%
23 | Климовское сельское поселение | Тренажеры для занятия спортом в д.Климовское | 1200000 | 60000 | 60000 | 240000 | 840000 | 70% | 5% | 21 | 1197058 | 59852.9 | 300000 | 0 | 299264.5 | 0 | 837940.6 | 70% | 25% | исполнен
24 |  | Детская площадка в д.Климовское | 500000 | 100000 | 50000 | 0 | 350000 | 70% | 10% | 22 | 498500 | 99700 | 50000 |  | 49850 | 0 | 348950 | 70% | 10% | исполнен
25 |  | Обустройство контейнерных площадок в Климовском сельском поселении | 770000 | 154000 | 77000 | 0 | 539000 | 70% | 10% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 |  | Освещение хоккейного корта в д.Климовское | 300000 | 60000 | 30000 | 0 | 210000 | 70% | 10% | 23 | 298000 | 59600 | 30000 |  | 29800 | 0 | 208600 | 70% | 10% | исполнен
27 |  | Спил аварийных деревьев | 500000 | 100000 | 50000 | 0 | 350000 | 70% | 10% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО по Климовскому с/п 3 проекта утверждено |  | 2000000 | 220000 | 140000 | 240000 | 1400000 | 70% | 7% |  | 1993558 | 219152.9 | 380000 | 0 | 378914.5 | 0 | 1395490.6 | 70% | 19.01% | проекты исполнены, необходим возврат неиспользованных областных средств. Куратор Болотуева Д.В.
| По Климовскому с/п 5 проектов было заявлено |  | 3270000 | 474000 | 267000 | 240000 | 2289000 | 70% | 8.165% |  | 1993558 | 219152.9 |  |  | 378914.5 | 0 | 1395490.6 | 70% | 19.01%
28 | Малечкинское сельское поселение | Обустройство детской площадки в п.Малечкино | 540000 | 135000 | 27000 | 0 | 378000 | 70% | 5% | 24 | 540000 | 135000 | 27000 |  | 27000 | 0 | 378000 | 70% | 5% | исполнен
29 |  | Обустройство спортивного зала МУК "Малечкинкое СКО" | 200000 | 0 | 10000 | 50000 | 140000 | 70% | 5% | 25 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | работы выполнены, ждут счёт на оплату
30 |  | Организация дополнительного освещения улицы Молодежной в поселке Малечкино | 64000 | 14720 | 4480 | 0 | 44800 | 70% | 7% | 26 | 64000 | 14720 | 4480 |  | 4480 | 0 | 44800 | 70% | 7% | исполнен
31 |  | Пошив русских инародных костюмов для хореографических коллективов МУК "Малечкинское СКО" | 100000 | 25000 | 5000 | 0 | 70000 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
32 |  | Обустройство контейнерной площадки в д.Дементьево Малечкинского сельского поселения | 80000 | 19000 | 5000 | 0 | 56000 | 70% | 6.25% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
33 |  | Приобретение скамеек в сквер у Дома Культуры в п.Малечкино | 250000 | 62500 | 12500 | 0 | 175000 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
34 |  | Приобретение новогодней ели | 220000 | 52250 | 13750 | 0 | 154000 | 70% | 6.25% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО по Малечкинскому с/п 3 проекта утверждено |  | 804000 | 149720 | 41480 | 50000 | 562800 | 70% | 5.159% |  | 604000 | 149720 | 41480 | 50000 | 31480 | 0 | 422800 | 70% | 5.212% | куратор Морозова О.В.
| По Малечкинскому с/п 7 проектов было заявлено |  | 1454000 | 308470 | 77730 | 50000 | 1017800 | 70% | 5.346% |  | 604000 | 149720 |  |  | 31480 | 0 | 422800 | 70% | 5.212%
35 | Сельское поселение Мяксинское | Благоустройство д.Конятино | 95000 | 13500 | 15000 | 0 | 66500 | 70% | 15.79% | 27 | 95000 | 13500 | 15000 |  | 15000 | 0 | 66500 | 70% | 15.79% | исполнен
36 |  | Благоустройство д.Лукинское | 280000 | 14000 | 70000 | 0 | 196000 | 70% | 25% | 28 | 280000 | 14000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 196000 | 70% | 25% | исполнен
37 |  | Благоустройство д.Малая Новинка | 90000 | 4500 | 22500 | 0 | 63000 | 70% | 25% | 29 | 0 | 0 | 22500 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | будет исполнен до 01.12.2022
38 |  | Благоустройство с.Мякса | 200000 | 10000 | 50000 | 0 | 140000 | 70% | 25% | 30 | 200000 | 10000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 140000 | 70% | 25% | исполнен
39 |  | Благоустройство д.Музга | 240000 | 22000 | 50000 | 0 | 168000 | 70% | 20.83% | 31 | 0 | 0 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | работы выполнены, оплата - в ноябре
40 |  | Благоустройство д. Михалёво | 200000 | 10000 | 50000 | 0 | 140000 | 70% | 25% | 32 | 60000 | 3000 | 50000 |  | 15000 | 0 | 42000 | 70% | 25% | будет исполнен до окончания года
41 |  | Благоустроство д.Новинка | 100000 | 5000 | 25000 | 0 | 70000 | 70% | 25% | 33 | 100000 | 5000 | 25000 |  | 25000 | 0 | 70000 | 70% | 25% | исполнен
42 |  | Благоустройство д.Усищево | 70000 | 3500 | 17500 | 0 | 49000 | 70% | 25% | 34 | 0 | 0 | 17500 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | работы выполнены, счёт на оплате
43 |  | Пожарный водоем в д.Вощажниково | 160000 | 17000 | 31000 | 0 | 112000 | 70% | 19.38% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого по с/п Мяксинское 8 проектов утверждено |  | 1275000 | 82500 | 300000 | 0 | 892500 | 70% | 23.53% |  | 735000 | 45500 | 300000 | 0 | 175000 | 0 | 514500 | 70% | 23.81% | куратор Акулинин А.Н.
| По с/п Мяксинское 9 проектов было заявлено |  | 1435000 | 99500 | 331000 | 0 | 1004500 | 70% | 23.07% |  | 735000 | 45500 |  |  | 175000 | 0 | 514500 | 70% | 23.81%
44 | Нелазское сельское поселение | Благоустройство подходов к подъездам дома № 1 ул.Центральная д.Шулма | 350000 | 52500 | 17500 | 35000 | 245000 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
45 |  | Благоустройство подходов к подъездам дома № 4 ул.Центральная д.Шулма | 380000 | 57000 | 19000 | 38000 | 266000 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
46 |  | Организация безопасного подхода к подъезду многоквартирного дома д.Шулма ул.Центральная, д.5 | 120000 | 30000 | 6000 | 0 | 84000 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
47 |  | Благоустройство подходов к подъездам дома № 7 ул.Центральная д.Шулма | 280000 | 42000 | 14000 | 28000 | 196000 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
48 |  | Благоустройство подходов к подъездам дома № 8 ул.Центральная д.Шулма | 250000 | 37500 | 12500 | 25000 | 175000 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
49 |  | Освещение детской площадки в с.Нелазское | 200000 | 40000 | 20000 | 0 | 140000 | 70% | 10% | 35 | 200000 | 40000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 140000 | 70% | 10% | исполнен
50 |  | Устройство линии уличного освещения по ул.Дзержинского в п.Андогский | 100000 | 10000 | 20000 | 0 | 70000 | 70% | 20% | 36 | 100000 | 10000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 70000 | 70% | 20% | исполнен
51 |  | Ремонт мемориального панно и благоустройство территории памятника неизвестному солдату в п.Андогский | 300000 | 60000 | 30000 | 0 | 210000 | 70% | 10% | 37 | 0 | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | работы выполнены, счёт на оплате
52 |  | Разработка проектно-сметной документации работ по переводу дороги Шулма-Плешаново с грунтового покрытия в твердое (асфальт) | 1200000 | 300000 | 60000 | 0 | 840000 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
53 |  | Ремонт пешеходной дорожки в д.Шулма от дороги по ул.Центральная по пришкольной площади | 250000 | 50000 | 25000 | 0 | 175000 | 70% | 10% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
54 |  | Приобретение контейнеров для сбора ТКО, изготовление и установка контейнерных площадок в д.Шулма, д.Рогач, д.Крутец, д.Плешаново, д.Карманица | 500000 | 125000 | 25000 | 0 | 350000 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого по Нелазскому с\п 3 проекта утверждено |  | 600000 | 110000 | 70000 | 0 | 420000 | 70% | 11.67% |  | 300000 | 50000 | 70000 | 0 | 40000 | 0 | 210000 | 70% | 13.33% | куратор Акулинин А.Н.
| По Нелазскому с\п 11 проектов было заявлено |  | 3930000 | 804000 | 249000 | 126000 | 2751000 | 70% | 6.336% |  | 300000 | 50000 |  |  | 40000 | 0 | 210000 | 70% | 13.33%
55 | Судское сельское поселение | Ремонт памятника В.И. Ленина в п. Суда (мкр. ДСК) Судского сельского поселения | 591100 | 147775 | 29555 | 0 | 413770 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
56 |  | Строительство пожарного водоема на ул. Железнодорожная п. Суда Судского сельского поселения | 548000 | 137000 | 27400 | 0 | 383600 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
57 |  | Приобретение музыкальной аппаратуры для творческого коллектива п. Кривец "ТОНИКА" Судского сельского поселения | 142661 | 28532.2 | 14266.1 | 0 | 99862.7 | 70% | 10% | 38 | 142661 | 28532.2 | 14266.1 |  | 14266.1 | 0 | 99862.7 | 70% | 10% | исполнен
58 |  | Приобретение и установка оборудования для сквера в д. Большая Дора Судского сельского поселения | 449692 | 112423 | 22484.6 | 0 | 314784.4 | 70% | 5% | 369 | 449692 | 112423 | 22484.6 |  | 22484.6 | 0 | 314784.4 | 70% | 5% | исполнен
59 |  | Изготовление и установка мемориальных плит участникам ВОВ п. Суда Судского сельского поселения | 311500 | 71645 | 21805 | 0 | 218050 | 70% | 7% | 40 | 311500 | 71645 | 21805 |  | 21805 | 0 | 218050 | 70% | 7% | исполнен
60 |  | Текущий ремонт памятника участникам ВОВ в д. Большая Дора Судского сельского поселения | 104023 | 24965.52 | 6241.38 | 0 | 72816.1 | 70% | 6% | 41 | 104023 | 24965.52 | 6241.38 |  | 6241.38 | 0 | 72816.1 | 70% | 6% | исполнен
61 |  | Приобретение и установка спортивных тренажеров и навеса под спортивные тренажеры в п. Суда | 823915 | 205978.75 | 41195.75 | 0 | 576740.5 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
62 |  | Спил деревьев в Судском сельском поселении | 308892.74 | 67956.4 | 24711.42 | 0 | 216224.92 | 70% | 8% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
63 |  | Изготовление и установка контейнерной площадки в д. Малая Дора Судского сельского поселения | 94267.2 | 20738.78 | 7541.38 | 0 | 65987.04 | 70% | 8% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
64 |  | Изготовление и установка контейнерной площадки в п.Суда ул.Строительная Судского сельского поселения | 94267.2 | 20738.78 | 7541.38 | 0 | 65987.04 | 70% | 8% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого по Судскому с/п 4 проекта утверждено |  | 1007876 | 237565.72 | 64797.08 | 0 | 705513.2 | 70% | 6.429% |  | 1007876 | 237565.72 | 64797.08 | 0 | 64797.08 | 0 | 705513.2 | 70% | 6.429% | исполнены все проекты!!!
| По Судскому с/п 10 проектов было заявлено |  | 3468318.14 | 837753.43 | 202742.01 | 0 | 2427822.7 | 70% | 5.846% |  | 1007876 | 237565.72 |  |  | 64797.08 | 0 | 705513.2 | 70% | 6.429% | куратор Шахомиров С.Ю.
65 | Тоншаловское сельское поселение | Зона семейного отдыха ул.Лесная п.Тоншалово | 850464 | 198639.2 | 56500 | 0 | 595324.8 | 70% | 6.643% | 42 | 850464 | 198639.2 | 56500 |  | 56500 | 0 | 595324.8 | 70% | 6.643% | исполнен/верно
66 |  | Оборудование спортивной зоны ул.Весенняя п.Тоншалово | 547332 | 136699.6 | 27500 | 0 | 383132.4 | 70% | 5.024% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
67 |  | Оборудование зон семейного отдыха | 919294 | 225227.03 | 50561.17 | 0 | 643505.8 | 70% | 5.5% | 43 | 919294 | 225227.03 | 50561.17 |  | 50561.17 | 0 | 643505.8 | 70% | 5.5% | исполнен/верно
68 |  | Оборудование зон семейного отдыха в с.Носовское | 416775 | 104193.75 | 20838.75 | 0 | 291742.5 | 70% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
69 |  | Разработка проектно-сметной документации по строительству газопровордов по ул.Мелиораторов и ул.Весенней в п.Тоншалово | 1600000 | 476000 | 224000 | 0 | 900000 | 56.25% | 14% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого по Тоншаловскому с/п 2 проекта утверждено |  | 1769758 | 423866.23 | 107061.17 | 0 | 1238830.6 | 70% | 6.049% |  | 1769758 | 423866.23 | 107061.17 | 0 | 107061.17 | 0 | 1238830.6 | 70% | 6.049% | исполнены все проекты!!!
| По Тоншаловскому с/п 5 проектов было заявлено |  | 4333865 | 1140759.58 | 379399.92 | 0 | 2813705.5 | 64.92% | 8.754% |  | 1769758 | 423866.23 |  |  | 107061.17 | 0 | 1238830.6 | 70% | 6.049% | куратор Гордин С.В.
70 | сельское поселение Уломское | Площадка отдыха во дворе дома № 3 по ул.Ленина в д.Коротово | 106820 | 19227.6 | 12818.4 | 0 | 74774 | 70% | 12% | 44 | 106820 | 19227.6 | 12818.4 | 0 | 12818.4 | 0 | 74774 | 70% | 12% | исполнен/верно
71 |  | Благоустройство спортивно-развлекательной площадки во дворе домов №№ 20, 21 ул.Ленина в д.Коротово | 243160 | 43768.8 | 29179.2 | 0 | 170212 | 70% | 12% | 45 | 243160 | 43768.8 | 29179.2 | 0 | 29179.2 | 0 | 170212 | 70% | 12% | исполнен/верно
72 |  | Благоустройство площадки отдыха в д.Коротово, находящегося между домами по ул.Ленина 17,18,19 | 253150 | 45567 | 30378 | 0 | 177205 | 70% | 12% | 46 | 253150 | 45567 | 30378 | 0 | 30378 | 0 | 177205 | 70% | 12% | исполнен/верно
73 |  | Спортивно-развлекательная площадка "Пятачок" | 227690 | 40984.2 | 27322.8 | 0 | 159383 | 70% | 12% | 47 | 227690 | 40984.2 | 27322.8 | 0 | 27322.8 | 0 | 159383 | 70% | 12% | исполнен/верно
74 |  | Спортивно-развлекательная площадка в д.Искра | 200000 | 30000 | 30000 | 0 | 140000 | 70% | 15% | 48 | 200000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 140000 | 70% | 15% | исполнен/верно
75 |  | Благоустройство территории памятника Победы в д.Харламовская | 24662.58 | 3700.18 | 3699 | 0 | 17263.4 | 70% | 15% | 49 | 24662.58 | 3700.18 | 3699 | 0 | 3699 | 0 | 17263.4 | 70% | 15% | исполнен/верно
76 |  | Благоустройство пожарных водоемов в д.Большой Двор, д.Еврасово, д.Искра | 300000 | 45000 | 45000 | 0 | 210000 | 70% | 15% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
77 |  | Благоустройство пожарного водоема в д.Тыново | 100000 | 15000 | 15000 | 0 | 70000 | 70% | 15% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
78 |  | Изтоговление и установка контейнерных площадок в д.Улома, д.Заречье и на кладбище в д.Рыжково | 179120 | 26868 | 26868 | 0 | 125384 | 70% | 15% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
79 |  | Изтоговление и установка контейнерных площадок в п.Сосновка по ул.Полевая | 57000 | 8550 | 8550 | 0 | 39900 | 70% | 15% | 50 | 57000 | 8550 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 39900 | 70% | 15% | исполнен/верно
80 |  | Изтоговление и установка контейнерных площадок в п.Сосновка по ул.Гагарина | 57000 | 8550 | 8550 | 0 | 39900 | 70% | 15% | 51 | 57000 | 8550 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 39900 | 70% | 15% | исполнен/верно
81 |  | Изтоговление и установка контейнерных площадок в п.Сосновка по ул.Дачная | 57000 | 8550 | 8550 | 0 | 39900 | 70% | 15% | 52 | 57000 | 8550 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 39900 | 70% | 15% | исполнен/верно
82 |  | Изтоговление и установка контейнерных площадок в п.Сосновка по ул.Школьная | 75000 | 11250 | 11250 | 0 | 52500 | 70% | 15% | 53 | 75000 | 11250 | 11250 | 0 | 11250 | 0 | 52500 | 70% | 15% | исполнен/верно
83 |  | Изтоговление и установка контейнерных площадок в п.Сосновка по ул.Панфиловская | 57000 | 8550 | 8550 | 0 | 39900 | 70% | 15% | 54 | 57000 | 8550 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 39900 | 70% | 15% | исполнен/верно
84 |  | Изтоговление и установка контейнерных площадок в п.Сосновка по ул.Глухова | 57000 | 8550 | 8550 | 0 | 39900 | 70% | 15% | 55 | 57000 | 8550 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 39900 | 70% | 15% | исполнен/верно
85 |  | Изтоговление и установка контейнерных площадок в п.Сосновка по ул.Советская | 75000 | 11250 | 11250 | 0 | 52500 | 70% | 15% | 56 | 75000 | 11250 | 11250 | 0 | 11250 | 0 | 52500 | 70% | 15% | исполнен/верно
| Итого по с/п Уломское 13 проектов утверждено |  | 1490482.58 | 248497.78 | 198647.4 | 0 | 1043337.4 | 70% | 13.33% |  | 1490482.58 | 248497.78 | 198647.4 | 0 | 198647.4 | 0 | 1043337.4 | 70% | 13.33% | исполнены все проекты!!!
| По с/п Уломское 16 проектов было заявлено |  | 2069602.58 | 335365.78 | 285515.4 | 0 | 1448721.4 | 70% | 13.8% |  | 1490482.58 | 248497.78 |  |  | 198647.4 | 0 | 1043337.4 | 70% | 13.33% | куратор Анашкина Н.Н.
86 | Муниципальное образование Югское | Спортивная площадка "До 16-ти и старше" | 708659 | 106298.85 | 56692.72 | 49606.13 | 496061.3 | 70% | 8% | 57 | 708659 | 106298.85 | 56692.72 | 49606.13 | 56692.72 | 49606.13 | 496061.3 | 70% | 8% | исполнен
87 |  | Спортивная площадка "Народная" | 237491 | 23749.1 | 47498.2 | 0 | 166243.7 | 70% | 20% | 58 | 237491 | 23749.1 | 47498.2 |  | 47498.2 | 0 | 166243.7 | 70% | 20% | исполнен
88 |  | Детская игровая площадка "Кораблик" | 469726 | 93945.2 | 46972.6 | 0 | 328808.2 | 70% | 10% | 59 | 469726 | 93945.2 | 46972.6 |  | 46972.6 | 0 | 328808.2 | 70% | 10% | исполнен
89 |  | Детская площадка "Городок детства" д.Ваньгино | 518000 | 103600 | 51800 | 0 | 362600 | 70% | 10% | 60 | 518000 | 103600 | 51800 |  | 51800 | 0 | 362600 | 70% | 10% | исполнен
90 |  | Детская площадка в деревне Городище | 651350 | 90270 | 65135 | 40000 | 455945 | 70% | 10% | 61 | 349405 | 51634.2 | 65135 | 40000 | 33541.25 | 19646.05 | 244583.5 | 70% | 9.6% | спортивный комплекс в наличии, установка - весной 2023 года (не входила в проект)
91 |  | Детская игровая площадка "Островок детства" | 252700 | 37905 | 37905 | 0 | 176890 | 70% | 15% | 62 | 252700 | 37905 | 37905 |  | 37905 | 0 | 176890 | 70% | 15% | исполнен
92 |  | Контейнерная площадка д.Ваньгино | 75312 | 15556.6 | 7037 | 0 | 52718.4 | 70% | 9.344% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
93 |  | Обустройство контейнерной площадки д.Доронино | 88140 | 13221 | 13221 | 0 | 61698 | 70% | 15% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
94 |  | Обустройство контейнерной площадки д.Жаворонково | 74000 | 14800 | 7400 | 0 | 51800 | 70% | 10% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
95 |  | Обустройство контейнерной площадки д.Починок | 53500 | 10700 | 5350 | 0 | 37450 | 70% | 10% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
96 |  | Обустройство контейнерной площадки д.Фоминское | 75000 | 13500 | 9000 | 0 | 52500 | 70% | 12% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
97 |  | "Да будет свет!" (уличное освещение д. Новое Домозерово, ул. Сиреневая) | 240277 | 48055.1 | 24028 | 0 | 168193.9 | 70% | 10% | 63 | 240277 | 48055.1 | 24028 |  | 24028 | 0 | 168193.9 | 70% | 10% | исполнен
98 |  | Уличное освещение д.Воронино ул.Пилотов и ул.Лобановская | 431300 | 73321.1 | 56068.9 | 0 | 301910 | 70% | 13% | 64 | 431300 | 73321.1 | 56068.9 |  | 56068.9 | 0 | 301910 | 70% | 13% | исполнен
99 |  | Устройство уличного освещения в д.Доронино | 410000 | 28700 | 94300 | 0 | 287000 | 70% | 23% | 65 | 123000 | 8610 | 94300 |  | 28290 | 0 | 86100 | 70% | 23% | будет исполнен до 15 декабря
100 |  | Устройство водоотведения на ул.Центральной д.Вичелово | 242900 | 24290 | 48580 | 0 | 170030 | 70% | 20% | 66 | 0 | 0 | 48580 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | будет исполнен до 15 декабря
101 |  | Обустройство обелиска д.Шалимово | 174000 | 34800 | 17400 | 0 | 121800 | 70% | 10% | 67 | 174000 | 34800 | 17400 |  | 17400 | 0 | 121800 | 70% | 10% | исполнен
102 |  | Спил аварийных деревьев | 65406.53 | 13081.31 | 6540.65 | 0 | 45784.57 | 70% | 10% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
103 |  | Чистка пожарного водоема д.Аксеново | 187000 | 37400 | 18700 | 0 | 130900 | 70% | 10% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого по МО Югское 11 проектов утверждено |  | 4336403 | 664934.35 | 546380.42 | 89606.13 | 3035482.1 | 70% | 12.6% |  | 3504558 | 581918.55 | 546380.42 | 89606.13 | 400196.67 | 69252.18 | 2453190.6 | 70% | 11.42% | куратор Самчук Н.Е.
| По МО Югское 18 проектов было заявлено |  | 4954761.53 | 783193.26 | 613629.07 | 89606.13 | 3468333.07 | 70% | 12.38% |  | 3504558 | 581918.55 |  |  | 400196.67 | 69252.18 | 2453190.6 | 70% | 11.42%
104 | Ягановское сельское поселение | Уличное освещение на ул.Школьная, ул.Набережная с.Яганово | 360000 | 54000 | 54000 | 0 | 252000 | 70% | 15% | 68 | 360000 | 54000 | 54000 |  | 54000 | 0 | 252000 | 70% | 15% | исполнен
105 |  | Уличное освещение на ул.Центральная с.Яганово | 300000 | 45000 | 45000 | 0 | 210000 | 70% | 15% | 69 | 300000 | 45000 | 45000 |  | 45000 | 0 | 210000 | 70% | 15% | исполнен
106 |  | Уличное освещение в д.Малые Стражи | 60000 | 8000 | 10000 | 0 | 42000 | 70% | 16.67% | 70 | 60000 | 8000 | 10000 |  | 10000 | 0 | 42000 | 70% | 16.67% | исполнен
107 |  | Уличное освещение в д.Шурово | 50000 | 7500 | 7500 | 0 | 35000 | 70% | 15% | 71 | 50000 | 7500 | 7500 |  | 7500 | 0 | 35000 | 70% | 15% | исполнен
108 |  | Уличное освещение в д.Карельская Мушня | 60000 | 6000 | 12000 | 0 | 42000 | 70% | 20% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
109 |  | Уличное освещение в д.Царево | 60000 | 9000 | 9000 | 0 | 42000 | 70% | 15% | 72 | 60000 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 0 | 42000 | 70% | 15% | исполнен
110 |  | Уличное освещение в д.Дор | 60000 | 9000 | 9000 | 0 | 42000 | 70% | 15% | 73 | 60000 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 0 | 42000 | 70% | 15% | исполнен
111 |  | Уличное освещение в д.Митенское | 70000 | 7000 | 14000 | 0 | 49000 | 70% | 20% | 74 | 70000 | 7000 | 14000 |  | 14000 | 0 | 49000 | 70% | 20% | исполнен
112 |  | Уличное освещение в д.Назаровская | 120000 | 8300 | 27700 | 0 | 84000 | 70% | 23.08% | 75 | 120000 | 8300 | 27700 |  | 27700 | 0 | 84000 | 70% | 23.08% | исполнен
113 |  | Уличное освещение в д.Бекетово | 70000 | 0 | 21000 | 0 | 49000 | 70% | 30% | 76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | будет исполнен в декабре
114 |  | Уличное освещение в д.Соболево | 84000 | 12600 | 12600 | 0 | 58800 | 70% | 15% | 77 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | будет исполнен в декабре
115 |  | Уличное освещение в с.Угрюмово | 110000 | 11000 | 22000 | 0 | 77000 | 70% | 20% | 78 | 110000 | 11000 | 22000 |  | 22000 | 0 | 77000 | 70% | 20% | исполнен
116 |  | Уличное освещение в д.Пасточ | 80000 | 0 | 24000 | 0 | 56000 | 70% | 30% | 79 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | будет исполнен в декабре
117 |  | Благоустройство территории, освещение улиц в деревне Костенево | 115000 | 11500 | 23000 | 0 | 80500 | 70% | 20% | 80 | 115000 | 11500 | 23000 |  | 23000 | 0 | 80500 | 70% | 20% | исполнен
118 |  | Благоустройство территории, освещение улиц в деревне Нижний Аньгобой | 131000 | 13100 | 26200 | 0 | 91700 | 70% | 20% | 81 | 131000 | 13000 | 26300 |  | 26300 | 0 | 91700 | 70% | 20.08% | исполнен
119 |  | Сквер Памяти | 50000 | 7500 | 7500 | 0 | 35000 | 70% | 15% | 82 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | будет исполнен в декабре
120 |  | Обустройство спуска к роднику в с.Яганово | 60000 | 9000 | 9000 | 0 | 42000 | 70% | 15% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого по Ягановскому с\п 15 проектов утверждено |  | 1720000 | 203500 | 312500 | 0 | 1204000 | 70% | 18.17% |  | 1436000 | 183300 | 247500 | 0 | 247500 | 0 | 1005200 | 70% | 17.24% | куратор Борисова С.В.
| По Ягановскому с\п 17 проектов было заявлено |  | 1840000 | 218500 | 333500 | 0 | 1288000 | 70% | 18.12% |  | 1436000 | 183300 |  |  | 247500 | 0 | 1005200 | 70% | 17.24%
121 | Яргомжское сельское поселение | Детская площадка в д.Мархинино | 330000 | 66000 | 33000 | 0 | 231000 | 70% | 10% | 83 | 330000 | 66000 | 33000 |  | 33000 | 0 | 231000 | 70% | 10% | исполнен
122 |  | Детская площадка | 244950 | 61237 | 12248 | 0 | 171465 | 70% | 5% | 84 | 244950 | 61237 | 12248 |  | 12248 | 0 | 171465 | 70% | 5% | исполнен
123 |  | Детская площадка в д.Борисово | 300000 | 60000 | 30000 | 0 | 210000 | 70% | 10% | 85 | 300000 | 60000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 210000 | 70% | 10% | исполнен
| Итого по Яргомжскому с\п 3 проекта утверждено |  | 874950 | 187237 | 75248 | 0 | 612465 | 70% | 8.6% |  | 874950 | 187237 | 75248 |  | 75248 | 0 | 612465 | 70% | 8.6% | исполнены все проекты!!!
| По Яргомжскому с\п 3 проекта было заявлено |  | 874950 | 187237 | 75248 | 0 | 612465 | 70% | 8.6% |  | 874950 | 187237 |  |  | 75248 | 0 | 612465 | 70% | 8.6% | куратор Травникова О.В.
| 123 проекта по 13 с/п района было заявлено |  | 34784547.57 | 6293060.55 | 3559043 | 803261.13 | 24129182.89 | 69.37% | 10.23% |  | 19647958.82 | 3293634.68 |  |  | 2235321.38 | 366907.18 | 13752095.58 | 69.99% | 11.38%
| Всего утверждено 85 проектов по 13 с/п |  | 22835519.9 | 3598602.58 | 2574792.67 | 677261.13 | 15984863.52 | 70% | 11.28% |  | 19647958.82 | 3293634.68 | 2766552.67 | 437261.13 | 2235321.38 | 366907.18 | 13752095.58 | 69.99% | 11.38%
| Результат конкурсного отбора: |  | 65.65% | от общего объёма средств по заявленным проектам
|  |  | 69.11% | от общего количества заявленных проектов | [5 empty] | 86.04% | - % исполнения на 15 ноября
(не прошедшие конкурсный отбор проекты - скрытые строки электронной таблицы, можно раскрыть, если нужно)