## Лист1
№ п/п | Наименование округа / района | На+C1:L13именование муниципального образования области | Населенный пункт | Наименование проекта (из заявки) | Направление проекта | Общая стоимость проекта, рублей (из заявки) | По состоянию на 19.08.2024 г. проект реализован (да / нет) | Что сделано? Что осталось сделать? (кратко) | Плановая дата окончания реализации проекта (дд.мм.гггг) | По состоянию на 29.08.2024 г. проект реализован (да / нет) | Что сделано? Что осталось сделать? (кратко) | Плановая дата окончания реализации проекта (дд.мм.гггг) | По состоянию на 05.09.2024 г. проект реализован (да / нет) | Что сделано? Что осталось сделать? (кратко) | Плановая дата окончания реализации проекта (дд.мм.гггг) | По состоянию на 12.09.2024 г. проект реализован (да / нет) | Что сделано? Что осталось сделать? (кратко) | Плановая дата окончания реализации проекта (дд.мм.гггг) | По состоянию на 19.09.2024 г. проект реализован (да / нет) | Что сделано? Что осталось сделать? (кратко) | Плановая дата окончания реализации проекта (дд.мм.гггг) | По состоянию на 26.09.2024 г. проект реализован (да / нет) | Что сделано? Что осталось сделать? (кратко) | Плановая дата окончания реализации проекта (дд.мм.гггг) | По состоянию на 03.10.2024 г. проект реализован (да / нет) | Что сделано? Что осталось сделать? (кратко) | Плановая дата окончания реализации проекта (дд.мм.гггг) | По состоянию на 10.10.2024 г. проект реализован (да / нет) | Что сделано? Что осталось сделать? (кратко) | Плановая дата окончания реализации проекта (дд.мм.гггг)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1174 | Череповецкий | Абакановское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Сандалово | Контейнерная площадка в д. Сандалово | контейнерные площадки, контейнеры для ТКО | 38000 | да
1175 | Череповецкий | Абакановское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Абаканово | Контейнерная площадка на улице Октябрьская в с. Абаканово | контейнерные площадки, контейнеры для ТКО | 107000 | да
1176 | Череповецкий | Абакановское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Абаканово | Приобретение искусственной новогодней елки и комплекта игрушек к ней в с. Абаканово | культура и досуг, оборудование | 169225 | да
1177 | Череповецкий | Абакановское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ботило, с.Шухободь | Спил аварийных деревьев в д. Ботило и с. Шухободь на ул. Жукова и ул. Заречной | благоустройство | 300000 | да
1178 | Череповецкий | Абакановское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Курцево | Установка светильников уличного освещения в д. Курцево | уличное освещение | 199000 | да
1179 | Череповецкий | Абакановское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с. Шухободь | Устройство системы освещения пешеходной дорожки от улицы Центральной до улицы Жукова в с. Шухободь | уличное освещение | 598200 | нет | Выполнено на 50%. проложен кабель, установка закладных/ осталось установить столбы и плафоны | 2024-08-31 | да
1180 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Борисово | Благоустройство детской площадки по ул. 3-й проезд в д. Борисово | детские и спортивные площадки | 600000 | нет | Подрядчик выехал посмотреть объем работ по освещению | 2024-10-31 | нет | заказ оборудования | 2024-10-31 | нет | соглашается проект договора на поставку оборудования | 2024-10-31 | нет | оборудование заказано | 2024-10-31 | нет | договор заключен | 2024-10-31 | нет | договор заключен, закупка оборудования | 2024-10-31 | нет | договор заключен, закупка оборудования | 2024-10-31 | нет | ждут поставки оборудования | 2024-10-31
1181 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Нова | Благоустройство детской площадки по ул. Полевая в д. Нова | детские и спортивные площадки | 500000 | да
1182 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ирдоматка | Благоустройство общественной территории в д. Ирдоматка | благоустройство | 600000 | нет | Выполнено на 60 % Сделано кронирование деревьев, уборка произведена, валка аварийных деревьев, демонтированы хоз.постройки/ осталось спланировать территорию, убрать навалы веток | 2024-09-15 | да
1183 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Нова | Благоустройство основания детской площадки в д. Нова на ул. Полевая | детские и спортивные площадки | 500000 | нет | Ожидание подготовки основания, посла установки оборудования | 2024-09-15 | нет | оборудование поставлено, ведутся работы | 2024-09-15 | нет | оборудование поставлено, ведутся работы резинового покрытия | 2024-09-15 | да
1184 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ирдоматка | Детская площадка на ул. Лесная в д. Ирдоматка (3 этап) | детские и спортивные площадки | 600000 | нет | выполнено на 70% Сделана подготовка основания/ Ждем поставки оборудования | 2024-10-01 | нет | закупка оборудования | 2024-10-01 | нет | проведены земляные работы, ждут поставки оборудования | 2024-10-01 | нет | проведены земляные работы, ждут поставки оборудования | 2024-10-01 | нет | ждут поставки оборудования | 2024-10-31 | нет | ждут поставки оборудования | 2024-10-31 | нет | ждут поставки оборудования | 2024-10-31 | нет | монтаж оборудовния | 2024-10-31
1185 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Шайма | Наружное освещение по ул. Лесная, ул. Цветочная, ул. Восточная и ул. Центральная в д. Шайма | уличное освещение | 471500 | нет | Выполнено на 90% Кабель протянут/ устанавливаются светильники/ ожидается подключение | 2024-08-20 | да
1186 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Шайма | Наружное освещение ул. Северная и ул. Дружная в д. Шайма | уличное освещение | 433600 | нет | договор заключен, ждем выхода подрядчика | 2024-09-01 | да
1187 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ирдоматка | Освещение детской площадки в д. Ирдоматка | детские и спортивные площадки | 500000 | нет | Требуется перенос спортивного оборудования/ задержка финансов от населения/ требуется перенос эл. линии | 2024-10-01 | нет | задержка финансов от населения | 2024-10-01 | нет | перенос линии | 2024-10-30 | нет | перенос линии | 2024-10-30 | нет | перенос линии | 2024-10-30 | нет | перенос линии | 2024-10-30 | нет | перенос линии | 2024-10-30 | нет | перенос линии | 2024-10-30
1188 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ирдоматка | Пешком к здоровью | благоустройство | 600000 | нет | договор заключен, ждем выхода подрядчика | 2024-10-01 | нет | ждем выхода подрядчика | 2024-10-01 | нет | подрядчик приступает к работе | 2024-10-30 | нет | подрядчик приступает к работе | 2024-10-30 | нет | подрядчик приступает к началам работ | 2024-10-30 | нет | подрядчик приступает к началам работ | 2024-10-30 | нет | подрядчик приступает к началам работ | 2024-10-30 | нет | подрядчик приступает к началам работ | 2024-10-30
1189 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Шайма | Уличное освещение по ул. Безмятежная в д. Шайма | уличное освещение | 403800 | Да
1190 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Шайма | Уличное освещение по ул. Безмятежный переулок в д. Шайма | уличное освещение | 213100 | да
1191 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Нова | Уличное освещение по ул. Боровая в д. Нова | уличное освещение | 332900 | да
1192 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ирдоматка | Уличное освещение по ул. Брусничная в д. Ирдоматка | уличное освещение | 413700 | да
1193 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ирдоматка | Уличное освещение по ул. Васильковая с литерой А в д. Ирдоматка | уличное освещение | 154100 | да
1194 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Шайма | Уличное освещение по ул. Заповедная в д. Шайма | уличное освещение | 346300 | да
1195 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Шайма | Уличное освещение по ул. Зеленая в д. Шайма | уличное освещение | 345002.56 | нет | Подрядчик определен | 2024-09-01 | да
1196 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ирдоматка | Уличное освещение по ул. Королева в д. Ирдоматка | уличное освещение | 409200 | нет | Идет подготовка, треуется субботник, вырубка кустарника | 2024-09-01 | да
1197 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Шайма | Уличное освещение по ул. Кузнецкая в д. Шайма | уличное освещение | 303300 | Да
1198 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ирдоматка | Уличное освещение по ул. Лунная и ул. Космонавтов в д. Ирдоматка | уличное освещение | 239300 | нет | Идет подготовка, треуется субботник, вырубка кустарника | 2024-09-01 | да
1199 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Хемалда | Уличное освещение по ул. Народная в д. Хемалда | уличное освещение | 158700 | Да
1200 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ирдоматка | Уличное освещение по ул. Осиновая в д. Ирдоматка | уличное освещение | 385600 | Да
1201 | Череповецкий | Ирдоматское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Нова | Устройство уличного освещения по ул. Плиева в д. Нова | уличное освещение | 201600 | Да
1202 | Череповецкий | Климовское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Климовское | Детская площадка в д. Климовское | детские и спортивные площадки | 1200000 | Да
1203 | Череповецкий | Климовское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Климовское | Оборудование безбарьерного доступа в здание МУК "Климовское СКО" и Администрацию Климовского сельского поселения | культура, ремонт ДК | 250000 | Да | Переделывают договор, оплата будет произведена
1204 | Череповецкий | Климовское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Климовское | Планировка территории для обустройства футбольной площадки в д. Климовское | физкультура и спорт | 860000 | Да
1205 | Череповецкий | Климовское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Климовское | Приобретение, установка ограждения и освещения футбольной площадки в д. Климовское | физкультура и спорт | 1150000 | Да
1206 | Череповецкий | Малечкинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Малечкино | Обустройство костюмерной Дома культуры | культура и досуг, оборудование | 80000 | нет | частичная поставка оборудования/ плата в сентябре | 2024-08-31 | нет | задержка поставки от поставщика | 2024-08-31 | нет | оборудование поставлено, допоставка оборудования на экономия | 2024-09-15 | нет | оборудование поставлено, допоставка оборудования на экономия | 2024-09-15 | нет | ожидается поставка оборудования 20.09.224 | 2024-09-23 | Да
1207 | Череповецкий | Малечкинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Малечкино | Приобретение оборудования для кинопоказов | культура и досуг, оборудование | 150000 | нет | частичная поставка оборудования/ плата в сентябре | 2024-08-31 | нет | задержка поставки от поставщика | 2024-08-31 | нет | оборудование поставлено, допоставка оборудования на экономия | 2024-09-15 | нет | оборудование поставлено, допоставка оборудования на экономия | 2024-09-15 | нет | ожидается поставка оборудования 20.09.224 | 2024-09-23 | Да
1208 | Череповецкий | Малечкинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Малечкино | Приобретение хоккейных ворот | физкультура и спорт | 52000 | нет | частичная поставка оборудования/ плата в сентябре | 2024-08-31 | да
1209 | Череповецкий | Малечкинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Малечкино | Ремотные работы по утеплению здания Дома Культуры МУК "Малечкинское СКО" | культура, ремонт ДК | 500000 | да
1210 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Маковеево | Детская площадка в д. Маковеево | детские и спортивные площадки | 102000 | нет | договор заключен, ждут поставки оборудования | 2024-09-01 | нет | договор заключен, задержка поставки оборудования | 2024-09-06 | нет | договор заключен, задержка поставки оборудования | 2024-09-10 | да
1211 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Маковеево | Контейнерная площадка в д. Маковеево | контейнерные площадки, контейнеры для ТКО | 33000 | нет | договор заключен, ждут поставки оборудования | 2024-09-02 | нет | договор заключен, задержка поставки оборудования | 2026-09-07 | нет | договор заключен, задержка поставки оборудования | 2024-09-10 | да
1212 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Романово | Контейнерная площадка в д.Романово | контейнерные площадки, контейнеры для ТКО | 116000 | да
1213 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Надпорожье | Мемориал ветеранов ВОВ | памятники | 1092150 | да
1214 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Петрино | Памятник русскому солдату-воину | памятники | 401382 | нет | договор заключн, аванс внесен, работы начаты | 2024-09-01 | да
1215 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Шабанова Гора | Реконструкция мемориала воинам ВОВ | памятники | 163350 | нет | договор заключен, аванс внесен, поставка оборудование | 2024-09-01 | нет | идут работы | 2026-09-08 | нет | работы ведутся | 2024-09-30 | нет | работы ведутся | 2024-09-30 | нет | работы ведутся | 2024-09-30 | нет | работы ведутся | 2024-09-30 | да
1216 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Останино | Строительство общественного колодца в д. Останино | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | да
1217 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д. Александрово | Уличное освещение в д. Александрово | уличное освещение | 41230 | нет | договор заключен | 2024-09-01 | да
1218 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Афонино | Уличное освещение в д. Афонино | уличное освещение | 41230 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-01 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-06 | нет | работы ведутся | 2024-09-13 | да
1219 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Великая | Уличное освещение в д. Великая | уличное освещение | 105500 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-01 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-06 | нет | работы ведутся | 2024-09-13 | да
1220 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Горка | Уличное освещение в д. Горка | уличное освещение | 41230 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-01 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-06 | да
1221 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Дермянинское | Уличное освещение в д. Дермянинское | уличное освещение | 92410 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-01 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-06 | нет | работы ведутся | 2024-09-13 | да
1222 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Екимово | Уличное освещение в д. Екимово | уличное освещение | 41230 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-01 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-06 | нет | работы ведутся | 2024-09-13 | да
1223 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Маковеево | Уличное освещение в д. Маковеево | уличное освещение | 41230 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-01 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-06 | да
1224 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Надпорожье | Уличное освещение в д. Надпорожье | уличное освещение | 215600 | нет | договор заключен | 2024-09-01 | нет | идут работы | 2026-09-08 | да
1225 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Останино | Уличное освещение в д. Останино | уличное освещение | 41230 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-01 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-06 | да
1226 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Петряево | Уличное освещение в д. Петряево | уличное освещение | 41230 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-01 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-06 | нет | работы ведутся | 2024-09-13 | да
1227 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Поповское | Уличное освещение в д. Поповское | уличное освещение | 41230 | нет | договор заключен | 2024-09-01 | да
1228 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Романово | Уличное освещение в д. Романово, ул. Земляничная | уличное освещение | 221500 | да
1229 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Романово | Уличное освещение в д. Романово, ул. Изумрудная | уличное освещение | 223500 | да
1230 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Романово | Уличное освещение в д. Романово, ул. Лазурная | уличное освещение | 480900 | да
1231 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Романово | Уличное освещение в д. Романово, ул. Луговая и Лесная | уличное освещение | 283900 | да
1232 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Романово | Уличное освещение в д. Романово, ул. Молодежная | уличное освещение | 41400 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-01 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-06 | нет | работы ведутся | 2024-09-13 | да
1233 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Романово | Уличное освещение в д. Романово, ул. Рубиновая | уличное освещение | 91800 | да
1234 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Романово | Уличное освещение в д. Романово, ул. Садовая | уличное освещение | 261930 | да
1235 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Романово | Уличное освещение в д. Романово, ул. Солнечная | уличное освещение | 93140 | да
1236 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Романово | Уличное освещение в д. Романово, ул. Тихая | уличное освещение | 195630 | да
1237 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Романово | Уличное освещение в д. Романово, ул. Цветочная | уличное освещение | 132600 | да
1238 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Романово | Уличное освещение в д. Романово, ул. Южная | уличное освещение | 132000 | да
1239 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Сузорово | Уличное освещение в д. Сузорово | уличное освещение | 41230 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-01 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-06 | да
1240 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Филиппово | Уличное освещение в д. Филиппово | уличное освещение | 41230 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-01 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-06 | да
1241 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Фролово | Уличное освещение в д. Фролово | уличное освещение | 41230 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-01 | нет | договор на стадии заключения | 2024-09-06 | нет | работы ведутся | 2024-09-13 | да
1242 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Шулепово | Уличное освещение в д. Шулепово | уличное освещение | 41230 | нет | договор заключен | 2024-09-01 | да
1243 | Череповецкий | муниципальное образование Воскресенское | д.Ягодная | Уличное освещение в д. Ягодная | уличное освещение | 53700 | нет | договор заключен | 2024-09-01 | да
1244 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Михайловское | Благоустройство водоисточника д. Михайловское | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 200000 | да
1245 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Вощажниково | Благоустройство д. Вощажниково | благоустройство | 70000 | да | договор заключен, на оплате
1246 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ершово | Благоустройство д. Ершово | благоустройство | 100000 | нет | ждут поставку оборудования | 2024-08-30 | да
1247 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Конятино | Благоустройство д. Конятино | благоустройство | 100000 | да
1248 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Костяево | Благоустройство д. Костяево | благоустройство | 30000 | нет | этап реализации, счет выставлен | 2024-12-31 | нет | на изготовлении | 2024-09-15 | да
1249 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Лаврово | Благоустройство д. Лаврово | благоустройство | 230000 | да
1250 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Михайловское | Благоустройство д. Михайловское | благоустройство | 150000 | да
1251 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Новинка | Благоустройство д. Новинка | благоустройство | 70000 | да
1252 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Санниково | Благоустройство д. Санниково | благоустройство | 400000 | нет | определение подрядчика | 2024-10-31 | нет | определение подрядчика | 2024-10-31 | нет | определение подрядчика | 2024-10-31 | нет | определение подрядчика | 2024-10-31 | нет | подписывают договор | 2024-10-31 | нет | работы ведутся | 2024-10-31 | нет | работы ведутся | 2024-10-31 | да
1253 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Травливка | Благоустройство д. Травливка | благоустройство | 200000 | нет | этап реализации | 2024-09-15 | нет | ожидается поставка оборудования | 2024-09-15 | нет | ожидается поставка оборудования | 2024-09-15 | нет | ожидается поставка оборудования | 2024-09-15 | да
1254 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Яшнево | Благоустройство д. Яшнево | благоустройство | 200000 | да
1255 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Михалево | Благоустройство зоны отдыха д. Михалево | благоустройство | 500000 | да
1256 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Мякса | Благоустройство зоны отдыха по ул. 70 лет Октября с. Мякса | детские и спортивные площадки | 500000 | нет | поставка оборудования | 2024-09-30 | нет | ожидается поставка оборудования | 2024-09-15 | нет | ожидается поставка оборудования | 2024-09-15 | нет | ожидается поставка оборудования | 2024-09-15 | да
1257 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с. Щетинское | Благоустройство с. Щетинское | культура и досуг, оборудование | 300000 | нет | договор подписан, ведутся работы | 2024-08-31 | нет | договор готов | 2024-09-08 | да
1258 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Максаково | Место отдыха и спорта в д. Максаково | детские и спортивные площадки | 200000 | нет | договор заключен | 2024-09-30 | нет | договор на стадии подписания | 2024-10-31 | нет | договор подписан, оборудование заказано | 2024-10-31 | нет | договор подписан, оборудование заказано | 2024-10-31 | нет | оборудование в пути | 2024-10-31 | нет | оборудование в пути | 2024-10-31 | нет | оборудование в пути | 2024-10-31 | да
1259 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Мякса | Обустройство пешеходной дорожки с. Мякса, ул. 70 лет Октября | благоустройство | 1200000 | нет | договоры на подписании | 2024-10-31 | нет | приступают к работам | 2024-09-30 | нет | приступают к работам | 2024-09-30 | да
1260 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Мякса | Обустройство пешеходной дорожки с. Мякса, ул. Советская | благоустройство | 1200000 | нет | договоры на подписании | 2024-10-31 | нет | приступают к работам | 2024-09-30 | нет | выполнение работ на 80% | 2024-09-15 | да
1261 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с. Щетинское | Ремонт (замена) системы отопления культурно-досугового центра в с. Щетинское | культура, ремонт ДК | 1200000 | да
1262 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с. Щетинское | Ремонт обелиска в с. Щетинское | памятники | 170000 | нет | договор подписан, ведутся работы | 2024-08-31 | нет | работы ведутся | 2024-09-15 | нет | работы ведутся | 2024-09-20 | нет | работы ведутся | 2024-09-20 | нет | работы ведутся | 2024-09-27 | нет | работы ведутся, 50% сделано | 2024-09-27 | нет | работы ведутся, 80% сделано | 2024-10-15 | нет | работы ведутся, 80% сделано | 2024-10-15
1263 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Корниговка | Ремонт памятника участникам ВОВ д. Корниговка | памятники | 100000 | нет | подрячик найден, начинаюся работы | 2024-09-30 | нет | работы ведутся | 2024-09-30 | нет | договор на стадии подписания | 2024-09-30 | нет | договор на стадии подписания | 2024-09-15 | нет | первая часть работ сделана | 2024-10-15 | нет | работы ведутся, 50% сделано | 2024-10-15 | нет | работы ведутся, 80% сделано | 2024-10-15 | нет | работы ведутся, 80% сделано | 2024-10-15
1264 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Еляхино | Спил аварийных деревьев д. Еляхино | благоустройство | 100000 | да
1265 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Санниково | Уличное освещение д. Санниково | уличное освещение | 990200 | нет | старт реализации 19.08.2024 | 2024-09-30 | да
1266 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Мякса | Уличное освещение ул. Гагарина в с. Мякса | уличное освещение | 56000 | нет | договор в стадии заключения | 2024-10-31 | нет | работы ведутся | 2024-09-30 | нет | работы ведутся | 2024-09-30 | нет | работы ведутся | 2024-09-30 | нет | работы ведутся | 2024-09-30 | нет | работы ведутся | 2024-10-30 | нет | работы ведутся | 2024-10-30 | нет | работы ведутся | 2024-10-30
1267 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Травливка | Установка контейнерной площадки в д. Травливка | контейнерные площадки, контейнеры для ТКО | 65000 | да
1268 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Новинка | Установка указателей с нумерацией домов в д. Новинка | благоустройство | 25000 | да
1269 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Плоское | Установка указателей с нумерацией домов в д. Плоское | благоустройство | 14100 | да
1270 | Череповецкий | Мяксинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с. Щетинское | Утепление стены и отвод воды от фундамента культурно-досугового центра в с. Щетинское | культура, ремонт ДК | 700000 | да
1271 | Череповецкий | Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Плешаново | Оборудование и установка освещения в районе детской/спортивной площадки | уличное освещение | 401300 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 30.10..2024 | нет |  | 30.10..2024 | нет | договор подписан, в работе | 30.10..2024 | нет | договор подписан, в работе | 30.10..2024 | нет | договор подписан, в работе | 30.10..2024
1272 | Череповецкий | Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Андогский | Освещение дороги ул. Социалистическая в п. Андогский | уличное освещение | 368400 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 30.10..2024 | нет |  | 30.10..2024 | нет | договор подписан, в работе | 30.10..2024 | нет | договор подписан, в работе | 30.10..2024 | нет | договор подписан, в работе | 30.10..2024
1273 | Череповецкий | Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Нелазское | Приобретение бункеров | контейнерные площадки, контейнеры для ТКО | 265600 | нет |  | 2024-09-15 | нет |  | 2024-09-15 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет | заключен договор | 2024-10-30
1274 | Череповецкий | Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Андогский | Приобретение и установка спортивного оборудования для жителей п. Андогский | физкультура и спорт, оборудование и форма | 300000 | нет |  | 2024-09-15 | нет |  | 2024-09-15 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет | договор заключен | 2024-10-30 | нет | договор подписан, в работе | 30.10..2024 | нет | договор подписан, в работе | 30.10..2024 | нет | договор подписан, в работе | 30.10..2024
1275 | Череповецкий | Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Андогский | Приобретение оборудования в Андогский сельский клуб | культура и досуг, оборудование | 65200 | нет |  | 2024-09-15 | нет |  | 2024-09-15 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет | договор на заключение | 2024-10-30 | нет | договор подписан, в работе | 30.10..2024 | нет | договор подписан, в работе | 30.10..2024 | нет | договор подписан, в работе | 30.10..2024
1276 | Череповецкий | Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Патино, д.Панфилка, д.Плешаново, д.Карманица, ж/д Кошта, д. Крутец, д.Шулма | Приобретение пластиковых контейнеров | контейнерные площадки, контейнеры для ТКО | 368000 | да
1277 | Череповецкий | Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Андогский | Приобретение пляжного оборудования в п. Андогский | благоустройство | 460000 | да
1278 | Череповецкий | Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Шулма | Приобретение сценических костюмов для Дома культуры | культура, костюмы и одежда сцены | 85995 | нет |  | 2024-09-15 | нет |  | 2024-09-15 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-11-30 | нет | договор заключен, костюмы заканы | 2024-10-20 | нет | договор заключен, ждут поставки костюмов | 2024-10-20 | нет | договор заключен, ждут поставки костюмов | 2024-10-20 | нет | договор заключен, ждут поставки костюмов | 2024-10-20
1279 | Череповецкий | Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Андогский | Строительство общественного колодца в п. Андогский | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 220000 | да
1280 | Череповецкий | Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Шулма | Уличное освещение аллеи в д. Шулма | уличное освещение | 432800 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет | в работе | 2024-09-30 | нет | в работе | 2024-10-30 | нет | в работе | 2024-10-30 | нет | в работе | 2024-10-30 | нет | в работе | 2024-10-30 | нет | в работе | 2024-10-30
1281 | Череповецкий | Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Шулма | Уличное освещение территории парка в д. Шулма | уличное освещение | 595900 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет | в работе | 2024-09-30 | нет | в работе | 2024-10-30 | нет | в работе | 2024-10-30 | нет | в работе | 2024-10-30 | нет | в работе | 2024-10-30 | нет | в работе | 2024-10-30
1282 | Череповецкий | Нелазское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Андогский | Установка ограждений детской площадки и территории ДК | детские и спортивные площадки | 873000 | да
1283 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Починок | Благоустройство спортивно-развлекательной площадки д. Починок | детские и спортивные площадки | 335370 | да |  | 2024-07-15
1284 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Коротово | Большая игра | физкультура и спорт, оборудование и форма | 59850 | да |  | 2024-07-30
1285 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Пленишник | Все для спорта | физкультура и спорт, оборудование и форма | 150451 | да |  | 2024-08-05
1286 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Песье | Зажигай-ка | культура и досуг, оборудование | 44504 | нет | поставка ожидается | 2024-08-20 | да
1287 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Коротово | Заряд победы! | физкультура и спорт, оборудование и форма | 81381 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-08-30 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-09-30 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-09-30 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-09-30 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-09-30 | да
1288 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Коротово | Звонкие голоса Уломчанок | культура, костюмы и одежда сцены | 92700 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-08-30 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-09-30 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-09-30 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-09-30 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-10-02 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-10-02 | нет | раскрой костюмов | 2024-10-15 | да
1289 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Коротово | Золотые руки | культура и досуг, оборудование | 316000 | да |  | 2024-08-05
1290 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Большой Двор | Зона отдыха в д. Большой Двор | благоустройство | 100000 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-08-30 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-08-30 | нет | договор заключен, ожидается поставка | 2024-09-15 | нет | договор заключен, ожидается поставка | 2024-09-15 | да
1291 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Еврасово | Зона отдыха в д. Еврасово | благоустройство | 100000 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-08-30 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-08-30 | нет | договор заключен, ожидается поставка | 2024-09-15 | нет | договор заключен, ожидается поставка | 2024-09-15 | да
1292 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Пустошка | Зона отдыха в д. Пустошка | благоустройство | 250000 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-08-30 | да
1293 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д. Коротово | Зона отдыха по ул. Ленина в д. Коротово | благоустройство | 134700 | да |  | 2024-08-10
1294 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Коротово | Лесная красавица | благоустройство | 100000 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-08-30 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-09-30 | нет | оплачено, ожидается поставка | 2024-09-30 | нет | оплачено, ожидается поставка | 2024-09-30 | нет | оплачено, ожидается поставка | 2024-09-30 | нет | оплачено, ожидается поставка | 2024-09-30 | нет | оплачено, ожидается поставка | 2024-10-30 | да
1295 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ягница | Островок позитива | культура и досуг, оборудование | 327000 | да |  | 2024-07-30
1296 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Коротово | Отдыхай с комфортом | благоустройство | 134700 | нет | заказано, ожидается поставка | 2024-09-05 | нет | заказано, ожидается поставка | 2024-09-05 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-09-15 | нет | заказано, ожидается поставка | 2024-09-15 | нет | договор заключен, поставка товара | 2024-10-30 | нет | ожидают поставка товара | 2024-10-30 | нет | ожидают поставка товара | 2024-10-30 | нет | ожидают поставка товара | 2024-10-30
1297 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Коротово | С песней по жизни | культура, костюмы и одежда сцены | 75000 | нет | оплачено, ожидается поставка | 2024-08-30 | нет | заказано, ожидается поставка | 2024-09-15 | нет | заказано, ожидается поставка | 2024-09-15 | нет | договор заключен, оборудование в пути, ожидается установка | 2024-09-15 | нет | договор заключен, поставка товара | 2024-10-30 | да
1298 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Коротово | Северный ставок | благоустройство | 50000 | да |  | 2024-08-05
1299 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Чаево | Спортивная площадка в д. Чаево по улице Центральной | детские и спортивные площадки | 455000 | да |  | 2024-06-30
1300 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Тыново | Спортивно-развлекательная площадка "Спортивная весна" | детские и спортивные площадки | 171000 | да |  | 2024-06-30
1301 | Череповецкий | сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д. Бор | Спортивно-развлекательная площадка д. Бор | детские и спортивные площадки | 141000 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-08-25 | нет | оплачено, заказано, ожидается поставка | 2024-08-30 | нет | договор заключен, оборудование в пути, ожидается установка | 2024-09-15 | нет | договор заключен, оборудование в пути, ожидается установка | 2024-09-15 | да
1302 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Циково | Детская развлекательная площадка в д. Циково | детские и спортивные площадки | 727627 | нет | Ожидается поставка оборудования | 2024-09-30 | нет | Ожидается поставка оборудования | 2024-09-30 | нет | Ожидается поставка оборудования | 2024-09-30 | нет | Ожидается поставка оборудования | 2024-09-30 | нет | оплата 30% | 2024-09-30 | да
1303 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д. Аксёново | Изготовление и установка в д. Аксёново беседки | благоустройство | 214000 | нет | подключили население к сбору и монтажу беседки | 2024-09-30 | нет | монтаж беседки | 2024-10-31 | нет | монтаж беседки | 2024-10-31 | нет | монтаж беседки | 2024-10-31 | нет | монтаж беседки | 2024-10-31 | нет | монтаж беседки | 2024-10-31 | нет | монтаж беседки | 2024-10-31 | нет | монтаж беседки | 2024-10-31
1304 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Спас-Лом | Изготовление и установка в д. Спас-Лом беседки | благоустройство | 55330 | да
1305 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д. Аксёново | Мемориал Великой Отечественной войны в д. Аксёново | памятники | 440000 | да
1306 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Даргун | Монтаж светильников уличного освещения в д. Даргун | уличное освещение | 267700 | нет | выполение на 80 % Выполнен монтаж светильников/ ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-10-31 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | да
1307 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Костяевка | Монтаж светильников уличного освещения в д. Костяевка | уличное освещение | 49920 | да
1308 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Лихачево | Монтаж светильников уличного освещения в д. Лихачево | уличное освещение | 408800 | нет | выполение на 80 % Выполнен монтаж светильников/ ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-10-31 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | да
1309 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Мыдьево | Монтаж светильников уличного освещения в д. Мыдьево | уличное освещение | 279600 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | ждут подключение | 2024-10-31 | да
1310 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Спас-Лом | Монтаж светильников уличного освещения в д. Спас-Лом | уличное освещение | 290600 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | да
1311 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Тимово | Монтаж светильников уличного освещения в д. Тимово | уличное освещение | 365500 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | ждут подключение | 2024-10-31 | да
1312 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ульяново | Монтаж светильников уличного освещения в д. Ульяново | уличное освещение | 599700 | нет | выполение на 80 % Выполнен монтаж светильников/ ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | установка светильников | 2024-10-31 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | да
1313 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Юрьевец | Монтаж светильников уличного освещения в д. Юрьевец, улицы Рассветная, Городская, Ясная, Полевая, Березовая | уличное освещение | 700100 | нет | выполение на 80 % Выполнен монтаж светильников/ ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | установка светильников | 2024-10-31 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | да
1314 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Юрьевец | Монтаж светильников уличного освещения в д. Юрьевец, улицы Центральная, Ореховая, Новоселов | уличное освещение | 706000 | нет | выполение на 80 % Выполнен монтаж светильников/ ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | установка светильников | 2024-10-31 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | да
1315 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Якушево Домозеровского с/с | Монтаж светильников уличного освещения в д. Якушево Домозеровского с/с | уличное освещение | 205600 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | да
1316 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Ильинское | Монтаж светильников уличного освещения в с. Ильинское | уличное освещение | 633100 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31
1317 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Козохта | Монтаж светильников уличного освещения в с. Козохта | уличное освещение | 329800 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31
1318 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Минино | Монтаж четырех светильников уличного освещения в д. Минино | уличное освещение | 209300 | нет | выполение на 80 % Выполнен монтаж светильников/ ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | установка светильников | 2024-10-31 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | да
1319 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Шалимово | Обустройство детской площадки в д. Шалимово | детские и спортивные площадки | 889178 | нет | Выполнение на 50% Заключен контракт на поставку | 2024-08-31 | нет | задерживается поставка оборудования | 2024-09-15 | нет | задерживается поставка оборудования | 2024-09-15 | нет | задерживается поставка оборудования | 2024-09-15 | нет | задерживается поставка оборудования | 2024-09-30 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | да
1320 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Даргун | Обустройство контейнерной площадки в д. Даргун | контейнерные площадки, контейнеры для ТКО | 57000 | да
1321 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Жары | Обустройство контейнерной площадки в д. Жары | контейнерные площадки, контейнеры для ТКО | 73000 | да
1322 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Лихачево | Обустройство контейнерных площадок в д. Лихачево | контейнерные площадки, контейнеры для ТКО | 114000 | да
1323 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Поповское | Обустройство уличного освещения д. Поповское | уличное освещение | 240500 | нет | выполение на 80 % Выполнен монтаж светильников/ ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | установка светильников | 2024-10-31 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | да
1324 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Циково | Освещение детской развлекательной площадки в д. Циково | детские и спортивные площадки | 49670 | да
1325 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ваньгино | Приобретение и установка малой архитектурной формы (беседка) в д. Ваньгино | благоустройство | 155000 | нет | подключили население к сбору и монтажу беседки | 2024-09-30 | нет | в процеессе реализации | 2024-09-30 | да
1326 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Воскресенское | Реконструкция памятника Тихову А.У. с. Воскресенское | памятники | 1089400 | нет | Подрядчик занят беседками | 2024-09-15 | нет | приступают к работам | 2024-09-30 | нет | приступили к работам | 2024-09-30 | нет | приступили к работам | 2024-09-30 | нет | приступили к работам | 2024-09-30 | нет | завершают работы | 2024-09-30 | нет | завершают работы | 2024-10-15 | нет | завершают работы | 2024-10-15
1327 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Лихачево | Сад памяти в д. Лихачево - 2 этап благоустройства мемориала | памятники | 194340 | да
1328 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Конечное | Установка светильников уличного освещения в д. Конечное, ул. Васильковая, Малиновая | уличное освещение | 265780 | нет | Не начинали, т.к. один подрядчик | 2024-10-31 | нет | приступают к работам | 2024-10-31 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | да
1329 | Череповецкий | сельское поселение Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Костяевка | Установка светильников уличного освещения в д. Костяевка, ул. Речная | уличное освещение | 249250 | нет | выполение на 80 % Выполнен монтаж светильников/ ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | ждут ТУ | 2024-10-31 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | нет | ожидается подключение, светильники подключены | 2024-09-30 | да
1330 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | с. Яганово | Благоустройство "Парка Победы" в с. Яганово | благоустройство | 1285000 | нет | Получены ТУ, готовится смета, подрядчик определен | 2024-10-31 | нет | Получены ТУ, готовится смета, подрядчик определен | 2024-10-31 | нет | Получены ТУ, готовится смета, подрядчик определен | 2024-10-31 | нет | Получены ТУ, смета готова, подрядчик определен, в работе | 2024-10-31 | нет | Получены ТУ, смета готова, подрядчик определен, в работе | 2024-10-31 | нет | Получены ТУ, смета готова, подрядчик определен, в работе | 2024-10-31 | нет | Получены ТУ, смета готова, подрядчик определен, в работе | 2024-10-31 | нет | в работе | 2024-10-31
1331 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Верхний Аньгобой | Благоустройство в д. Верхний Аньгобой | благоустройство | 80000 | нет | Договор заключен, ожидание захода подрядчика | 2024-09-30 | нет | Договор заключен, ожидание захода подрядчика | 2024-09-30 | нет | Договор заключен, ожидание захода подрядчика | 2024-09-30 | нет | Договор заключен, ожидание захода подрядчика | 2024-09-30 | нет | Договор заключен, ожидание захода подрядчика | 2024-09-30 | да
1332 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Пасточ | Благоустройство в д. Пасточ | благоустройство | 110000 | да
1333 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Нижний Аньгобой | Благоустройство вокруг памятника участникам ВОВ в д. Нижний Аньгобой | памятники | 80000 | нет | Готовится смета | 2024-09-30 | нет | Готовится смета | 2024-09-30 | нет | договор заключен | 2024-09-30 | нет | договор заключен | 2024-09-30 | нет | договор заключен | 2024-09-30 | да
1334 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Починок | Благоустройство зоны отдыха в д. Починок | благоустройство | 200000 | нет | Договор заключен | 2024-08-31 | да
1335 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Павлово | Благоустройство территории у беседки в д. Павлово | благоустройство | 130000 | нет | В работе | 2024-09-30 | нет | В работе | 2024-09-30 | нет | В работе | 2024-09-30 | да
1336 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | с. Яганово | Елочка-иголочка | культура и досуг, оборудование | 39900 | нет | Договор заключен, ожидается поставка | 2024-09-15 | нет | Договор заключен, ожидается поставка | 2024-09-15 | да
1337 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | с. Яганово | Мудрый возраст | культура, костюмы и одежда сцены | 66000 | нет | В работе | 2024-09-15 | нет | В работе | 2024-09-15 | нет | заключение договора | 2024-09-30 | нет | смета готова, в работе | 2024-10-15 | нет | смета готова, в работе | 2024-10-23 | нет | договор заключен, в реализации | 2024-10-23 | нет | договор заключен, в реализации | 2024-10-23 | нет | договор заключен, в реализации | 2024-10-23
1338 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | с. Яганово | Народная набережная (2 этап) | благоустройство | 1285000 | нет | В работе, готовится смета | 2024-10-31 | нет | В работе, готовится смета | 2024-10-31 | нет | В работе, готовится смета | 2024-10-31 | нет | В работе, смета готова | 2024-10-31 | нет | В работе, смета готова | 2024-10-31 | нет | В работе, смета готова | 2024-10-31 | нет | В работе, смета готова | 2024-10-31 | нет | В работе, смета готова | 2024-10-31
1339 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Назаровская | Обустройство десткой площадки в д. Назаровская | детские и спортивные площадки | 450000 | да
1340 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Пасточ | Обустройство спортивно-игровой площадки в д. Пасточ | детские и спортивные площадки | 600000 | Да
1341 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | с. Яганово | Обустройство спортивно-игровой площадки в с. Яганово | детские и спортивные площадки | 1200000 | Да
1342 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | с. Яганово | Суперзвук | культура и досуг, оборудование | 218400 | Да
1343 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Большие Стражи | Уличное освещение в д. Большие Стражи | уличное освещение | 190000 | нет | Договор не заключен, работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-09-30 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-09-30 | нет | работы завершены, документвальное оформление | 2024-10-10 | нет | работы завершены, документвальное оформление | 2024-10-10 | нет | работы завершены, документвальное оформление | 2024-10-15
1344 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Верхний Аньгобой | Уличное освещение в д. Верхний Аньгобой | уличное освещение | 300000 | нет | Договор не заключен, работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | работы завершены, документвальное оформление | 2024-10-10 | нет | работы завершены, документвальное оформление | 2024-10-10 | нет | работы завершены, документвальное оформление | 2024-10-15
1345 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Глухая Лохта | Уличное освещение в д. Глухая Лохта | уличное освещение | 250000 | нет | Договор не заключен, работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | да
1346 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Карельская Мушня | Уличное освещение в д. Карельская Мушня | уличное освещение | 330000 | нет | Договор не заключен, работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | работы завершены, документвальное оформление | 2024-10-10 | нет | работы завершены, документвальное оформление | 2024-10-10 | нет | работы завершены, документвальное оформление | 2024-10-15
1347 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Павлово | Уличное освещение в д. Павлово | уличное освещение | 130000 | нет | Договор не заключен, работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | да
1348 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Уварково | Уличное освещение в д. Уварково | уличное освещение | 150000 | нет | Договор не заключен, работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | да
1349 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Хлебаево | Уличное освещение в д. Хлебаево | уличное освещение | 220000 | нет | Договор не заключен, работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | да
1350 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | с.Лохта | Уличное освещение в с. Лохта | уличное освещение | 310000 | нет | Договор заключен, работы выполнены ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | да
1351 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | с. Угрюмово | Уличное освещение в с. Угрюмово | уличное освещение | 180000 | нет | Договор не заключен, работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | да
1352 | Череповецкий | сельское поселение Ягановское Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Нягослово | Уличное освещение д. Нягослово | уличное освещение | 350000 | нет | Договор заключен, работы выполнены ожидается подключение | 2024-10-31 | нет | Работы выполнены частично, ожидается подключение | 2024-10-31 | да
1353 | Череповецкий | Судское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Большой Исток | Изготовление и установка мемориала участникам Великой Отечественной войны | памятники | 328700 | да |  | 2024-06-22
1354 | Череповецкий | Судское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Суда | Приобретение и установка детского спортивного игрового комплекса в пос. Суда, ул. Первомайская | детские и спортивные площадки | 810000 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет | договор подписан, оборудование заказано | 2024-10-15 | нет | договор подписан, оборудование заказано | 2024-10-30
1355 | Череповецкий | Судское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Большая Дора | Приобретение и установка детско-юношеских тренажеров и спортивных снарядов на территории деревни Большая Дора Судского сельского поселения | детские и спортивные площадки | 1312985 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет | договор подписан, оборудование заказано | 2024-10-30 | нет | договор подписан, оборудование заказано | 2024-10-30
1356 | Череповецкий | Судское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Суда | Приобретение одежды сцены для Дома культуры | культура, костюмы и одежда сцены | 1199673 | да |  | 2024-06-30
1357 | Череповецкий | Судское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Кривец | Ремонт помещения в досугово-развлекательном центре | культура, ремонт ДК | 384000 | нет | передача здания в собственность поселения 15.09.2024, после этого приступают к работам | 2024-09-30 | нет | передача здания в собственность поселения 15.09.2024, после этого приступают к работам | 2024-09-30 | нет | передача здания в собственность поселения 15.09.2024, после этого приступают к работам | 2024-09-30 | нет | передача здания в собственность поселения 15.09.2024, после этого приступают к работам | 2024-09-30 | нет | передача здания в собственность поселения 15.09.2024, после этого приступают к работам | 2024-09-30 | нет | передача здания в собственность поселения 15.09.2024, после этого приступают к работам | 2024-09-30 | нет | приступают к работам с 07.10.2024 | 2024-10-30 | нет | работы ведутся | 2024-10-30
1358 | Череповецкий | Судское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Кривец | Ремонт электрооборудования в досугово-развлекательном центре | культура, ремонт ДК | 475400 | нет | передача здания в собственность поселения 15.09.2024, после этого приступают к работам | 2024-09-30 | нет | передача здания в собственность поселения 15.09.2024, после этого приступают к работам | 2024-09-30 | нет | передача здания в собственность поселения 15.09.2024, после этого приступают к работам | 2024-09-30 | нет | передача здания в собственность поселения 15.09.2024, после этого приступают к работам | 2024-09-30 | нет | передача здания в собственность поселения 15.09.2024, после этого приступают к работам | 2024-09-30 | нет | передача здания в собственность поселения 15.09.2024, после этого приступают к работам | 2024-09-30 | нет | приступают к работам с 07.10.2024 | 2024-10-30 | нет | работы ведутся | 2024-10-30
1359 | Череповецкий | Тоншаловское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Тоншалово | Обустройство тротуара вдоль д. 23 по ул. Рабочая в поселке Тоншалово | благоустройство | 338400 | нет | подрядчик не может зайти по причине загруженности | 2024-09-30 | нет | подрядчик не может зайти по причине загруженности | 2024-09-30 | нет | подрядчик не может зайти по причине загруженности | 2024-09-30 | да
1360 | Череповецкий | Тоншаловское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Тоншалово | Обустройство уличного освещения по ул. Рабочая в п. Тоншалово | уличное освещение | 90000 | да |  | 2024-06-30 | [6 empty] | да
1361 | Череповецкий | Тоншаловское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Тоншалово | Обустройство уличного освещения в поселке Тоншалово | уличное освещение | 160000 | да |  | 2024-06-30 | [6 empty] | да
1362 | Череповецкий | Тоншаловское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | п.Тоншалово | Обустройство уличного освещения вдоль улицы Алексеевской в п. Тоншалово | уличное освещение | 60000 | да |  | 2024-06-30
1363 | Череповецкий | Тоншаловское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ясная Поляна | Планировка территории под установку футбольного поля в д. Ясная Поляна | физкультура и спорт | 1285300 | нет | подрядчик не может зайти по причине загруженности | 2024-09-30 | нет | подрядчик не может зайти по причине загруженности | 2024-09-30 | нет | подрядчик не может зайти по причине загруженности | 2024-09-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | да
1364 | Череповецкий | Тоншаловское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ясная Поляна | Установка футбольного поля в д. Ясная Поляна | физкультура и спорт | 1272800 | нет | подрядчик не может зайти по причине загруженности | 2024-09-30 | нет | подрядчик не может зайти по причине загруженности | 2024-09-30 | нет | подрядчик не может зайти по причине загруженности | 2024-09-30 | нет | подрядчик найден | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | работы ведутся | 2024-10-30
1365 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Абакановское сп) | д.Дора | Строительство скважины в д. Дора | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 1200000 | нет | в процессе | 2024-09-30 | нет | в процессе | 2024-09-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30
1366 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Воскресенское сп) | д.Иванцево | Строительство колодца в д. Иванцево | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | да
1367 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Воскресенское сп) | д.Филиппово | Строительство общественного колодца в д. Филиппово | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30
1368 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Воскресенское сп) | с.Воскресенское | Строительство общественного колодца в с. Воскресенское | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | нет | в процессе, 80 %, осталось благоустройство | 2024-09-30 | нет | в процессе, 80 %, осталось благоустройство | 2024-09-30 | да |  | 2024-10-30
1369 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Малечкинское сп) | д.Киселево | Строительсво колодца в д. Киселево | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | да
1370 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Мяксинское сп) | д.Лукинское | Ремонт колодца в д. Лукинское | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | да
1371 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Мяксинское сп) | с. Щетинское | Ремонт колодца в с. Щетинское | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 200000 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30
1372 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Мяксинское сп) | д.Дорофеево | Строительство колодца в д. Дорофеево | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 400000 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30
1373 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Мяксинское сп) | с.Мякса | Строительство скважины в с. Мякса | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 700000 | нет | в процессе | 2024-09-30 | нет | в процессе | 2024-09-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30
1374 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Мяксинское сп) | д.Воротишино | Установка автономной солнечной электростанции в д. Воротишино | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 1200000 | нет | в процессе, 20 %, заключен договор на закупку необходимого оборудования | 2024-09-30 | нет | в процессе, 20 %, заключен договор на закупку необходимого оборудования | 2024-09-30 | нет | в процессе, 20 %, заключен договор на закупку необходимого оборудования | 2024-10-30 | нет | в процессе, 20 %, заключен договор на закупку необходимого оборудования | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30
1375 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Нелазское сп) | д.Панфилка | Строительство и благоустройство колодца в д. Панфилка | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 220000 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30
1376 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Нелазское сп) | д.Патино | Строительство и благоустройство колодца в д. Патино | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 220000 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30
1377 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Судское сп) | п.Кривец | Строительсво общественного колодца в п. Кривец | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | да
1378 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Судское сп) | п.Суда | Строительство общественного колодца в п. Суда вблизи МКД ул. Гагарина, д. 30 | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 200000 | да
1379 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Тоншаловское сп) | п.Тоншалово | Организация водоснабжения домов 15-23, ул. Весенняя в п. Тоншалово | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 1127407.39 | нет | в процессе, 10 %, разрабатывается проект | 2024-09-30 | нет | в процессе, 10 %, разрабатывается проект | 2024-09-30 | нет | в процессе, 10 %, разрабатывается проект | 2024-10-30 | нет | в процессе, 10 %, разрабатывается проект | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30
1380 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Тоншаловское сп) | п.Тоншалово | Организация водоснабжения домов 1-7, ул. Весенняя в п. Тоншалово | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 1002139.9 | нет | в процессе, 10 %, разрабатывается проект | 2024-09-30 | нет | в процессе, 10 %, разрабатывается проект | 2024-09-30 | нет | в процессе, 10 %, разрабатывается проект | 2024-10-30 | нет | в процессе, 10 %, разрабатывается проект | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30
1381 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Тоншаловское сп) | п.Тоншалово | Организация водоснабжения домов 8-14, ул. Весенняя в п. Тоншалово | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 1002139.9 | нет | в процессе, 10 %, разрабатывается проект | 2024-09-30 | нет | в процессе, 10 %, разрабатывается проект | 2024-09-30 | нет | в процессе, 10 %, разрабатывается проект | 2024-10-30 | нет | в процессе, 10 %, разрабатывается проект | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30 | нет | приступили к работам | 2024-10-30
1382 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Тоншаловское сп) | д.Горка | Строительство общественного колодца в д. Горка | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30
1383 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Тоншаловское сп) | д.Никитино | Строительство общественного колодца в д. Никитино | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30
1384 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Тоншаловское сп) | д.Сельца | Строительство общественного колодца в д. Сельца | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30
1385 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Тоншаловское сп) | п.Тоншалово | Строительство общественного колодца в п. Тоншалово | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | да
1386 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Уломское сп) | п.Сосновка | Ремонт общественного колодца в п. Сосновка, перекресток ул. Лесная - ул. Заводская | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 200000 | да
1387 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Уломское сп) | п.Сосновка | Ремонт общественного колодца в п. Сосновка, ул. Лесная напротив д. 5 | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 200000 | да
1388 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Уломское сп) | п.Сосновка | Ремонт общественного колодца в п. Сосновка, ул. Новая у д. 6 | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 200000 | да
1389 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Уломское сп) | д.Остров | Строительство колодца в д. Остров | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30
1390 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Уломское сп) | д.Шепелево | Строительство колодца в д. Шепелево | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30
1391 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Уломское сп) | д.Верх | Строительство общественного колодца в д. Верх, ул. Мирная у д. 1 | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30
1392 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Уломское сп) | д.Починок | Строительство общественного колодца в д. Починок, сельское поселение Уломское | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 200000 | да
1393 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Югское сп) | д.Завидово | Ремонт общественного колодца в д. Завидово | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 128512 | да
1394 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Югское сп) | п.Лесное | Ремонт общественного колодца в п. Лесное, расположенного у дома № 2 | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 170000 | да
1395 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Югское сп) | п.Лесное | Ремонт общественного колодца в п. Лесное, расположенного у дома № 8 | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 170000 | да
1396 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Югское сп) | д.Лапач | Строительство колодца в д. Лапач | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 360000 | да
1397 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Югское сп) | д.Шишовка | Строительство колодца в д. Шишовка | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 196500 | да
1398 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Югское сп) | с.Архангельское | Строительство колодца в с. Архангельское | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 196500 | да
1399 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Югское сп) | д. Аксёново | Строительство общественного колодца в д. Аксеново | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 240000 | да
1400 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Югское сп) | д.Батран | Строительство общественного колодца в д. Батран | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 240000 | да
1401 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Югское сп) | д.Починок | Строительство общественного колодца в д. Починок | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 186100 | да
1402 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Югское сп) | д.Шелково | Строительство общественного колодца в д. Шелково | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 540000 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-09-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30 | нет |  | 2024-10-30
1403 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Югское сп) | д.Конечное | Строительство системы водоотведения в д. Конечное по ул. Кленовая | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 682176 | да | приемка работ 15.08
1404 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Югское сп) | д.Конечное | Строительство системы водоотведения в д. Конечное по ул. Рябиновая | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 662174.38 | да | приемка работ 15.08
1405 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Ягановское сп) | с. Угрюмово | Ремонт общественного колодца в с. Угрюмово | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 220000 | да
1406 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Ягановское сп) | д.Глухая Лохта | Строительство общественного колодца в д. Глухая Лохта | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 300000 | да
1407 | Череповецкий | Череповецкий муниципальный район Вологодской области (Ягановское сп) | д.Уварково | Строительство скважины в д. Уварково | электро-, тепло-, газо-, водоснабжение | 700000 | нет | в процессе | 2024-12-31 | нет | в процессе | 2024-12-31 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30 | нет | в процессе | 2024-10-30
1408 | Череповецкий | Яргомжское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ботово | Армирование хоккейной коробки в д. Ботово | физкультура и спорт | 822000 | нет | армирование завершено на 85% | 2024-08-25 | нет | перенос на сентябрь | 2024-10-01 | да
1409 | Череповецкий | Яргомжское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ботово | Бетонирование хоккейной коробки в д. Ботово | физкультура и спорт | 1200000 | нет | после армирования | 2024-08-25 | нет | задержка покупки оборудования | 2024-10-01 | нет | подрядчик приступает к работе 10.09.2024 | 2024-09-30 | нет | подрядчик приступает к работе 10.09.2024 | 2024-09-30 | нет | подрядчик приступает к работе 10.09.2024 | 2024-09-30 | нет | подрядчик приступает к работам в понедельник | 2024-10-30 | нет | подрядчик приступает к работам в понедельник | 2024-10-30 | нет | подрядчик приступает к работам в понедельник | 2024-10-30
1410 | Череповецкий | Яргомжское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ботово | Выкорчевка пней в д. Ботово | благоустройство | 40000 | да |  | 2024-08-15
1411 | Череповецкий | Яргомжское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Борисово | Оборудование детской площадки в д. Борисово информационным стендом | детские и спортивные площадки | 13035.34 | да |  | 2024-08-15
1412 | Череповецкий | Яргомжское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Мархинино | Оборудование детской площадки в д. Мархинино информационным стендом | детские и спортивные площадки | 13035.34 | да |  | 2024-08-15
1413 | Череповецкий | Яргомжское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ботово | Обустройство детской спортивно-игровой площадки в д. Ботово, ул. Ленина, д. 28 - д. 30 | детские и спортивные площадки | 421200 | да |  | 2024-08-15
1414 | Череповецкий | Яргомжское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Борисово | Обустройство пешеходной дорожки в д. Борисово | благоустройство | 1338594.67 | да |  | 2024-08-15
1415 | Череповецкий | Яргомжское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ботово | Обустройство прилегающей к обелиску территории в д. Ботово | памятники | 755280 | да |  | 2024-08-15
1416 | Череповецкий | Яргомжское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Борисово | Ограждение детской площадки в д. Борисово | детские и спортивные площадки | 147200 | да |  | 2024-08-05
1417 | Череповецкий | Яргомжское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области | д.Ботово | Приобретение оборудования и шлангов для заливки и обслуживания хоккейной коробки | физкультура и спорт, оборудование и форма | 106060 | да |  | 2024-08-15