Приложение 3

к извещению о проведении

аукциона в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

о комплексном развитии незастроенной территории

г. Череповец                                                                                                        «__» _________ 20___ г.

Администрация Череповецкого муниципального района в лице первого заместителя руководителя администрации Череповецкого муниципального района Акулинина Антона Николаевича, действующего на основании постановления администрации района от ____№ ____ , именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _____________________________________________________	в лице ________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с	другой стороны,	совместно	именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со статьями 68, 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании постановления администрации района от 18.07.2023 № 315 «О принятии решения о комплексном развитии незастроенной территории в Череповецком муниципальном районе», постановления администрации района от  ____ 2023 № __ «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории», протокола о результатах аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории от ____  	 2024 г. № __, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Застройщик обязуется в установленный настоящим Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства по комплексному развитию незастроенной территории расположенной в кадастровом квартале 35:22:0310033:ЗУ, примыкающего с северной части населенного пункта к с. Мякса Мяксинское сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области, в координатах характерных точек границ образуемого земельного участка согласно приложению 1 Договора площадью 13,9 га (территория КРТ), обозначенной по точкам контура земельного участка, приведенного в графической части приложения к постановлению администрации Череповецкого муниципального района от 18.07.2023 г. № 315 «О принятии решения о комплексном развитии незастроенной территории в Череповецком муниципальном районе».

1.2. Описание территории: границы незастроенной территории, подлежащей комплексному развитию, приведено в приложении 1 к настоящему Договору. Государственная собственность земель не разграничена. Территория свободна от застройки.

1.3.Территория комплексного развития имеет обременение в виде мелиоративной системы _______________________. В границах территории КРТ имеются зоны с особыми условиями использования _______________________________.

1.4. Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, реконструкции в границах территории КРТ приведены в приложении 2 к Договору.

1.5. Комплексное развитие незастроенной  территории включает в себя:

- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом (далее – документация по планировке территории);

-внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования, в границах которого расположена территория КРТ, в части установления территориальной зоны с основными видами разрешенного использования земельных участков и предельных параметров строительства объектов капитального строительства;

- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее – образованные участки);

- строительство (создание) на образованных в соответствии с документацией по планировке территории земельных участках объектов инженерной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, транспортной инфраструктуры, а также объектов по благоустройству территорий общего пользования (перечень видов работ по благоустройству территории, сроки их выполнения приведен в приложении  3 к Договору), безвозмездная передача таких объектов в муниципальную (или государственную) собственность либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций;

- осуществление строительства объектов индивидуальных жилых домов, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной (требование к конструкции дорожной одежды приведены в приложении  3 к Договору), предусмотренных документацией по планировке территории в соответствии с видами разрешенного использования.

1.6.	Все мероприятия, необходимые для обеспечения комплексного развития территории КРТ должны осуществляться с учетом сроков выполнения обязательств, определенных настоящим договором.

2. Срок действия Договора

2.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. Срок действия Договора - до 17 июля 2033 года.

2.2. Если это не противоречит условиям Договора, Стороны вправе исполнить обязательства по Договору досрочно.

2.3. Окончание   срока   действия   Договора   не   освобождает   Стороны от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий Договора.

2.4.Договор не подлежит заключению (продлению) на новый срок, возобновлению на неопределенный срок.

3. Цена права на заключение договора. Порядок оплаты

3.1 Цена на право заключения Договора, определенная по результатам аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в Череповецком муниципальном районе в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в Череповецком муниципальном районе от ____________ составляет ___________ руб.

3.2. Задаток, внесенный Застройщиком для обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории № ____ в размере (_______) руб., засчитывается в счет оплаты цены, указанной в п. 3.1. Договора.

3.3. Оставшаяся часть цены права на заключение Договора,  указанного в пункте 3.1 Договора, в  размере  ( _____________ ) рублей, подлежит полной оплате «Застройщиком» не позднее 14-ти календарных дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории от _______№ ____ на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), путем перечисления единовременной суммы на расчетный счет:

Наименование получателя платежа:

ИНН№ счета БИК КБК ОКТМО .....

3.4 В случае неисполнения Застройщиком обязательства по оплате цены предмета аукциона, до истечения указанного в п. 3.3 срока, Договор считается незаключенным, при этом задаток, указанный в п. 3.2. настоящего Договора, Застройщику не возвращается.

4. Порядок и сроки комплексного освоения незастроенной территории

4.1. Началом комплексного развития территории является дата подписания настоящего Договора. Комплексное развитие незастроенной территории осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:

4.1.1. Подготовка Застройщиком документации по планировке территории в течение 6-и месяцев с даты заключения Договора. В указанный срок включается направление подготовленной документации на согласование в Администрацию, устранение Застройщиком замечаний, в случае направления Администрацией документации по планировке территории на доработку в соответствии с ч. 12.1 ст .45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.2. Согласование Администрацией документации по планировке и межеванию территории осуществляется в срок не более 2 (двух) месяцев с даты направления Застройщиком для рассмотрения, при условии отсутствия замечаний по предоставленной документации. Администрация рассматривает подготовленную Застройщиком документации по планировке территории, в том числе на предмет ее соответствие требованиям к параметрам и характеристикам планируемого развития территории в соответствии с Договором.

4.1.3. Утверждение Администрацией документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в течении 4-х месяцев с момента получения такой документации, в данный срок включается период проведения общественных (публичных) обсуждений.

4.1.4. Осуществление Застройщиком образования земельных участков в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» – в течение 2 (двух) месяцев с даты утверждения документации по планировке территории, включая выполнение в отношении территории КРТ работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения об образованных участках (далее – кадастровые работы), образуемых в границах элементов планировочной структуры (квартала) в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и осуществления государственного кадастрового учета образованных земельных участков.

4.1.5. Осуществление Застройщиком в течение 1 месяца с даты заключения Договора, подготовки графика мероприятий по развитию территории, включая ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ в отношении каждого мероприятия (далее – График), для последующего заключения дополнительного соглашения к Договору и перечня объектов инфраструктуры, и объектов недвижимости подлежащих безвозмездной  передаче в муниципальную собственность, с указанием их параметров (далее – Перечень).

4.1.6. В срок, не превышающий 3 (три) месяца с даты утверждения документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к Договору, содержащего График и Перечень.

4.1.7. Предоставление Застройщику без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством в аренду соответствующие земельные участки, сформированные на основании утвержденного проекта межевания территории в целях строительства объектов коммунальной, транспортной инфраструктур и объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

4.1.8. Заключение договоров аренды земельных участков, образованных в  соответствии с утвержденной документацией по планировке и межеванию территории составляет не более 3 (трех) месяцев с момента внесения сведений о таких участках в ЕГРН.

4.1.9. Осуществление Застройщиком мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на образованных участках объектов коммунальной, транспортной в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории – в соответствии со сроками, установленными Графиком и сроком выданных разрешений на строительство, но не позднее не позднее 7 лет с даты заключения Договора.

4.1.10. Строительство Застройщиком объектов капитального строительства, в том числе объектов жилищного строительства – не позднее 8 лет с даты заключения Договора.

4.1.11. Безвозмездная передача в муниципальную собственность  объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры – не позднее 3 месяцев после ввода в эксплуатацию таких объектов.

4.1.12. Осуществление Застройщиком на территории КРТ, или на образованных участках   мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению – в соответствии со сроками, установленными Графиком и сроком выданных разрешений на строительство, посредством строительства (создания) объектов по благоустройству, в том числе озеленению территорий общего пользования, но не позднее 01.08.2033.

4.1.13. Датой окончания жилищного и иного строительства является дата выдачи в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего из объектов жилого и (или) иного назначения, а также завершение работ по благоустройству осваиваемой территории, предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории в соответствии с этапами предусмотренными графиком.

4.1.14. Условиями выполнения Договора является окончание строительства объектов, предусмотренных пунктами 4.1.9, 4.1.10 Договора и исполнение обязательств по благоустройству территории. Застройщик вправе исполнить обязательство по осуществлению проектирования, жилищного и иного строительства досрочно.

4.2. Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации и местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Череповецкого муниципального района, правил благоустройства поселения с учетом положений решения о комплексном развитии незастроенной территории, принятым постановлением администрации Череповецкого района от 18.07.2023 № 315 «О принятии решения о комплексном развитии незастроенной территории в Череповецком муниципальном районе», и настоящего договора в части условий размещения объектов жилищного строительства, улично-дорожной сети, сетей инженерно-технического обеспечения, а также видов работ по благоустройству в пределах территории КРТ.

4.2.1. В рамках инженерных изысканий Застройщик производит обследование существующей мелиоративной системы.

4.2.2. В рамках разработки проекта планировки территории Застройщик обязан предусмотреть реконструкцию мелиоративной системы в целях реализации строительства индивидуальных домов и отвода поверхностных вод с прилегающих территорий.

4.2.3. В Документации по планировке территории в обязательном порядке соблюдаются следующие предельные параметры в зависимости от выбранного вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства:

Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использовании «Для индивидуального жилищного строительства» - 400 м2.

Максимальный размер земельного участка с видом разрешенного использовании «Для индивидуального жилищного строительства» - 2000 м2.

Коэфициент плотности застройки «Для индивидуального жилищного строительства» - 0,4.

Размещение блокированных, блокированного жилого дома для передачи в муниципальную собственность района.

«Площадки для занятий спортом» - расстояния от границы жилой застройки до открытых физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа должны составлять: со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест – 300 м;

со стационарными трибунами вместимостью от 100 до 500 мест – 100 м;

со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 м.

Площадь озелененных территорий общего пользования согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*предусмотреть 12 кв. м. на одного человека.

На территории предусмотреть зону для размещения торгового объекта из расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности. Территории магазинов предусмотреть с сообщением тротуарного и зеленого каркаса в радиусе не более 500 м с устройством зон отдыха и парковочной зоной отдельной от пешеходного сообщения. Загрузка в магазин осуществляется с заднего или торцевого фасада, без  просмотра из окон жилых домов. Вблизи торговой зоны сформировать зоны отдыха с возможностью проведения массовых мероприятий.

Хозяйственные территории с устройством мусорных контейнеров устраиваются с нормативными разрывами, площадки не допускается просматривать из окон жилых домов, территорию следует озеленять с высадкой растений для зеленого ограждения. Заезд на территорию исключить пересечение с основными пешеходными маршрутами. На территории заложить систему по сбору раздельного мусора.

4.2.4. Примыкающую к территории КРТ, территорию существующего кладбища отделить зеленой зоной на нормируемое санитарное расстояние.

4.2.5. При подготовке документации по планировке территории выявить наличие  объектов культурного наследия.

4.2.6.При осуществлении комплексного развития незастроенной территории разработку документации по планировке территории, проектирование, строительство и благоустройство общественных пространств рекомендуется осуществлять с учетом Стандарта комплексного развития территории, разработанного Фондом ДОМ.РФ (учрежден АО «ДОМ.РФ») совместно с Минстроем России, размещенного на сайте: https://дом.рф/urban/standards/printsipy-kompleksnogo-razvitiya-territoriy/.

В случае строительства индивидуальных жилых домов c использованием деревянных конструкций рекомендуется руководствоваться каталогом пилотных проектов, разработанных на основе проектов-победителей Открытого Всероссийского конкурса на разработку типовых проектов индивидуальных и многоквартирных малоэтажных жилых домов, а также социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих строительных конструкций на основе Стандарта комплексного развития территорий, проведенного Фондом ДОМ.РФ (учрежден АО «ДОМ.РФ») совместно с Минстроем России и Минпромторгом России (Реестр проектов- победителей Открытого Всероссийского конкурса на разработку типовых проектов индивидуальных и   многоквартирных   малоэтажных   жилых домов, а также социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих строительных конструкций на основе Стандарта комплексного развития территорий размещен   на   официальном   сайте   Минстроя   России по ссылке https://minstroyrf.gov.ru/docs/137498/).

4.2.7. При разработке проекта планировки предусмотреть максимальное разделение транспортных и пешеходных маршрутов, территории общественного назначения соединить сетью тротуаров и озелененных территорий, подъезд к жилым домам отделить от сети пешеходного сообщения. Территории общественного назначения предусмотреть рассредоточено относительно жилой застройки с радиусом доступности не более 300 м. Малые архитектурные формы предусмотреть в современном исполнении в зависимости от возрастного разделения.  Ограждение территорий недопустимо в сплошном исполнении со стороны пешеходного сообщения, высота ограждения не выше 1.6 м. Озеленение территории предусмотреть из высокорослых растений (не менее 1 м высотой) с высадкой деревьев и кустарников подходящих к климатической зоне. По всей территории распределить высадку хвойных и лиственных растений в композиции и пешеходные ландшафтные композиции с устройством мест отдыха и освещением.

4.2.8. По результатам образования земельных участков и строительства объектов недвижимого имущества обеспечить нахождение каждого объекта капитального строительства на отдельном образованном участке (за исключением объектов коммунальной, транспортной  инфраструктур).

4.2.9. До получения разрешения на строительство либо уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства Застройщик обязан согласовать с Администрацией паспорта внешнего облика объекта капитального строительства, подготовленного в соответствии с требованиями, указанными в приложении 5 к Договору.

4.2.10. Администрация в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления от Застройщика на согласование паспорта внешнего облика объекта капитального строительства принимает решение о согласовании паспорта внешнего   облика    объекта    капитального    строительства    либо    об   отказе в согласовании, направляя мотивированный отказ Застройщику в соответствии с административным регламентом утвержденным администрацией района.

4.3. Мониторинг за ходом освоения территории КРТ осуществляется Администрацией в соответствии с составленным Графиком. Завершение каждого отдельного мероприятия, предусмотренного Графиком, подтверждается Отчетом о ходе реализации договора согласно приложению 6 к Договору, который подписывается Застройщиком и Администрацией.

4.4. По результатам проверки полученных от Застройщика документов Администрация в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней направляет Застройщику подписанный экземпляр Отчета о ходе реализации договора либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных мероприятий в целях устранения замечаний и недостатков.

4.5. Ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Администрацию информацию об исполнении обязательств по настоящему Договору.

4.6. На момент заключения настоящего Договора строительство объектов коммунальной, транспортной инфраструктур за счет средств бюджета района, средств организаций коммунального комплекса, субъектов естественных монополий в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития  транспортной инфраструктуры и комплексного развития социальной инфраструктуры на земельном участке в границах территории КРТ и на прилегающей к ней территориях не запланировано.

5. Права и обязанности Сторон

5.1.  Администрация имеет право:

5.1.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Застройщиком обязательств по Договору, в том числе на беспрепятственный доступ на территорию КРТ с целью ее осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использования по целевому назначению.

5.1.2. Проводить мониторинг комплексного развития незастроенной территории в соответствии с этапами и предельными (максимальными) сроками осуществления мероприятий, определенных Графиком строительств и Графиком благоустройства.

5.1.3. Требовать от Застройщика предоставления отчетов о ходе развития территории в соответствии с Графиком, устранения нарушений, связанных с использованием участков не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду их разрешенного использования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к их порче.

5.1.4. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в настоящем Договоре.

5.1.5. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по Договору земель и экологической обстановки в результате деятельности Застройщика, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от  Договора, в случае:

-  неисполнение Застройщиком обязанностей по разработке документации по планировке территории. Документация по планировке территории признается неразработанной, а Застройщик не исполнившим обязанность по разработке такой документации в случае, если в течение сроков, указанных в разделе 4 Договора, документация по планировке территории не будет представлена в Администрацию;

- неисполнение Застройщиком обязанностей осуществить строительство объектов капитального строительства и строительство объектов коммунальной, транспортной инфраструктур на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, определенные на основании этой документации этапы и максимальные сроки осуществления строительства  объектов капитального строительства;

- расторжения или прекращения договоров аренды земельных участков по основаниям. предусмотренным земельным законодательством;

- при возбуждении в отношении застройщика процедуры несостоятельности (банкротства).

5.1.7. Администрация обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Администрация обязана:

5.2.1. Обеспечить проверку, согласование и утверждение документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в соответствии с разделом 4 Договора.

5.2.2. Обеспечить предоставление Застройщику без проведения торгов уполномоченным органом в соответствии с земельным законодательством в аренду соответствующие земельные участки, образованные на основании утвержденного проекта межевания территории в целях комплексного развития территории, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

5.2.3. Содействовать Застройщику в получении технических условий на подключение объектов, предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории, к инженерным коммуникациям и сетям.

5.2.4. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Застройщика, не требовать от Застройщика представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.

5.2.5. Заключить дополнительное соглашение к Договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

5.2.6. Обеспечить осуществление мероприятий по развитию территории, включая выдачу разрешений на использование земель или земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в соответствии с Графиком осуществления каждого мероприятия в предусмотренные указанным Графиком сроки.

5.3. Застройщик имеет право:

5.3.1. Использовать территорию КРТ в целях и на условиях, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с действующим законодательством.

5.3.2. Присутствовать при проведении Администрации (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результатами проверок.

5.3.3. На предоставление ему в аренду без проведения торгов земельных участков, образованных в границах территории, которая в соответствии с документацией по планировке территории предназначена для комплексного развития территории.

5.3.4. Привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия привлеченного Застройщиком лица (лиц), Застройщик отвечает как за свои собственные действия (бездействия).

5.3.5. На досрочное исполнение своих обязательств в рамках комплексного развития незастроенной территории в соответствии с настоящим Договором.

5.4. Застройщик обязан:

5.4.1. Выполнять в полном объеме все обязательства по договору в установленные сроки своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц.

5.4.2. Разработать и в установленном порядке передать на согласование в Администрацию документацию по планировке территории и межеванию территории в границах территории в срок, указанный в п.  4.1.1 Договора.

5.4.3. В случае направления уполномоченным органом документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить уполномоченному органу откорректированную документацию по планировке территории. При этом сроки, установленные разделом 4настоящего Договора, изменению не подлежит.

5.4.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке территории для его комплексного развития и работ по комплексному развитию до начала их осуществления, а также установить на территории в доступном для общего обозрения месте информационный щит с указанием реквизитов Застройщика, генерального подрядчика на выполнение строительных работ, генерального проектировщика, сроков начала и окончания работ.

5.4.5. За свой счет осуществить образование участков в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории в срок, указанный в разделе 4 настоящего Договора, обеспечить проведение необходимых кадастровых работ и государственного кадастрового учета образованных участков.

5.4.6. В порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации обратиться в Комитет имущественных отношений администрации района с заявлением о предоставлении земельных участков, образованных в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, в аренду без проведения торгов для целей комплексного развития незастроенной территории при условии надлежащего исполнения им обязательства, указанного в пункте 3.3. настоящего Договора.

5.4.7. Использовать земельные участки, переданные по договору аренды в установленном действующим законодательством порядке исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка и утвержденной документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному развитию незастроенной территории в сроки, предусмотренные Договором.

5.4.8. Осуществить на территории КРТ предусмотренные Договором мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, в составе и в срок, указанные Графиком.

5.4.9. Осуществить строительство и вводу в эксплуатацию на образованных земельных  участках объектов коммунальной, транспортной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, действующим градостроительным законодательством, в срок, указанный в разделе 4 настоящего Договора.

5.4.10. Подготовить и направить в адрес Администрации график осуществления мероприятий по комплексному развитию незастроенной территории в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору – в срок, указанный в разделе 4 настоящего Договора.

5.4.11. Заключить дополнительное соглашение к Договору, содержащее график осуществления мероприятий по комплексному развитию данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ – в срок, указанный в разделе 4 настоящего Договора.

5.4.12. Передать объекты коммунальной, транспортной  инфраструктур, строительство которых осуществляется на образованных земельных участках за счет средств Застройщика, в том числе объектов недвижимости, в установленном законом порядке в муниципальную собственность на безвозмездной основе, либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций - в соответствии со сроками, установленными Графиком, но не позднее  10 (десяти) лет  с даты заключения Договора.

5.4.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах образованных участков объектов коммунальной и транспортной  инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность на безвозмездной основе, либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций. Обеспечить коммунальными услугами возводимые на образованных участках объекты жилого и иного назначения до передачи их собственникам или управляющим организациям, выбранным для их эксплуатации и обслуживания.

5.4.14. Не позднее 60 календарных дней с момента заключения настоящего Договора предоставить Администрации в счет обеспечения обязательства Застройщика, предусмотренных пунктами 5.4.2 Договора, безотзывную банковскую гарантию, выданную банком, кредитным учреждением на сумму 500 000 руб. на срок, превышающий на 6 месяцев максимальный срок исполнения данного обязательства.

5.4.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на территории КРТ, смежной и близлежащей территории населенных пунктов сельского поселения Мяксинское.

5.4.16. С момента подписания Договора обеспечить Администрации свободный доступ при условии соблюдении представителями Администрации правил техники безопасности на территории КРТ, Образованные участки для осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Договора и Договора аренды в присутствии представителя Застройщика, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.

5.4.17. Выполнять на территории КРТ в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

5.4.18. Извещать Администрацию и соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления о возникновении аварийной ситуации, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) территории КРТ, образованным участкам и находящимся на нем (них) объектам, а также близлежащим участкам, объектам недвижимости, иному имуществу третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению нанесения ущерба.

5.4.19. Осуществить в полном объеме комплексное развитие незастроенной территории КРТ, обеспечить строительство на образованных участках объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденными проектом планировки и проектом межевания территории, независимо от привлечения к комплексному освоению и строительству третьих лиц.

5.4.20. Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, коммунальной, транспортной инфраструктур не влечет перехода к ним прав и обязанностей Застройщика по Договору.

5.4.21. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, для обеспечения которых необходимым объемом энергоресурса требуется соблюдение Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи.

5.4.22. Направить в десятидневный срок Администрацию письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Застройщика,  изменения юридического адреса и фактического своего местонахождения, реквизиты открытых им расчетных счетов и последующего изменении по ним.

5.4.23. После заключения Договора ежегодно не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию отчетность об исполнении обязательств по Договору согласно приложению 6, а также о проведенных мероприятиях по строительному контролю с приложением копий подтверждающих документов.

5.4.24. Застройщик не вправе передавать иному лицу свои права и обязанности, предусмотренные Договором, а также права аренды образованных земельных участков, предоставленных в соответствии с документацией по планировке и межеванию территории.

5.4.25. Ежегодно представлять в адрес Администрации сведения о ходе реализации комплексного развития территории и исполнении обязательств по настоящему Договору.

6. Особые условия

6.1. Застройщик по настоящему договору не вправе уступать принадлежащие ему право аренды земельных участков, предоставленных для комплексного развития территории.

6.2. Размер платы за право владения и пользования земельным участком, подлежащего комплексному развитию территории, предусматривается в договорах аренды образованных земельных участков.

6.3. В случаях, когда Договор заключается и исполняется Застройщиком в части обеспечения жилищного и иного строительства с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации, при реализации программ жилищного и долевого жилищного строительства с привлечением заемных средств от физических лиц с использованием эскроу-счетов, либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом, на права Застройщика, вытекающие из договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 и 64.2 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не возникает.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Застройщик по требованию Администрации обязан уплатить неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки  исполнения указанных обязательств, начиная со следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/ 300 ключевой ставки, установленной Банком России действующей на дату уплаты неустойки (пени), от начальной цена на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории, в отношении каждого из обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения.

7.3. Уплата неустойки по договору, не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения возложенных на нее по Договору обязательств.

7.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

8.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

8.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

8.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие договора приостанавливается до даты, определяемой Сторонами.

9.3. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 3 (трех) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 3 (трех) месяцев Стороны должны выработать взаимоприемлемое решение, связанное с продолжением настоящего Договора. При не достижения согласия действие договора прекращается.

9.4. Обстоятельствами непреодолимой силы по Договора являются: военные действия, гражданские волнения, пожары, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Изменение условий Договора по соглашению Сторон не допускается, за исключением случаев, когда изменение условий вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе изменениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по Договору. В таких случаях стороны заключают соглашение, предусматривающее порядок и сроки исполнения соответствующих обязательств.

10.2. Стороны обязаны уведомить друг друга об обстоятельствах, которые могут повлечь приостановление комплексного развития территории, незамедлительно, но не позднее 5 рабочих дней со дня, когда им стало известно об указанных обстоятельствах.

10.3. При наличии обстоятельств, определенно свидетельствующих о необходимости приостановления комплексного развития территории, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки, общий объем и распределение между сторонами расходов по консервации мероприятий для комплексного развития территории и оформить согласованные условия консервации дополнительным соглашением к Договора о приостановлении работ по комплексному развитию территории.

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию сторон в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.5. В случае не исполнении или ненадлежащем исполнении Застройщиком обязательства по настоящему Договору, в том числе нарушения условий и сроков, предусмотренных Договором либо Графиком, Администрация вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в соответствии с подпунктом  5.1.7.  пункта 5 Договора.

10.6. В случае не внесения Застройщиком цены права на заключение Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, в срок, предусмотренный пунктом 3.3. настоящего Договора, Администрация в порядке статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не позднее 10 календарных дней со дня, следующего за последним днем указанного срока, направляет Застройщику уведомление об одностороннем отказе от настоящего Договора по адресу Застройщика, указанному в его реквизитах.

10.7. Об одностороннем отказе от Договора Администрация письменно заказным почтовым отправлением уведомляет Застройщика. Договор считается расторгнутым с момента получения Застройщиком уведомления Администрации об одностороннем отказе от Договора либо в случае, если направленное Администрацией в соответствии с настоящим пунктом возвратилось в Администрацию - с момента проставления организацией почтовой связи отметкой о невручении (неполучении) отправления по причине, не зависящей от Администрации (в том числе, о возврате почтового отправления в связи с истечением срока хранения).

10.8. При досрочном расторжении настоящего Договора право аренды земельных участков, предоставленных для целей комплексного развития территории, заключенный с Комитетом имущественных отношений администрации района, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от договоров аренды таких земельных участков.

Результатом одностороннего расторжения договора является то, что документация по планировке территории признается неразработанной, а Застройщик не исполнившим обязанность по подготовке и обеспечению утверждения документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в Договоре, документация по планировке территории не будет утверждена Администрацией по причине полного или частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству.

10.9. В случае досрочного расторжения Договора по требованию Администрации в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Застройщиком условий Договора, в том числе принятых Застройщиком на себя обязательств, Застройщик обязан безвозмездно передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов капитального строительства, коммунальной, транспортной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения Договора.

10.10 Договор считается расторгнутым по истечении 30-ти дневного срока с момента официального уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора, если до истечения этого срока не будет направлено в арбитражный суд исковое заявление об оспаривании этого одностороннего отказа.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга не позднее 7 календарных дней со дня таких изменений.

11.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

11.4. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворения требований заинтересованной Стороны по существу, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.

11.5. Изменение условий Договора по соглашению сторон не допускается, за исключением предусмотренных договором случаев, а также когда изменение условий вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

11.7. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

| «Администрация» | «Застройщик» |
| --- | --- |
| ___________________ М.П | _________________________ М.П |

Приложение  1

к Договору

от «	»	№

Сведения о местоположении и границах комплексного развития незастроенной территории

- Территория расположенная в кадастровом квартале 35:22:0310033:ЗУ примыкающая с  северной части населенного пункта с. Мякса Мяксинское сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области, в координатах точек  площадью 13,9 га:

Перечень характерных точек границ территории, подлежащей комплексному развитию:

| Обозначение точек границ | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 317264.35 | 2228871.54 |
| 2 | 317331.20 | 2228937.26 |
| 3 | 317301.12 | 2228971.01 |
| 4 | 317296.70 | 2228987.79 |
| 5 | 317290.37 | 2229007.19 |
| 6 | 317258.05 | 2228983.92 |
| 7 | 317247.39 | 2228981.58 |
| 8 | 317237.31 | 2228984.39 |
| 9 | 317127.06 | 2229049.85 |
| 10 | 317097.97 | 2229037.15 |
| 11 | 317077.97 | 2229011.20 |
| 12 | 317066.07 | 2229008.89 |
| 13 | 317043.37 | 2228977.81 |
| 14 | 317031.31 | 2228971.36 |
| 15 | 317000.40 | 2228997.81 |
| 16 | 317018.58 | 2229025.14 |
| 17 | 316907.97 | 2229068.93 |
| 18 | 316833.13 | 2229091.37 |
| 19 | 316772.04 | 2229101.26 |
| 20 | 316622.97 | 2228910.15 |
| 21 | 316585.46 | 2228881.44 |
| 22 | 316664.85 | 2228858.88 |
| 23 | 316687.46 | 2228881.30 |
| 24 | 316722.13 | 2228897.18 |
| 25 | 316760.22 | 2228898.93 |
| 26 | 316796.20 | 2228886.29 |
| 27 | 316968.80 | 2228785.25 |
| 28 | 317000.73 | 2228755.53 |
| 29 | 317015.77 | 2228721.20 |
| 30 | 317017.11 | 2228683.75 |
| 31 | 317004.58 | 2228648.43 |
| 32 | 317019.70 | 2228650.50 |
| 33 | 317030.59 | 2228661.47 |
| 34 | 317072.58 | 2228716.09 |
| 35 | 317085.69 | 2228737.60 |
| 36 | 317107.31 | 2228806.73 |
| 37 | 317134.78 | 2228798.99 |
| 38 | 317168.09 | 2228849.42 |
| 39 | 317198.31 | 2228820.47 |
| 40 | 317235.22 | 2228851.40 |
| 41 | 317264.35 | 2228871.54 |

Приложение 2

к Договору

от «	»	№

Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, реконструкции в границах Территории КРТ

| № п/п | Наименование условия | Содержание условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству | Объекты индивидуального жилищного строительства (2.1); Объекты блокированной жилой застройки (2.3); Объекты для предоставления коммунальных услуг (3.1.1); Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) Магазины (4.4); Улично-дорожная сеть* (12.0.1). |

*Требование к конструкции дорожной одежды улично-дорожной сети:

- геотекстильный материал плотностью 250 г/м2;

- подстилающий слой из природной песчано-гравийной смеси толщиной 10 см;

- слой	основания	из	фракционированного щебня М800:

фр.	40-70	мм толщиной 10 см,

фр.	20-40	мм толщиной 10 см,

фр.	5-10	мм толщиной 5 см;

-устройство водопропускных канав, укладка труб водопропускных под дорожным покрытием.

Приложение  3

к Договору

от «	»	№

Перечень видов работ по благоустройству территории

| Перечень видов работ по благоустройству | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Устройство площадок для занятий спортом со спортивным покрытием в соответствии с нормами и требованиями законодательства | В соответствии со сроками, установленными Графиком и сроком выданных разрешений на строительство, посредством строительства (создания) объектов по благоустройству, в том числе озеленению территорий общего пользования. |
| Устройство детских игровых площадок для разных возрастных групп, площадок отдыха с установкой малых архитектурных форм в соответствии с нормами и требованиями законодательства |  |
| Устройство площадок отдыха для взрослого населения (парк), территория вблизи разрушенного храмового сооружения. |  |
| Устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов |  |
| Устройство озеленения (с высадкой высокорослых деревьев) |  |

Приложение  4

к Договору

от «	»	№

График осуществления мероприятий по развитию Территории КРТ

| № | Наименование этапа / мероприятия | Дата завершения | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление документации по планировке территории на согласование в уполномоченный на утверждение ее орган |  |  |
| 2 | Проведение публичных слушаний и утверждение документации по планировке территории |  |  |
| 3 | Постановка на государственный кадастровый учет вновь образованных земельных участков |  |  |
| 4 | Получение градостроительных планов земельных участков |  |  |
| 5 | Направление в Администрацию паспорта внешнего облика объекта капитального строительства на согласование |  |  |
| 6 | Получение разрешений на строительство всех объектов капитального строительства или уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |
| 7 | Получение разрешения на ввод объектов строительства или уведомления о соответствии построенных объектов: |  |  |
|  | - объектов жилищного строительства |  |  |
|  | - объектов улично-дорожной сети |  |  |
|  | -площадок, элементов благоустройства |  |  |
|  | - объектов нежилого назначения |  |  |
| 8 | Передача не менее трех объектов капитального строительства расположенных в блокированной застройке в муниципальную собственность района. |  |  |

Приложение  5

к Договору

от «	»	№

Требования к внешнему облику объекта капитального строительства

()

Приложение  6

к Договору

от «	»	№

ОТЧЕТ о ходе реализации договора

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Реквизиты документа, подтверждающие исполнение обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласно Приложения № 4 к Договору | Фактический (конкретная дата наступления события) |  |
| 1. |  |  |  |  |

«	»	20

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Подписи сторон:

| Застройщик: / М.П. | Администрация: / М.П. |
| --- | --- |