Приложение

к постановлению

администрации района

от 17.03.2025 № 129

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 13.11.2024 № 566

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе»

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17.10.2016 № 920;

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации за период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 №176;

Стратегии социально-экономического развития череповецкого муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Муниципального Собрания района от 30.01.2019 № 45.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами в сфере реализации муниципальной программы, являются:

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и предупреждение воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду на территории Череповецкого района;

- рациональное использование природных ресурсов на территории Череповецкого района;

- сокращение объема размещаемых отходов всех видов, образованных на территории Череповецкого района.

Мероприятия структурных элементов муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе» направлены на достижение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а именно задачи, которые характеризуют достижение национальной цели «Экологическое благополучие»:

а) формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей 
к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья;

б) ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание 
к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности;

в) сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках.

Экологическая обстановка в Череповецком районе оценивается как стабильная с тенденцией к улучшению, но несмотря на некоторые позитивные результаты, многие проблемы в сфере экологии до конца не решены и требуют программного подхода и дополнительных действий.

На территории района расположен сибиреязвенный скотомогильник вблизи д. Михеево сельского поселения Уломское. Это особый вид захоронений, повышенной опасности. Обусловлено это тем, что бактерии сибирской язвы выживают при процессе разложения независимо от срока давности (сто лет и больше), поэтому нарушение санитарного режима недопустимо. Муниципальной программой предусмотрено выполнение работ по обустройству скотомогильника, с целью приведения в соответствие санитарного состояния и оборудования ветеринарным требованиям.

При организации и осуществлении проверок органы контроля должны привлекать экспертов и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия обязательным требованиям природоохранного законодательства. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади, а также размещение отходов производства и потребления на необорудованных местах. Для того чтобы быть уверенным в том, что стоки, выбросы или почва не представляют особой опасности для окружающей среды и здоровья людей, необходимо провести санитарно-биологические и химические исследования.

В последнее время в обществе возрастает понимание значимости экологического воспитания, экологических проблем и необходимости конкретных действий для их решения. Главной целью экологического воспитания является формирование личности, характеризующейся развитым экологическим сознанием и культурой. Экологическая культура человека проявляется в его отношении к природе, в его умении обращаться с ней. Формирование этой культуры – длительный процесс, начинающийся в семье, продолжающийся в школе, а также вне образовательного учреждения. Цель формирования экологической культуры учащихся состоит в воспитании ответственного, бережного отношения к природе. К сожалению, учебный план не предусматривает выделения учебных часов на ведение отдельного предмета «Экология», поэтому проблема экологического воспитания может решаться за счет проведения различных экологических конкурсов, фестивалей, акций, предусмотренных настоящей муниципальной программой.

Экологическое образование и воспитание включают в себя мероприятия, направленные на формирование начальных основ экологического сознания, достижение качественно нового уровня развития экологической культуры населения, организацию и развитие системы экологического воспитания, в том числе:

- организация и проведение районного фестиваля детских экологических театров «С надеждой в будущее», который содействует развитию творческой и познавательной деятельности детей, выявлению и распространению опыта воспитания экологической культуры через театральную деятельность;

- организация и проведение Дней защиты от экологической опасности с целью совершенствования форм и повышения эффективности работы по экологическому воспитанию и просвещению, выявления талантливых педагогов и лучших педагогических инициатив в сфере экологического образования и воспитания, стимулирования творческой активности педагогов учреждений в области экологического образования и воспитания детей, пропаганды и распространения лучшего опыта по организации эколого-ориентировочной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях, обогащения знаний о природе родного края, воспитания бережного отношения к природе;

- организация и проведение фестиваля «ЭКОфест», который позволяет сформировать у населения активную жизненную позицию по защите окружающей среды, привлечь внимание жителей Череповецкого района к экологическим проблемам района, проводить пропаганду здорового образа жизни, развивать экологическую грамотность у жителей района, повышать общую и личную ответственность граждан за судьбу природы и человека;

- организация и проведение субботников в рамках акций «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», «Вода России», «Чистые Игры» с целью увеличения вовлеченности жителей в благоустройство Череповецкого района.

Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Череповецкого района предусматривает ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов, обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов, а также рекультивацию объектов размещения отходов после завершения их эксплуатации.

Загрязнение территории района бытовыми отходами и мусором является одной из наиболее серьезных экологических проблем. На территории района на 2024 год зафиксировано 44 несанкционированные свалки, муниципальной программой предусмотрено к 2030 году уменьшение их количества на 80%.

Несоответствие мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства является острой проблемой на территории Череповецкого района. 
На 2024 год на территории района обустроено 378 контейнерных площадок, что составляет 40% от общего числа мест накопления отходов. Данной программой предусмотрено обустройство контейнерных площадок в полном объеме к 2030 году.

На территории района располагается 5 объектов размещения отходов (ОРО): в районе д. Поповское Климовского сельского поселения, в район 
с. Яганово Ягановского сельского поселения, в районе д. Бузаково сельского поселения Уломское, в районе д. Малый Исток Судского сельского поселения, в районе д. Новое Домозерово сельского поселения Югское. 
На 2024 год 3 полигона: в районе с. Яганово, д. Поповское, д. Бузаково – исключены из государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО), соответственно, подлежат рекультивации, после завершения их эксплуатации, с целью снижения ущерба от негативных процессов и явлений. Муниципальной программой предусмотрено финансовое обеспечение разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по рекультивации ОРО, с последующим проведением работ за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики относится сокращение объема всех видов отходов, размещаемых на территории Череповецкого муниципального района, так как лишь незначительное количество образующихся твердых коммунальных отходов подвергается обработке и утилизации, большая часть отходов размещается на полигонах Череповецкого муниципального района, а также на несанкционированных свалках. Проекты «Охота на шину», «Раздельный сбор» в рамках муниципальной программы позволят увеличить долю перерабатываемых отходов для вторичного использования и усовершенствовать дуальную систему сбора отходов на территории района.

Сохранение количества особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Череповецкого района, сохранение доли площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района, создание и развитие системы особо охраняемых природных территорий, обеспечивающей сохранение естественных экосистем, природных ландшафтов и комплексов также является одной из приоритетных задач муниципальной программы. В рамках указанной задачи проводятся выездные обследования особо охраняемых природных территорий регионального значения по соблюдению положений об особо охраняемых природных территорий. Финансового обеспечения в рамках муниципальной программы не требуется.

Всего на территории района располагаются 6 особо охраняемых природных территорий регионального значения: комплексные (ландшафтные) государственные природные заказники  «Ваганиха», «Вороново», «Урочище «Шарма», «Карпово», государственный биологический (зоологический) заказник «Раменье» и туристко-рекреационная местность «Зеленая Роща».

Одной из наиболее острых проблем является негативное воздействие вод – паводки, наводнения, подтопление и затопление земель, населенных пунктов и объектов экономики. Разрушение участков берегов рек 
и Рыбинского водохранилища может привести к выведению из пользования значительных территорий земель населенных пунктов, сельскохозяйственных и лесных угодий, поэтому часть мероприятий направлена на берегоукрепительные работы. Наиболее масштабные разрушения существуют в районе деревень Вичелово, Городище, Васильевское (сельское поселение Югское), Бор, Харламовская (сельское поселение Уломское). Реализация мероприятий Программы позволит предотвратить возможный ущерб от негативного воздействия вод, а также,  вследствие, аварий гидротехнических сооружений. В 2024 году разработана ПСД по укреплению берега Рыбинского водохранилища в районе 
д. Вичелово, с последующим осуществлением работ за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

Цели муниципальной программы:

- увеличение доли населения, охваченного мероприятиями экологической направленности до 10% к 2030 году;

- сохранение доли площади особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Череповецкого района на уровне 8,1% к 2030 году;

- увеличение доли утилизированных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления 
до 75 % к 2030 году;

- сохранение количества граждан, проживающих на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях на уровне 194 человек к 2030 году.

Задачи муниципальной программы:

1.Обеспечение рекультивации объектов размещения отходов, после завершения их эксплуатации.

2.Ежегодное обеспечение надлежащего технического состояния скотомогильника, расположенного в районе д. Михеево сельского поселения Уломское.

3. Привлечение экспертных организаций для проведения анализа и оценки негативного воздействия на окружающую среду до 100% к 2030 году.

4. Повышение уровня экологической культуры и образованности населения, за счет привлечения доли жителей округа к участию в мероприятиях экологической направленности до 10% в 2030 году.

5. Обеспечение увеличения доли ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов и рекультивация несанкционированных свалок до 80% к концу 2030 года.

6. Увеличение доли населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами до 100% к 2030 году.

7. Обеспечение сохранения доли особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Череповецкого района на уровне 8,1% к 2030 году.

8. Увеличение доли участия в организации раздельного сбора (накопления) твердых коммунальных отходов, в том числе раздельное их складирование по видам отходов до 75% к 2030 году.

9. Снижение к 2030 году негативного воздействия вод на объекты экономики и жизнедеятельности населения за счет выполнения мероприятий по берегоукреплению и ремонту гидротехнических сооружений.

По итогам реализации муниципальной программы и с учетом успешного выполнения мероприятий за период 2025-2030 годов планируется достижение следующих показателей:

1.Доля жителей, охваченных мероприятиями экологической направленности, к 2030 году – 10%.

2. Доля площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района, 
к 2030 году – 8,1%.

3.Доля использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, к 2030 году – 75%.

4.Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов, к 2030году – 80%.

5.Доля обустроенных мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Череповецкого района, к 2030 году – 100%.

6.Общая площадь объектов накопленного вреда на территории области, к 2030 году – 4,89 га.

7.Количество граждан, проживающих на территории, подверженной негативному воздействию вод, к 2030 году – 194 чел.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Крашенинников Петр Геннадьевич, и.п. руководителя администрации Череповецкого муниципального района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел экологического контроля администрации Череповецкого муниципального района (далее – ОЭК) |
| Соисполнители муниципальной программы | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района (далее – УСиЖКХ); управление образования администрации Череповецкого муниципального района (далее – УО) |
| Исполнитель муниципальной программы | - |
| Срок реализации | 2025 - 2030 |
| Направления муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями экологической направленности, до 10% к 2030 году |
|  | 2. Сохранение доли площади особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Череповецкого района на уровне 8,1% к 2030 году |
|  | 3. Увеличение доли утилизированных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления до 75 % к 2030 году |
|  | 4. Сохранение количества граждан, проживающих на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, на уровне 194 человек к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения <3> | 51 770,0 тыс.руб., в том числе: - федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.; - областной бюджет 24 682,1тыс.руб.; - местный бюджет 27 087,9 тыс.руб. |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Череповецкого муниципального района | - |

- 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе» № 1. Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями экологической направленности до 10% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей, охваченных мероприятиями экологической направленности | % | 7 | 7,5 |  | 8 |  |  | 8,5 |  | 9 |  |  |  | 9,5 |  |  | 10 |  |  | ОЭК УО |  | Достижение качественно нового уровня развития экологической культуры населения, организация и развитие системы экологического образования |
| Цель муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе» № 2. Сохранение доли площади особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Череповецкого района на уровне 8,1% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района | % | 8,1 | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,1 |  |  | 8,1 |  |  | 8,1 |  |  | 8,1 |  |  |  | ОЭК |  | Сохранение доли площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориям, в общей площади территории района |
| Цель муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе» № 3. Увеличение доли утилизированных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления до 75 % к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | 42 | 44 | 46 |  |  | 48 |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | ОЭК |  |  | Доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления |
| 4. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | % | 50 | 55 | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | ОЭК |  |  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
| 5. | Доля обустроенных мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Череповецкого района | % | 41 | 50 | 58 |  |  | 68,5 |  |  | 79 |  |  | 89,5 |  |  | 100 |  |  | ОЭК |  |  | Участие во внедрении и совершенствовании технологий по экологически безопасной утилизации отходов и создании комплексной системы по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных отходов |
| 6. | Общая площадь объектов накопленного вреда на территории области | га | 9,03 | 9,03 | 4,89 |  |  | 4,89 |  |  | 4,89 |  |  | 4,89 |  |  | 4,89 |  |  | ОЭК |  |  | Уменьшение площади объектов накопленного вреда на территории Череповецкого района |
| Цель муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе» № 4. Сохранение количества граждан, проживающих на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях на уровне 194 человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество граждан, проживающих на территории, подверженной негативному воздействию вод | чел. | 194 | 194 |  |  | 194 | 194 |  | 194 |  |  | 194 |  |  | 194 |  |  | УСиЖКХ |  |  |  | Снижение негативного воздействия вод на объекты экономики и жизнедеятельности населения за счет выполнения мероприятий по берегоукреплению и ремонту гидротехнических сооружений; Количество граждан, проживающих на территории, подверженной негативному воздействию вод |

- 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - |  |  |
| 1. 1. | Муниципальный проект «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными, на территории Череповецкого муниципального района» (куратор – Крашенинников П.Г., и.п. руководителя администрации района) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – ОЭК | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.1.1. | Задача №1. Обеспечение рекультивации объектов размещения отходов, после завершения их эксплуатации | Готовность проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения отходов | Общая площадь объектов накопленного вреда на территории области |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение экологической обстановки в Череповецком муниципальном районе» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – ОЭК, УО, УСиЖКХ | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.М.1. | Задача №1. Ежегодное обеспечение надлежащего технического состояния скотомогильника, расположенного в районе д. Михеево сельского поселения Уломское | Осуществлен контроль за техническим состоянием скотомогильника | Поддержание технического состояния скотомогильника |
| 1.М.2. | Задача №2. Привлечение экспертных организаций для проведения анализа и оценки негативного воздействия на окружающую среду до 100% к 2030 году | Выполнены работы по аналитическому контролю сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, почв, размещения отходов в рамках мероприятий по экологическому контролю (надзору) | Доля реализованных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных планом работы ОЭК за отчетный период, в том числе по привлечению экспертных организаций |
| 1.М.3. | Задача №3. Повышение уровня экологической культуры и образованности населения, за счет привлечения доли жителей округа к участию в мероприятиях экологической направленности до 10% в 2030 году | Сформирована экологическая культура населения | Количество жителей, охваченных мероприятиями экологической направленности |
| 1.М.4. | Задача №4. Обеспечение увеличения доли ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов и рекультивация несанкционированных свалок до 80% к концу 2030 года | Уменьшено количество несанкционированных свалок на территории района | Уменьшение количества мест несанкционированного размещения отходов |
| 1.М.5. | Задача №5. Увеличение доли населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами до 100% к 2030 году | Приведены в соответствие места накопления твердых бытовых отходов в соответствии в СанПиН 2.1.3684-21 | Обеспечено обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Череповецкого района |
| 1.М.6. | Задача №6. Обеспечение сохранения доли особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Череповецкого района на уровне 8,1% к 2030 году | Сохранено количество особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Череповецкого района | Сохранение доли площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района |
| 1.М.7. | Задача №7. Увеличение доли участия в организации раздельного сбора (накопления) твердых коммунальных отходов, в том числе раздельное их складирование по видам отходов, до 75% к 2030 году | Увеличена доля отходов подлежащих захоронению, увеличение доли отходов для вторичной переработки | Увеличение доли использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления |
| 1.М.8. | Задача №8. Снижение к 2030 году негативного воздействия вод на объекты экономики и жизнедеятельности населения за счет выполнения мероприятий по берегоукреплению и ремонту гидротехнических сооружений | Выполнены мероприятия по берегоукреплению и снижению негативного воздействия вод | Сохранение достигнутого в предыдущие годы количества граждан, проживающих на территории, подверженной негативному воздействию вод |

- 4. Параметры финансового обеспечения реализации

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе» (всего), в том числе: | 29362,6 | 4907,3 | 2845,4 | 4884,9 | 4884,9 | 4884,9 | 51770,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 29362,6 | 4907,3 | 2845,4 | 4884,9 | 4884,9 | 4884,9 | 51770,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 22530,6 | 2030,6 | 30,6 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 24682,1 |
| - местный бюджет (района) | 6832,0 | 2876,7 | 2814,8 | 4854,8 | 4854,8 | 4854,8 | 27087,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель ОЭК, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 24234,9 | 4707,3 | 2645,4 | 4684,9 | 4684,9 | 4684,9 | 45642,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 22530,6 | 2030,6 | 30,6 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 24682,1 |
| - местный бюджет (района) | 1704,3 | 2676,7 | 2614,8 | 4654,8 | 4654,8 | 4654,8 | 20960,2 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель УО, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель УСиЖКХ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4927,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4927,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 4927,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4927,7 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными, на территории Череповецкого муниципального района» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 19587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19587,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 19000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19000,0 |
| - местный бюджет (района) | 587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель ОЭК, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 19587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19587,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 19000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19000,0 |
| - местный бюджет (района) | 587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение экологической обстановки в Череповецком муниципальном районе» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4847,3 | 4907,3 | 2845,4 | 4884,9 | 4884,9 | 4884,9 | 27254,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 3530,6 | 2030,6 | 30,6 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 5682,1 |
| - местный бюджет (района) | 1316,7 | 2876,7 | 2814,8 | 4854,8 | 4854,8 | 4854,8 | 21572,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель ОЭК, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4647,3 | 4707,3 | 2645,4 | 4684,9 | 4684,9 | 4684,9 | 26054,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 3530,6 | 2030,6 | 30,6 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 5682,1 |
| - местный бюджет (района) | 1116,7 | 2676,7 | 2614,8 | 4654,8 | 4654,8 | 4654,8 | 20372,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель УО, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель УСиЖКХ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4927,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4927,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 4927,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4927,7 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя муниципальной программы Череповецкого муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля жителей, охваченных мероприятиями экологической направленности | % | D=(Н/Нр)*100, где D - доля жителей, охваченных мероприятиями экологической направленности, %; Н - количество граждан, принявших участие в мероприятиях экологической направленности на территории района (конкурсы. акции, субботники, тыс.чел.; Нр - численность населения района, тыс.чел. | Ведомственная отчетность |
| 2. | Доля площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района | % | - | показатель утвержден решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района «О стратегии социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года»  8,1% |
| 3. | Доля использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | D=(Op/O)*100, где D - доля использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, %; O – объем отходов, образуемых в процессе производства и потребления на территории района, т; Op – объем использованных и обезвреженных отходов, т. | региональный оператор по обращению с отходами на территории Западной зоны Вологодской области |
| 4. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | % | D=(Np/N)*100, где D - доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в общем количестве мест несанкционированного размещения отходов, %; Np - общее количество ликвидированных мест несанкционированно размещения отходов, ед.; N - количество мест несанкционированного размещения отходов, ед. | Ведомственная отчетность |
| 5. | Доля обустроенных мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Череповецкого района | % | D=(K/N)*100, где D - доля обустроенных контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, %; K - количество обустроенных контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, ед.; N - общее количество мест накопления твердых коммунальных отходов, ед. | Ведомственная отчетность |
| 6. | Общая площадь объектов накопленного вреда на территории Череповецкого района | га | S=S-Si, где S - общая площадь объектов накопленного вреда, га Si - площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га | Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) |
| 7. | Количество граждан, проживающих на территории, подверженной негативному воздействию вод | чел. | - | показатель утвержден решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района «О стратегии социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года»  194 чел. |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Череповецкого района»

- Основные положения

| Наименование проекта | Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Череповецкого муниципального района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Череповецкого района | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Крашенинников П.Г. | и.п. руководителя администрации района |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Цель муниципального проекта: Создание условий для снижения площади объектов накопленного вреда на территории Череповецкого района до 4,89 га к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь объектов накопленного вреда на территории района | га | 9,03 | 2024 | 9,03 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | да |

- 3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение рекультивации объектов размещения отходов, после завершения их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации после завершения их эксплуатации | шт. | 3 |  | - | - | - | - | - | Выполнение работ | ПСД |  | да |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1. | Обеспечение рекультивации объектов размещения отходов, после завершения их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации после завершения их эксплуатации (Ответственный исполнитель ОЭК), всего | 19587,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 19587,6 |
| 1.1.1 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.2 | средства областного бюджета | 19000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 19000,0 |
| 1.1.3 | средства местного бюджета | 587,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 587,6 |
| 1.1.4 | средства сельских поселений бюджета | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 19587,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 19587,6 |
| средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| средства областного бюджета |  | 19000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 19000,0 |
| средства местного бюджета |  | 587,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 587,6 |
| средства сельских поселений бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь объектов накопленного вреда на территории района | га | S=S-Si, где S - общая площадь объектов накопленного вреда, га Si - площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га | Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Результат: Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации после завершения их эксплуатации |  |  | ОЭК |  |
| 1.2 | Контрольная точка 1. Размещение на электронной площадке конкурсной документации на разработку ПСД | 01.01.2025 | 15.02.2025 |  | Размещена конкурсная документация на сайте |
|  | Контрольная точка 2. Подписание контракта на разработку проектно-сметной документации | 16.03.2025 | 01.04.2025 |  | Заключен контракт на разработку ПСД |
|  | Контрольная точка 3. Готовность проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы | 01.01.2025 | 01.09.2026 |  | Выдано заключение государственной экспертизы |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Улучшение экологической обстановки в Череповецком муниципальном районе»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Отдел экологического контроля администрации Череповецкого муниципального района |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение: 2024 | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля жителей, охваченных мероприятиями экологической направленности | % | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ОЭК УО |
| 2 | Доля площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района | % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ОЭК |
| 3 | Доля использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 65 | 75 | ОЭК |
| 4 | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ОЭК |
| 5 | Доля обустроенных мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Череповецкого района | % | 41 | 50 | 58 | 68,5 | 79 | 89,5 | 100 | ОЭК |
| 6 | Количество граждан, проживающих на территории, подверженной негативному воздействию вод | чел. | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | УСиЖКХ |

| 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение: 2024 |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |
| Задача №1. Ежегодное обеспечение надлежащего технического состояния скотомогильника, расположенного в районе д. Михеево сельского поселения Уломское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1. Обеспечено выполнение работ по содержанию техническое состояния скотомогильника |  |  |  | Выполнение работ по обустройству скотомогильника, с целью приведения в соответствие санитарного состояния и оборудования ветеринарным требованиям |  | ед. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | ОЭК |  |  |
| Задача №2. Привлечение экспертных организаций для проведения анализа и оценки негативного воздействия на окружающую среду до 100% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Мероприятие № 2. Обеспечено выполнение работ по аналитическому контролю сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, почв, размещения отходов в рамках мероприятий по экологическому контролю (надзору) |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ОЭК |  |
| Задача №3. Повышение уровня экологической культуры и образованности населения, за счет привлечения доли жителей округа к участию в мероприятиях экологической направленности до 10% в 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие № 3. Обеспечено проведение конкурсов и других мероприятий экологической направленности |  | Организация мероприятий экологической направленности среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений, учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  | ед. |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 | УО |  |  |
| 4. | Мероприятие № 4. Обеспечено проведение районного фестиваля детских экологических театров «С надеждой в будущее» |  | Совершенствование форм и повышение эффективности работы по экологическому воспитанию и просвещению, содействие развитию творческой и познавательной деятельности детей, выявление и распространение опыта воспитания экологической культуры через театральную деятельность |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | ОЭК |  |  |
| 5. | Мероприятие № 5. Обеспечена организация и проведение Дней защиты от экологической опасности |  | Совершенствование форм и повышение эффективности работы по экологическому воспитанию и просвещению, выявление талантливых педагогов и лучших педагогических инициатив в сфере экологического образования и воспитания, стимулирование творческой активности педагогов учреждений в области экологического образования и воспитания детей, пропаганда и распространение лучшего опыта по организации эколого-ориентировочной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях, обогащение знаний о природе родного края, содействие развитию творческой и познавательной деятельности детей, воспитание бережного отношения к природе |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | ОЭК |  |  |
| 6. | Мероприятие № 6. Обеспечена организация мероприятий по проведению субботников: акции «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», «Вода России», «Чистые Игры» |  | Увеличение вовлеченности жителей в благоустройство Череповецкого района |  |  |  |  |  | ед. |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | ОЭК |  |  |
| 7. | Мероприятие № 7. Обеспечено проведение экологического фестиваля «ЭКОфест» |  | Формирование у населения активной жизненной позиции по защите окружающей среды, привлечение внимания жителей Череповецкого района к экологическим проблемам района. Пропаганда здорового образа жизни, развитие экологической грамотности у жителей района, повышение общей и личной ответственности граждан за судьбу природы и человека |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | ОЭК |  |  |
| Задача №4. Обеспечение увеличения доли ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов и рекультивация несанкционированных свалок до 80% к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие № 8. Проведена работа по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  | Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Череповецкого района |  | ед. |  |  |  | 44 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | ОЭК |  |  |
| Задача №5. Увеличение доли населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами до 100% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие № 9. Обустроено контейнерных площадок |  |  |  | Увеличение доли населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами |  | ед. |  |  |  | 941 |  | 93 |  | 75 |  | 99 |  |  | 99 |  | 98 |  | 99 | ОЭК |  |  |
| Задача №6. Обеспечение сохранения доли особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Череповецкого района на уровне 8,1% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятие № 10. Обеспечено проведение мероприятий по обследованию особо охраняемых природных территорий |  |  |  | Сохранение доли площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района |  | % |  |  |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,1 |  |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,1 | ОЭК |  |  |
| Задача №7. Увеличение доли участия в организации раздельного сбора (накопления) твердых коммунальных отходов, в том числе раздельное их складирование по видам отходов до 75% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие № 11. Обеспечено проведение мероприятий «Раздельный сбор», «Охота на Шину» |  |  |  | Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Череповецкого района |  | ед. |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | ОЭК |  |  |
| Задача №8. Снижение к 2030 году негативного воздействия вод на объекты экономики и жизнедеятельности населения за счет выполнения мероприятий по берегоукреплению и ремонту гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие № 12. Обеспечено проведение мероприятий по берегоукреплению и капитальному ремонту гидротехнических сооружений |  |  |  | Снижение негативного воздействия вод на объекты экономики и жизнедеятельности населения за счет выполнения мероприятий по берегоукреплению и ремонту гидротехнических сооружений |  | ед. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | УСиЖКХ |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение экологической обстановки в Череповецком муниципальном районе» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 9775,0 | 4907,3 | 2845,4 | 4884,9 | 4884,9 | 4884,9 | 32182,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 3530,6 | 2030,6 | 30,6 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 5682,1 |
| - местный бюджет | 6244,4 | 2876,7 | 2814,8 | 4854,8 | 4854,8 | 4854,8 | 26500,3 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель ОЭК, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4647,3 | 4707,3 | 2645,4 | 4684,9 | 4684,9 | 4684,9 | 26054,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 3530,6 | 2030,6 | 30,6 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 5682,1 |
| - местный бюджет | 1116,7 | 2676,7 | 2614,8 | 4654,8 | 4654,8 | 4654,8 | 20372,6 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель УО, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель УСиЖКХ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4927,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4927,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 4927,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4927,7 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1. Обеспечено выполнение работ по содержанию техническое состояния скотомогильника Ответственный исполнитель ОЭК, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 62,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 62,1 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2. Обеспечено выполнение работ по аналитическому контролю сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, почв, размещения отходов в рамках мероприятий по экологическому контролю (надзору) Ответственный исполнитель ОЭК, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| - местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 3. Обеспечено проведение конкурсов и других мероприятий экологической направленности Соисполнитель ОУ, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 4. Обеспечено проведение районного фестиваля детских экологических театров «С надеждой в будущее» Ответственный исполнитель ОЭК, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 450,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 450 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 5. Обеспечена организация и проведение Дней защиты от экологической опасности Ответственный исполнитель ОЭК, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 195,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 195,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 6. Обеспечена организация мероприятий по проведению субботников: акции «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», «Вода России», «Чистые Игры» Ответственный исполнитель ОЭК, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 368,8 | 368,8 | 368,8 | 408,8 | 408,8 | 408,8 | 2332,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 368,8 | 368,8 | 368,8 | 408,8 | 408,8 | 408,8 | 2332,8 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 7. Обеспечено проведение экологического фестиваля «ЭКОфест» Ответственный исполнитель ОЭК, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 390,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 390,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 8. Проведена работа по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов Ответственный исполнитель ОЭК, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 400,0 | 2067,0 | 2067,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 6934,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 400,0 | 2067,0 | 2067,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 6934,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 9. Обустроено контейнерных площадок Ответственный исполнитель ОЭК, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 3608,3 | 2061,9 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 14670,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 3500,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 |
| - местный бюджет | 108,3 | 61,9 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9170,2 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 10. Обеспечено проведение мероприятий по обследованию особо охраняемых природных территорий Ответственный исполнитель ОЭК, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 11. Обеспечено проведение мероприятий «Раздельный сбор», «Охота на Шину» Ответственный исполнитель ОЭК, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 660,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 660,6 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 12. Обеспечено проведение мероприятий по берегоукреплению и капитальному ремонту гидротехнических сооружений Соисполнитель УСиЖКХ, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4927,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4927,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 4927,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4927,7 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка |  |  |  | Дата наступления контрольной точки |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) |  | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| Мероприятие № 1. Обеспечено выполнение работ по содержанию техническое состояния скотомогильника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Проведено ветеринарно-санитарное обследование сибиреязвенного скотомогильника, определен перечень работ |  |  |  | до 30.06 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Акт обследования |
| Контрольная точка 1.2. Направлена заявка на финансирование расходов по предоставлению субвенций |  |  |  | до 20.09 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Уведомление о поступлении денежных средств |
| Контрольная точка 1.3. Заключен договор на проведение работ, проведена работа |  |  |  | до 30.10 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Договор с подрядчиком |
| Контрольная точка 1.4. Оплата выполненных работ |  |  |  | до 31.12 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Акт выполненных работ |
| Мероприятие № 2. Обеспечено выполнение работ по аналитическому контролю сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, почв, размещения отходов в рамках мероприятий по экологическому контролю (надзору) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Запрос коммерческих предложений на выполнение работ по аналитическому контролю сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, почв, размещения отходов в рамках мероприятий по экологическому контролю (надзору) |  |  | до 31.03 текущего года |  |  |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля | Коммерческие предложения |
| Контрольная точка 2.2. Заключен договор на оказание услуг по аналитическому контролю |  |  | до 30.06 текущего года |  |  |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля | Заключение договора |
| Контрольная точка 2.3. Направлены заявки на оказание услуг |  |  | до 30.09 текущего года |  |  |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля | Выполнение работ |
| Контрольная точка 2.4. Оплата выполненных работ, расторжение договора |  |  | до 31.12 текущего года |  |  |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля | Акт выполненных работ, соглашение о расторжении договора |
| Мероприятие № 3. Обеспечено проведение конкурсов и других мероприятий экологической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Разработаны распоряжения |  |  |  | до 31.03 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Распоряжения, положения |
| Контрольная точка 3.2. Проведены мероприятия |  |  |  | до 30.09 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Протокол |
| Контрольная точка 3.3. Подведены итоги, награждение |  |  |  | до 31.12 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Постановление |
| Мероприятие № 4. Обеспечено проведение районного фестиваля детских экологических театров «С надеждой в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Разработаны распоряжения |  |  |  | до 31.03 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Распоряжения, положения |
| Контрольная точка 4.2. Проведены мероприятия |  |  |  | до 30.09 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Протокол |
| Контрольная точка 4.3. Подведены итоги, награждение |  |  |  | до 31.12 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Постановление |
| Мероприятие № 5. Обеспечена организация и проведение Дней защиты от экологической опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 5.1. Разработаны распоряжения |  | до 31.03 текущего года |  |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  |  | Распоряжения, положения |
| Контрольная точка 5.2. Проведены мероприятия |  | до 30.09 текущего года |  |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  |  | Протокол |
| Контрольная точка 5.3. Подведены итоги, награждение |  | до 31.12 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  |  |  | Постановление |
| Мероприятие № 6. Обеспечена организация мероприятий по проведению субботников: акции «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», «Вода России», «Чистые Игры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 6.1. Разработаны распоряжения | до 31.03 текущего года |  |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  |  |  | Распоряжения, положения |
| Контрольная точка 6.2. Проведены мероприятия | до 30.09 текущего года |  |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  |  |  | Протокол |
| Контрольная точка 6.3. Подведены итоги, награждение | до 31.12 текущего года |  |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  |  |  | Постановление |
| Мероприятие № 7. Обеспечено проведение экологического фестиваля «ЭКОфест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 7.1. Разработано положение |  |  |  | до 31.03 текущего года |  |  | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  | Разработка положений |
| Контрольная точка 7.2. Закуплено товаров для награждения |  |  |  | до 30.06 текущего года |  |  | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  | Счет на оплату, счет-фактура |
| Контрольная точка 7.3. Проведены мероприятия |  |  |  | до 30.09 текущего года |  |  | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  | Протокол |
| Контрольная точка 7.4. Предоставлен отчет ОЭК |  |  |  | до 31.12 текущего года |  |  | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  | Отчет |
| Мероприятие № 8. Проведена работа по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 8.1. Определен объем работ |  |  |  | до 31.03 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Техническое задание |
| Контрольная точка 8.2. Заключены контракты с подрядчиком на предоставление услуги, осуществление работ |  |  |  | до 30.09 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Контракты |
| Контрольная точка 8.3. Оплата выполненных работ |  |  |  | до 31.12 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Акт выполненных работ |
| Мероприятие № 9. Обустроено контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 9.1. Определен объем работ |  |  |  | до 31.03 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Перечень контейнерных площадок |
| Контрольная точка 9.2. Направлены заявки на согласование мест размещения КП в Роспотребнадзор |  |  |  | до 30.06 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Заявки |
| Контрольная точка 9.3. Запрос коммерческих предложений на обустройство КП, заключен договор |  |  |  | до 30.09 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Контракт с подрядчиком на предоставление услуги |
| Контрольная точка 9.4. Оплата выполненных работ |  |  |  | до 31.12 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Акт выполненных работ |
| Мероприятие № 10. Обеспечено проведение мероприятий по обследованию особо охраняемых природных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 10.1. Разработан план мероприятий |  |  |  | до 31.03 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | План обследований |
| Контрольная точка 10.2. Проведено обследование территорий ООПТ |  |  |  | до 30.09 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Акты обследования |
| Контрольная точка 10.3. Подготовлена информация о результатах проведения выездных обследований |  |  |  | до 31.12 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Отчет |
| Мероприятие № 11. Обеспечено проведение мероприятий «Раздельный сбор», «Охота на Шину» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 11.1. Разработан план мероприятий |  |  |  | до 31.03 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | План мероприятий |
| Контрольная точка 11.2. Заключены контракты с подрядчиком на предоставление услуги по вывозу отходов, осуществлены работы |  |  |  | до 30.09 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Контракт |
| Контрольная точка 11.3. Подготовлена информации о результатах проведения выездных обследований |  |  |  | до 31.12 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Отчет |
| Мероприятие № 12. Обеспечено проведение мероприятий по берегоукреплению и капитальному ремонту гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 12.1. Определен объем работ |  |  |  | до 31.03 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Техническое задание |
| Контрольная точка 12.2. Запрос коммерческих предложений, заключен договор |  |  |  | до 30.04 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Контракт с подрядчиком на предоставление услуги |
| Контрольная точка 12.3 Выполнен капитальный ремонт |  |  |  | до 30.09 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Акт приема-сдачи |
| Контрольная точка 12.4 Оплата выполненных работ |  |  |  | до 31.12 текущего года |  |  | Запевалова С.А., начальник отдела экологического контроля |  | Счет на оплату, счет-фактура |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля жителей, охваченных мероприятиями экологической направленности | % | Показатель характеризует отношение количества жителей, охваченных мероприятиями экологической направленности к численности населения района | Возрастание | дискретный | D=(Н/Нр)*100 | D - доля населения района, принявшее участие в мероприятиях экологической направленности, %; Н - количество граждан, принявших участие в мероприятиях экологической направленности на территории района (конкурсы. акции, субботники, тыс.чел.; Нр - численность населения района, тыс.чел. | Статистическая отчетность | Отдел экологического контроля |
| 2. | Доля площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района | % | Показатель характеризует долю площади особо охраняемых природных территорий в общей площади района | Стационарный | - | - | - | показатель утвержден решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района «О стратегии социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года»  8,1% | Отдел экологического контроля |
| 3. | Доля использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | Показатель характеризует увеличение объема отходов, направляемых на вторичную переработку | Возрастание | дискретный | D=(Op/O)*100 | D - доля использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, %; O – объем отходов, образуемых в процессе производства и потребления на территории района, т; Op – объем использованных и обезвреженных отходов, т | показатель утвержден решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района «О стратегии социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года»  до 44 % | Отдел экологического контроля |
| 4. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | % | Показатель характеризует увеличение количества ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему числу мест несанкционированного размещения отходов | Возрастание | дискретный | D=(Np/N)*100 | D - доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в общем количестве мест несанкционированного размещения отходов, %; Np - общее количество ликвидированных мест несанкционированно размещения отходов, ед.; N - количество мест несанкционированного размещения отходов, ед. | Ведомственная отчетность | Отдел экологического контроля |
| 5. | Доля обустроенных мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Череповецкого района | % | Показатель характеризует долю обустроенных в соответствии с СанПиН контейнерных площадок для накопления отходов в общем количестве контейнерных площадок, расположенных на территории района | Возрастание | дискретный | D=(K/N)*100 | D - доля обустроенных контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, %; K - количество обустроенных контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, ед.; N - общее количество мест накопления твердых коммунальных отходов, ед. | Ведомственная отчетность | Отдел экологического контроля |
| 6. | Количество граждан, проживающих на территории, подверженной негативному воздействию вод | чел. | Показатель характеризует численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | Стационарный | - | 194 | - | показатель утвержден решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района «О стратегии социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года»  194 чел. | Отдел экологического контроля |

»