Приложение

к постановлению

администрации района

от 23.04.2025 № 214

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 31.10.2024 № 520

Муниципальная программа

«Развитие системы образования Череповецкого

муниципального района»

(далее – муниципальная программа)

- Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы

- Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642;

Государственной программы «Развитие образования Вологодской области», утверждённой постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019 года № 74 (с последующими изменениями);

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ № 309);

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2022 года № 678-р.

2. Муниципальная программа направлена на обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Сеть муниципальных учреждений образования в Череповецком муниципальном районе состоит из 27 муниципальных бюджетных образовательных учреждений (далее – Учреждения), которые обеспечивают всем жителям района государственные гарантии доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней образования.

Основными характеристиками текущего состояния сферы образования Череповецкого муниципального района являются доступность образовательных услуг для детей района, качество услуг, предоставляемых образовательными учреждениями различных уровней образования; кадровый состав педагогических работников.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

обеспечение доступности и качества дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей;

модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании;

создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ;

совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

совершенствование системы оценки качества образования;

удовлетворение потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном профессиональном образовании на основе создания базовой организации профессионального образования;

развитие материально-технической базы системы профессионального образования с учетом современных технологий производства и качества оказания образовательных услуг.

Система общего и дополнительного образования района характеризуется достаточно высоким качеством образования, о чем свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и выпускников 11 классов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующие среднеобластным, увеличение количества участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.

Для повышения качества образования в районе принимаются следующие меры:

завершен переход школ района на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала;

оптимизация сети образовательных учреждений, включающая в себя создание образовательных центров, оснащение современным оборудованием ресурсных центров для осуществления дистанционного образования, а также улучшение материально-технической базы учреждений;

реализация инклюзивного образования в рамках создания доступной среды.

В рамках муниципальной программы на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», определенной Указом № 309, направлены муниципальные проекты «Музеи Вологодчины: наша победа. Связь поколений», «Реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях области», «Модернизация школьной системы образования», «Модернизация дошкольной системы образования» и комплексы процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления образования  администрации района и подведомственных учреждений», «Предоставление мер социальной поддержки», «Укрепление материально-технической базы учреждений», «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-зовательных организациях», «Комплексная безопасность», «Патриотическое воспитание», «Проведение мероприятий, направленных на развитие талантов детей», «Грантовая поддержка лучших образовательных организаций района», «Создание условий для привлечения и закрепления молодых кадров в организациях образования района и повышение престижа педагогических специальностей, развитие кадрового потенциала».

- Целевые показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы и с учетом успешного выполнения мероприятий за период 2025-2030 годов планируется достижение следующих показателей:

1. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования – к 2030 году 100%;

2. Отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе - к 2030 году 100%;

3. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе – к 2030 году 100%;

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования - к 2030 году 100 %.

5. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет – к 2030 году 96%;

6. Доля выпускников, не получивших аттестат по окончании средней школы – 0 чел.

7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций не ниже среднеобластного уровня – к 2030 году 100%;

8. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения – к 2030 году 100%;

9. Доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки – к 2030 году 100%;

10. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, получающих льготное питание, в общем количестве таких обучающихся, чьи родители обратились за получением льготного питания – к 2030 году 100%;

11. Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – к 2030 году 100%;

12. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – к 2030 году 0%;

13. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет – к 2030 году 100%;

14. Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования – к 2030 году 100%;

15. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организационными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района – к 2030 году 56%;

16. Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей – к 2030 году 24%.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие системы образования Череповецкого муниципального района»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района по социальным вопросам Самчук Наталия Евгеньевна |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление образования администрации Череповецкого муниципального района (далее – Управление образования) |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальные образовательные учреждения района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Увеличение до 100% к 2030 году охвата детей возможностью получения качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям. Цель 2: Сохранение к 2030 году охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет качественным дошкольным образованием, в том числе присмотра и ухода за детьми, на уровне 100 процентов. Цель 3: Увеличение охвата обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, с 21% в 2024 году до 24% к 2030 году. |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения | Общий объем финансирования Программы составляет 6 648 814,9 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 1 357 201,8 тыс. рублей; 2026 год – 1 176 981,8 тыс. рублей; 2027 год – 1 141 080,2 тыс. рублей; 2028 год  991 183,7 тыс. рублей; 2029 год  991 183,7 тыс. рублей; 2030 год  991 183,7 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Вологодской области | «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической личности и социальной ответственности личности» Государственной программа «Развитие образования Вологодской области» |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024) | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями стратегических целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |
| Цель муниципальной программы «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» № 1: «Увеличение до 100% к 2030 году охвата детей возможностью получения качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 79,6 | 81,4 | 82 | 94 |  |  | 96 |  | 98 |  | 100 |  | Управление образования |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 2. | Отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 5. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | 87 | 88 | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 96 |  | Управление образования |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 6. | Доля выпускников, не получивших аттестат по окончании средней школы | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Управление образования |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций не ниже среднеобластного уровня | % | 70 | 76 | 82 |  | 88 |  | 94 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 8. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 9. | Доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 10. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, получающих льготное питание, в общем количестве таких обучающихся, чьи родители обратились за получением льготного питания | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 11. | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 12. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Управление образования |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| Цель муниципальной программы «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» № 2: «Сохранение к 2030 году охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет качественным дошкольным образованием, в том числе присмотра и ухода за детьми, на уровне 100 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 70 | 75 | 80 |  |  | 85 | 95 | 100 |  |  | 100 |  | Управление образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |  |
| 14. | Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Управление образования | Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования |  |
| Цель муниципальной программы «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» № 3: «Увеличение охвата обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, до 24% к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организационными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | % | 51,6 | 52,4 | 53,2 |  |  | 54,0 | 54,8 | 55,6 |  | 56,0 |  |  | Управление образования | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| 16. | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | % | 21 | 21,5 | 22 |  |  | 22,5 | 23 | 23,5 |  | 24 |  |  | Управление образования | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей |  |

- 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Все лучшее детям» (Руководитель проекта – Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта: управление образования |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача № 1. Модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Здания и (или) помещения муниципальных общеобразовательных организаций капитально отремонтированы. Школы оснащены необходимыми средствами обучения и воспитания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 1.2. | Муниципальный проект «Педагоги и наставники» (Руководитель проекта – Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта: управление образования |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Задача №1. Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования педагогических работников | Выплачены ежемесячные денежные вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 1.3. | Муниципальный проект «Поддержка семей» (Руководитель проекта – Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта: управление образования |  |  |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача № 1. Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Проведены комплексные капитальные ремонты зданий детских садов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.4. | Муниципальный проект «Музеи Вологодчины: наша победа. Связь поколений» (Руководитель проекта – Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта: управление образования | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Задача № 1. Создание в муниципальных и государственных музеях экспозиций, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, событиям СВО | В школе создан и функционирует музей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| 1.5. | Муниципальный проект «Реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях области» (Руководитель проекта – Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта: управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |
| 1.5.1. | Задача № 1. Обеспечение целенаправленной профессиональной ориентации и качественной подготовки обучающихся к поступлению в вузы | Муниципальные общеобразовательные организации оснащены необходимыми средствами обучения для приобретения профессиональных навыков школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| 1.6. | Муниципальный проект «Модернизация дошкольной системы образования» (Руководитель проекта – Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта: управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |
| 1.6.1. | Задача № 1. Приведение в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) дошкольных образовательных организаций | Проектно-сметная документация актуализирована и имеет положительное заключение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления образования администрации района и подведомственных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1.М.1. | Задача № 1. Предоставление качественного образования в условиях, отвечающих современным требованиям | Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий общеобразовательным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| 1.М.2. | Задача № 2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий дошкольным образовательным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |
| 1.М.3. | Задача № 3. Предоставление доступного дополнительного образования | Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий учреждениям дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей |  |
| 1.М.4. | Задача № 4. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Выполнен мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, оценка эффективности реализации данной программы, выполнение плана деятельности управления образования администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| 2.М. | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |  |  |
| 2.М.1. | Задача № 1. Сохранение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки на уровне 100% к 2030 году | Публично-нормативные обязательства в дошкольных, общеобразовательных организациях и учреждениях допобразования исполнены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| 3.М. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| 3.М.1. | Задача № 1. Создание условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования | Выполнены текущие ремонты, приобретены технологическое оборудование, мебель и материалы для ремонта помещений образовательных учреждений в соответствии с нормами СанПиНа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| 4.М. | Комплекс процессных мероприятий "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 4.М.1. | Задача № 1. Обеспечение полноценным качественным питанием школьников 1-4 классов | Предоставлены субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| 5.М. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |  |  |
| 5.М.1. | Задача № 1. Проведение мероприятий по комплексной безопасности в общеобразовательных, дошкольных организациях района и учреждениях дополнительного образования | Проведены мероприятия по комплексной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| 6.М. | Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.М.1. | Задача №1: Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | Проведение мероприятий патриотической направленности с обучающимися и воспитанниками района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| 7.М. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий, направленных на развитие талантов детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.М.1. | Задача №1. Создание и развитие творческой среды для выявления одаренных детей в образовательных учреждениях, целевая поддержка одаренных детей | Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей и молодых талантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| 8.М. | Комплекс процессных мероприятий «Грантовая поддержка лучших образовательных организаций района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования |  |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.М.1. | Задача №1. Создание условий для повышения качества образования | Проведение конкурсов на лучшее образовательное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |

- 4.Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Муниципальная программа «Развитие образования Череповецкого муниципального района» (всего), в том числе: | 1 357 201,8 | 1 176 981,8 | 1 141 080,2 | 991 183,7 | 991 183,7 | 991 183,7 | 6 648 814,9 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 1 357 201,8 | 1 176 981,8 | 1 141 080,2 | 991 183,7 | 991 183,7 | 991 183,7 | 6 648 814,9 |
| - федеральный бюджет | 306 330,4 | 101 435,3 | 143 153,5 | 54 777,9 | 54 777,9 | 54 777,9 | 715 252,9 |
| - областной бюджет | 688409,0 | 712 151,1 | 633 982,2 | 580 655,3 | 580 655,3 | 580 655,3 | 3 776 508,2 |
| - местный бюджет (района) | 362 462,4 | 363 395,4 | 363 944,5 | 355 750,5 | 355 750,5 | 355 750,5 | 2 157 053,8 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель, в том числе | 1 357 201,8 | 1 176 981,8 | 1 141 080,2 | 991 183,7 | 991 183,7 | 991 183,7 | 6 648 814,9 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 1 357 201,8 | 1 176 981,8 | 1 141 080,2 | 991 183,7 | 991 183,7 | 991 183,7 | 6 648 814,9 |
| - федеральный бюджет | 306 330,4 | 101 435,3 | 143 153,5 | 54 777,9 | 54 777,9 | 54 777,9 | 715 252,9 |
| - областной бюджет | 688409,0 | 712 151,1 | 633 982,2 | 580 655,3 | 580 655,3 | 580 655,3 | 3 776 508,2 |
| - местный бюджет (района) | 362 462,4 | 363 395,4 | 363 944,5 | 355 750,5 | 355 750,5 | 355 750,5 | 2 157 053,8 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Все лучшее детям» (всего), в том числе: | 332 071,6 | 0 | 138 114,6 | 0 | 0 | 0 | 470 186,2 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 332 071,6 | 0 | 138 114,6 | 0 | 0 | 0 | 470 186,2 |
| - федеральный бюджет | 247 623,7 | 0 | 88 375,6 | 0 | 0 | 0 | 335 999,3 |
| - областной бюджет | 82 495,1 | 0 | 49 711,3 | 0 | 0 | 0 | 132 206,4 |
| - местный бюджет (района) | 1 952,8 | 0 | 27,7 | 0 | 0 | 0 | 1 980,5 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Педагоги и наставники» (всего), в том числе: | 43 961,4 | 44 370,3 | 44 728,3 | 44 728,3 | 44 728,3 | 44 728,3 | 267 244,9 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 43 961,4 | 44 370,3 | 44 728,3 | 44 728,3 | 44 728,3 | 44 728,3 | 267 244,9 |
| - федеральный бюджет | 43 763,6 | 44 002,1 | 44 183,1 | 44 183,1 | 44 183,1 | 44 183,1 | 264 498,1 |
| - областной бюджет | 197,8 | 368,2 | 545,2 | 545,2 | 545,2 | 545,2 | 2 746,8 |
| - местный бюджет (района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Поддержка семьи» (всего), в том числе: | 0 | 50 710,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 710,8 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 0 | 50 710,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 710,8 |
| - федеральный бюджет | 0 | 45 123,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 123,6 |
| - областной бюджет | 0 | 5 577,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 577,1 |
| - местный бюджет (района) | 0 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Музеи Вологодчины: наша победа. Связь поколений» (всего), в том числе: | 1 000,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,2 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 1 000,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,2 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 |
| - местный бюджет (района) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях области» (всего), в том числе: | 2 712,2 | 4 284,3 | 3 616,3 | 0 | 0 | 0 | 10 612,8 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 2 712,2 | 4 284,3 | 3 616,3 | 0 | 0 | 0 | 10 612,8 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 2 711,7 | 4283,4 | 3 615,6 | 0 | 0 | 0 | 10 610,7 |
| - местный бюджет (района) | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Модернизация дошкольной системы образования» (всего), в том числе: | 625,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,0 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 625,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет (района) | 625,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления образования администрации района и подведомственных учреждений" (всего), в том числе: | 873 497,9 | 884 011,8 | 884 011,8 | 884 011,8 | 884 011,8 | 884 011,8 | 5 293 556,9 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 873 497,9 | 884 011,8 | 884 011,8 | 884 011,8 | 884 011,8 | 884 011,8 | 5 293 556,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 557 523,2 | 553 506,5 | 553 506,5 | 553 506,5 | 553 506,5 | 553 506,5 | 3 325 055,7 |
| - местный бюджет (района) | 315 974,7 | 330 505,3 | 330 505,3 | 330 505,3 | 330 505,3 | 330 505,3 | 1 968 501,2 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки" (всего), в том числе: | 25 427,0 | 25 035,0 | 25 035,0 | 25 035,0 | 25 035,0 | 25 035,0 | 150 602,0 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 25 427,0 | 25 035,0 | 25 035,0 | 25 035,0 | 25 035,0 | 25 035,0 | 150 602,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 20 644,0 | 20 644,0 | 20 644,0 | 20 644,0 | 20 644,0 | 20 644,0 | 123 864,0 |
| - местный бюджет (района) | 4 783,0 | 4 391,0 | 4 391,0 | 4 391,0 | 4 391,0 | 4 391,0 | 26 738,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений" (всего), в том числе: | 54 395,8 | 147 643,6 | 25 700,0 | 17 484,4 | 17 484,4 | 17 484,4 | 280 192,6 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 54 395,8 | 147 643,6 | 25 700,0 | 17 484,4 | 17 484,4 | 17 484,4 | 280 192,6 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 18 856,1 | 122 496,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 352,5 |
| - местный бюджет (района) | 35 539,7 | 25 147,2 | 25 700,0 | 17 484,4 | 17 484,4 | 17 484,4 | 138 840,1 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" (всего), в том числе: | 20 330,8 | 17 944,0 | 16 892,2 | 16 892,2 | 16 892,2 | 16 892,2 | 105 843,6 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 20 330,8 | 17 944,0 | 16 892,2 | 16 892,2 | 16 892,2 | 16 892,2 | 105 843,6 |
| - федеральный бюджет | 14 943,1 | 12 309,6 | 10 594,8 | 10 594,8 | 10 594,8 | 10 594,8 | 69 631,9 |
| - областной бюджет | 4 981,1 | 5 275,5 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 34 095,0 |
| - местный бюджет (района) | 406,6 | 358,9 | 337,8 | 337,8 | 337,8 | 337,8 | 2 116,7 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Комплексная безопасность" (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет (района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание" (всего), в том числе: | 497,9 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2 147,9 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 497,9 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2 147,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет (района) | 497,9 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2 147,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий, направленных на развитие талантов детей" (всего), в том числе: | 1 482,0 | 1 482,0 | 1 482,0 | 1 482,0 | 1 482,0 | 1 482,0 | 8 892,0 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 1 482,0 | 1 482,0 | 1 482,0 | 1 482,0 | 1 482,0 | 1 482,0 | 8 892,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет (района) | 1 482,0 | 1 482,0 | 1 482,0 | 1 482,0 | 1 482,0 | 1 482,0 | 8 892,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Грантовая поддержка лучших образовательных организаций района" (всего), в том числе: | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 7 200,0 |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 7 200,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет (района) | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 7 200,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя муниципальной программы Череповецкого муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | Y1=X1N1⋅100, где X1 – численность обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района (чел.); N1 – общая численность детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |
| 2. | Отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | ФОТ пр - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - всего; ФОТ у - фонд начисленной заработной платы учителей списочного состава (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - всего; Ч сп,пр - средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; Ч сп,у - средняя численность учителей (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; З э - среднемесячный доход от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации. | Федеральная служба государственной статистики |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % | ФОТ пр - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, - всего; ЧС сп,пр - средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей; З э - среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации. | Федеральная служба государственной статистики |
| 4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования | % | ФОТ 1 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования - всего; ФОТ 2 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - всего; Ч сп1 - средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования; Ч сп2 - средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. | Федеральная служба государственной статистики |
| 5. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | D = (C/X)*100%, где C- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода, чел.; X – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), проживающих на территории района, на начало отчетного периода, чел. | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |
| 6. | Доля выпускников, не получивших аттестат по окончании средней школы | % | Q21 = W22/E22*100%, где W22 - число выпускников, не получивших аттестат по окончании средней школы (чел.); Е22 - общее количество выпускников (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |
| 7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций не ниже среднеобластного уровня | % | Q17 = W17/E17*100%, где W17 - число общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (шт.); Е17 - общее количество общеобразовательных организаций (шт.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |
| 8. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения | % | Q18 = W18/E18*100%, где W18 - число детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения (чел.); Е18 - общее количество детей-инвалидов (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |
| 9. | Доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | F = G/H*100%, где F- доля граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся, G- количество граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся H- общее количество обратившихся граждан | Данные ведомственной отчетности |
| 10. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, получающих льготное питание, в общем количестве таких обучающихся, чьи родители обратились за получением льготного питания | % | F = G/H*100%, где F- доля граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся, G- лоличество граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся H- щбщее количество обратившихся граждан | Данные ведомственной отчетности |
| 11. | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | F = G/H*100%, где F- доля граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся, G- количество граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся H- общее количество обратившихся граждан | Данные ведомственной отчетности |
| 12. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | Q3 = W3/E3*100%, где W3 - количество общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (шт.); E3 - общее количество общеобразовательных учреждений (шт.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |
| 13. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100,   N3 X3 Y3 где Х3- численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования и (или) услугу по содержанию детей в образовательных организациях района; N3- численность заявившихся детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Отчетность учреждений, подтвержденная документально |
| 14. | Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100,   N X Y где Х- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования и (или) услугу по содержанию детей в образовательных организациях района; N- численность заявившихся детей в возрасте от 3 до 7 лет | Отчетность учреждений, подтвержденная документально |
| 15. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организационными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | % | Y4=X4N4⋅100, где X4 – численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организационными формами отдыха, оздоровления и занятости (чел.); N4 – общая численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |
| 16. | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | % | Y2=X2N2⋅100, где X2 – число обучающихся 5 - 11 классов, вовлеченных в мероприятия, которые внесены в Календарь программ и мероприятий Департамента образования Вологодской области; N2 – общее количество обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций района | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Все лучшее детям»

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Все лучшее детям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Все лучшее детям | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Самчук Наталия Евгеньевна | Заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района по социальным вопросам |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Развитие системы образования Череповецкого муниципального района |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Цель: Увеличение доли детей, получающих качественное образование, в условиях, отвечающих современным требованиям, начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций к 2030 году до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 79,6 | 2024 | 81,4 | 82 | 94 | 96 | 98 | 100 | да |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено оснащение предметных кабинетов школ учебниками, учебно-лабораторным оборудованием, средствами обучения и воспитания | Ед. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Школы оснащены необходимыми средствами обучения и воспитания |  | Поставка товара | да |
| 1.2. | Обеспечен ремонт зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций | Ед. | 6 | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 4 | 16 |  | Здания и (или) помещения муниципальных общеобразовательных организаций капитально отремонтированы |  | Выполнение работ | да |
| 1.3. | Обеспечено оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания | Ед. | 6 | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 4 | 16 |  | Отремонтированные школы оснащены необходимыми средствами обучения и воспитания |  | Поставка товара | да |
| 1.4. | Обеспечен ремонт зданий общеобразовательных организаций с однолетним циклом работ | Ед. | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Здания и (или) помещения муниципальных общеобразовательных организаций капитально отремонтированы за 1 год |  | Выполнение работ | да |
| 1.5. | Обеспечено оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | Ед. | 6 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Отремонтированные школы оснащены необходимыми средствами обучения и воспитания |  | Поставка товара | да |
| 1.6. | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий школ разработана, откорректирована и прошла государственную экспертизу | Ед. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Проектно-сметная документация актуализирована и имеет положительное заключение государственной экспертизы |  | Проведена гос.экспертиза | да |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено оснащение предметных кабинетов школ учебниками, учебно-лабораторным оборудованием, средствами обучения и воспитания, всего | 196,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,6 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 173,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,7 |
| 1.1.2. | средства областного бюджета | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,8 |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечен ремонт зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, всего | 266878,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266878,1 |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета | 200118,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200118,3 |
| 1.2.2. | средства областного бюджета | 66706,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66706,4 |
| 1.2.3. | средства местного бюджета | 53,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 |
| 1.2.4. | средства сельских поселений бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Обеспечено оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания | 63121,9 | 0 | 13284,0 | 0 | 0 | 0 | 76 405,9 |
| 1.3.1. | средства федерального бюджета | 47 331,7 | 0 | 8 500,0 | 0 | 0 | 0 | 55 831,7 |
| 1.3.2. | средства областного бюджета | 15 777,6 | 0 | 4 781,3 | 0 | 0 | 0 | 20 558,9 |
| 1.3.3. | средства местного бюджета | 12,6 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 15,3 |
| 1.3.4. | средства сельских поселений бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Обеспечен ремонт зданий общеобразовательных организаций с однолетним циклом работ | 0 | 0 | 124830,6 | 0 | 0 | 0 | 124830,6 |
| 1.4.1. | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 79 875,6 | 0 | 0 | 0 | 79 875,6 |
| 1.4.2. | средства областного бюджета | 0 | 0 | 44 930,0 | 0 | 0 | 0 | 44 930,0 |
| 1.4.3. | средства местного бюджета | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
| 1.4.4. | средства сельских поселений бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Обеспечено оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | средства сельских поселений бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий школ разработана, откорректирована и прошла государственную экспертизу | 1875,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875,0 |
| 1.6.1. | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | средства местного бюджета | 1875,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875,0 |
| 1.6.4. | средства сельских поселений бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по проекту: |  | 332 071,6 | 0,0 | 138 114,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470 186,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | 247 623,7 | 0,0 | 88 375,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335 999,3 |
| средства областного бюджета |  | 82 495,1 | 0,0 | 49 711,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132 206,4 |
| средства местного бюджета |  | 1 952,8 | 0,0 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 980,5 |
| средства сельских поселений бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | Y1=X1N1⋅100, где X1 – численность обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района (чел.); N1 – общая численность детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Обеспечено оснащение предметных кабинетов школ учебниками, учебно-лабораторным оборудованием, средствами обучения и воспитания | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 1.1. | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 1.2. | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования АЧМР в электронном бюджете | 01.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оснащение оборудованием заключено. |
| 1.3. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 11.01.2025 | 31.01.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Техзадание на капремонт (Описание объекта закупки) |
| 1.4. | Проведение процедуры закупки | 01.02.2025 | 01.03.2030 | Комитет Госзаказа Вологодской области | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 1.5. | Заключение контрактов на поставку оборудования в школы | 01.04.2025 | 15.04.2030 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 1.6. | Поставка оборудования для оснащения школ | 01.05.2025 | 30.11.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | УПД, акты соответствия |
| 1.7. | Оплата поставленного товара | 01.06.2025 | 15.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 1.8. | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |
| 2. | Обеспечен ремонт зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования | Положительное заключение госэкспертизы ПСД |
| 2.2 | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 2.3. | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования в электронном бюджете | 11.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение работ заключено. |
| 2.4 | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 15.01.2025 | 01.02.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования | Техзадание на капремонт (Описание объекта закупки) |
| 2.5 | Проведение процедуры закупки | 01.02.2025 | 01.03.2030 | Комитет Госзаказа Вологодской области | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 2.6 | Заключение контрактов на капремонты зданий школ | 01.03.2025 | 01.04.2030 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 2.7 | Выполнение работ по капитальному ремонту | 01.04.2025 | 20.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Промежуточные акты выполненных работ |
| 2.8 | Оплата выполненных работ | 01.06.20245 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 2.9 | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |
| 3. | Обеспечено оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 3.1. | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 3.2. | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования в электронном бюджете | 01.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оснащение оборудованием заключено. |
| 3.3. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 11.01.2025 | 31.01.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Техзадание на капремонт (Описание объекта закупки) |
| 3.4. | Проведение процедуры закупки | 01.02.2025 | 01.03.2030 | Комитет Госзаказа Вологодской области | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 3.5. | Заключение контрактов на поставку оборудования в школы | 01.04.2025 | 15.04.2030 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 3.6. | Поставка оборудования для оснащения школ | 01.05.2025 | 30.11.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | УПД, акты соответствия |
| 3.7. | Оплата поставленного товара | 01.06.2025 | 15.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 3.8. | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |
| 4. | Обеспечен ремонт зданий общеобразовательных организаций с однолетним циклом работ | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования | Положительное заключение госэкспертизы ПСД |
| 4.2. | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 4.3. | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования АЧМР в электронном бюджете | 11.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение работ заключено. |
| 4.4. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 15.01.2025 | 01.02.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования | Техзадание на капремонт (Описание объекта закупки) |
| 4.5. | Проведение процедуры закупки | 01.02.2025 | 01.03.2030 | Комитет Госзаказа Вологодской области | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 4.6. | Заключение контрактов на капремонты зданий школ | 01.03.2025 | 01.04.2030 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 4.7. | Выполнение работ по капитальному ремонту | 01.04.2025 | 20.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Промежуточные акты выполненных работ |
| 4.8. | Оплата выполненных работ | 01.06.20245 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 4.9. | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |
| 5. | Обеспечено оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5.1. | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 5.2. | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования АЧМР в электронном бюджете | 01.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оснащение оборудованием заключено. |
| 5.3. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 11.01.2025 | 31.01.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Техзадание на капремонт (Описание объекта закупки) |
| 5.4. | Проведение процедуры закупки | 01.02.2025 | 01.03.2030 | Комитет Госзаказа Вологодской области | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 5.5. | Заключение контрактов на поставку оборудования в школы | 01.04.2025 | 15.04.2030 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 5.6. | Поставка оборудования для оснащения школ | 01.05.2025 | 30.11.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | УПД, акты соответствия |
| 5.7. | Оплата поставленного товара | 01.06.2025 | 15.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 5.8. | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |
| 6. | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий школ разработана, откорректирована и прошла государственную экспертизу | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | ПСД прошла государственную экспертизу |

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Педагоги и наставники»

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Педагоги и наставники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Педагоги и наставники | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Самчук Наталия Евгеньевна | Заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района по социальным вопросам |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Развитие системы образования Череповецкого муниципального района |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Цель: Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и классных руководителей в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да |
| 2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Денежное содержание советников директоров по воспитанию | Выплата заработной платы | да |
| 1.2. | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Денежное содержание советников директора по воспитанию | Выплата заработной платы | да |
| 1.3. | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Денежное содержание классным руководителям | Выплата заработной платы | да |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта РФ, муниципальных общеобразовательных организаций, всего | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 8136,00 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 1356,0 | 8136,00 |
| 1.1.2. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего | 3297,0 | 3347,0 | 3407,6 | 3407,6 | 3407,6 | 3407,6 | 20274,4 |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета | 3099,2 | 2978,8 | 2862,4 | 2862,4 | 2862,4 | 2862,4 | 17527,6 |
| 1.2.2. | средства областного бюджета | 197,8 | 368,2 | 545,2 | 545,2 | 545,2 | 545,2 | 2746,8 |
| 1.2.3. | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | средства сельских поселений бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, всего | 39308,4 | 39667,3 | 39964,7 | 39964,7 | 39964,7 | 39964,7 | 238834,5 |
| 1.3.1. | средства федерального бюджета | 39308,4 | 39667,3 | 39964,7 | 39964,7 | 39964,7 | 39964,7 | 238834,5 |
| 1.3.2. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | средства сельских поселений бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 43961,4 | 44370,3 | 44728,3 | 44728,3 | 44728,3 | 44728,3 | 267244,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | 43763,6 | 44002,0 | 44183,1 | 44183,1 | 44183,1 | 44183,1 | 264498,1 |
| средства областного бюджета |  | 197,8 | 368,2 | 545,2 | 545,2 | 545,2 | 545,2 | 2746,8 |
| средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства сельских поселений бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | ФОТ пр - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - всего; ФОТ у - фонд начисленной заработной платы учителей списочного состава (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - всего; Ч сп,пр - средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; Ч сп,у - средняя численность учителей (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; З э - среднемесячный доход от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации. | Федеральная служба государственной статистики |
| 2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % | ФОТ пр - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, - всего; ЧС сп,пр - средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей; З э - среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации. | Федеральная служба государственной статистики |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования | % | ФОТ 1 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования - всего; ФОТ 2 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - всего; Ч сп1 - средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования; Ч сп2 - средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. | Федеральная служба государственной статистики |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта РФ, муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 1.1. | Расчет потребности финансовых средств на выплаты советникам по воспитанию | 01.12.2024 | 31.12.2029 | Докичева Н.Л., руководитель МУ «Централизованная бухгалтерия Череповецкого района» | Справка-расчет |
| 1.2. | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 1.3. | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования АЧМР в электронном бюджете | 11.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии |
| 1.4. | Осуществление ежемесячных выплат советникам по воспитанию | 01.06.2025 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Платежные поручения |
| 1.5. | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |
| 2. | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 2.1 | Расчет потребности финансовых средств на выплаты советникам по воспитанию | 01.12.2024 | 31.12.2029 | Докичева Н.Л., руководитель МУ «Централизованная бухгалтерия Череповецкого района» | Справка-расчет |
| 2.2 | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 2.3. | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования в электронном бюджете | 11.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии |
| 2.4 | Осуществление ежемесячных выплат советникам по воспитанию | 01.06.2025 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Платежные поручения |
| 2.5 | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |
| 3. | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 3.1. | Расчет потребности финансовых средств за классное руководство | 01.12.2024 | 31.12.2029 | Докичева Н.Л., руководитель МУ «Централизованная бухгалтерия Череповецкого района» | Справка-расчет |
| 3.2. | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 3.3. | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования в электронном бюджете | 11.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии |
| 3.4. | Осуществление ежемесячных выплат советникам по воспитанию | 01.06.2025 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Платежные поручения |
| 3.5. | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Поддержка семьи»

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Поддержка семьи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Поддержка семьи | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Самчук Наталия Евгеньевна | Заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района по социальным вопросам |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Развитие системы образования Череповецкого муниципального района |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Цель: Создание комфортной среды для обучения и воспитания детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 70 | 2024 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 | 100 | да |
| 2. | Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнен капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | Ед. | 1 | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 | 10 |  | Проведение капитальных ремонтов |  | Выполнение работ | да |
| 1.2. | Оснащены современными средствами обучения и воспитания капитально отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций | Ед. | 1 | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 | 10 |  | Закупка современных средств обучения и воспитания |  | Поставка товара | да |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнен капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего | 0 | 46215,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46215,5 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0 | 41123,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41123,6 |
| 1.1.2. | средства областного бюджета | 0 | 5082,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082,7 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 0 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Оснащены современными средствами обучения и воспитания капитально отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего | 0 | 4495,3 | 0 |  |  |  | 4495,3 |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 |
| 1.2.2. | средства областного бюджета | 0 | 494,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,4 |
| 1.2.3. | средства местного бюджета | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| 1.2.4. | средства сельских поселений бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по проекту: |  | 0 | 50710,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50710,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | 0 | 45123,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45123,6 |
| средства областного бюджета |  | 0 | 5 77,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 77,1 |
| средства местного бюджета |  | 0 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 |
| средства сельских поселений бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100,   N3 X3 Y3 где Х3- численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования и (или) услугу по содержанию детей в образовательных организациях района; N3- численность заявившихся детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Отчетность учреждений, подтвержденная документально |
| 2 | Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100,   N X Y где Х- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования и (или) услугу по содержанию детей в образовательных организациях района; N- численность заявившихся детей в возрасте от 3 до 7 лет | Отчетность учреждений, подтвержденная документально |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Выполнен капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования | Положительное заключение госэкспертизы ПСД |
| 1.2. | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 1.3. | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования в электронном бюджете | 11.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение работ заключено. |
| 1.4. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 15.01.2025 | 01.02.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования | Техзадание на капремонт (Описание объекта закупки) |
| 1.5. | Проведение процедуры закупки | 01.02.2025 | 01.03.2030 | Комитет Госзаказа Вологодской области | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 1.6. | Заключение контрактов на капремонты зданий детских садов | 01.03.2025 | 01.04.2030 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 1.7. | Выполнение работ по капитальному ремонту | 01.04.2025 | 20.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Промежуточные акты выполненных работ |
| 1.8. | Оплата выполненных работ | 01.06.2025 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 1.9. | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |
| 2. | Оснащены современными средствами обучения и воспитания капитально отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 2.1 | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 2.2 | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования АЧМР в электронном бюджете | 01.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оснащение оборудованием заключено. |
| 2.3. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 11.01.2025 | 31.01.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Техзадание на капремонт (Описание объекта закупки) |
| 2.4 | Проведение процедуры закупки | 01.02.2025 | 01.03.2030 | Комитет Госзаказа Вологодской области | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 2.5 | Заключение контрактов на поставку оборудования в детские сады | 01.04.2025 | 15.04.2030 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 2.6 | Поставка оборудования для оснащения детские сады | 01.05.2025 | 30.11.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | УПД, акты соответствия |
| 2.7 | Оплата поставленного товара | 01.06.2025 | 15.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 2.8 | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Музеи Вологодчины: наша победа. Связь поколений»

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Музеи Вологодчины: наша победа. Связь поколений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Музеи Вологодчины: наша победа. Связь поколений | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Самчук Наталия Евгеньевна | Заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района по социальным вопросам |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Развитие системы образования Череповецкого муниципального района |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Цель: Патриотическое воспитание обучающихся в общеобразовательных организациях Череповецкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | значение |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |  | % |  | 79,6 |  | 2024 |  | 81,4 |  | 82 |  | 94 |  | 96 |  | 98 |  | 100 |  | нет |  |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Создание в муниципальных и государственных музеях экспозиций, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, событиям СВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена организация школьных музеев | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Приобретения оборудования для школьных музеев | Поставка товара | нет |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Создание в муниципальных и государственных музеях экспозиций, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, событиям СВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена организация школьных музеев, всего | 1000,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,2 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | средства областного бюджета | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по проекту: |  | 1000,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,2 |
| в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета |  | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| средства областного бюджета |  | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| средства местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства сельских поселений бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 1000,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,2 |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | Y1=X1N1⋅100 X1 – численность обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района (чел.); N1 – общая численность детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Обеспечена организация школьных музеев | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 1.1. | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2025 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 1.2. | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между ОО района и управления образования в электронном бюджете | 11.01.2025 | 15.01.2025 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оснащение оборудованием заключено. |
| 1.3. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Техзадание на закупку (Описание объекта закупки) |
| 1.4. | Проведение процедуры закупки | 01.02.2024 | 01.03.2025 | Комитет Госзаказа Вологодской области | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 1.5. | Заключение контрактов на поставку оборудования в школы | 02.03.2025 | 15.03.2025 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 1.6. | Поставка оборудования для оснащения школ | 01.04.2025 | 31.05.2025 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | УПД, акты соответствия |
| 1.7. | Оплата поставленного товара | 01.05.2025 | 30.06.2025 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 1.8. | Реализация деятельности школьных музеев | 30.06.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Отчет о работе подведомственных учреждений |

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях области»

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях области | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Самчук Наталия Евгеньевна | Заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района по социальным вопросам |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Развитие системы образования Череповецкого муниципального района |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Цель: Реализации образовательных программ в агроклассах и лесных классов в общеобразовательных организациях Череповецкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 79,6 | 2024 | 81,4 | 82 | 94 | 96 | 98 | 100 | нет |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение целенаправленной профессиональной ориентации и качественной подготовки обучающихся к поступлению в вузы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено оснащение школ района, в которых реализуются образовательные программы агроклассов и лесных классов, оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания | Единица | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения агроклассов и лесных классов, по проведению мероприятий по реализации образовательных программ в агроклассах и лесных классах | Поставка товара | нет |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение целенаправленной профессиональной ориентации и качественной подготовки обучающихся к поступлению в вузы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено оснащение школ района, в которых реализуются образовательные программы агроклассов и лесных классов, оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания, всего | 2712,2 | 4284,3 | 3616,3 | 0 | 0 | 0 | 10612,8 |  |  |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | средства областного бюджета | 2711,7 | 4283,4 | 3 615,6 | 0 | 0 | 0 | 10 610,7 |  |  |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |  |  |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
| Итого по проекту: |  | 2712,2 | 4284,3 | 3616,3 | 0 | 0 | 0 | 10612,8 |  |  |
| в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
| средства федерального бюджета |  | 2711,7 | 4283,4 | 3 615,6 | 0 | 0 | 0 | 10 610,7 |  |  |
| средства областного бюджета |  | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |  |  |
| средства местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
| средства сельских поселений бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | Y1=X1N1⋅100 X1 – численность обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района (чел.); N1 – общая численность детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Обеспечено оснащение школ района, в которых реализуются образовательные программы агроклассов и лесных классов, оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 1.1. | Выделение ЛБО на проект | 01.01.2025 | 11.01.2025 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 1.2. | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между ОО района и управления образования в электронном бюджете | 11.01.2025 | 15.01.2025 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оснащение оборудованием заключено. |
| 1.3. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Техзадание на закупку (Описание объекта закупки) |
| 1.4. | Проведение процедуры закупки | 01.02.2024 | 01.03.2025 | Комитет Госзаказа Вологодской области | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 1.5. | Заключение контрактов на поставку оборудования в школы | 02.03.2025 | 15.03.2025 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 1.6. | Поставка оборудования для оснащения школ | 01.04.2025 | 31.05.2025 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | УПД, акты соответствия |
| 1.7. | Оплата поставленного товара | 01.05.2025 | 30.06.2025 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 1.8. | Реализация деятельности в агроклассах и лесных классах | 30.06.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Отчет о работе подведомственных учреждений |

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Модернизация дошкольной системы образования»

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Модернизация дошкольной системы образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Модернизация дошкольной системы образования | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Самчук Наталия Евгеньевна | Заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района по социальным вопросам |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Развитие системы образования Череповецкого муниципального района |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Цель: Обеспечение современных требований к условиям обучения обучающихся в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | нет |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Приведение в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнен капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | Единица | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | Разработка, корректировка и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту зданий школ, проведение капитальных ремонтов | Выполнение работ | нет |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Приведение в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнен капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего | 625,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,0 |  |  |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 625,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,0 |  |  |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по проекту: |  | 625,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,0 |  |  |
| в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| средства местного бюджета |  | 625,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,0 |  |  |
| средства сельских поселений бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100,   N X Y где Х- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования и (или) услугу по содержанию детей в образовательных организациях района; N- численность заявившихся детей в возрасте от 3 до 7 лет | Отчетность учреждений, подтвержденная документально |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Выполнен капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования | Положительное заключение госэкспертизы ПСД |
| 1.2. | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 1.3. | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования АЧМР в электронном бюджете | 11.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение работ заключено. |
| 1.4. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 15.01.2025 | 01.02.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования | Техзадание на капремонт (Описание объекта закупки) |
| 1.5. | Проведение процедуры закупки | 01.02.2025 | 01.03.2030 | Комитет Госзаказа Вологодской области | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 1.6. | Заключение контрактов на капремонты зданий школ | 01.03.2025 | 01.04.2030 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 1.7. | Выполнение работ по капитальному ремонту | 01.04.2025 | 20.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Промежуточные акты выполненных работ |
| 1.8. | Оплата выполненных работ | 01.06.20245 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 1.9. | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности управления образования  администрации района и подведомственных учреждений»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 79,6 | 81,4 | 82 | 94 | 96 | 98 | 100 | Управление образования |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 96 | Управление образования |
| 3. | Доля выпускников, не получивших аттестат по окончании средней школы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций не ниже среднеобластного уровня | % | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 100 | Управление образования |
| 5. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача № 1. Предоставление качественного образования в условиях, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1. Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий дошкольным образовательным организациям | Выполнение муниципальных заданий дошкольным образовательным организациям | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление образования |
| Задача № 2.Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие №2. Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий общеобразовательным организациям | Выполнение муниципальных заданий общеобразовательным организациям | Ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Управление образования |
| Задача № 3. Предоставление доступного дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие №3. Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий учреждениям дополнительного образования | Выполнение муниципальных заданий организациям дополнительного образования | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования |
| 4. | Мероприятие №4. Выданы социальные сертификаты на дополнительное образование детей | Предоставление муниципальной услуги в социальной сфере на дополнительное образование по социальным сертификатам всем детям 5-18 лет от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| Задача № 4: Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие №5. Обеспечена деятельность управления образования администрации района | Содержание управления образования администрации района, прочие расходы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления образования администрации района и подведомственных учреждений» (всего), в том числе: | 873 497,9 | 884 011,8 | 884 011,8 | 884 011,8 | 884 011,8 | 884 011,8 |  | 5 293 556,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 873 497,9 | 884 011,8 | 884 011,8 | 884 011,8 | 884 011,8 | 884 011,8 |  | 5 293 556,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 557 523,2 | 553 506,5 | 553 506,5 | 553 506,5 | 553 506,5 | 553 506,5 |  | 3 325 055,7 |
| - местный бюджет | 315 974,7 | 330 505,3 | 330 505,3 | 330 505,3 | 330 505,3 | 330 505,3 |  | 1 968 501,2 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие № 1 «Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий дошкольным образовательным организациям», всего, в том числе: | 325 876,3 | 329 112,3 | 329 112,3 | 329 112,3 | 329 112,3 | 329 112,3 |  | 1 971 437,8 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 325 876,3 | 329 112,3 | 329 112,3 | 329 112,3 | 329 112,3 | 329 112,3 | 1 971 437,8 |  |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - областной бюджет | 216 418,5 | 216 418,5 | 216 418,5 | 216 418,5 | 216 418,5 | 216 418,5 | 1 298 511,0 |  |
| - местный бюджет | 109457,8 | 112 693,8 | 112 693,8 | 112 693,8 | 112 693,8 | 112 693,8 | 672926,8 |  |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие № 2 «Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий общеобразовательным организациям», всего, в том числе: | 501 036,9 | 513 539,8 | 513 539,8 | 513 539,8 | 513 539,8 | 513 539,8 |  | 3 068 735,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 501 036,9 | 513 539,8 | 513 539,8 | 513 539,8 | 513 539,8 | 513 539,8 |  | 3 068 735,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 333 638,2 | 333 638,2 | 333 638,2 | 333 638,2 | 333 638,2 | 333 638,2 |  | 2 001 829,2 |
| - местный бюджет | 167 398,7 | 179 901,6 | 179 901,6 | 179 901,6 | 179 901,6 | 179 901,6 |  | 1 066 906,7 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие № 3 «Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий учреждениям дополнительного образования», всего, в том числе: | 19 798,0 | 20 875,4 | 20 875,4 | 20 875,4 | 20 875,4 | 20 875,4 |  | 124 175,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 19 798,0 | 20 875,4 | 20 875,4 | 20 875,4 | 20 875,4 | 20 875,4 |  | 124 175,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 19 798,0 | 20 875,4 | 20 875,4 | 20 875,4 | 20 875,4 | 20 875,4 |  | 124 175,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №4 «Выданы социальные сертификаты на дополнительное образование детей», всего, в том числе: | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 |  | 32 362,2 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 |  | 32 362,2 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие № 5 «Обеспечена деятельность управления образования администрации района», всего, в том числе: | 21 393,0 | 15 090,6 | 15 090,6 | 15 090,6 | 15 090,6 | 15 090,6 |  | 96 846,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 21 393,0 | 15 090,6 | 15 090,6 | 15 090,6 | 15 090,6 | 15 090,6 |  | 96 846,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 7 466,5 | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 |  | 24 715,5 |
| - местный бюджет | 13 926,5 | 11 640,8 | 11 640,8 | 11 640,8 | 11 640,8 | 11 640,8 |  | 72 130,5 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие № 1 «Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий дошкольным образовательным организациям» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, Сапогова М.В., инспектор управления образования |  |
| Муниципальное задание (далее МЗ) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | Муниципальное задание утверждено |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального) заключено. | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | соглашение на предоставление субсидии на МЗ заключено |
| Оказание услуги | В течение очередного финансового года периодом |  | Отчет о выполнении МЗ |
| Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет о выполнении соглашения на МЗ согласован |
| Мероприятие № 2 «Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий общеобразовательным организациям» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, Сапогова М.В., инспектор управления образования |  |
| Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | Муниципальное задание утверждено |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального) заключено. | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | соглашение на предоставление субсидии на МЗ заключено |
| Оказание услуги | В течение очередного финансового года периодом |  | Отчет о выполнении МЗ |
| Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет выполнении соглашения на МЗ согласован |
| Мероприятие № 3 «Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий учреждениям дополнительного образования» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, Сапогова М.В., инспектор управления образования |  |
| Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | Муниципальное задание утверждено |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального) заключено. | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | соглашение на предоставление субсидии на МЗ заключено |
| Оказание услуги | В течение очередного финансового года периодом |  | Отчет о выполнении МЗ |
| Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | отчет о выполнении соглашения на МЗ |
| Мероприятие №4 «Выданы социальные сертификаты на дополнительное образование детей» | В течение очередного учебного года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, Косолапова И.В., инспектор управления образования |  |
| Определение исполнителя услуг дополнительного образования по социальным сертификатам | До 31 августа текущего финансового года |  | Утвержденный перечень исполнителей услуг |
| Заключение соглашений на предоставление субсидии | До 30 сентября текущего финансового года |  | Соглашения заключены |
| Выплата субсидии | В течение с октября по август учебного года |  | Платежные поручения |
| Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии на предоставление услуг по социальным сертификатам | Сентябрь следующего учебного года |  | отчет об использовании субсидии |
| Мероприятие № 5 «Обеспечена деятельность управления образования администрации района» | В течении года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | Отношение численности обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района к общей численности детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием | возрастание | дискретный | Y1=X1N1⋅100 | X1 – численность обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района (чел.); N1 – общая численность детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально | Управление образования |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | Отношение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района, на начало отчетного периода | возрастание | дискретный | D = (C/X)*100 | C- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода, чел.; X – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), проживающих на территории района, на начало отчетного периода, чел. | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально | Управление образования |
| 3 | Доля выпускников, не получивших аттестат по окончании средней школы | % | Отношение числа выпускников, не получивших аттестат по окончании средней школы к общему количеству выпускников | сохранение | дискретный | Q21 = W22/E22*100 | W22 - число выпускников, не получивших аттестат по окончании средней школы (чел.); Е22 - общее количество выпускников (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально | Управление образования |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций не ниже среднеобластного уровня | % | Отношение числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов к общему числу общеобразовательных организаций | возрастание | дискретный | Q17 = W17/E17*100 | W17 - Число общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (шт.); Е17 - общее количество общеобразовательных организаций (шт.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально | Управление образования |
| 5 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения | % | Отношение числа детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения к общему количеству детей-инвалидов | сохранение | дискретный | Q18 = W18/E18*100 | W18 - число детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения (чел.); Е18 - общее количество детей-инвалидов (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально | Управление образования |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Предоставление мер социальной поддержки»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, получающих льготное питание, в общем количестве таких обучающихся, чьи родители обратились за получением льготного питания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 3. | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача № 1. Сохранение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки на уровне 100% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие №1. Обеспечено выполнение публично-нормативных обязательств в дошкольных, общеобразовательных организациях и учреждениях допобразования | Предоставление компенсации за найм жилья и проезд педагогическим работникам образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2. | Мероприятие №2. Предоставлено питание детям с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Организация предоставления бесплатного двухразового питания всем детям с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в дни посещений учебных занятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 3. | Мероприятие №3. Предоставлено питание обучающимся в общеобразовательных организациях льготных категорий | Организация предоставления льготного питания всем обучающимся льготной категории в дни посещений учебных занятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 4. | Мероприятие №4. Сохранен удельный вес граждан, получивших выплаты на одежду и проезд обучающимся школ из многодетных семей на уровне 100% | Предоставление денежных выплат на одежду и проезд всех обучающихся из многодетных семей из числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 5. | Мероприятие №5. Сохранен удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки работников дошкольных образовательных организаций на уровне 100% | Осуществление выплаты компенсации за оплату посещения детей детского сада работников дошкольных образовательных организаций из числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки» (всего), в том числе: | 25427,0 | 25035,0 | 25035,0 | 25035,0 | 25035,0 | 25035,0 |  | 150602,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 25427,0 | 25035,0 | 25035,0 | 25035,0 | 25035,0 | 25035,0 |  | 150602,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 20 644,0 | 20 644,0 | 20 644,0 | 20 644,0 | 20 644,0 | 20 644,0 |  | 123 864,0 |
| - местный бюджет | 4 783,0 | 4 391,0 | 4 391,0 | 4 391,0 | 4 391,0 | 4 391,0 |  | 26 738,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №1. «Обеспечено выполнение публично-нормативных обязательств в дошкольных, общеобразовательных организациях и учреждениях допобразования», всего, в том числе: | 2366,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 1 974,00 |  | 12236,00 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 2366,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 12236,00 |  |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - местный бюджет | 2366,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 12236,00 |  |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие № 2. «Предоставлено питание детям с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов», всего, в том числе: | 12 734,6 | 12 734,6 | 12 734,6 | 12 734,6 | 12 734,6 | 12 734,6 |  | 76 407,6 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 12 734,6 | 12 734,6 | 12 734,6 | 12 734,6 | 12 734,6 | 12 734,6 |  | 76 407,6 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 10 617,6 | 10 617,6 | 10 617,6 | 10 617,6 | 10 617,6 | 10 617,6 |  | 63 705,6 |
| - местный бюджет | 2 117,0 | 2 117,0 | 2 117,0 | 2 117,0 | 2 117,0 | 2 117,0 |  | 12 702,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие № 3. «Предоставлено питание обучающимся в общеобразовательных организациях льготных категорий», всего, в том числе: | 5 982,6 | 5 982,6 | 5 982,6 | 5 982,6 | 5 982,6 | 5 982,6 |  | 35 895,6 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5 982,6 | 5 982,6 | 5 982,6 | 5 982,6 | 5 982,6 | 5 982,6 |  | 35 895,6 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 5 982,6 | 5 982,6 | 5 982,6 | 5 982,6 | 5 982,6 | 5 982,6 |  | 35 895,6 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №4. «Сохранен удельный вес граждан, получивших выплаты на одежду и проезд обучающимся школ из многодетных семей на уровне 100%», всего, в том числе: | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 |  | 24 262,8 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 |  | 24 262,8 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 |  | 24 262,8 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие № 5. «Сохранен удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки работников дошкольных образовательных организаций на уровне 100%», всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 1 800,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 1 800,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 1 800,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие №1. «Обеспечено выполнение публично-нормативных обязательств в дошкольных, общеобразовательных организациях и учреждениях допобразования» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, руководители ОО, Теплова М.Н., инспектор управления образования |  |
| Прием заявлений на компенсацию за проезд и найм жилья | В течение текущего финансового года |  | Приказ руководителя образовательной организации |
| Выплата произведена | В течение месяца, следующего за истекшим, в текущем финансовом году |  | Платежное поручение |
| Мероприятие № 2. «Предоставлено питание детям с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, Карлова Т.И., инспектор управления образования |  |
| Заключение соглашения на предоставлении субсидии на питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | Соглашение заключено |
| Бесплатное двухразовое питание предоставлено | В течение учебного периода |  | Ведомости посещений учебных занятий |
| Предоставление отчета об использовании субсидии | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет об использовании субсидии |
| Мероприятие № 3. «Предоставлено питание обучающимся в общеобразовательных организациях льготных категорий» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, Карлова Т.И., инспектор управления образования |  |
| Заключение соглашения на предоставлении субсидии на питание детей льготных категорий | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | Соглашение заключено |
| Льготное питание предоставлено | В течение учебного периода |  | Ведомости посещений учебных занятий |
| Предоставление отчета об использовании субсидии | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет об использовании субсидии |
| Мероприятие №4. «Сохранен удельный вес граждан, получивших выплаты на одежду и проезд обучающимся школ из многодетных семей на уровне 100%» | В течение очередного учебного года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, Сапогова М.В., инспектор управления образования |  |
| Прием заявлений на компенсацию на одежду и проезд детей из многодетных семей | В течение очередного учебного года |  | Приказ управления о назначении выплаты |
| Выплата произведена | 1 раз в 2 года |  | Платежное поручение |
| Мероприятие № 5. «Сохранен удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки работников дошкольных образовательных организаций на уровне 100%» | В течении года | Руководители дошкольных образовательных организаций, МУ «Централизованная бухгалтерия» |  |
| Прием заявлений на перерасчет | В течение финансового года |  | Отчетность подведомственных учреждений |
| Компенсации за оплату посещения детей детского сада работников дошкольных образовательных организаций | Ежемесячно, в течение финансового года |  | Перерасчет оплаты за посещение детей детского сада произведен |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | Отношение количества граждан, получивших меры соцподдержки от числа обратившихся | Сохранение | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, временная характеристика – год | F = G/H*100% | F- Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся, G- Количество граждан, 1 получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся H- Общее количество обратившихся граждан | Данные ведомственной отчетности | Управление образования |
| 2. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, получающих льготное питание, в общем количестве таких обучающихся, чьи родители обратились за получением льготного питания | % | Отношение количества граждан, получивших меры соцподдержки от числа обратившихся | Сохранение | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, временная характеристика – год | F = G/H*100% | F- Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся, G- Количество граждан, 1 получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся H- Общее количество обратившихся граждан | Данные ведомственной отчетности | Управление образования |
| 3. | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | Отношение количества граждан, получивших меры соцподдержки от числа обратившихся | Сохранение | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, временная характеристика – год | F = G/H*100% | F- Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся, G- Количество граждан, 1 получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся H- Общее количество обратившихся граждан | Данные ведомственной отчетности | Управление образования |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Укрепление материально-технической базы учреждений»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 79,6 | 81,4 | 82 | 94 | 96 | 98 | 100 | Управление образования |
| 2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача № 1. Создание условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие №1. Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | Предоставлены субсидии на иные цели на выполнение текущих ремонтов, оснащение оборудованием, материалами учреждений дошкольного образования | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление образования |
| 2. | Мероприятие №2. Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы общеобразовательных организаций | Предоставлены субсидии на иные цели на выполнение текущих ремонтов, оснащение оборудованием, материалами общеобразовательных организаций | Ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Управление образования |
| 3. | Мероприятие №3. Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного образования | Предоставлены субсидии на иные цели на выполнение текущих ремонтов, оснащение оборудованием, материалами учреждений дополнительного образования | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений» (всего), в том числе: | 54395,8 | 147643,6 | 25700,0 | 17 484,4 | 17 484,4 | 17 484,4 |  | 280192,6 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 54395,8 | 147643,6 | 25700,0 | 17 484,4 | 17 484,4 | 17 484,4 |  | 280192,6 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 18 856,1 | 122 496,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141 352,5 |
| - местный бюджет | 35 539,7 | 25 147,2 | 25 700,0 | 17 484,4 | 17 484,4 | 17 484,4 |  | 138 840,1 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №1. «Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций», всего, в том числе: | 23 309,6 | 5 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 |  | 52 809,6 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 23 309,6 | 5 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 52 809,6 |  |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - областной бюджет | 5 585,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 585,5 |  |
| - местный бюджет | 17 724,1 | 5 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 47 224,1 |  |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие № 2. «Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы общеобразовательных организаций», всего, в том числе: | 30 889,2 | 136 643,6 | 11 084,4 | 11 084,4 | 11 084,4 | 11 084,4 |  | 211 870,4 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 30 889,2 | 136 643,6 | 11 084,4 | 11 084,4 | 11 084,4 | 11 084,4 |  | 211 870,4 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 13 270,6 | 122 496,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 767,0 |
| - местный бюджет | 17 618,6 | 14 147,2 | 11 084,4 | 11 084,4 | 11 084,4 | 11 084,4 |  | 76103,4 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие № 3. «Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного образования», всего, в том числе: | 197,0 | 5 100,0 | 8 715,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 15 512,6 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 197,0 | 5 100,0 | 8 715,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 15 512,6 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 197,0 | 5 100,0 | 8 715,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 15 512,6 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие №1. «Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций» | В течение очередного финансового года | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, Карлова Т.И., инспектор управления образования |  |
| Определение потребности на УМТБ | До 15 января текущего финансового года |  | Расчет потребности |
| Выделение лимитов | В течение финансового года |  | Заявка в МУ «ЦБ ЧМР» о переносе лимитов |
| Заключение соглашения на иные цели | В течение финансового года |  | Подписанное соглашение на иные цели |
| Отчет о целевом использовании субсидии | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет |
| Мероприятие № 2. «Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы общеобразовательных организаций» | В течение очередного финансового года | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, Карлова Т.И., инспектор управления образования |  |
| Определение потребности на УМТБ | До 15 января текущего финансового года |  | Расчет потребности |
| Выделение лимитов | В течение финансового года |  | Заявка в МУ «ЦБ ЧМР» о переносе лимитов |
| Заключение соглашения на иные цели | В течение финансового года |  | Подписанное соглашение на иные цели |
| Отчет о целевом использовании субсидии | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет |
| Мероприятие № 3. «Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного образования» | В течение очередного финансового года | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, Карлова Т.И., инспектор управления образования |  |
| Определение потребности на УМТБ | До 15 января текущего финансового года |  | Расчет потребности |
| Выделение лимитов | В течение финансового года |  | Заявка в МУ «ЦБ ЧМР» о переносе лимитов |
| Заключение соглашения на иные цели | В течение финансового года |  | Подписанное соглашение на иные цели |
| Отчет о целевом использовании субсидии | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | Отношение численности обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района к общей численности детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием | возрастание | дискретный | Y1=X1N1⋅100 | X1 – численность обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района (чел.); N1 – общая численность детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально | Управление образования |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | Отношение количества общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта к общему количеству общеобразовательных учреждений | сохранение | дискретный | Q3 = W3/E3*100 | W3 - количество общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (шт.); E3 - Общее количество общеобразовательных учреждений (шт.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально | Управление образования |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 79,6 | 81,4 | 82 | 94 | 96 | 98 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача № 1. Обеспечение полноценным качественным питанием школьников 1-4 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие №1. Предоставлено бесплатное горячее питание обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Организация предоставления одноразового горячего питания всем школьникам 1-4 классов в дни посещений учебного процесса | чел. | 1357 | 1362 | 1196 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | Управление образования |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе: | 20330,8 | 17944,0 | 16892,2 | 16892,2 | 16892,2 | 16892,2 |  | 105843,6 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 20330,8 | 17944,0 | 16892,2 | 16892,2 | 16892,2 | 16892,2 |  | 105843,6 |
| - федеральный бюджет | 14 943,1 | 12 309,6 | 10 594,8 | 10 594,8 | 10 594,8 | 10 594,8 |  | 69 631,9 |
| - областной бюджет | 4 981,1 | 5 275,5 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 |  | 34 095,0 |
| - местный бюджет | 406,6 | 358,9 | 337,8 | 337,8 | 337,8 | 337,8 |  | 2 116,7 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №1. «Предоставлено бесплатное горячее питание обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях», всего, в том числе: | 20330,8 | 17944,0 | 16892,2 | 16892,2 | 16892,2 | 16892,2 |  | 105843,6 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 20330,8 | 17944,0 | 16892,2 | 16892,2 | 16892,2 | 16892,2 | 105843,6 |  |
| - федеральный бюджет | 14 943,1 | 12 309,6 | 10 594,8 | 10 594,8 | 10 594,8 | 10 594,8 | 69 631,9 |  |
| - областной бюджет | 4 981,1 | 5 275,5 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 34 095,0 |  |
| - местный бюджет | 406,6 | 358,9 | 337,8 | 337,8 | 337,8 | 337,8 | 2 116,7 |  |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие №1. «Предоставлено бесплатное горячее питание обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления, Сапогова М.В., инспектор управления образования |  |
| Расчет потребности | Декабрь предыдущего финансового года |  | Расчет |
| Заключение соглашения на иные цели в электронном бюджете | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | Соглашение в Электронном бюджете |
| Отчет о целевом использовании субсидии | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет в Электронном бюджете |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Определение показателя |  | Динамика показателя |  |  | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |  | Показатели, используемые в формуле |  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |  | Ответственные за сбор данных по показателю |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 |  | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |  | % |  | Отношение численности обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района к общей численности детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием |  | Возрастание | дискретный |  |  | Y1=X1N1⋅100 |  | X1 – численность обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района (чел.); N1 – общая численность детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) |  | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |  | Управление образования |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Комплексная безопасность»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 79,6 | 81,4 | 82 | 94 | 96 | 98 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача № 1. Проведение мероприятий по комплексной безопасности в общеобразовательных, дошкольных организациях района и учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие №1. Обеспечена комплексная безопасность учреждений дошкольного образования | Выполнение комплекса мероприятий по безопасности учреждений дошкольного образования | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление образования |
| 2. | Мероприятие №2. Обеспечена комплексная безопасность общеобразовательных организаций | Выполнение комплекса мероприятий по безопасности общеобразовательных организаций | Ед. | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Управление образования |
| 3. | Мероприятие №3. Обеспечена комплексная безопасность учреждений дополнительного образования | Выполнение комплекса мероприятий по безопасности учреждений дополнительного образования | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №1. «Обеспечена комплексная безопасность учреждений дошкольного образования», всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №2. «Обеспечена комплексная безопасность общеобразовательных организаций», всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №3. «Обеспечена комплексная безопасность учреждений дополнительного образования», всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие №1. «Обеспечена комплексная безопасность учреждений дошкольного образования» | В течение очередного финансового года | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, Карлова Т.И., инспектор управления образования |  |
| Определение потребности на КБ | До 15 января текущего финансового года |  | Расчет |
| Выделение лимитов | В течение финансового года |  | Заявка в МУ "Централизованная бухгалтерия" |
| Заключение соглашения на иные цели | В течение финансового года |  | Подписанное соглашение на иные цели |
| Отчет о целевом использовании субсидии | До 15 числа следующего за отчетным периодом |  | Отчет |
| Мероприятие №2. «Обеспечена комплексная безопасность общеобразовательных организаций» | В течение очередного финансового года | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, Карлова Т.И., инспектор управления образования |  |
| Определение потребности на КБ | До 15 января текущего финансового года |  | Расчет |
| Выделение лимитов | В течение финансового года |  | Заявка в МУ "Централизованная бухгалтерия" |
| Заключение соглашения на иные цели | В течение финансового года |  | Подписанное соглашение на иные цели |
| Отчет о целевом использовании субсидии | До 15 числа следующего за отчетным периодом |  | Отчет |
| Мероприятие №3. «Обеспечена комплексная безопасность учреждений дополнительного образования», всего, в том числе: | В течение очередного финансового года | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, Карлова Т.И., инспектор управления образования |  |
| Определение потребности на КБ | До 15 января текущего финансового года |  | Расчет |
| Выделение лимитов | В течение финансового года |  | Заявка в МУ "Централизованная бухгалтерия" |
| Заключение соглашения на иные цели | В течение финансового года |  | Подписанное соглашение на иные цели |
| Отчет о целевом использовании субсидии | До 15 числа следующего за отчетным периодом |  | Отчет |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | Отношение численности обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района к общей численности детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием | Возрастание | дискретный | Y1=X1N1⋅100 | X1 – численность обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района (чел.); N1 – общая численность детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально | Управление образования |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Патриотическое воспитание»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 79,6 | 81,4 | 82 | 94 | 96 | 98 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача № 1. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие №1. Обеспечено патриотическое воспитание учреждений дошкольного образования | Реализация комплекса мероприятий патриотической направленности в учреждениях дошкольного образования | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление образования |
| 2. | Мероприятие №2. Обеспечено патриотическое воспитание общеобразовательных организаций | Реализация комплекса мероприятий патриотической направленности в общеобразовательных организациях | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Управление образования |
| 3. | Мероприятие №3. Обеспечено патриотическое воспитание учреждений дополнительного образования | Реализация комплекса мероприятий патриотической направленности в учреждениях дополнительного образования | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание» (всего), в том числе: | 497,9 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 2 147,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 497,9 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 2 147,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 497,9 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 2 147,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №1. «Обеспечено патриотическое воспитание учреждений дошкольного образования», всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №2. «Обеспечено патриотическое воспитание общеобразовательных организаций», всего, в том числе: | 497,9 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 2 147,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 497,9 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 2 147,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 497,9 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 2 147,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №3. «Обеспечено патриотическое воспитание учреждений дополнительного образования», всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие №1. «Обеспечено патриотическое воспитание учреждений дошкольного образования» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, Косолапова И.В., инспектор управления образования |  |
| Определение потребности на патриотическое воспитание | До 15 января текущего финансового года |  | Расчет |
| Выделение лимитов | В течение финансового года |  | Заявка в МУ «Централизованная бухгалтерия» |
| Заключение соглашения на иные цели | В течение финансового года |  | Подписанное соглашение на иные цели |
| Отчет о целевом использовании субсидии | До 15 числа следующего за отчетным периодом |  | Отчет |
| Мероприятие №2. «Обеспечено патриотическое воспитание общеобразовательных организаций» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, Косолапова И.В., инспектор управления образования |  |
| Определение потребности на патриотическое воспитание | До 15 января текущего финансового года |  | Расчет |
| Выделение лимитов | В течение финансового года |  | Заявка в МУ «Централизованная бухгалтерия» |
| Заключение соглашения на иные цели | В течение финансового года |  | Подписанное соглашение на иные цели |
| Отчет о целевом использовании субсидии | До 15 числа следующего за отчетным периодом |  | Отчет |
| Мероприятие №3. «Обеспечено патриотическое воспитание учреждений дополнительного образования», всего, в том числе: | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, Косолапова И.В., инспектор управления образования |  |
| Определение потребности на патриотическое воспитание | До 15 января текущего финансового года |  | Расчет |
| Выделение лимитов | В течение финансового года |  | Заявка в МУ «Централизованная бухгалтерия» |
| Заключение соглашения на иные цели | В течение финансового года |  | Подписанное соглашение на иные цели |
| Отчет о целевом использовании субсидии | До 15 числа следующего за отчетным периодом |  | Отчет |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле |  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | Отношение численности обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района к общей численности детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием | Возрастание | дискретный | Y1=X1N1⋅100 |  | X1 – численность обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района (чел.); N1 – общая численность детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |  | Управление образования |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Проведение мероприятий, направленных на развитие талантов детей»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 79,6 | 81,4 | 82 | 94 | 96 | 98 | 100 | Управление образования |
| 2. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организационными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | % | 51,6 | 52,4 | 53,2 | 54,0 | 54,8 | 55,6 | 56,0 | Управление образования |
| 3. | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | % | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача № 1. Создание и развитие творческой среды для выявления одаренных детей в образовательных учреждениях, целевая поддержка одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие №1. Организованы и проведены мероприятия с детьми по выявлению одаренных детей, проведение бала выпускников района | Реализация мероприятий в соответствии с планом работы управления образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2. | Мероприятие №2. Предоставлены услуги по отдыху и оздоровлению детей | Организация условий для полноценного отдыха и оздоровления всех детей в рамках реализации образовательных и оздоровительных программ на базе лагерей дневного пребывания от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 3. | Мероприятие №3. Предоставлены условия для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Охват всех детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время временным трудоустройством от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий, направленных на развитие талантов детей» (всего), в том числе: | 1482,0 | 1482,0 | 1482,0 | 1482,0 | 1482,0 | 1482,0 |  | 8892,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1482,0 | 1482,0 | 1482,0 | 1482,0 | 1482,0 | 1482,0 |  | 8892,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 1482,0 | 1482,0 | 1482,0 | 1482,0 | 1482,0 | 1482,0 |  | 8892,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №1. «Организованы и проведены мероприятия с детьми по выявлению одаренных детей, проведение бала выпускников района», всего, в том числе: | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 |  | 1092,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 1092,0 |  |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - местный бюджет | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 1092,0 |  |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №2. «Предоставлены услуги по отдыху и оздоровлению детей», всего, в том числе: | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  | 5400,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  | 5400,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  | 5400,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №3. «Предоставлены условия для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», всего, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | 2400,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | 2400,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | 2400,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие №1. «Организованы и проведены мероприятия с детьми по выявлению одаренных детей, проведение бала выпускников района» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, Косолапова И.В., инспектор управления образования, руководители образовательных организаций |  |
| Составление плана работы районных мероприятий | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования |  | Составление плана работы районных мероприятий |
| Реализация районных мероприятий | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования |  | Отчет о выполнении районных мероприятий |
| Включение в план работы областных мероприятий | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования |  | Включение в план работы областных мероприятий |
| Организация проведения областных мероприятий | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования |  | Отчет о выполнении областных мероприятий |
| Мероприятие №2. «Предоставлены услуги по отдыху и оздоровлению детей» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, Косолапова И.В., инспектор управления образования, руководители образовательных организаций |  |
| Составление плана работы районных мероприятий | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования |  | Составление плана работы районных мероприятий |
| Реализация районных мероприятий | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования |  | Отчет о выполнении районных мероприятий |
| Включение в план работы областных мероприятий | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования |  | Включение в план работы областных мероприятий |
| Организация проведения областных мероприятий | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования |  | Отчет о выполнении областных мероприятий |
| Мероприятие №3. «Предоставлены условия для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования, Косолапова И.В., инспектор управления образования, руководители образовательных организаций |  |
| Составление плана работы районных мероприятий | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования |  | Составление плана работы районных мероприятий |
| Реализация районных мероприятий | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования |  | Отчет о выполнении районных мероприятий |
| Включение в план работы областных мероприятий | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования |  | Включение в план работы областных мероприятий |
| Организация проведения областных мероприятий | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования |  | Отчет о выполнении областных мероприятий |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | Отношение численности обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района к общей численности детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием | Возрастание | дискретный | Y1=X1N1⋅100 | X1 – численность обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района (чел.); N1 – общая численность детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально | Управление образования |
| 2. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организационными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | % | Отношение численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организационными формами отдыха, оздоровления и занятости к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | Возрастание | дискретный | Y4=X4N4⋅100 | X4 – численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организационными формами отдыха, оздоровления и занятости (чел.); N4 – общая численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально | Управление образования |
| 3. | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | % | Отношение число обучающихся 5 - 11 классов, вовлеченных в мероприятия, которые внесены в Календарь программ и мероприятий Департамента образования Вологодской области к общему количеству обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций района | Возрастание | дискретный | Y2=X2N2⋅100 | X2 – число обучающихся 5 - 11 классов, вовлеченных в мероприятия, которые внесены в Календарь программ и мероприятий Департамента образования Вологодской области (чел.); N2 – общее количество обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций района (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально | Управление образования |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Грантовая поддержка лучших образовательных организаций района»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 79,6 | 81,4 | 82 | 94 | 96 | 98 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача № 1. Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие №1. Предоставлен грант победителю конкурса среди организаций дошкольного образования на развитие учреждения | Проведение конкурса на выбор лучшего дошкольное учреждение образования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования |
| 2. | Мероприятие №2. Предоставлен грант победителю конкурса среди общеобразовательных организаций на развитие учреждения | Проведение конкурса на выбор лучшей общеобразовательной организации | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования |
| 3. | Мероприятие №3. Предоставлен грант победителю конкурса среди организаций дополнительного образования на развитие учреждения | Проведение конкурса на выбор лучшего учреждения дополнительного образования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Грантовая поддержка лучших образовательных организаций района» (всего), в том числе: | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 7200,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 7200,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 7200,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №1. «Предоставлен грант победителю конкурса среди организаций дошкольного образования на развитие учреждения», всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 3 000,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |  |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |  |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №2. «Предоставлен грант победителю конкурса среди общеобразовательных организаций на развитие учреждения», всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 3 000,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 3 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 3 000,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие №3. «Предоставлен грант победителю конкурса среди организаций дополнительного образования на развитие учреждения», всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 1 200,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 1 200,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 1 200,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие №1. «Предоставлен грант победителю конкурса среди организаций дошкольного образования на развитие учреждения» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  |
| Разработка и утверждение конкурсной документации на лучшее образовательное учреждение района | Январь текущего года |  | Постановление об утверждении конкурсной документации |
| Подведение промежуточных итогов конкурса | Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным |  | Рейтинг участников |
| Определение победителя конкурса | До 30 сентября текущего финансового года |  | протокол |
| Торжественное вручение премии | 5 октября текущего финансового года |  | Сертификат победителю |
| Мероприятие №2. «Предоставлен грант победителю конкурса среди общеобразовательных организаций на развитие учреждения» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  |
| Разработка и утверждение конкурсной документации на лучшее образовательное учреждение района | Январь текущего года |  | Постановление об утверждении конкурсной документации |
| Подведение промежуточных итогов конкурса | Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным |  | Рейтинг участников |
| Определение победителя конкурса | До 30 сентября текущего финансового года |  | протокол |
| Торжественное вручение премии | 5 октября текущего финансового года |  | Сертификат победителю |
| Мероприятие №3. «Предоставлен грант победителю конкурса среди организаций дополнительного образования на развитие учреждения» | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  |
| Разработка и утверждение конкурсной документации на лучшее образовательное учреждение района | Январь текущего года |  | Постановление об утверждении конкурсной документации |
| Подведение промежуточных итогов конкурса | Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным |  | Рейтинг участников |
| Определение победителя конкурса | До 30 сентября текущего финансового года |  | протокол |
| Торжественное вручение премии | 5 октября текущего финансового года |  | Сертификат победителю |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | Отношение численности обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района к общей численности детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием | Возрастание | дискретный | Y1=X1N1⋅100 | X1 – численность обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района (чел.); N1 – общая численность детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально | Управление образования |

»