АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2024                                                                                                  № 218

г. Череповец

Об утверждении Положения по организации проектной деятельности 
в администрации Череповецкого муниципального района

Вологодской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской  Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской  Федерации», постановлением Правительства области от 1 марта 2017 года № 224 «Об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области», постановлением  Губернатора области 
от 28 февраля 2017 года № 43 «О Совете при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития и проектных комитетах по стратегическим направлениям», методическими рекомендациями Правительства Вологодской области от 29.11.2022 № 01.49-4/2022, в целях повышения эффективности деятельности по достижению целей и решению задач социально-экономического развития Череповецкого муниципального района, руководствуясь Уставом Череповецкого муниципального района Вологодской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Организовать проектную деятельность на территории Череповецкого муниципального района.

- Утвердить Положение об организации проектной деятельности в администрации Череповецкого муниципального района согласно приложению к постановлению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации района Акулинина А.Н.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Сельская новь» и подлежит размещению на официальном сайте Череповецкого муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                                                Р.Э. Маслов

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением

- администрации района

от 17.05.2024 № 218

Положение

по организации проектной деятельности 
в администрации Череповецкого муниципального района

1. Общие положения

1. Настоящее Положение по организации проектной деятельности в администрации Череповецкого муниципального района (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления проектной деятельности в администрации Череповецкого муниципального района (далее - администрация района).

2. Основные цели внедрения и развития проектного управления:

- обеспечение достижения показателей и результатов региональных, стратегических, муниципальных и иных проектов;

- обеспечение достижения задач социально-экономического развития Череповецкого муниципального района (далее - района);

- повышение эффективности использования ресурсов;

- повышение результативности взаимодействия с различными уровнями государственной власти, предприятиями и организациями за счет использования единых подходов проектного управления.

3. Настоящее Положение применяется для управления муниципальными проектами, направленными на достижение целей и задач стратегии социально-экономического развития района.

4. Настоящее Положение также распространяется на проекты, реализуемые администрацией района совместно с хозяйствующими субъектами.

2. Основные понятия

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

муниципальный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федеральных и региональных проектов, реализацию приоритетов и стратегических инициатив Стратегии социально-экономического развития Череповецкого муниципального района Вологодской области  на период до 2030 года;

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением муниципальных проектов;

паспорт муниципального проекта – документ, содержащий основные положения проекта, показатели проекта, результаты проекта, финансовое обеспечение реализации, мероприятия и контрольные точки проекта;

отчет о ходе реализации муниципального проекта – документ, содержащий информацию на основании данных мониторинга реализации проекта об общем статусе реализации проекта, ключевых рисках проекта, о достижении показателей проекта, о достижении результатов и контрольных точек проекта, исполнении финансового обеспечения реализации проекта за отчетный период (далее – отчет по проекту);

итоговый отчет о ходе реализации муниципального проекта – документ, содержащий информацию на основании данных мониторинга реализации муниципального проекта по итогам окончания срока его реализации, включающую основные положения, сводную информацию о реализации муниципального проекта, достижении целей, показателей и результатов муниципального проекта, исполнении бюджета муниципального проекта, исполнении контрольных точек муниципального проекта (далее – итоговый отчет по проекту);

Иные термины, используемые в настоящем Положении, применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

3. Функциональная структура управления проектной деятельностью

Функциональная структура управления проектной деятельностью:

Муниципальный проектный офис является временным органом администрации района, который осуществляет общую координацию реализации федеральных, региональных проектов, муниципальных проектов на территории Череповецкого муниципального района. (далее – МПО)

Полномочия, порядок деятельности и состав МПО утверждаются постановлениями администрации района.

3.1. Руководителем муниципального проектного офиса является руководитель администрации Череповецкого муниципального района 
(далее –руководитель МПО).

3.2. Куратор муниципального проекта – первый заместитель руководителя Череповецкого муниципального района и (или) заместитель руководителя Череповецкого муниципального района, который определяется руководителем МПО. Куратор муниципального проекта обеспечивает координацию работы по достижению целей и результатов муниципального проекта.

Куратор проекта осуществляет следующие функции:

координация подготовки паспорта муниципального проекта;

утверждение паспорта муниципального проекта (совместно с руководителем проекта);

координация работы по достижению целей, показателей муниципальных проектов и результатов муниципальных проектов, по выполнению контрольных точек и мероприятий муниципальных проектов.

Куратор проекта в период временного отсутствия руководителя проекта (руководителя рабочей группы) осуществляет его функции.

3.3. Руководитель муниципального проекта – руководитель отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации района, иное уполномоченное лицо, которое определяется куратором муниципального проекта.

Руководитель муниципального проекта ответствен за достижение целей, показателей и результатов муниципального проекта, выполнение мероприятий и контрольных точек реализации муниципального проекта.

Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) осуществляет следующие функции:

руководство рабочей группой;

определение кандидатуры администратора муниципального проекта;

внесение предложений о кандидатурах в составы рабочей группы и общественно-экспертного совета для рассмотрения куратору проекта;

обеспечение разработки проекта распорядительных документов о создании рабочей группы; обеспечение разработки паспорта муниципального проекта;

обеспечение разработки запроса на изменение паспорта проекта;

обеспечение направления паспорта муниципального проекта, запроса на изменение паспорта проекта на согласование с отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации района, иными заинтересованными сторонами (далее – заинтересованные стороны), Финансовым управлением администрации Череповецкого муниципального района (далее – Финансовое управление); организация устранения замечаний, представленных заинтересованными сторонами – участниками проекта, общественно-экспертным советом по результатам рассмотрения паспорта муниципального проекта, запроса на изменение паспорта проекта;

утверждение паспорта муниципального проекта (совместно с куратором проекта);

обеспечение направления заявки о включении сведений о проекте, об исключении сведений о проекте и внесении изменений в сведения по проекту в реестр проектов в управление экономики и сельского хозяйства администрации Череповецкого муниципального района в течение семи рабочих дней со дня ее подписания. К заявке о включении сведений о проекте в реестр проектов прилагается копия утвержденного паспорта проекта;

оперативное управление реализацией муниципального проекта,  обеспечение достижения целей, показателей и результатов муниципального проекта в рамках выделенного бюджета в соответствии со сроками осуществления муниципального проекта, выполнения контрольных точек и мероприятий проекта;

обеспечение формирования и актуализации документов и сведений, касающихся подготовки и реализации муниципального проекта;

осуществление контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой информации, содержащейся в отчете по муниципальному проекту, итоговом отчете по муниципальному проекту;

организация мониторинга реализации муниципального проекта, обеспечение утверждения отчета о ходе реализации муниципального проекта (ежеквартального, годового, итогового);

обеспечение направления отчета о ходе реализации муниципального проекта (ежеквартального, годового, итогового) куратору проекта для согласования;

обеспечение направления, утвержденного и согласованного с куратором, отчета о ходе реализации муниципального проекта (ежеквартального, годового, итогового) в МПО для рассмотрения и одобрения;

обеспечение направления одобренного отчета по муниципальному проекту в общественно-экспертный совет;

обеспечение размещения одобренного отчета по муниципальному проекту на официальном сайте Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

исполнение поручений МПО;

обеспечение ежегодной актуализации и планирования муниципальных проектов на очередной финансовый год;

обеспечение заключения соглашения (дополнительного соглашения) о реализации регионального проекта на территории Череповецкого муниципального района, в случае участия в региональном проекте;

подготовка сведений о достижении показателей и результатов в рамках соглашений о реализации регионального проекта на территории Череповецкого муниципального района.

Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) может быть руководителем нескольких проектов.

3.4. Администратор муниципального проекта, который определяется руководителем муниципального проекта.

Администратор проекта осуществляет следующие функции:

организационно-техническое обеспечение деятельности куратора проекта, руководителя проекта (руководителя рабочей группы), рабочей группы, в том числе разработка паспорта проекта, запроса на изменение паспорта проекта, подготовка отчета по муниципальному проекту, итогового отчета по муниципальному проекту;

подготовка и организация заседаний рабочей группы, подготовка протокола заседания рабочей группы;

организация взаимодействия с общественно-экспертным советом.

Руководитель проекта и администратор проекта выполняют функции рабочей группы в следующих случаях:

если принято решение об отсутствии необходимости создания рабочей группы;

если принято решение об упразднении созданной рабочей группы.

3.5. Участники проекта - ответственные по направлениям, мероприятиям проекта и отдельные исполнители, определяемые руководителем муниципального проекта.

3.6. По решению куратора муниципального проекта в целях реализации конкретного муниципального проекта может создаваться рабочая группа, возглавляемая руководителем муниципального проекта.

Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации Череповецкого муниципального района, при этом администратор проекта является секретарем рабочей группы.

Рабочая группа может реализовывать несколько муниципальных проектов.

Рабочая группа по муниципальному проекту осуществляет следующие функции:

разработка и организация работы по согласованию с заинтересованными сторонами – потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта, общественно-деловым советом паспорта проекта, запроса на изменение паспорта проекта;

реализация проекта;

мониторинг реализации проекта;

исполнение паспорта проекта;

подготовка отчета по проекту, итогового отчета по проекту;

подготовка сведений о достижении показателей и результатов в рамках соглашений о реализации регионального проекта на территории Череповецкого муниципального района.

3.7. По решению куратора муниципального проекта может создаваться общественно - экспертный совет проекта с привлечением представителей общественных советов, иных общественных и деловых объединений, иных организаций и граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего проекта.

По решению руководителя муниципального проекта могут создаваться экспертные группы, привлекаться эксперты, как по отдельным направлениям проекта, так и в целом по проекту.

Персональный состав общественно - экспертного совета проекта, экспертной группы утверждается руководителем муниципального проекта (протоколом рабочей группы).

Общественно-экспертный совет является коллегиальным органом, формируется с привлечением независимых представителей экспертных отраслевых сообществ, общественных и деловых объединений, организаций, в том числе представителей учебных заведений области и групп граждан,               Общественного совета Череповецкого муниципального района, общественных советов при органах местного самоуправления района, и осуществляет следующие функции:

участие в определении основных требований к результатам проекта, качественных результатов и ключевых показателей эффективности;

рассмотрение паспорта муниципального проекта, запроса на изменение паспорта муниципального проекта, отчета по муниципальному проекту, итогового отчета по муниципальному проекту;

подготовка и направление руководителю регионального проекта (руководителю рабочей группы) заключения на паспорт муниципального проекта, заключения на запрос на изменение паспорта муниципального проекта;

рекомендаций и предложений по повышению эффективности реализации муниципального проекта, по управлению рисками.

По решению куратора проекта функции общественно-экспертного совета могут быть возложены на существующие координационные, консультативные или совещательные органы, общественные советы при органах местного самоуправления района.

Экспертная группа проекта (эксперт) оказывает содействие руководителю проекта в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта, мер реагирования на риски, разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта, а также представляет руководителю проекта предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта.

3.8. В рамках системы управления проектной деятельностью могут быть созданы рабочие группы по участию Череповецкого муниципального района в реализации региональных проектов.

Реестр проектов формируется по форме согласно приложению 1 
к настоящему Положению.

В порядке, установленном настоящим Положением, управление экономики и сельского хозяйства администрации района осуществляет включение сведений о проектах, внесение изменений в реестр проектов и исключение сведений о проектах из реестра.

Муниципальные проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовой год.

4. Инициализация проекта

4.1. Предложения по муниципальным проектам (далее – проектное предложение) разрабатываются и инициируются отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделением администрации Череповецкого муниципального района, (далее – инициатор проектного предложения) по собственной инициативе или в соответствии с поручениями руководителя администрации Череповецкого муниципального района. Предполагаемый руководитель муниципального проекта определяется инициатором проектного предложения по согласованию с предполагаемым куратором муниципального проекта.

4.2. Проектные предложения подготавливаются по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

4.3. Инициатор проектного предложения представляет проектное предложение руководителю МПО.

4.4. В течение 15 рабочих дней со дня поступления проектное предложение рассматривается на заседании МПО, где принимается одно из следующих решений:

об одобрении проектного предложения с указанием куратора и руководителя муниципального проекта;

о необходимости доработки проектного предложения с указанием замечаний нему;

об отклонении проектного предложения.

Решения, указанные в настоящем пункте, оформляются протоколом МПО и направляются инициатору и предполагаемому руководителю муниципального проекта не позднее 3 рабочих дней со дня оформления протокола.

4.5. В случае наличия замечаний инициатор проектного предложения совместно с предполагаемым руководителем муниципального проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления протокола дорабатывают проектное предложение и повторно направляют его руководителю МПО.

4.6. Одобрение проектного предложения служит основанием для разработки паспорта муниципального проекта и создания рабочей группы по муниципальному проекту (при необходимости).

5. Подготовка проекта

5.1. Подготовка муниципального проекта включает в себя подготовку паспорта муниципального проекта по форме согласно приложению 4 
к настоящему Положению. Подготовку паспорта муниципального проекта организует руководитель муниципального проекта (руководитель рабочей группы) при участии инициатора проектного предложения.

5.2. Паспорт проекта разрабатывается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления протокола МПО об одобрении проектного предложения.

5.3. Согласование паспорта муниципального проекта:

5.3.1. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает направление разработанного паспорта проекта с протоколом заседания рабочей группы (в случае ее создания) куратору проекта для рассмотрения.

5.3.2. Куратор проекта в течение 3 рабочих дней со дня поступления разработанного паспорта проекта с протоколом заседания рабочей группы 
(в случае ее создания) рассматривает указанные документы и принимает одно из следующих решений:

об одобрении паспорта проекта;

о возврате паспорта проекта на доработку руководителю проекта (рабочей группе).

Паспорт проекта может быть вынесен повторно на рассмотрение куратора проекта при устранении обстоятельств, послуживших основанием для его возврата на доработку.

5.3.3. Одобренный куратором проекта паспорт проекта направляется руководителем проекта (руководителем рабочей группы) на согласование заинтересованным сторонам – потенциальным участникам проекта, общественно-экспертному совету, в Финансовое управление

5.3.4. Срок согласования паспорта проекта сторонами, указанными в подпункте 5.3.3 настоящего пункта, не должен превышать 10 рабочих дней со дня его поступления на согласование.

В случае наличия замечаний готовится заключение, содержащее их обоснование. Согласованный паспорт проекта (заключение о наличии замечаний) направляется руководителю проекта (рабочей группе).

5.3.5. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания от заинтересованных сторон – потенциальных участников проекта, общественно-экспертного совета, Финансового управления, руководитель проекта (рабочая группа) осуществляет доработку паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений и его повторное согласование со сторонами, представившими заключения, в течение 
7 рабочих дней со дня его поступления.

5.3.6. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает проведение заседания рабочей группы и подготовку протокола, содержащего решение о согласовании паспорта проекта с заинтересованными сторонами – потенциальными участниками проекта, Финансовым управлением или о наличии разногласий (в случае, если остались неурегулированные вопросы, отраженные в заключениях, указанных в подпункте 5.3.5 настоящего пункта).

В случае отсутствия рабочей группы руководитель проекта обеспечивает подготовку информационной справки, содержащей информацию о согласовании паспорта проекта с заинтересованными сторонами – потенциальными участниками проекта, Финансовым управлением или о наличии разногласий (в случае, если остались неурегулированные вопросы, отраженные в заключениях, указанных в подпункте 5.3.5 настоящего пункта).

5.3.7. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает направление согласованного проекта паспорта проекта с информационной справкой (протоколом заседания рабочей группы) в МПО для последующего вынесения его на заседания МПО для рассмотрения.

5.4. Утверждение паспорта муниципального проекта:

5.4.1. Согласованный проект паспорта проекта с приложением информационной справкой (протокола заседания рабочей группы) рассматривается на заседании МПО с участием куратора проекта и руководителя проекта.

5.4.2. По итогам рассмотрения документов МПО принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта проекта;

о возврате паспорта проекта на доработку.

5.4.3. Паспорт проекта может быть вынесен на рассмотрение МПО повторно при устранении обстоятельств, послуживших основанием для его возврата на доработку.

5.4.4. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного абзацем вторым подпункта 5.4.2, муниципальный проект подлежит включению в реестр проектов.

5.4.5. Заявка на включение сведений о проекте в реестр проектов готовится руководителем проекта (руководителем рабочей группы) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и направляется в управление экономики и сельского хозяйства в течение 3 рабочих дней с момента утверждения паспорта проекта на заседании МПО.

5.5. На этапе планирования проекта осуществляется декомпозиция проекта на отдельные блоки работ и выделение достаточного (на основании экспертного мнения руководителя проекта) количества мероприятий и контрольных точек.

Рекомендуемый горизонт детального планирования - от 1 месяца 
до 1 года.

В случае если длительность проекта составляет более года, сроки, бюджет и ресурсы проекта укрупненно планируются на весь период, но детальное планирование осуществляется только на период до 1 года с последующим скользящим перепланированием.

5.6. Руководители несут персональную ответственность за создание благоприятных условий для эффективной проектной деятельности работников, привлеченных к проекту, и в случае необходимости принимают решение о перераспределении должностной и проектной нагрузки с целью обеспечения эффективного исполнения проектов.

В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой работников приоритет имеют проектные задачи.

Финансовое обеспечение реализации проектов осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета района, а также дополнительных ресурсов и привлекаемых средств федерального бюджета, средств областного бюджета и иных внебюджетных источников.

Реализация региональных (федеральных) проектов с участием органов местного самоуправления осуществляется соответственно при финансовом участии бюджетов вышестоящего уровня.

Объемы и источники финансирования проекта за счет внебюджетных источников определяются руководителем проекта совместно с заинтересованными в реализации проекта сторонами.

К внебюджетным источникам относятся средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.

- 6. Реализация и управление изменениями проекта

6.1. Реализация проекта осуществляется участниками проекта в соответствии с утвержденными паспортом проекта и сводным планом управления проектом. Участники проекта реализуют запланированные мероприятия и достигают контрольные точки, при этом своевременно информируют руководство о возникающих проблемах и рисках. Руководители блоков работ/мероприятий в рамках выделенных зон ответственности обеспечивают своевременность и качество реализации мероприятий и достижения контрольных точек. Руководитель проекта осуществляет общее управление проектом.

6.2. Руководитель проекта для выполнения работ проекта в соответствии с основными документами проекта может привлекать отдельных исполнителей на договорной основе для выполнения работ и услуг в установленном законодательством порядке в рамках своих полномочий, определенных действующими нормативными актами.

6.3. Изменения в паспорт проекта вносятся по следующим основаниям:

в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Вологодской области,  Правительства Вологодской области, главы Череповецкого муниципального района, решений МПО;

по результатам мониторинга реализации проектов;

приведение проектов в соответствие с ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью.

6.4. Внесение изменений в паспорт муниципального проекта, осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта муниципального проекта в форме документа на бумажном носителе по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

6.5. Подготовка запроса на изменение паспорта проекта осуществляется руководителем проекта (рабочей группой):

в течение 10 рабочих дней со дня поступления в органы местного самоуправления Череповецкого муниципального района поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Вологодской области, Правительства Вологодской области, главы Череповецкого муниципального района, решений МПО;

в течение 10 рабочих дней со дня доведения Финансовым управлением бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью, и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств.

6.6. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает направление запроса на изменение паспорта проекта на согласование заинтересованным сторонам – соисполнителям целей, показателей, результатов, мероприятий и контрольных точек проекта, общественно-экспертному совету, Финансовому управлению.

6.7. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает направление запроса на изменение паспорта проекта на рассмотрение общественно-экспертному совету в случае, если запрос на изменение паспорта проекта предусматривает изменение наименований, сроков, целей, показателей и результатов проекта, а также общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете.

Направление запроса на изменение паспорта проекта на рассмотрение общественно-экспертному совету в случае иных изменений паспорта муниципального проекта осуществляется по решению руководителя проекта (руководителя рабочей группы).

6.8. Срок согласования запроса на изменение паспорта проекта не должен превышать 5 рабочих дней со дня его поступления на согласование. В случае наличия замечаний на запрос на изменение паспорта проекта готовится заключение, содержащее их обоснование.

Согласованный запрос на изменение паспорта проекта (заключение о наличии замечаний) направляется руководителю проекта (рабочей группе).

6.9. Общественно-экспертный совет в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса на изменение паспорта проекта готовит заключение о согласовании запроса на изменение паспорта проекта или заключение, содержащее обоснованные замечания на запрос на изменение паспорта проекта, и направляет его руководителю проекта (рабочей группе).

6.10. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания от заинтересованных сторон, общественно-экспертного совета, руководитель проекта (рабочая группа) осуществляет доработку запроса на изменение паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений и его повторное согласование с авторами заключений.

6.11. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает проведение заседания рабочей группы и подготовку протокола, содержащего решение о согласовании запроса на изменение паспорта проекта с заинтересованными сторонами – соисполнителями проекта, общественно экспертным советом или о наличии разногласий (в случае, если остались неурегулированные вопросы, отраженные в заключениях, указанных в пункте 6.10 настоящего Положения).

В случае отсутствия рабочей группы руководитель проекта обеспечивает подготовку информационной справки, содержащей информацию о согласовании запроса на изменение паспорта проекта с заинтересованными сторонами – соисполнителями проекта, общественно-экспертным советом или о наличии разногласий (в случае, если остались неурегулированные вопросы, отраженные в заключениях, указанных в пункте 6.10 настоящего Положения).

6.12. В случае необходимости внесения изменений технического характера запрос на изменение паспорта проекта согласовывается только с куратором проекта и управлением экономики и сельского хозяйства.

6.13. Руководитель проекта обеспечивает направление согласованного запроса на изменение паспорта проекта с протоколом заседания рабочей группы либо информационной справкой на рассмотрение МПО.

6.14. По результатам рассмотрения запроса на изменение паспорта МПО принимает одно из следующих решений:

об одобрении запроса на изменение паспорта проекта;

о возврате запроса на изменение паспорта проекта на доработку.

6.15. Запрос на изменение паспорта проекта может быть вынесен повторно на рассмотрение МПО при устранении обстоятельств, послуживших основанием для его возврата на доработку.

6.16. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного абзацем вторым пункта 6.14 настоящего Положения, изменения в части наименования проекта, сроков начала и окончания проекта, куратора проекта, руководителя проекта (руководителя рабочей группы), цели проекта подлежат внесению в реестр проектов.

6.17. Заявка на внесение изменений в сведения по проекту в реестр проектов готовится руководителем проекта (руководителем рабочей группы) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению в течение 3 рабочих дней со дня одобрения запроса на изменение паспорта проекта на заседании МПО.

В ходе реализации проекта в паспорт проекта могут вноситься изменения. Инициатор изменения направляет в адрес руководителя проекта запрос на изменение, составленный по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, предварительно согласовав его с куратором проекта. Руководитель проекта проводит анализ предложенных изменений, при необходимости организует обсуждение с экспертной группой и куратором проекта.

6.18. Решение о принятии/отклонении изменения принимается следующими участниками проектной деятельности:

6.18.1. Куратором проекта, если:

меняется способ достижения цели проекта, результаты и требования к результату, конечные сроки реализации проекта, бюджет проекта и его источники ресурсного обеспечения;

изменения связаны с корректировкой контрольного целевого показателя проекта, в том числе по годам;

изменение контрольной точки влияет на достижение контрольного целевого показателя в текущем году или по итогам реализации проекта.

6.18.2. Руководителем проекта, если:

изменение направлено на приведение документов проекта в соответствие с нормативно-правовыми актами;

изменение направлено на перенос срока одной контрольной точки, которая не влияет на срок исполнения других контрольных точек и достижение контрольного целевого показателя, в том числе по годам;

изменения вносятся в работы проекта календарного плана-графика работ в рамках утвержденных сроков выполнения блоков работ, а также утвержденного бюджета проекта (общего финансового обеспечения);

меняется состав рабочих органов проекта;

изменение направлено на осуществление редакционных правок, устранение ошибок;

в иных случаях, не оказывающих значительного влияния на основные параметры проекта.

6.19. Отработанный запрос на изменение с визой соответствующего участника проектной деятельности направляется в МПО.

- 7. Мониторинг и контроль реализации проекта

7.1. Мониторинг реализации муниципального проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проекта, расчету отклонения фактических параметров проекта от плановых, анализу причин указанных отклонений, выявлению рисков, которые могут появиться в перспективе, прогнозированию хода реализации проекта, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

7.2. Мониторинг реализации муниципального проекта проводится со дня принятия решения МПО об утверждении паспорта муниципального проекта, проводится с нарастающим итогом (с начала реализации проекта) и завершается в день принятия решения о завершении муниципального проекта.

7.3. В ходе мониторинга реализации муниципального проекта руководителем муниципального проекта формируются и представляются в МПО ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципального проекта по форме документа на бумажном носителе согласно приложению 6 к настоящему Положению (далее – отчеты по проекту).

В отчеты включается информация о ходе реализации муниципального проекта, содержащая сведения о достижении целей и показателей муниципального проекта, выполнении мероприятий и достижении контрольных точек реализации муниципального проекта, исполнении бюджета муниципального проекта и рисках реализации муниципального проекта (далее – информация о ходе реализации муниципального проекта).

7.4. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о ходе реализации муниципального проекта.

7.5. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает подготовку и направление отчета по проекту в управление экономики и сельского хозяйства не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, для согласования информации по компетенции.

Управление экономики и сельского хозяйства совместно с Финансовым управлением в течение 7 рабочих дней со дня его поступления рассматривает отчет по проекту в части проверки сведений, содержащихся в отчете по проекту, в том числе сведения об исполнении бюджета в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью.

В случае несогласования и направления на доработку руководитель проекта (руководитель рабочей группы) организует его доработку и повторное согласование с управлением экономики и сельского хозяйства и Финансовым управлением в течение 5 рабочих дней со дня его возврата на доработку.

7.6. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает направление согласованного с управлением экономики и сельского хозяйства и Финансовым управлением отчета по проекту куратору проекта в срок не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, для рассмотрения и наложения визы «СОГЛАСОВАНО».

7.7. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает направление утвержденного им и согласованного куратором отчета по проекту в МПО для рассмотрения на заседании МПО:

ежеквартального отчета по проекту – в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

годового отчета по проекту – в срок до 15 февраля следующего года.

По решению МПО может быть установлена иная периодичность формирования отчетов по муниципальным проектам.

7.8. По итогам рассмотрения документов МПО принимает одно из следующих решений:

об одобрении отчета по проекту;

об одобрении отчета по проекту и необходимости внесения изменений в паспорт проекта;

о досрочном завершении реализации муниципального проекта.

7.9. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает направление утвержденного на заседании МПО отчета по проекту общественно-экспертному совету и его размещение на официальном сайте Череповецкого муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

7.10. МПО обеспечивает направление Руководителю администрации района сводной информации о ходе реализации муниципальных проектов:

за первый квартал, за полугодие, за 9 месяцев – в срок не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – в срок не позднее 1 марта следующего года.

8. Завершение реализации муниципального проекта

8.1. Завершение муниципального проекта осуществляется в соответствии

со сроками окончания муниципального проекта, указанными в паспорте муниципального проекта (плановое завершение), и до наступления сроков окончания муниципального проекта, указанных в паспорте муниципального проекта (досрочное завершение).

Инициировать досрочное завершение муниципального проекта может МПО, куратор муниципального проекта, руководитель муниципального проекта. Решение о досрочном завершении реализации муниципального проекта принимается на заседании МПО.

8.2. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) в течение 
15 рабочих дней со дня завершения муниципального проекта осуществляет подготовку итогового отчета о реализации муниципального проекта (далее – итоговый отчет по муниципальному проекту) в порядке, предусмотренном пунктами 7.5, 7.6 настоящего Положения.

К итоговому отчету могут прилагаться заключения экспертной группы и (или) общественно-экспертного совета об их видении итогов реализации проекта.

8.3. МПО рассматривает итоговый отчет по проекту на очередном заседании и принимает решение о завершении муниципального проекта и одобрении итогового отчета, в котором муниципальному проекту присваивает один из следующих статусов:

муниципальный проект реализован успешно без отклонений – в случае,

если цель муниципального проекта достигнута полностью, выполнены требования к результату муниципального проекта, отсутствуют отклонения по срокам и бюджету муниципального проекта;

муниципальный проект реализован успешно с незначительными отклонениями – в случае, если цель муниципального проекта достигнута полностью, но имеются незначительные отклонения по выполнению требований к результату муниципального проекта (менее 10 % от плановых показателей), соблюдению сроков и (или) бюджета муниципального проекта;

муниципальный проект реализован со значительными отклонениями – в случае, если цель муниципального проекта достигнута полностью, но имеются значительные отклонения по выполнению требований к результату муниципального проекта, соблюдению сроков и (или) бюджета муниципального проекта;

муниципальный проект не реализован, ресурсы использованы - в случае, если цель муниципального проекта не была достигнута, часть ресурсов или все ресурсы использованы;

муниципальный проект не реализован, ресурсы не использованы – в случае, если цель муниципального проекта не была достигнута, все ресурсы не использованы.

8.4. Со дня одобрения МПО итогового отчета по проекту муниципальный проект считается завершенным.

8.5. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решений, предусмотренных абзацем вторым пункта 8.1 и пунктом 8.4 настоящего Положения, муниципальный проект подлежит исключению из реестра проектов.

8.6. Заявка на исключение сведений о проекте из реестра проектов готовится руководителем проекта (руководителем рабочей группы) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

8.7. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает размещение одобренного на заседании МПО итогового отчета по проекту на официальном сайте Череповецкого муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Положению

Реестр муниципальных проектов

| № проекта* | Наименование муниципальног о проекта | Срок реализации проекта (дата начала и окончания проекта) | Куратор проекта | Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) | Цель проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «МП» «№№» |  |  |  |  |  |

* - номер проекта формируют индекс проекта «МП» и его порядковый номер в реестре «№№»

Приложение 2          к Положению

Заявка

на включение сведений/внесение изменений в сведения/исключение сведений о проекте из реестра проектов (оформляется необходимый раздел)

| Включение сведений о проекте в реестр проектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры проекта | Сведения о проекте |
| 1 | Наименование муниципального проекта |  |
| 2 | Срок реализации проекта (дата начала и окончания проекта) |  |
| 3 | Куратор проекта |  |
| 4 | Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) |  |
| 5 | Цель проекта |  |

| Внесение изменений в сведения о проекте в реестр проектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер проекта в реестре проектов | Сведения о документе, в соответствии с которым утверждены изменения в паспорт проекта (вид, номер, дата) | Изменяемые параметры проекта | Уточненные значения параметров проекта |
| 1 | МП№№ |  |  |  |

| Исключение сведений о проекте из реестра проектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Номер проекта в реестре проектов | Сведения о документе, в соответствии с которым принято решение о завершении проекта (вид, номер, дата) |
| 1 | МП№№ |  |

Руководитель проекта (рабочей группы):

(дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение 3    к Положению

Проектное предложение

| Инициатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предлагаемое наименование проекта |  |  |  |
| Краткое описание проекта/идея |  |  |  |
| Цель проекта |  |  |  |
| Планируемые результаты проекта (в т.ч. количественные показатели, социальный эффект и т.п.) |  |  |  |
| Место реализации проекта |  |  |  |
| Сроки реализации проекта (ориентировочные даты начал и окончания) |  |  |  |
| Ориентировочная стоимость реализации проекта, тыс. рублей |  |  |  |
| Предполагаемые куратор и руководитель проекта (Ф.И.О., должность) |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |
| Инициатор проекта: |  |  |  |
| (дата) |  | (подпись) | (расшифровка подписи) |

Приложение 4      к Положению

| УТВЕРЖДАЮ Куратор проекта ФИО « » 20 года | УТВЕРЖДАЮ Руководитель проекта ФИО « » 20 года |
| --- | --- |

Паспорт проекта

| 1. Общие сведения о проекте |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта |  |
| Сроки реализации проекта (дата начала и окончания проекта) |  |
| Куратор проекта (ФИО, должность) |  |
| Руководитель проекта (ФИО, должность) |  |
| Администратор проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
| Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |

| 2. Цели, показатели и результаты проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение, год | Период, год |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 20 | 20 | … |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| Результат: |  |  |  |  |  |  |

3. Мероприятия и контрольные точки проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные точки |  | Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | ФИО | должность | роль в проекте |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

| 4. Финансовое обеспечение реализации проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
|  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Приложение  5  к Положению

ЗАПРОС

на изменение паспорта муниципального проекта

(наименование проекта)

Предлагаемые изменения

| Изменяемый раздел | Изменяемый параметр раздела | Действующая редакция | Новая редакция |
| --- | --- | --- | --- |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| --- | --- |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

| Руководитель проекта (рабочей группы): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Приложение 6          к Положению

| СОГЛАСОВАНО Куратор проекта ФИО « » 20 года | УТВЕРЖДАЮ Руководитель проекта ФИО « » 20 года |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципального проекта (ежеквартальный, годовой, итоговый)

на «	»	20	года

| 1. Общие сведения о проекте |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта |  |
| Сроки реализации проекта (дата начала и окончания проекта) |  |
| Куратор проекта (ФИО, должность) |  |
| Руководитель проекта (ФИО, должность) |  |
| Администратор проекта (ФИО, должность, контактные данные) |  |
| Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект |  |
| Соответствие Стратегии социально- экономического развития Череповецкого муниципального района Вологодской области на годы. |  |

| 2. Отчет по содержанию проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: |  |  |  |  |
| Оценка достижения цели проекта: |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Единица измерения | план | факт | комментарий |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

| Итого выполнено показателей: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. Отчет по выполнению мероприятий и контрольных точек реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные точки |  |  |  | Информация о ходе выполнения мероприятия, причинах отклонения, рисках реализации |
|  |  | план |  | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

| 4. Финансовое обеспечение реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |
|  | план | факт на . .20 | план | факт на . .20 | план | факт на . .20 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| % выполнения |  |  |  |  |  |  |