Приложение

к постановлению

администрации района

от 15.05.2025 № 245

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 13.11.2024 № 557

Муниципальная программа

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики в Череповецком муниципальном районе»

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года), с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», а также постановления Правительства области 
от 17 октября 2016 года № 920 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года».

На уровне района решением Муниципального Собрания района 
от 30 января 2019 года № 45 утверждена стратегия социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года, определяющая основные направления в сфере гражданской активности и самореализации населения района.

1.1. В соответствии с Указом о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года к приоритетным направлениям государственной политики в сфере реализации муниципальной программы относятся:

- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов,

- воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Цель муниципальной программы: Создание системы мер и условий в сфере гражданской активности и самореализации населения, развития институтов гражданского общества, молодежной политики, местного самоуправления, формирования общероссийской гражданской идентичности жителей района на период до 2030 года.

Задачи муниципальной программы:

- создание муниципального бюджетного учреждения Череповецкого муниципального района «Молодежный центр»;

- содействие в получении государственной поддержки проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан;

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления района с активными группами населения;

- освещение в средствах массовой информации успешных результатов деятельности активных граждан, общественных организаций и СОНКО;

- создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения в социально направленные практики;

- повышение уровня и качества информирования жителей Череповецкого района о деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах жизнедеятельности района;

- осуществление мониторинга и учет обратной связи от населения с целью формирования курса развития района и решения вопросов районного значения;

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления района с активными группами населения (общественные советы, молодежные организации, волонтерские отряды и др.);

- развитие системы военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания;

- обеспечение выполнения функций МБУ ЧМР «Молодежный центр».

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы и с учетом успешного выполнения мероприятий за период 2025-2030 годов планируется достижение следующих показателей:

1. Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания, до 70% в 2030 году.

2. Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района, 
до 23% к 2030 году.

Сроки реализации Муниципальной программы: 2025-2030 годы.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики в Череповецком муниципальном районе»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| Соисполнитель программы | Управление экономики и сельского хозяйства Управление образования |
| Исполнитель | МБУ ЧМР «Молодежный центр» МУ «Информцентр Череповецкого района» |
| Срок реализации | 2025-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Создание системы мер и условий в сфере гражданской активности и самореализации населения, развития институтов гражданского общества, молодежной политики, местного самоуправления, формирования общероссийской гражданской идентичности жителей района на период до 2030 года |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения | Всего: 151 770,80 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 18 993,4 тыс. руб. областной бюджет – 7 003,9 тыс. руб. местный бюджет (района) – 124 213,50 тыс. руб. внебюджетные источники - 1 560,0 тыс. руб. |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Череповецкого муниципального района | - |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики в Череповецком муниципальном районе»: Создание системы мер и условий в сфере гражданской активности и самореализации населения, развития институтов гражданского общества, молодежной политики, местного самоуправления, формирования общероссийской гражданской идентичности жителей района на период до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания | % | 54,3 | 55 | 56,5 | 58 | 60 | 65 | 70 | Отдел по работе с обществен-ностью и молодежью | Создание благоприятных условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе научно-техническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи; создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения, в том числе молодежи в социально направленные практики. |
| 2. | Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района | % | 6,8 | 9 | 11,2 | 13,4 | 15,6 | 17,8 | 23 | Отдел по работе с обществен-ностью и молодежью | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность на территории Череповецкого муниципального района |

- 2. Показатели муниципальной программы

- 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Россия – страна возможностей» (куратор проекта Самчук Н. Е.) |  |  |
|  | Отдел по работе с общественностью и молодежью, МБУ ЧМР «Молодежный центр» | Срок реализации 2025-2030 |  |
| 1.1.1 | Задача № 1. Создание муниципального бюджетного учреждения Череповецкого муниципального района «Молодежный центр» | Развитие новых возможностей для самореализации молодежи в общественной жизни района, наращивание общественного потенциала молодежи | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания |
|  |  | Содействие дальнейшему формированию в молодежной среде ориентиров гражданственности, патриотизма, сопричастности с исторической судьбой района; создание возможностей для самореализации подростков и молодежи из категории социального риска | Постановление администрации Череповецкого муниципального района. |
|  |  | Ориентирование общественности и информирование молодежи по вопросам, связанным с реализацией молодежной политики в районе | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания |
|  |  | Информационная поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций (Методические рекомендации Департамента внутренней политики ВО) | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания |
|  |  | Прирост количества молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания, с 55 % в 2025 году до 70% в 2030 году | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика и социальная активность в Череповецком муниципальном районе» |  |  |
|  | Отдел по работе с общественностью и молодежью МБУ ЧМР «Молодежный центр» МУ «Информцентр Череповецкого района» Управление образования Управление экономики и сельского хозяйства | Срок реализации 2025-2030 |  |
| 1.М.1. | Задача № 1. Содействие в получении государственной поддержки проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан. | Создание условий для привлечения СОНКО, осуществляющих деятельность на территории района, к участию в решении социально значимых задач, для поддержки и развития общественной инициативы и гражданского общества. Стимулирование деятельности ветеранской организации и организации инвалидов, поддержка их участников. Создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения и вовлечение граждан в общественную жизнь Череповецкого муниципального района. Участие в мероприятиях, проводимых различными ассоциациями и союзами. | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение). |
| 1.М.2. | Задача № 2. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления района с активными группами населения. | Создание условий для эффективной деятельности старост сельских населенных пунктов района, стимулирование их активности при решении вопросов местного значения. Создание условий для эффективной деятельности администраций сельских поселений района. Повышение уровня компетентности сельских старост Череповецкого района в вопросах развития территорий и взаимодействия с местным сообществом. Создание условий для популяризации и эффективной деятельности первичных ветеранских организаций района | Постановление администрации Череповецкого муниципального района. |
| 1.М.3. | Задача № 3. Освещение в средствах массовой информации успешных результатов деятельности активных граждан, общественных организаций и СОНКО | Информационное сопровождение и освещение деятельности активных граждан и общественных организаций, повышение конструктивного взаимодействия общественности и органов местного самоуправления | Размещение информации в СМИ |
| 1.М.4. | Задача № 4. Создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения в социально направленные практики | Формирование положительного имиджа администрации района | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| 1.М.5. | Задача № 5. Повышение уровня и качества информирования жителей Череповецкого района о деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах жизнедеятельности района | 1. Организация планомерной работы по созданию информационного поля: количество постов, информационных каналов, участников групп, сайта, видео и фотоматериал 2. Формирование внешней экспертизы: kpi Правительства, разъяснительные материалы | КПЭ ОМСУ |
| 1.М.6. | Задача № 6. Осуществление мониторинг и учет обратной связи от населения с целью формирования курса развития района и решения вопросов районного значения | Работа с обратной связью: в системе Инцидент-менеджмент и в чатах соцсетей | Рейтинг муниципалитетов по качеству обратной связи |
| 1.М.7. | Задача № 7. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления района с активными группами населения (общественные советы, молодежные организации, волонтерские отряды и др.) | Развитие новых возможностей для самореализации молодежи в общественной жизни района, наращивание общественного потенциала молодежи | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Череповецком районе |
| 1.М.8. | Задача № 8. Развитие системы военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания | Прирост количества молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания, с 55 % в 2025 году до 70% в 2030 году | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания. |
| 1.М.9 | Задача № 9. Обеспечение выполнения функций МБУ ЧМР «Молодежный центр» | Обеспечение содержания МБУ ЧМР «Молодежный центр» | - |

- 4. Параметры финансового обеспечения реализации

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики в Череповецком муниципальном районе» (всего), в том числе: | 54 954,8 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 151 770,8 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 53 394,8 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 150 210,8 |
| - федеральный бюджет | 18 993,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 993,4 |
| - областной бюджет | 7 003,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 003,9 |
| - местный бюджет (района) | 27 397,5 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 124 213,5 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1560,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью, в том числе: | 9 620,9 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 37 087,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 9 620,9 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 37 087,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 9 620,9 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 37 087,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление образования, в том числе: | 700,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 7 200,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 700,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 7 200,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 700,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 7 200,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление экономики и сельского хозяйства, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Отдел культуры, в том числе: | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель МУ «Информцентр Череповецкого района», в том числе | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 56 273,4 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 56 273,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 56 273,4 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель МБУ ЧМР «Молодежный центр», в том числе | 33 355,0 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 46 809,5 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 31 795,0 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 45 249,5 |
| - федеральный бюджет | 18 993,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 993,4 |
| - областной бюджет | 7 003,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 003,9 |
| - местный бюджет (района) | 5 797,7 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 19 252,2 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1560,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Россия – страна возможностей» (всего), в том числе: | 27 661,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 661,7 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 26 101,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 101,7 |
| - федеральный бюджет | 18 993,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 993,4 |
| - областной бюджет | 7 003,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 003,9 |
| - местный бюджет (района) | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,4 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1560,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель МБУ ЧМР «Молодежный центр», в том числе | 27 661,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 661,7 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 26 101,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 101,7 |
| - федеральный бюджет | 18 993,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 993,4 |
| - областной бюджет | 7 003,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 003,9 |
| - местный бюджет (района) | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,4 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1560,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика и социальная активность в Череповецком муниципальном районе» (всего), в том числе: | 27 293,1 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 124 109,1 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 27 293,1 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 124 109,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 27 293,1 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 124 109,1 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью, в том числе: | 9 620,9 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 37 087,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 9 620,9 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 37 087,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 9 620,9 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 37 087,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель МУ «Информцентр Череповецкого района», в том числе | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 56 273,4 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 56 273,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 56 273,4 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель МБУ ЧМР «Молодежный центр», в том числе | 5 693,3 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 19 147,8 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5 693,3 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 19 147,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 5 693,3 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 19 147,8 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление образования, в том числе: | 700,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 7200,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 700,0 | 1 300,0 | 1300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 7 200,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 700,0 | 1300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 7 200,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление экономики и сельского хозяйства, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Отдел культуры, в том числе: | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

______________________

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя муниципальной программы Череповецкого муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания | % | C = (A×100%)/B где A – количество участников мероприятий Программы. A= n1+ n2 +…+ni ni – число участников i – го мероприятия Программы B - численность постоянного населения Череповецкого муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет (включительно); C - доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Череповецком районе | Мониторинг отдела по работе с общественностью и молодежью |
| 2. | Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района | % | C = A/B ×100% где С – доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района,% А-количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района, осуществляемой за счет средств на реализацию программы (в соответствии со сведениями о количестве участников, а также добровольцев (волонтеров) проектов, указанными в качестве показателей, необходимых для достижения результатов представления субсидии, в договорах о представлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным учреждением), чел.; B – общая численность жителей района, чел. | Мониторинг отдела по работе с общественностью и молодежью |

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Россия – страна возможностей»

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Россия – страна возможностей» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Молодежный центр | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Самчук Наталия Евгеньевна | Заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики в Череповецком муниципальном районе» |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью в Череповецком районе, обеспечение необходимых правовых, социально-экономических, социокультурных условий для физического, психологического, духовного, социального, эмоционального, познавательного и культурного развития детей и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания | % | 54,3 | 2024 | 55 | 56,5 | 58 | 60 | 65 | 70 | да |

- 3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Создание муниципального бюджетного учреждения Череповецкого муниципального района «Молодежный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены работы по реконструкции здания и ремонтные работы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор по реконструкции здания и ремонтные работы | Акт приёмки выполненных работ | да |
| 1.2. | Приобретена мебель и оборудование для помещений | шт. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | Приобретенные ТМЦ поставлены на баланс | да |
| 1.3. | Приобретена компьютерная техника, оргтехника и программные продукты | шт. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | Приобретенные ТМЦ поставлены на баланс | да |
| 1.4. | Проведено мероприятий по реализации молодежной политики | шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания | Проведение образовательных, культурно-массовых, спортивных мероприятий | да |
| 1.5. | Приобретено расходных материалов для деятельности молодежных объединений | шт. | 2 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | Приобретенные ТМЦ поставлены на баланс | да |
| 1.6. | Организовано рекламно-информационных кампаний | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на закупку работ, услуг | Информационная поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций. Проведение информационно-коммуникационной кампании. Организация и проведение цикла информационных мероприятий. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр | да |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Создано муниципальное бюджетное учреждение Череповецкого муниципального района «Молодежный центр» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены работы по реконструкции здания и ремонтные работы | 8 038,2 | - | - | - | - | - | 8 038,2 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 7 525,7 | - | - | - | - | - | 7 525,7 |
| 1.1.2. | средства областного бюджета | 480,4 | - | - | - |  | - | 480,4 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 32,1 | - | - | - | - | - | 32,1 |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Приобретена мебель и оборудование для помещений | 611,3 | - | - | - | - | - | 611,3 |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 1.2.2 | средства областного бюджета | 608,9 | - | - | - | - | - | 608,9 |
| 1.2.3. | средства местного бюджета | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 1.2.4. | средства сельских поселений бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6. | пожертвования юридических и физических лиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Приобретена компьютерная техника, оргтехника и программные продукты | 4 838,2 | - | - | - | - | - | 4 838,2 |
| 1.3.1. | средства федерального бюджета | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 1.3.2. | средства областного бюджета | 3 265,1 | - | - | - | - | - | 3 265,1 |
| 1.3.3. | средства местного бюджета | 13,1 | - | - | - | - | - | 13,1 |
| 1.3.4. | средства сельских поселений бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.5. | внебюджетные источники | 1 560,0 | - | - | - | - | - | 1 560,0 |
| 1.3.6. | пожертвования юридических и физических лиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Проведено мероприятий по реализации молодежной политики | 13 481,0 | - | - | - | - | - | 13 481,0 |
| 1.4.1. | средства федерального бюджета | 10 847,0 | - | - | - | - | - | 10 847,0 |
| 1.4.2. | средства областного бюджета | 2 580,1 | - | - | - | - | - | 2 580,1 |
| 1.4.3. | средства местного бюджета | 53,9 | - | - | - | - | - | 53,9 |
| 1.4.4. | средства сельских поселений бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.5. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.6. | пожертвования юридических и физических лиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Приобретено расходных материалов для деятельности молодежных объединений | 256,4 | - | - | - | - | - | 256,4 |
| 1.5.1. | средства федерального бюджета | 240,1 | - | - | - | - | - | 240,1 |
| 1.5.2. | средства областного бюджета | 15,3 | - | - | - | - | - | 15,3 |
| 1.5.3. | средства местного бюджета | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 1.5.4. | средства сельских поселений бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6. | пожертвования юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организовано рекламно-информационных кампаний | 190,0 | - | - | - | - | - | 190,0 |
| 1.6.1. | средства федерального бюджета | 177,9 | - | - | - | - | - | 177,9 |
| 1.6.2. | средства областного бюджета | 11,3 | - | - | - | - | - | 11,3 |
| 1.6.3. | средства местного бюджета | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 |
| 1.6.4. | средства сельских поселений бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.5. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.6. | пожертвования юридических и физических лиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Оплачено обучение штатных сотрудников | 30,0 | - | - | - | - | - | 30,0 |
| 1.7.1. | средства федерального бюджета | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 1.7.2. | средства областного бюджета | 29,9 | - | - | - | - | - | 29,9 |
| 1.7.3. | средства местного бюджета | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 1.7.4. | средства сельских поселений бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.5. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.6. | пожертвования юридических и физических лиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Проведение просветительских и методических мероприятий по теме реализации молодежной политики | 216,6 | - | - | - | - | - | 216,6 |
| 1.8.1. | средства федерального бюджета | 202,7 | - | - | - | - | - | 202,7 |
| 1.8.2. | средства областного бюджета | 12,9 | - | - | - | - | - | 12,9 |
| 1.8.3. | средства местного бюджета | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 1.8.4. | средства сельских поселений бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.5. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.6. | пожертвования юридических и физических лиц | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по проекту: |  | 27 661,7 | - | - | - | - | - | 27 661,7 |
| в том числе: средства федерального бюджета |  | 18 993,4 | - | - | - | - | - | 18 993,4 |
| средства областного бюджета |  | 7 003,9 | - | - | - | - | - | 7 003,9 |
| средства местного бюджета |  | 104,4 | - | - | - | - | - | 104,4 |
| средства сельских поселений бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  | 1560,0 | - | - | - | - | - | 1560,0 |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | - | - | - | - | - | - | - |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания | % | C= (A×100%)/B где A – количество участников мероприятий Программы. A= n1+ n2 +…+ni ni – число участников i – го мероприятия Программы; B - численность постоянного населения Череповецкого муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет (включительно); C - доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Череповецком районе | Отчеты мероприятий Ежеквартальный мониторинг проведенных мероприятий |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
|  | Результат проекта «Россия – страна возможностей» | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  | Отдел по работе с общественностью и молодежью | Отчет о деятельности |
| 1. | Создание инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выделение ЛБО на проект | 01.01.2025 | 01.04.2025 |  | Начальник Финансового управления | Выписка из бюджета |
| 1.2. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 01.01.2025 | 01.05.2025 |  | Руководитель МБУ ЧМР «Молодежный центр» | Тех задание на реконструкцию и ремонт (описание объекта закупки) |
| 1.3. | Закупка (направление пакета, проведение закупки) | 01.05.2025 | 01.06.2025 |  | Руководитель МБУ ЧМР «Молодежный центр», комитет Госзаказа ВО | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 1.4. | Выполнение работ по ремонту | 01.06.2025 | 31.12.2025 |  | Руководитель МБУ ЧМР «Молодежный центр» | Акты ВР |
| 1.5. | Оплата выполненных работ | 01.06.2025 | 31.12.2025 |  | Руководитель МБУ ЧМР «Молодежный центр» | Платежное поручение |
| 1.6. | Фотоотчет хода выполненных работ, освещение в СМИ | 01.06.2025 01.10.2025 | 30.09.2025 31.12.2025 |  | Руководитель МБУ ЧМР «Молодежный центр» | Фотографии, публикации в СМИ |
| 2. | Проведение мероприятий |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка плана мероприятий на следующий за текущим год | 01 ноября текущего года |  | 31 декабря текущего года | Руководитель, сотрудники МБУ ЧМР «Молодежный центр». Отдел по работе с общественностью и молодежью, координационный совет по воспитательной работе | План мероприятий |
| 2.2. | Закупка (направление пакета, проведение закупки) | 01 января текущего года 01 апреля текущего года 01 июля текущего года 01 октября текущего года |  | 31 марта текущего года 30 июня текущего года 30 сентября текущего года 31 декабря текущего года | Руководитель МБУ ЧМР «Молодежный центр», комитет Госзаказа ВО | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 2.3. | Проведение мероприятий | 01 января текущего года 01 апреля текущего года 01 июля текущего года 01 октября текущего года |  | 31 марта текущего года 30 июня текущего года 30 сентября текущего года 31 декабря текущего года | Руководитель МБУ ЧМР «Молодежный центр» | Фотоотчет, Отчет о деятельности, публикации в СМИ |
| 2.4. | Оплата выполненных работ | 01 января текущего года 01 апреля текущего года 01 июля текущего года 01 октября текущего года |  | 31 марта текущего года 30 июня текущего года 30 сентября текущего года 31 декабря текущего года | Руководитель МБУ ЧМР «Молодежный центр» | Платежное поручение |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Молодежная политика и социальная активность в Череповецком муниципальном районе»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики в Череповецком муниципальном районе» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания | % | 54,3 | 55 | 56,5 | 58 | 60 | 65 | 70 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| 2. | Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района | % | 6,8 | 9 | 11,2 | 13,4 | 15,6 | 17,8 | 23 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача №1. Содействие в получении государственной поддержки проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Предоставлена субсидия из районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями | Количество конкурсов по отбору СОНКО для предоставления субсидий на реализацию проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности. | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| 2. | Мероприятие 2. Предоставлена субсидия на осуществление текущей деятельности ветеранской организации и организации инвалидов Череповецкого муниципального района | Количество ветеранских организаций и организаций инвалидов Череповецкого муниципального района – получателей субсидии из бюджета района на осуществление текущей деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| 3. | Мероприятие 3. Обеспечено проведение конкурса инициативных проектов на территории Череповецкого муниципального района | Количество реализованных инициативных проектов на территории Череповецкого муниципального района | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| Задача № 2. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления района с активными группами населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 4. Обеспечено проведение смотра-конкурса первичных ветеранских организаций | Количество проведенных смотров – конкурсов первичных ветеранских организаций | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| 5. | Мероприятие 5. Обеспечена организация районного конкурса «Ветеранское подворье» | Количество проведенных конкурсов среди ветеранских подворий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| 6. | Мероприятие 6. Обеспечена организация и проведение конкурса на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального района» | Количество старост сельских населенных пунктов района, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального района» | чел. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| 7. | Мероприятие 7. Обеспечена организация и проведение конкурса «Лучшее сельское поселение Череповецкого муниципального района» | Количество сельских поселений района, участников конкурса «Лучшее сельское поселение Череповецкого муниципального района» | ед. | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| 8. | Мероприятие 8. Обеспечена организация и проведение форума активных жителей Череповецкого муниципального района «Старостат» | Количество жителей сельских населенных пунктов, участников форума активных жителей Череповецкого муниципального района «Старостат» | чел. | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| 9. | Мероприятие 9. Обеспечено проведение районных мероприятий и приобретение сувенирной продукции, оказание содействия избирательным комиссиям | Количество проведенных мероприятий | ед. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| 10. | Мероприятие 10. Обеспечена организация и проведение фестиваля педагогов и наставников Череповецкого района «Классная работа» | Количество жителей сельских населенных пунктов, участников фестиваля педагогов и наставников «Классная работа» | чел. | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| 11. | Мероприятие 11. Обеспечено проведение социально значимых мероприятий в области образования | Количество жителей сельских населенных пунктов, участников мероприятия «Педагог года», «Учитель года», «Бал выпускников» | чел. | 370 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | Управление образования |
| 12. | Мероприятие 12. Обеспечено проведение социально значимых мероприятий в области сельского хозяйства | Количество жителей сельских населенных пунктов, участников мероприятий День работника Сельского хозяйства, День работника торговли, чествование МСП | чел | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 13. | Мероприятие 13. Обеспечено проведение социально значимых мероприятий, проводимых Союзом женщин района | Количество жителей сельских населенных пунктов, участников мероприятий, проводимых Союзом женщин района | чел | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| 14. | Мероприятие 14. Обеспечена организация и проведение районного конкурса «Цвети район» | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| Задача № 3. Освещение в средствах массовой информации успешных результатов деятельности активных граждан и общественных организаций и СОНКО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятие 15. Обеспечено освещение в средствах массовой информации успешных результатов деятельности активных граждан, общественных организаций и СОНКО | Информационное сопровождение и освещение деятельности активных граждан и общественных организаций, повышение конструктивного взаимодействия общественности и органов местного самоуправления. | ед. | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| Задача № 4. Создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения в социально направленные практики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Мероприятие 16. Обеспечено участие в районных, межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях, направленных на развитие добровольческой деятельности | Проведение мероприятий, доставка, закупка товаров и услуг | % | 55 | 58 | 59 | 63 | 68 | 75 | 55 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| Задача № 5. Повышение уровня и качества информирования жителей Череповецкого района о деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах жизнедеятельности района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Мероприятие 17. Обеспечена организация планомерной работы по созданию информационного поля, формирование внешней экспертизы | Количество постов, разъяснительные материалы в газете, макетирование, наполнение сетевых ресурсов и сайта, видео и фотоматериал | шт. | 11820 | 11820 | 11820 | 11820 | 11820 | 11820 | 11820 | МУ «Информцентр Череповецкого района» |
| Задача № 6. Осуществление мониторинга и учета обратной связи от населения с целью формирования курса развития района и решения вопросов районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Мероприятие 18. Организована работа с обратной связью | в системе Инцидент-менеджмент и в чатах соцсетей | шт. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | МУ «Информцентр Череповецкого района» |
| Задача № 7. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления района с активными группами населения (общественные советы, молодежные организации, волонтерские отряды и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятие 19. Обеспечено участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях, ассоциациях, оплата членских взносов | Внесение членских взносов «Здоровые города», «Ассоциация муниципальных образований» | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| Задача № 8. Развитие системы военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Мероприятие 20. Обеспечено участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию, участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни | Проведение мероприятий, доставка, закупка товаров и услуг | % | 55 | 58 | 59 | 63 | 68 | 75 | 55 | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
| Задача № 9. Обеспечение выполнения функций МБУ ЧМР «Молодежный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Мероприятие 21. Обеспечена деятельность МБУ ЧМР «Молодежный центр» | Осуществление текущей деятельности МБУ ЧМР «Молодежный центр» (расходы на выплату персоналу, приобретение товаров, работ, услуг, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ ЧМР «Молодежный центр» |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики в Череповецком муниципальном районе» (всего), в том числе: | 27 293,1 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 124 109,1 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 27 293,1 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 124 109,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 27 293,1 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 19 363,2 | 124 109,1 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью (всего), в том числе: | 9 620,9 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 37 087,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 9 620,9 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 37 087,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 9 620,9 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 5 493,4 | 37 087,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель МУ «Информцентр Череповецкого района», (всего), в том числе: | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 56 273,4 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 56 273,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 56 273,4 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель МБУ ЧМР «Молодежный центр» (всего), в том числе: | 5 693,3 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 19 147,8 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5 693,3 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 19 147,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 5 693,3 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 19 147,8 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление образования, (всего), в том числе: | 700,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 7 200,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 700,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 7 200,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 700,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 7 200,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление экономики и сельского хозяйства, (всего), в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Отдел культуры, (всего), в том числе: | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Предоставлена субсидия из районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Предоставлена субсидия на осуществление текущей деятельности ветеранской организации и организации инвалидов Череповецкого муниципального района, всего, в том числе: | 801,8 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | 4 179,3 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 801,8 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | 4 179,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 801,8 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | 4 179,3 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Обеспечено проведение конкурса инициативных проектов на территории Череповецкого муниципального района, всего, в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Обеспечено проведение смотра-конкурса первичных ветеранских организаций, всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Обеспечена организация районного конкурса «Ветеранское подворье», всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Обеспечена организация и проведение конкурса на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального района», всего, в том числе: | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 324,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 324,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 324,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Обеспечена организация и проведение конкурса «Лучшее сельское поселение Череповецкого муниципального района», всего, в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Обеспечена организация и проведение форума активных жителей Череповецкого муниципального района «Старостат», всего, в том числе: | 1 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 4 300,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 4 300,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 4 300,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Обеспечено проведение районных мероприятий и приобретение сувенирной продукции, оказание содействия избирательным комиссиям, всего, в том числе: | 4 181,1 | 1 409,9 | 1 409,9 | 1 409,9 | 1 409,9 | 1 409,9 | 11 230,6 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4 181,1 | 1 409,9 | 1 409,9 | 1 409,9 | 1 409,9 | 1 409,9 | 11 230,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 4 181,1 | 1 409,9 | 1 409,9 | 1 409,9 | 1 409,9 | 1 409,9 | 11 230,6 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10. Ответственный исполнитель Управление образования Обеспечена организация и проведение фестиваля педагогов и наставников Череповецкого района «Классная работа», всего, в том числе: | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3 000,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3 000,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11. Ответственный исполнитель Управление образования Обеспечено проведение социально значимых мероприятий в области образования, всего, в том числе: | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4 200,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4 200,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4 200,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12. Ответственный исполнитель Управление экономики и сельского хозяйства Обеспечено проведение социально значимых мероприятий в области сельского хозяйства, всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Обеспечено проведение социально значимых мероприятий, проводимых Союзом женщин района, всего, в том числе: | 530,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2 030,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 530,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2 030,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 530,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2 030,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Обеспечена организация и проведение районного конкурса «Цвети район», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 15. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Обеспечено освещение в средствах массовой информации успешных результатов деятельности активных граждан, общественных организаций и СОНКО, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 16. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Обеспечено участие в районных, межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях, направленных на развитие добровольческой деятельности, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 17. Исполнитель МУ «Информцентр Череповецкого района» Обеспечена организация планомерной работы по созданию информационного поля, формирование внешней экспертизы, всего, в том числе: | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 56 273,4 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 56 273,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 9 378,9 | 56 273,4 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 18. Исполнитель МУ «Информцентр Череповецкого района» Организована работа с обратной связью, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 19. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Обеспечено участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях, ассоциациях, оплата членских взносов, всего, в том числе: | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 744,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 744,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 744,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 20. Ответственный исполнитель Отдел по работе с общественностью и молодежью Обеспечено участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию, участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 21. Исполнитель МБУ ЧМР «Молодежный центр» Обеспечена деятельность МБУ ЧМР «Молодежный центр», всего, в том числе: | 5 693,3 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 19 147,8 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5 693,3 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 19 147,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 5 693,3 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 2 690,9 | 19 147,8 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12. Ответственный исполнитель Отдел культуры Обеспечено проведение социально значимых мероприятий района, посвященных празднованию 80-летия Победы в ВОВ, всего, в том числе: | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Предоставлена субсидия из районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями | Январь-июль | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 1.1 | апрель | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 1.2 | июль | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| 2. Предоставлена субсидия на осуществление текущей деятельности ветеранской организации и организации инвалидов Череповецкого муниципального района | Январь-декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 2.1 | апрель | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 2.2 | июль | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 2.3 | октябрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 2.4 | декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| 3. Организация и проведение конкурса инициативных проектов на территории Череповецкого муниципального района | Апрель-ноябрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 3.1 | июль | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 3.2 | октябрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 3.3 | декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| 4. Обеспечено проведение смотра-конкурса первичных ветеранских организаций | Октябрь-декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 4.1 | Декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| - Обеспечена организация районного конкурса «Ветеранское подворье» | Сентябрь-декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 5.1 | Декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| - Обеспечено проведение конкурса на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального района» | Ноябрь-декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 6.1 | декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| - Обеспечено проведение конкурса «Лучшее сельское поселение Череповецкого муниципального района» | Март - май | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 7.1 | апрель | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 7.2 | июль | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| - Обеспечено проведение форума активных жителей Череповецкого муниципального района «Старостат» | январь-февраль | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района. |
| Контрольная точка 8.1 | апрель | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| 9. Обеспечено проведение районных мероприятий и приобретение сувенирной продукции, оказание содействия избирательным комиссиям | январь-декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 9.1 | апрель | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 9.2 | июль | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района. |
| Контрольная точка 9.3 | октябрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района. |
| Контрольная точка 9.4 | декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района. |
| 10. Обеспечена организация и проведение фестиваля педагогов и наставников Череповецкого района «Классная работа» | январь-февраль | Самчук Н.Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района. |
| Контрольная точка 10.1 | февраль | Самчук Н.Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района. |
| 11. Обеспечено проведение социально значимых мероприятий в области образования |  | Самчук Н.Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам |  |
| Контрольная точка 11.1 | апрель | Самчук Н.Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района. |
| Контрольная точка 11.2 | июль | Самчук Н.Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района. |
| Контрольная точка 11.3 | октябрь | Самчук Н.Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 11.4 | декабрь | Самчук Н.Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| 12. Обеспечено проведение социально значимых мероприятий в области сельского хозяйства |  |  |  |
| Контрольная точка 12.1 | июль | Асонкова И.С., заместитель руководителя администрации района по вопросам экономического и стратегического развития | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 12.2 | октябрь | Асонкова И.С., заместитель руководителя администрации района по вопросам экономического и стратегического развития | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 12.3 | декабрь | Асонкова И.С., заместитель руководителя администрации района по вопросам экономического и стратегического развития | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| 13. Обеспечено проведение социально значимых мероприятий, проводимых Союзом женщин района |  |  |  |
| Контрольная точка 13.1 | апрель | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 13.2 | июль | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 13.3 | октябрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| Контрольная точка 13.4 | декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района |
| 14. Обеспечено проведение районного конкурса «Цвети район» |  |  |  |
| Контрольная точка 14.1 | апрель | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 14.2 | июль | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 14.3 | октябрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 14.4 | декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| 15. Освещено в средствах массовой информации успешных результатов деятельности активных граждан, общественных организаций и СОНКО | январь-декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Размещение информации в СМИ |
| Контрольная точка 15.1 | апрель | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Размещение информации в СМИ |
| Контрольная точка 15.2 | июль | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Размещение информации в СМИ |
| Контрольная точка 15.3 | октябрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Размещение информации в СМИ |
| Контрольная точка 15.4 | ноябрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Размещение информации в СМИ |
| 16. Обеспечено участие в районных, межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях, направленных на развитие добровольческой деятельности | январь-декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 16.1 | апрель | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 16.2 | июль | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 16.3 | октябрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 16.4 | декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| 17. Обеспечена деятельность по созданию информационного поля, формирование внешней экспертизы | январь-декабрь | Сазонова В.Ю., руководитель МУ «Информцентр Череповецкого района» | Муниципальное задание на сайте https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 17.1 | апрель | Сазонова В.Ю., руководитель МУ «Информцентр Череповецкого района» | Муниципальное задание на сайте https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 17.2 | июль | Сазонова В.Ю., руководитель МУ «Информцентр Череповецкого района» | Муниципальное задание на сайте https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 17.3 | октябрь | Сазонова В.Ю., руководитель МУ «Информцентр Череповецкого района» | Муниципальное задание на сайте https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 17.4 | декабрь | Сазонова В. Ю., руководитель МУ «Информцентр Череповецкого района» | Муниципальное задание на сайте https://bus.gov.ru/ |
| 18. «Обеспечена работа с обратной связью» | январь-декабрь | Сазонова В. Ю., руководитель МУ «Информцентр Череповецкого района» | Муниципальное задание на сайте https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 18.1 | апрель | Сазонова В. Ю., руководитель МУ «Информцентр Череповецкого района» | Муниципальное задание на сайте https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 18.2 | июль | Сазонова В.Ю., руководитель МУ «Информцентр Череповецкого района» | Муниципальное задание на сайте https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 18.3 | октябрь | Сазонова В.Ю., руководитель МУ «Информцентр Череповецкого района» | Муниципальное задание на сайте https://bus.gov.ru/ |
| Контрольная точка 18.4 | декабрь | Сазонова В.Ю., руководитель МУ «Информцентр Череповецкого района» | Муниципальное задание на сайте https://bus.gov.ru/ |
| 19. Обеспечено участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях, ассоциациях, оплата членских взносов |  |  |  |
| Контрольная точка 19.1 | апрель | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 19.2 | июль | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 19.3 | октябрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 19.4 | декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| 20. Обеспечено участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию, участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |
| Контрольная точка 20.1 | апрель | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 20.2 | июль | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 20.3 | октябрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| Контрольная точка 20.4 | декабрь | Самчук Н. Е., заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района (или соглашение) |
| 21. Обеспечена деятельность МБУ ЧМР «Молодежный центр» |  |  |  |
| Расходы на выплату персоналу муниципальных органов: -начисление заработной платы - выплата заработной платы | ежемесячно | Степанова О.А., директор МБУ ЧМР «Молодежный центр» | Бухгалтерская и финансовая отчетность |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике 
расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания | % | характеризует долю количества молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания, определяется отношением численности постоянного населения 14-35 лет к доли молодежи, участвующей в мероприятиях | ≥ | Накопительный итог | C= (A×100%)/B | А (количество участников мероприятий) | Отчетные данные с каждого мероприятия | Отдел по работе с общественностью и молодежью |
|  |  |  |  |  |  |  | В (численность постоянного населения 14-35 лет) | Статистические данные |  |
|  |  |  |  |  |  |  | С (доля молодежи, участвующей в мероприятиях) | Результат |  |
| 2 | Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района | % | характеризует долю граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района | возрастающий | дискретный | C=A/B ×100% | С – доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района, % А-количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района, осуществляемой за счет средств на реализацию программы (в соответствии со сведениями о количестве участников, а также добровольцев (волонтеров) проектов, указанными в качестве показателей, необходимых для достижения результатов представления субсидии, в договорах о представлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным учреждением), чел.; B – общая численность жителей района, чел. |  | Отдел по работе с общественностью и молодежью |

»

2