АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.06.2024							                           № 273

г. Череповец

О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Череповецкого муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Череповецкого муниципального района  Вологодской области, в целях совершенствования нормативного правового регулирования работы с муниципальными программами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Череповецкого муниципального района (далее – Порядок) (приложение 1).

- Признать утратившим силу c 01 января 2025 года постановления администрации Череповецкого муниципального района

от 09.08.2013 № 2068 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ района»,

от 27.04.2016 № 546 «О внесении изменений в постановление администрации района 09.08.2013 № 2068 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района»,

от 23.06.2016 № 906 «О внесении изменений в постановление администрации района 09.08.2013 № 2068 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района»,

от 03.10.2019 № 1484 «О внесении изменений в постановление администрации района 09.08.2013 № 2068 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района»,

от 09.01.2020 № 3 «О внесении изменений в постановление администрации района 09.08.2013 № 2068 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района»,

от 28.02.2020 № 290 «О внесении изменений в постановление администрации района 09.08.2013 № 2068 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района",

от 10.09.2020 № 1067 «О внесении изменений в постановление администрации района 09.08.2013 № 2068 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района»,

от 23.03.2021 № 364 «О внесении изменений в постановление администрации района 09.08.2013 № 2068 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района».

- Распространяет свое действие на правоотношения при составлении бюджета Череповецкого муниципального района, начиная с формирования бюджета Череповецкого муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 год и 2027 годов.

4. Установить, что:

4.1. реализация муниципальных программ Череповецкого муниципального района в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением, осуществляется начиная с 2025 года;

4.2. разработка проектов муниципальных программ Череповецкого муниципального района, реализация которых планируется с 2025 года,  осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением;

4.3 корректировка муниципальных программ Череповецкого муниципального района в части, касающейся их реализации в 2024 году, осуществляется до 1 января 2025 года в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района, утвержденным постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 09.08.2013 № 2068 (далее Порядок, утвержденный постановлением администрации Череповецкого муниципального района 
от 09.08.2013 № 2068);

4.4 в 2025 году представление годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Череповецкого муниципального района 
за 2024 год, подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Череповецкого муниципального района за 2024 год осуществляются в соответствии 
с Порядком, утвержденным постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 09.08.2013 № 2068.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации района.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Сельская новь» и размещению на официальном сайте Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                                                Р.Э. Маслов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 28.06.2024 № 273

Порядок 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Череповецкого муниципального района

(далее - Порядок)

- 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Череповецкого муниципального района (далее – Программа, Программы).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

2.1. Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающий наиболее эффективное достижение целей и решение задач по соответствующим направлениям социально-экономического развития Череповецкого муниципального района.

2.2. Цель муниципальной программы - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития района посредством реализации муниципальной программы, достижимый за период ее реализации.

2.3. Показатель муниципальной программы - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

2.4. Структурные элементы муниципальной программы –проекты, направленные на достижение целей муниципальной программы, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий, составляющие процессную часть муниципальной программы.

2.5. Задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере.

2.6. Муниципальный проект - проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов федерального и регионального проектов, мероприятия которого относятся к вопросам местного значения Череповецкого муниципального района, отдельным государственным полномочиям, переданным в установленном законом порядке.

2.7. Ведомственный проект – проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района и подведомственных учреждений района.

2.8. Комплекс процессных мероприятий - это группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач структурных подразделений и подведомственных учреждений района.

3. В состав Программы в соответствии со сферами ее реализации подлежат включению направления деятельности органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района и подведомственных учреждений района.

4. Разработка и реализация Программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение приоритетов социально-экономического развития, установленных документами стратегического планирования Череповецкого муниципального района;

б) включение в состав Программы всех инструментов и мероприятий в соответствующей отрасли и сфере;

в) учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района и подведомственных учреждений района;

г) выделение в структуре Программ:

муниципальных и ведомственных проектов, формируемых и реализуемых в соответствии с постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 21.05.2024 № 218 
«Об утверждении Положения по организации проектной деятельности в администрации  Череповецкого муниципального района Вологодской области» (далее – положение об организации проектной деятельности);

комплексов процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

д) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы;

е) однократность ввода данных при формировании Программ и их мониторинге.

5. Разработка и реализация Программы осуществляются структурным подразделением или подведомственным учреждением района, определенным в качестве ответственного исполнителя Программы (далее - ответственный исполнитель) в соответствии с Перечнем Программ Череповецкого муниципального района, утверждаемым постановлением администрации Череповецкого муниципального района (далее - перечень муниципальных программ), совместно с соисполнителями Программы.

Соисполнителями Программы являются структурные подразделения и подведомственные учреждения района, представители которых определены кураторами муниципальных и ведомственных проектов, а также структурные подразделения и подведомственные учреждения района, ответственные за разработку и реализацию комплексов процессных мероприятий Программы.

Участниками Программы являются структурные подразделения и подведомственные учреждения района, участвующие в реализации муниципальных, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий.

6. Программа, утвержденная постановлением администрации Череповецкого муниципального района, размещается на официальном сайте Череповецкого муниципального района в течение 2 недель со дня принятия постановления администрации Череповецкого муниципального района об утверждении этой муниципальной программы.

- II. Требования к структуре и целям Программы

7. Программа включает в себя:

а) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере Программы (далее - стратегические приоритеты);

б) паспорт Программы, разрабатываемый по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

в) паспорта структурных элементов Программы и приложения к ним (приложения 2, 3);

г) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя Программы (приложение 6).

8. Программа в качестве структурных элементов содержит муниципальные и ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть Программы, а также комплексы процессных мероприятий.

9. В рамках проектной части Программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусмотренных положением об организации проектной деятельности.

10. В рамках комплекса процессных мероприятий Программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

а) непредвиденные расходы, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

б) обслуживание муниципального долга;

в) реализацию мероприятий, связанных с выполнением функций и решением текущих задач органами местного самоуправления Череповецкого муниципального района и подведомственными учреждениями района.

11. Муниципальные и ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий группируются по направлениям Программы.

Формирование и реализация муниципальных проектов осуществляются в соответствии с положением об организации проектной деятельности.

Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты), которые представляют собой действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей Программ, имеющих количественно измеримый итог, характеризующийся числом создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объемом выполняемых работ.

Комплекс процессных мероприятий включает в себя мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе и не приводящие к получению новых (уникальных) результатов.

Требования к мероприятиям (результатам) муниципальных проектов определяются в соответствии с положением об организации проектной деятельности.

Мероприятие (результат) структурного элемента Программы должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга и выполнения задач структурного элемента Программы.

Позиция паспорта структурного элемента Программы, касающаяся мероприятия (результата), в том числе содержит наименование, срок реализации, ответственного за его реализацию, объем финансового обеспечения по годам реализации, базовое значение на момент начала реализации Программы и плановые значения по годам реализации до завершения их реализации.

Мероприятие (результат) структурного элемента Программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

Под объектом понимается конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках исполнения (достижения) мероприятия (результата) Программы и ее структурного элемента.

Контрольной точкой является документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента Программы и (или) созданию объекта.

Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий формируются в соответствии с перечнем типов мероприятий и их типовых контрольных точек (приложение 4 к настоящему Порядку).

При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках Программы необходимо отдельно выделять:

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации  функций и полномочий (по обеспечению текущей деятельности) ответственным исполнителем Программы;

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий (по обеспечению текущей деятельности) соисполнителем (исполнителем) Программы, в случае если бюджетные ассигнования районного бюджета на его содержание предусмотрены в рамках такой программы.

В указанные в настоящем пункте комплексы процессных мероприятий при необходимости могут быть включены мероприятия по обеспечению текущей деятельности подведомственных ответственному исполнителю (соисполнителю, исполнителю) Программы учреждения, обеспечивающие деятельность ответственного исполнителя (соисполнителя, исполнителя).

Формирование указанных комплексов  процессных мероприятий (далее также – «обеспечивающие» комплексы процессных мероприятий) допускается без установления для них задач, показателей, установления значений для результатов мероприятий, а также контрольных точек.

В рамках проектной части Программы осуществляется реализация направлений деятельности администрации Череповецкого района, предусмотренных положением об организации проектной деятельности.

Мероприятия (результаты) структурных элементов проектной части Программы формируются в соответствии с перечнем типов мероприятий и их типовых контрольных точек, предусмотренных положением об организации проектной деятельности, перечнем и характеристиками типовых направлений расходов по мероприятиям (результатам) структурных элементов проектной части Программы (приложение 5 к настоящему Порядку).

12. Программы разрабатываются для реализации приоритетов и целей социально-экономического развития, определенных в документах стратегического планирования Череповецкого муниципального района, а также указах Президента Российской Федерации.

13. Цели Программы, задачи ее структурных элементов должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Цель Программы, задача ее структурного элемента формулируются с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации Программы, ее структурного элемента на момент окончания реализации этой Программы, ее структурного элемента.

Для каждой цели Программы формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации Программы.

Допускается включение в Программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

14. В число показателей Программ включаются:

показатели приоритетов социально-экономического развития Череповецкого муниципального района, определяемые в документах стратегического планирования;

показатели уровня удовлетворенности граждан Череповецкого муниципального района качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития Череповецкого муниципального района (при необходимости).

Показатели Программы должны удовлетворять одному из следующих условий:

целевые значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения;

целевые значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками Программ.

Показатели Программы и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения ежеквартальной оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов от реализации Программ).

Единицы измерения денежного выражения отражаются в тыс. рублей с одним знаком после запятой.

15. Комплексы процессных мероприятий включают мероприятия (результаты), отражающие непосредственный итог действий, совершаемых для решения задач соответствующего структурного элемента. Плановые значения для мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий устанавливаются по годам их реализации.

16. Параметры финансового обеспечения реализации структурных элементов Программы планируются в разрезе мероприятий (результатов).

17. При разработке и реализации Программ необходимо учитывать показатели национальных целей и показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, определенные указами Президента Российской Федерации.

- III. Требования к содержанию Программ

18. Стратегические приоритеты Программы - текстовая часть Программы, которая включает в себя:

а) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Череповецкого муниципального района;

б) описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации Программы;

в) задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

19. В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Череповецкого муниципального района приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации Программы.

20. Паспорт Программы (приложение 1) содержит:

а) основные положения о Программе с указанием целей, сроков реализации (Программа не может превышать срок действия стратегии социально – экономического развития района), при необходимости ответственного исполнителя, перечня направлений;

б) показатели Программы по годам реализации этой Программы, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями документов стратегического планирования, указами Президента Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации;

в) перечень структурных элементов Программы с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями Программы;

г) параметры финансового обеспечения реализации Программы за весь период ее реализации, включающие бюджетные и внебюджетные источники, перечень которых определен абзацем первым пункта 44  настоящего Порядка в разрезе ее структурных элементов.

Паспорта Программ рассматриваются при необходимости на заседании Комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

21. Паспорта муниципальных проектов, а также планы мероприятий по их реализации формируются в соответствии с положением об организации проектной деятельности.

- IV. Этапы разработки муниципальной программы

22. Разработка Программ осуществляется на основании перечня Программ, утверждаемого постановлением администрации района.

Проект перечня Программ Череповецкого муниципального района формируется управлением экономики и сельского хозяйства администрации Череповецкого муниципального района исходя из приоритетов и целей социально-экономического развития Череповецкого муниципального района.

Подготовка проекта постановления администрации Череповецкого муниципального района об утверждении перечня Ппрограмм или о внесении в него изменений осуществляется управлением экономики и сельского хозяйства администрации Череповецкого муниципального района (далее – УЭиСХ) по согласованию с Финансовым управлением администрации Череповецкого муниципального района (далее – финансовое управление) на основании предложений ответственного исполнителя Программы или структурного подразделения администрации Череповецкого муниципального района, планирующего стать ответственным исполнителем Программы, в случае, если Программа новая, до 10 июля текущего года.

Внесение изменений в Перечень в части дополнения новой Программы инициирует ответственный исполнитель Программы. К проекту постановления администрации Череповецкого района о внесении изменений в Перечень прилагается:

обоснование необходимости разработки Программы с подтверждающими документами;

перечень приоритетов и целей социально экономического развития района, планируемых к достижению в рамках Программы;

перечень предполагаемых соисполнителей, исполнителей Программы.

Ежегодно в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения Муниципального Собрания района «О бюджете Череповецкого муниципального района»  на очередной финансовый год и плановый период УЭиСХ осуществляет уточнение сведений, содержащихся в Перечне,  путем внесения изменений в постановление администрации Череповецкого района об утверждении Перечня.

23. В перечне Программ указываются наименование каждой Программы, ответственный исполнитель и структурные элементы Программы.

24. Разработка Программы, подлежащей реализации начиная с очередного финансового года, осуществляется в сроки, установленные Порядком составления проекта бюджета Череповецкого муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период,  для формирования предложений по внесению изменений в Программы в рамках подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, до 05 августа текущего года.

25. Ответственный исполнитель Программы совместно с соисполнителями разрабатывает проект Программы и подготавливает сопроводительные материалы к нему.

В качестве сопроводительных материалов приводятся пояснительная записка и обоснование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы:

- пример фактической стоимости осуществления аналогичных по масштабу и результату мероприятий;

- ссылки на конкретные рыночные предложения по стоимости осуществления аналогичных мероприятий;

- расчеты, в которых используются значения (нормативы, показатели) установленные правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области и администрацией Череповецкого муниципального района, договорами (соглашениями);

- иная информация, позволяющая удостовериться в необходимости и достаточности плановых бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий.

26. Проект Программы вместе с сопроводительными материалами подлежат согласованию в соответствии с Регламентом администрации района с обязательным согласованием с УЭиСХ и финансовым управлением, в срок до 1 августа текущего года. Согласованный проект Программы с приложением обоснований направляется в контрольно-счетный комитет Череповецкого муниципального района для проведения финансового контроля и подготовки заключения.

Защита проектов Программ на очередной финансовый год и плановый период при необходимости осуществляется в рамках работы Комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов (далее - Комиссия) в срок до 10 сентября текущего года.

Ответственные исполнители представляют согласованные проекты Программ в финансовое управление для их учета при формировании расходной части проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, в срок до 15 сентября текущего года.

Финансовое управление после формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период доводит до ответственных исполнителей Программ прогнозные лимиты на очередной финансовый год и плановый период в течение 2 рабочих дней после дня заседания Комиссии (заседание Комиссии происходит в период с 20 октября по 1 ноября текущего года).

Ответственные исполнители, при необходимости, корректируют проекты Программ на очередной финансовый год и плановый в соответствии с прогнозными лимитами в срок до 10 ноября текущего года.

После утверждения бюджета района на очередной финансовый год и плановый период Муниципальным Собранием Череповецкого муниципального района (период с 1 декабря по 15 декабря текущего года) Финансовое управление доводит лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств в сроки, установленные Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета района (14 рабочих дней после дня утверждения решения о бюджете района).

Муниципальные проекты, включаются в проект Программы после утверждения их муниципальным проектным офисом в соответствии с положением о проектной деятельности.

Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года.

27. Согласованный проект Программы выносится на общественное обсуждение, которое осуществляется в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Череповецкого муниципального района Вологодской области. Общественное обсуждение согласованного проекта Программы должно быть проведено в срок до 1 сентября текущего года.

Для проведения общественного обсуждения проекта Программы сотрудник УЭиСХ размещает проект на официальном сайте администрации Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на срок не менее 14 календарных дней с обеспечением обратной связи посетителей сайта с разработчиком Программы.

Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, рассматриваются ответственным исполнителем Программы, который после завершения общественного обсуждения в течение 3 рабочих дней анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения, и принимает решение об их принятии или отклонении.

В случае принятия замечаний и (или) предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, ответственный исполнитель дорабатывает проект  Программы и обеспечивает его согласование в соответствии с Регламентом администрации района с обязательным согласованием с УЭиСХ и финансовым управлением. Если в ходе общественного обсуждения замечаний и (или) предложений по проекту Программы не поступило, это не является препятствием для ее утверждения.

- V. Внесение изменений в Программу

28. Изменения в Программу вносятся в следующих случаях:

изменение объемов бюджетных ассигнований и иных источников финансирования;

изменение показателей и результатов, определенных в Программе;

иные обстоятельства, требующие внесения изменений в Программу.

В случае необходимости внесения изменений в проектную часть Программы, в первую очередь, осуществляется внесение изменений в муниципальный проект и (или) ведомственный проект в соответствии с положением о проектной деятельности.

В случае внесения изменений в Программу в связи с внесением изменений в решение о бюджете, Программа приводится в соответствие с данным решением в течение 15 календарных дней со дня принятия решения.

29. Подготовка изменений в Программу и ее структурные элементы может быть инициирована ответственным исполнителем Программы, куратором,  а также соисполнителями и участниками Программы (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы), в том числе во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Вологодской области, Правительства Вологодской области, руководителем Череповецкого муниципального района по результатам мониторинга реализации Программ.

30. Разработку проекта изменений, вносимых в Программу, проводит ее ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

31. Процесс плановой корректировки Программы включает следующие этапы:

а) разработка проекта постановления администрации Череповецкого муниципального района о внесении изменений в Программу (далее - проект изменений, вносимых в Программу) и формирование перечня изменений, предлагаемых к внесению в Программу, (далее – перечень изменений) по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

б) рассмотрение проекта изменений, вносимых в Программу, и перечня изменений, в соответствии с Регламентом администрации района;

в) доработка проекта изменений, вносимых в Программу;

г) утверждение изменений в Программу.

- VI. Система управления Программой

32. Для обеспечения управления реализацией Программы из числа заместителей руководителя администрации Череповецкого муниципального района определяется куратор Программы.

33. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

а) организует разработку и обеспечивает реализацию Программы, ее согласование с соисполнителями;

б) координирует деятельность соисполнителей в рамках подготовки проекта Программы;

в) представляет по запросу УЭиСХ и финансового управления необходимые для осуществления мониторинга реализации Программы данные;

г) координирует деятельность соисполнителей и участников;

д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета;

е) подготавливает годовой отчет и представляет его в УЭиСХ;

ж) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

34. Соисполнители Программы:

а) обеспечивают согласование проекта Программы с участниками Программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

б) обеспечивают совместно с участниками Программы реализацию включенных в Программу муниципальных, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий;

в) запрашивают у участников Программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета;

г) предоставляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы УэиСХ и финансового управления;

д) предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета;

е) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

35. Участники Программы:

а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий муниципальных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

б) предоставляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации Программы, оценки ее эффективности;

в) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

36. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники Программы предоставляют по запросу УЭиСХ и финансового управления иную дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации Программы.

37.  Ответственный исполнитель, соисполнители и участники Программы несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов Программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей Программы и ее структурных элементов.

38. Куратор урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками Программы по параметрам Программы.

- VII. Финансовое обеспечение реализации Программ

39. Параметры финансового обеспечения Программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения приоритетов социально-экономического развития Череповецкого муниципального района.

40. Финансовое обеспечение реализации Программ в части расходных обязательств Череповецкого муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного, областного и федерального бюджетов¸ внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программ утверждается решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

41. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Череповецкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации Программ за предшествующий текущему году.

42. Показатели финансового обеспечения реализации Программ за счет средств бюджета района за пределами планового периода определяются исходя из предельного объема расходов на реализацию Программ, не превышающего объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на второй год планового периода.

В случае внесения изменений в объемы бюджетных ассигнований Программы по инициативе ответственного исполнителя, ответственный исполнитель направляет в финансовое управление заявку на внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований мероприятий программы, согласованную с курирующим заместителем, для ее рассмотрения Комиссией.

43. Финансовое управление информирует ответственного исполнителя о принятом Комиссией решении по заявке на внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований мероприятий программы не позднее рабочего дня, следующего за днем заседания Комиссии, с одновременным направлением информации о решении Комиссии в МУ «Централизованная бухгалтерия Череповецкого муниципального района».

В течение 7 рабочих дней после согласования заявки Комиссией ответственный исполнитель представляет в финансовое управление проект постановления администрации района о внесении соответствующих изменений в Программу, согласованный всеми должностными лицами в порядке, установленном Регламентом администрации района (при этом первым по порядку согласование осуществляет финансовое управление).

44. В случае не предоставления ответственным исполнителем в финансовое управление согласованного проекта постановления администрации района о внесении изменений в Программу в установленный настоящим пунктом срок, финансовое управление осуществляет возврат заявки на внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований без исполнения и не учитывает данные изменения при подготовке проекта решения Муниципального Собрания района о внесении изменений в бюджет района.

45. Ответственный исполнитель обеспечивает утверждение согласованного проекта постановления администрации района о внесении изменений в Программу в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего решения Муниципального Собрания района о внесении изменений в решение о бюджете района на текущий год и плановый период.

46. В случае, если решение о внесении изменений в решение о бюджете района на текущий финансовый год и плановый период вступило в силу после 15 декабря текущего финансового года, то Программа подлежит приведению в соответствие с указанным решением в срок до 1 февраля следующего года (рекомендуется до конца года).

- VIII. Контроль за реализацией Программ

47. Контроль за реализацией (мониторинг реализации) Программ (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации Программ, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации Программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

48.  Мониторинг реализации Программ осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями по итогам полугодия и года, в соответствии с настоящим Порядком и положением об организации проектной деятельности.

Подготовка отчета о ходе реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации муниципальных проектов, входящих в состав Программы, а также информации о ходе реализации комплексов процессных мероприятий.

Финансовое управление представляет в УЭиСХ информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программ в части их финансового обеспечения.

Результаты мониторинга реализации Программ представляются руководителю района.

Предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации Программ осуществляется заместителями руководителя района в соответствии с распределением обязанностей.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета района в части расходов, направляемых на финансирование Программ, осуществляется финансовым управлением в соответствии с действующим законодательством.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, в том числе по результатам мониторинга реализации Программ на основании настоящего Порядка.

Ответственный исполнитель Программы не позднее 1 марта  года, следующего за отчетным годом, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его в УЭиСХ по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

Ответственный исполнитель размещает годовой отчет на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

УЭиСХ контролирует своевременность публикации отчетов.

49. Ежегодно УЭиСХ проводит оценку эффективности реализации Программ (далее - оценка эффективности Программ) и готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ (далее - Сводный доклад).

50. Оценка эффективности Программ и ее критерии определяются в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программ, согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

51. Сводный доклад содержит:

1) сведения о ходе реализации Программ;

2) сведения об оценке эффективности Программ, включая предложения о необходимости прекращения или изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденных Программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ.

52. Сводный доклад формируется на основании:

1) годовых отчетов ответственных исполнителей Программ о реализации Программ;

2) результатов оценки эффективности Программ.

53. В срок до 1 мая УЭиСХ  представляет Сводный доклад в финансовое управление и размещает его на официальном сайте Череповецкого муниципального района.

54. По результатам оценки эффективности Программы администрация Череповецкого муниципального района может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении реализации Программы в целом или ее структурных элементов начиная с очередного финансового года.

В случае досрочного прекращения реализации Программы ответственный исполнитель представляет в УЭиСХ и финансовое управление годовой отчет в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации Программы.

Приложение 1

к Порядку

ПАСПОРТ <1>

муниципальной программы

«Наименование» <2>

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Ф.И.О. заместителя руководителя администрации Череповецкого муниципального района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ф.И.О. руководителя структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района |
| Срок реализации | Этап I: год начала - год окончания Этап II: год начала - год окончания |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 Цель № |
| Направления муниципальной программы | Направление 1 «Наименование» Направление № «Наименование» |
| Объемы финансового обеспечения <3> |  |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Череповецкого муниципального района <4> | Наименование стратегической цели/показатель стратегической цели |

- 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя <5> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <6> | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <7> | Связь с показателями стратегических целей <8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N <9> | N + 1 | ... | N + n |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы «Наименование» N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента <10> |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента <11> |  | Связь с показателями <12> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление «Наименование» |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) <13> |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) |  |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.1.1. | Задача 1 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Задача № |  |  |  |  |
| I.N. | Ведомственный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) <14> |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) |  |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| l.N.l. | Задача 1 |  |  |  |  |
| l.N.n. | Задача № |  |  |  |  |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) |  |  | - |  |
| 1.М.1. | Задача 1 |  |  |  |  |
| l.M.m. | Задача № |  |  |  |  |
|  | Направление «Наименование» № |  |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) <15> |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) |  |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 2.1.1. | Задача 1 |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Задача № |  |  |  |  |
| 2.N. | Ведомственный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) <16> |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) |  |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 2.N.l. | Задача 1 |  |  |  |  |
| 2.N.n. | Задача № |  |  |  |  |
| 2.М. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) |  |  | - |  |
| 2.М.1. | Задача 1 |  |  |  |  |
| 2.M.m. | Задача № |  |  |  |  |

- 4. Параметры финансового обеспечения реализации

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения <17> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N + 1 | ... | N + n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет (района) |  |  |  |  |  |
| - бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| - пожертвования юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет (района) |  |  |  |  |  |
| - бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| - пожертвования юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблицах сведения представляются с 2025 года (с момента реализации в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Череповецкого муниципального района или с момента начала реализации новой муниципальной программы.

<2> Наименование муниципальной программы, а также наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения Череповецкого муниципального района указывается в соответствии с утвержденным постановлением администрации  Череповецкого муниципального района перечнем муниципальных программ.

<3>  Приводятся объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Череповецкого муниципального района.

<4> Указывается наименование стратегической цели развития Череповецкого муниципального района (далее - стратегические цели), а также наименование целевого показателя стратегической цели в соответствии со стратегией социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года.

<5> Приводятся показатели уровня муниципальной программы, характеризующие вклад в достижение стратегических целей, иных приоритетов социально-экономического развития Череповецкого муниципального района.

<6> Здесь и далее указывается плановое значение показателя на 2024 год или на год разработки проекта муниципальной программы (для новых муниципальных программ) на основании данных федерального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ.

<7>  Указывается наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района, ответственного за достижение показателя.

<8> Указывается наименования целевых показателей социально-экономического развития, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

<9> Здесь и далее для действующих муниципальных программ указывается год начала реализации Программы в соответствии с Порядком (2025 год) или год начала реализации Программы (для новых муниципальных программ).

<10> Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках муниципальных проектов, ведомственных проектом, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы.

<11> Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента.

<12> Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.

<13> Указывается куратор муниципального проекта в соответствии с паспортом муниципального проекта.

<14>  Указывается куратор ведомственного проекта в соответствии с паспортом ведомственного проекта.

<15> Указывается куратор муниципального проекта в соответствии с паспортом муниципального проекта.

<16> Указывается куратор ведомственного проекта в соответствии с паспортом ведомственного проекта.

<17> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.

Приложение 2

к Порядку

ФОРМА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

(наименование проекта)

- 1. Основные положения

| Наименование проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  |  | Срок реализации проекта | (дата начала) | (дата окончания) |
| Куратор проекта | (ФИО) |  | (должность) |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | (наименование) |  |  |
|  | 2. | Муниципальная программа | (наименование) |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| (цель проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период <18>, год |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | N <19> | N + 1 | ... | N + n |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |
| 1. | (основной показатель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | (основной показатель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | (дополнительный показатель) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. Задачи и результаты проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период <18>, год |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N <19> | N + 1 | ... | N + n |  |  |  |
| 1. | (указывается задача, решение которой осуществляется в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указываются результаты, достижение которых осуществляется в рамках задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей <18> |  |  |  | Всего , тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N<19> | NN + 1 | ... | N + n |  |
| 1. | (указывается наименование задачи проекта) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указывается наименование результата проекта), всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
| 1.2. | (указывается наименование результата проекта), всего |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
| 2. | (указывается наименование задачи проекта) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | (указывается наименование результата проекта), всего |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
| Итого по проекту: |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства сельских поселений бюджета |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| пожертвования юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

- 6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения)

--------------------------------

<18>  Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация проекта.

<19>  Год начала реализации проекта.

- Приложение

к паспорту проекта

(указывается краткое наименование проекта)

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Результат «...» |  |  |  |  |
|  | (указывается результат проекта) |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка «...» |  |  |  |  |
|  | (указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий проекта и обеспечивающая достижение результата проекта) |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Наименование»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <20> | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <21> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N | N + 1 | ... | N + n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение <22> | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <23> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N | N + 1 | ... |  | N + n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Наименование» 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Наименование» № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N + 1 | ... | N + n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |
| - бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |
| - пожертвования юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» №, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |
| - бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |
| - пожертвования юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.N |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 |  |  |  |
| Контрольная точка 2.N |  |  |  |

--------------------------------

<20> Указывается плановое значение показателя на год разработки комплекса процессных мероприятий на основании данных федерального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым структурными подразделениями или подведомственными учреждениями администрации Череповецкого муниципального района.

<21> Указывается наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района, ответственного за достижение показателя.

<22> Указывается плановое значение показателя на год разработки комплекса процессных на основе данных федерального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ.

<23> Указывается наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района.

Приложение 4

к Порядку

Перечень типов мероприятий и их типовых контрольных точек 
комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Тип мероприятия | Характеристика типа | Типовые контрольные точки, подлежащие включению в план реализации структурного элемента муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением организации и проведения мероприятий стоимостью свыше 3 млн. рублей. Наименование мероприятия (результата) формулируется исходя из содержания оказываемых услуг (выполняемых работ). Значения мероприятия (результата) устанавливаются в соответствии с показателями, характеризующими объем муниципальных услуг (выполняемых работ), установленными в муниципальном задании. | 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). |
| 2. | Осуществление текущей деятельности | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предусматривается содержание администрации района и подведомственных им казенных учреждений, в том числе организация и проведение мероприятий стоимостью не более 3 млн рублей. | Не устанавливаются. |
| 3. | Повышение квалификации кадров | Используется для мероприятий, предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров. В качестве наименования мероприятия следует использовать формулировку «Обеспечение повышения квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» с уточнением целевой группы обучающихся. В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих соответствующие мероприятия следует предусматривать в составе «обеспечивающих» комплексов процессных мероприятий. | 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана. |
| 4. | Выплаты физическим лицам | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан. В качестве наименования мероприятия (результата) следует использовать формулировку «Обеспечение государственной поддержки граждан» с уточнением целевой группы получателей. Значение мероприятия (результата) устанавливается в зависимости от численности получателей пособий, компенсаций и прочих выплат. | 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе, размер и получателей), утвержден / принят. 2. Выплаты осуществлены. |
| 5. | Приобретение товаров, работ, услуг | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг (за исключением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), в том числе проведение текущих ремонтов бюджетными учреждениями за счет субсидии на иные цели стоимостью не более 3 млн рублей. Значение мероприятия (результата) и единица его измерения устанавливаются в зависимости от объекта закупки и ее объема. | 1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |
| 6. | Межбюджетные трансферты (кроме субсидий) | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются предоставление за счет средств бюджета района дотаций. | 1. Утверждены документы, необходимые для осуществления трансферта. 2. Трансферт перечислен. |
| 7. | Обслуживание муниципального долга района | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются обслуживание муниципального долга района. | 1. Утверждены документы, необходимые для осуществления платежа. 2. Платеж перечислен. |
| 8. | Иное | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых реализуются иные направления деятельности, не связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы, не указанные в пунктах 1 - 7 настоящей таблицы. | Устанавливаются с учетом содержания мероприятия (результата) и типовых контрольных точек иных типов мероприятия (результатов). |

Приложение 5 к Порядку

Перечень и характеристика типовых направлений расходов по мероприятиям (результатам) 
структурных элементов проектной части муниципальной программы

| № п/п | Направление расходов | Характеристика направления расходов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | вид работ, наименование объекта / перечень объектов стоимостью свыше 5 млн. рублей, указывается в разрезе объектов |
| 2. | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | получатель субсидии (категория), вид работ, наименование объекта / перечень объектов стоимостью свыше 5 млн. рублей, указывается в разрезе объектов |
| 3. | Предоставление субсидий юридическим лицам на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции) | получатель субсидии (категория), цель (вид работ), наименование объекта / перечень объектов стоимостью свыше 5 млн рублей, указывается в разрезе объектов |
| 4. | Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |
| 5. | Предоставление субсидий юридическим лицам | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |
| 6. | Мероприятия, включенные в план мероприятий межведомственного характера | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |
| 7. | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального характера | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |
| 8. | Мероприятия, стоимостью свыше 3 млн. рублей* | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |
| 9. | Организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (закупки) | вид работ (цель), направление |
| 10. | Создание и развитие информационных систем (закупки) | направление (сфера) социально-экономического развития, на улучшение состояния/показателей в которых направлено мероприятие (результат), характер работ, перечень информационных систем (стоимость работ в отношении которых – свыше 3 млн. рублей), характер работ с расшифровкой по направлению либо содержанием работ |
| 11. | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |

Приложение 6

к Порядку

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя муниципальной программы Череповецкого муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Приложение 7

к Порядку

Перечень изменений, предлагаемых к внесению в муниципальную программу «Наименование»

| № п/п | Наименование результата | Источники финансирования | Утверждено бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований согласно проекту постановления, тыс. рублей | Вносимые изменения, тыс. рублей | Основания (причины) внесения изменений | Изменения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Структурный элемент муниципальной программы (муниципальный проект, ведомственный проект, комплекс процессных мероприятий) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача структурного элемента |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Результат структурного элемента | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Результат структурного элемента | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача структурного элемента |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Результат структурного элемента | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8 к Порядку

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Наименование»

(по состоянию на отчетную дату)

| № п/п | Наименование структурных элементов Программы | Ответственный исполнитель | Наименование показателя | Единица измерения | План <24> | Факт | Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года),тыс. рублей <24> | Кассовые расходы, тыс. рублей | Пояснение причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Направление «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект | Ответственный исполнитель | Показатель 1 | Ед. изм. показателя 1 | Значение | Значение | Значение | Значение | Пояснение |
|  |  |  | … | … |  |  |  |  |  |
| 1.N. | Ведомственный проект | Ответственный исполнитель | Показатель 1 | Ед. изм. показателя 1 | Значение | Значение | Значение | Значение | Пояснение |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий | Ответственный исполнитель | Показатель 1 | Ед. изм. показателя 1 | Значение | Значение | Значение | Значение | Пояснение |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Направление «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |

<24> Плановые значение на 31 декабря отчетного года

|  | Приложение 9 к Порядку |
| --- | --- |

Методика

оценки эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации Программ проводится ежегодно.

Оценка эффективности реализации Программы и входящих в нее структурных элементов проводится на основе следующих критериев:

- степень достижения планируемых значений показателей Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств.

1. Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы проводится по каждому показателю Программы.

Степень достижения планируемых значений показателей Программы рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд = Зф / Зп,

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд = Зп / Зф, где:

Сд - степень достижения планируемого значения показателя Программы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Программы.

При использовании данных формул в случаях, если Сд > 1, значение  Сд=1.

2. Расчет степени реализации Программы рассчитывается по формуле:

где :

СДп - степень реализации Программы;

Сд - степень достижения планируемых значений показателей Программы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации Программы.

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств рассчитывается по формуле:

СЭп = Фк / Фп, где:

СЭп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы определяется на основе сопоставления степени достижения планируемых значений показателей Программы и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств районного бюджета по формуле:

ЭРп = СДп x СЭп x к, где:

ЭРп - эффективность реализации Программы;

СДп - степень достижения планируемых значений показателей Программы;

СЭп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭп - СДп)

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации Программы:

| (СЭп - СДп) | к |
| --- | --- |
| 0,00 ... 0,10 | 1,25 |
| 0,11 ... 0,20 | 1,10 |
| 0,21 ... 0,25 | 1,00 |
| 0,26 ... 0,35 | 0,90 |
| Свыше 0,35 | 0,75 |

По результатам итоговой оценки эффективности реализации Программа признается: высокоэффективной, эффективной, низкоэффективной, неэффективной.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (структурных элементов Программы) | Значение критерия |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,40 |
| низкоэффективная | 0,40 ... 0,79 |
| эффективная | 0,80 ... 0,95 |
| высокоэффективная | 0,95 ... 1,0 |

Расчет оценки эффективности реализации каждого структурного элемента, входящего в состав Программы, определяется аналогично расчету эффективности Программ. Для оценки эффективности реализации каждого структурного элемента, включенного в Программу, применяются аналогичные критерии.