Приложение

к постановлению

администрации округа

от 27.01.2026 № 28

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 13.11.2025 № 514

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Череповецком муниципальном округе»

(далее – муниципальная программа)

1. Стратегические приоритеты программы

Приоритеты муниципальной программы определены исходя из:

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;

- Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 года № 3268-p;

- Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920.

Основными приоритетами Программы являются:

- повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- развитие рынка доступного жилья, поддержка молодых семей и граждан, проживающих на сельских территориях через льготную ипотеку, субсидии, жилищные сертификаты.

Исходя из приоритетов целями муниципальной программы являются:

- ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 
3 108,2 кв.м и обеспечение жилыми помещениями 200 человек, переселяемых из 87 жилых помещений в 9 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- повышение уровня обеспеченности жильем граждан округа и улучшение качества жилищных условий за счет создания условий для приобретения, строительства и повышения доступности жилья, а также предоставления мер поддержки.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, путем переселения граждан.

2. Снос многоквартирных аварийных жилых домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодые многодетные семьи, отдельные категории молодых специалистов, дети-сироты, отдельные категории специалистов в сельских населенных пунктах) в соответствии с федеральным и/или областным законодательством.

Срок реализации муниципальной программы: 2026-2030 годы.

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся, ежегодно на 0,6%;

- снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда округа к 2030 году с 3,7% до 3,146%;

- сохранение объема ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях ежегодно до 200 кв. м;

- сохранение государственной поддержки отдельным категориям граждан для приобретения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома до 1 единицы ежегодно.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Череповецком муниципальном округе»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | В.А. Носков –глава округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее – УСиЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Исполнитель муниципальной программы | - |
| Срок реализации | 2026-2030 |
| Цели муниципальной программы | 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 3 108,2 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 200 человек, переселяемых из 87 жилых помещений в 9 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
|  | 2. Повышение уровня обеспеченности жильем граждан округа и улучшение качества жилищных условий за счет создания условий для приобретения, строительства и повышения доступности жилья, а также предоставления мер поддержки |
| Объемы финансового обеспечения | Общий объём финансирования Программы составляет: 181 189,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 84 666,8 тыс. руб. областной бюджет – 36 198,6 тыс. руб. местный бюджет – 51 360,3 тыс. руб. внебюджетные источники – 8 963,4 тыс. руб. пожертвования юридических и физических лиц – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 16 952,9 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет –5 062,4 тыс. руб. областной бюджет – 10 515,3 тыс. руб. местный бюджет – 1 375,2 тыс. руб. внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 2027 год – 343,1 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. областной бюджет – 243,1 тыс. руб. местный бюджет – 100,0 тыс. руб. внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 2028 год – 1 843,1 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. областной бюджет – 243,1 тыс. руб. местный бюджет – 1 600,0 тыс. руб. внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 2029 год – 146 108,4 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет – 74 841,3 тыс. руб. областной бюджет – 20 434,0 тыс. руб. местный бюджет – 46 351,4 тыс. руб. внебюджетные источники – 4 481,7 тыс. руб. 2030 год – 15 941,6 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет – 4 763,1 тыс. руб. областной бюджет – 4 763,1 тыс. руб. местный бюджет – 1 933,7 тыс. руб. внебюджетные источники – 4 481,7 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации | «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| Связь с государственной программой Российской Федерации | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| Связь с государственной программой Вологодской области | «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025 год) | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Череповецком муниципальном округе № 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 3 108,2 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 200 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся, от базового уровня показателя 2016 года – 3,68% | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | УСиЖКХ | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |
| 2. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда округа | % | 3,236 | 3,227 | 3,202 | 3,180 | 3,146 | 3,146 | УСиЖКХ | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Череповецком муниципальном округе № 2. Повышение уровня обеспеченности жильем граждан округа и улучшение качества жилищных условий за счет создания условий для приобретения, строительства и повышения доступности жилья, а также предоставления мер поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем приобретения жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс. кв. м | 0,200 | 0,384 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | УСиЖКХ | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 4. | Количество семей, улучивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | УСиЖКХ | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Жилье» (куратор – Носков В.А.- глава округа) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  | Срок реализации 2026-2030 |
| 1.1.1. | Задача № 1. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, путем переселения граждан | Обеспечение переселяемых граждан благоустроенным жильем путем приобретения на вторичном рынке жилья | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся, от базового уровня показателя 2016 года – 3,68% |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки гражданам в обеспечении жильем» (куратор – Носков В.А.-глава округа) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  | Срок реализации 2026-2030 |
| 1.М.1. | Задача № 1. Снос многоквартирных аварийных жилых домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда округа |
| 1.М.2. | Задача № 2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодые многодетные семьи, отдельные категории молодых специалистов, дети-сироты, отдельные категории специалистов в сельских населенных пунктах) в соответствии с федеральным и/или областным законодательством | увеличение объема ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях до 200 кв. м. ежегодно предоставлять по 1 сертификату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома отдельным категориям граждан | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях Количество семей, улучивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки |

### 4. Параметры финансового обеспечения реализации

муниципальной программы

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Череповецком муниципальном округе» (всего), в том числе: | 16 952,9 | 343,1 | 1 843,1 | 146 108,4 | 15 941,6 | 181 189,1 |
| - федеральный бюджет | 5 062,4 | 0,0 | 0,0 | 74 841,3 | 4 763,1 | 84 666,8 |
| - областной бюджет | 10 515,3 | 243,1 | 243,1 | 20 434,0 | 4 763,1 | 36 198,6 |
| - местный бюджет | 1 375,2 | 100,0 | 1 600,0 | 46 351,4 | 1 933,7 | 51 360,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 481,7 | 4 481,7 | 8 963,4 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель (УСиЖКХ), в том числе: | 16 952,9 | 343,1 | 1 843,1 | 146 108,4 | 15 941,6 | 181 189,1 |
| - федеральный бюджет | 5 062,4 | 0,0 | 0,0 | 74 841,3 | 4 763,1 | 84 666,8 |
| - областной бюджет | 10 515,3 | 243,1 | 243,1 | 20 434,0 | 4 763,1 | 36 198,6 |
| - местный бюджет | 1 375,2 | 100,0 | 1 600,0 | 46 351,4 | 1 933,7 | 51 360,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 481,7 | 4 481,7 | 8 963,4 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Жилье», в том числе: | 14 842,5 | 0,0 | 0,0 | 109 969,4 | 1 002,6 | 125 814,5 |
| - федеральный бюджет | 4 809,0 | 0,0 | 0,0 | 70 078,2 | 0,0 | 74 887,2 |
| - областной бюджет | 9 291,4 | 0,0 | 0,0 | 15 670,9 | 0,0 | 24 962,3 |
| - местный бюджет | 742,1 | 0,0 | 0,0 | 24 220,3 | 1 002,6 | 25 965,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки гражданам в обеспечении жильем», в том числе: | 2 110,4 | 343,1 | 1 843,1 | 36 139,0 | 14 939,0 | 55 374,6 |
| - федеральный бюджет | 253,4 | 0,0 | 0,0 | 4 763,1 | 4 763,1 | 9 779,6 |
| - областной бюджет | 1 223,9 | 243,1 | 243,1 | 4 763,1 | 4 763,1 | 11 236,3 |
| - местный бюджет | 633,1 | 100,0 | 1 600,0 | 22 131,1 | 931,1 | 25 395,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 481,7 | 4 481,7 | 8 963,4 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя муниципальной программы Череповецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся, от базового уровня показателя 2016 года – 3,68% | % | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Фонда развития территорий и бюджета Вологодской области | Ведомственные данные Министерства строительства Вологодской области, ЕИС «Фонд развития территорий» |
| 2. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда округа | % | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Фонда развития территорий и бюджета Вологодской области | Ведомственные данные Министерства строительства Вологодской области, ЕИС «Фонд развития территорий» |
| 3. | Объем приобретения жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс. кв. м | Vж = N x Rж, где Vж – расчетный объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв.м; N – количество (состав) членов семьи; Rж – размер общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности | Ведомственная отчетность «1-Жилфонд», отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |
| 4. | Количество семей, улучивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | ед. | Kr = Kr1 + Kr2 + … + Krn Kr - количество семей, улучивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки, Kr1 … Krn – количество семей, которым в рамках выделенного финансирования оказана социальная поддержка на приобретение (строительство) жилья, n – количество мер социальной поддержки | Ведомственная отчетность «1-Жилфонд», отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |

### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

#### «Жилье»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | #### «Жилье» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Жилье» | Срок реализации проекта | (дата начала) 2026 год | (дата окончания) 2030 год |
| Куратор проекта | Носков Владимир Александрович | глава округа |  |  |
| Связь с муниципальными программами | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Череповецком муниципальном округе» |  |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

| Обеспечение мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда общей площадью 3 108,2 кв. м и по переселению 200 граждан из аварийного жилищного фонда до 2030 года из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся, от базового уровня показателя 2016 года – 3,68% | % | 0,6 | 2025 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | да |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения по ОКЕИ | Период, год |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. | Задача № 1. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, путем переселения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда | кв. м | 807,7 | 610,2 | 582,2 | 837,1 | 271,0 | приобретено в муниципальную собственность жилых помещений | сокращен объем аварийного жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального округа | да |  |
| 1.1.2. | Мероприятие № 1.1. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 9 | кв. м | 604,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | приобретено в муниципальную собственность жилых помещений | сокращен объем аварийного жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального округа | да |  |
| 1.1.3. | Мероприятие № 1.2. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 11 | кв. м | 0 | 610,2 | 0 | 0 | 0 | приобретено в муниципальную собственность жилых помещений | сокращен объем аварийного жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального округа | да |  |
| 1.1.4. | Мероприятие № 1.3. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, п. Суда, ул. Гагарина, д.19б; Череповецкий округ, п. Суда, ул. Гагарина, д.17а | кв. м | 0 | 0 | 582,2 | 0 | 0 | приобретено в муниципальную собственность жилых помещений | сокращен объем аварийного жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального округа | да |  |
| 1.1.5. | Мероприятие № 1.4. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 1; Череповецкий округ, д. Поповка, ул. Центральная, д. 13 | кв. м | 0 | 0 | 0 | 837,1 | 0 | приобретено в муниципальную собственность жилых помещений | сокращен объем аварийного жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального округа | да |  |
| 1.1.6 | Мероприятие № 1.5. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, п. Суда, ул. Заводская, д.40 | кв. м | 203,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приобретено в муниципальную собственность жилых помещений | сокращен объем аварийного жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального округа | да |  |
| 1.1.7 | Мероприятие № 1.6. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, с. Абаканово, ул. Весенняя, д.9; Череповецкий район, с. Щетинское, ул. Рыбинская, д. 13 | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,0 | приобретено в муниципальную собственность жилых помещений | сокращен объем аварийного жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального округа | да |  |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача № 1. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, путем переселения граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда, всего: | 14 842,5 | 0,0 | 0,0 | 109 969,4 | 1 002,6 | 125 814,5 |
| 1.1.1. | - федеральный бюджет | 4 809,0 | 0,0 | 0,0 | 70 078,2 | 0,0 | 74 887,2 |
| 1.1.2 | - областной бюджет | 9 291,4 | 0,0 | 0,0 | 15 670,9 | 0,0 | 24 962,3 |
| 1.1.3. | - местный бюджет | 742,1 | 0,0 | 0,0 | 24 220,3 | 1 002,6 | 25 965,0 |
| 1.1.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие № 1.1. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 9, всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие № 1.2. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 11, всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие № 1.3. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, п. Суда, ул. Гагарина, д.19б; Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, п. Суда, ул. Гагарина, д.17а, всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятие № 1.4. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 1; Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, д. Поповка, ул. Центральная, д. 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 969,4 | 0,0 | 109 969,4 |
| 1.5.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 078,2 | 0,0 | 70 078,2 |
| 1.5.2 | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 670,9 | 0,0 | 15 670,9 |
| 1.5.3. | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 220,3 | 0,0 | 24 220,3 |
| 1.5.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Мероприятие № 1.5. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, п. Суда, ул. Заводская, д.40 | 14 842,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 842,5 |
| 1.6.1. | - федеральный бюджет | 4 809,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 809,0 |
| 1.6.2 | - областной бюджет | 9 291,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 291,4 |
| 1.6.3. | - местный бюджет | 742,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,1 |
| 1.6.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Мероприятие № 1.6. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, с. Абаканово, ул. Весенняя, д.9; Череповецкий район, с. Щетинское, ул. Рыбинская, д. 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 002,6 | 1 002,6 |
| 1.7.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2 | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.3. | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 002,6 | 1 002,6 |
| 1.7.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 14 842,5 | 0,0 | 0,0 | 109 969,4 | 1 002,6 | 125 814,5 |
| - федеральный бюджет |  | 4 809,0 | 0,0 | 0,0 | 70 078,2 | 0,0 | 74 887,2 |
| - областной бюджет |  | 9 291,4 | 0,0 | 0,0 | 15 670,9 | 0,0 | 24 962,3 |
| - местный бюджет |  | 742,1 | 0,0 | 0,0 | 24 220,3 | 1 002,6 | 25 965,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся, от базового уровня показателя 2016 года – 3,68% | % | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Фонда развития территорий и бюджета Вологодской области | Ведомственные данные Министерства строительства Вологодской области, ЕИС «Фонд развития территорий» |

#### 6. Дополнительная информация

Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года

по 1 января 2022 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащим расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь, кв.м. | Помещения | Чел. |  |
| 1. | с. Щетинское | с. Щетинское, ул. Рыбинская, д. 13 | 1958 | 07.09.2017 | 34,40 | 2 | 1 |  |
| 2. | с. Абаканово | с. Абаканово, ул. Весенняя, д. 9 | 1975 | 25.09.2017 | 236,60 | 7 | 12 |  |
| 3. | д. Ирдоматка | д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 9 | 1963 | 24.05.2018 | 604,70 | 16 | 48 |  |
| 4. | д. Ирдоматка | д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 11 | 1963 | 27.05.2018 | 610,20 | 16 | 70 |  |
| 5. | д. Поповка | д. Поповка (Воскресенское МО), ул. Центральная, д. 13 | 1966 | 26.10.2018 | 399,90 | 12 | 12 |  |
| 6. | п. Суда | п. Суда, ул. Гагарина, д. 17 а | 1977 | 23.09.2018 | 387,50 | 12 | 20 |  |
| 7. | п. Суда | п. Суда, ул. Гагарина, д. 19 б | 1918 | 18.09.2018 | 194,70 | 6 | 10 |  |
| 8. | д. Ирдоматка | д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 1 | 1969 | 13.02.2019 | 437,20 | 12 | 13 |  |
| 9. | п. Суда | п. Суда, ул. Заводская, д. 40 | 1972 | 23.09.2020 | 203,00 | 4 | 14 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 3108,2 | 75 | 200 |  |

Приложение

к паспорту проекта

«Жилье»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятие № 1. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда | 2026 | 2030 | Начальник УСиЖКХ | Акт приема-передачи, выписка ЕГРН |
| 1.1. | Мероприятие № 1.1. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 9 | 2026 | 2030 | Начальник УСиЖКХ | Акт приема-передачи, выписка ЕГРН |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Министерством строительства Вологодского области | январь отчетного года | до 15 февраля отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры, запросы котировок | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Акт приема-передачи объекта |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. Регистрация в Росреестре | в течение отчетного года за отчетным | в течение отчетного года за отчетным | Начальник УСиЖКХ | выписка ЕГРН |
| 1.2. | Мероприятие № 1.2. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 11 | 2026 | 2030 | Начальник УСиЖКХ | Акт приема-передачи, выписка ЕГРН |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Министерством строительства Вологодского области | январь отчетного года | до 15 февраля отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Соглашение |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры, запросы котировок | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Муниципальный контракт |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Акт приема-передачи объекта |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Регистрация в Росреестре | в течение отчетного года за отчетным | в течение отчетного года за отчетным | Начальник УСиЖКХ | выписка ЕГРН |
| 1.3. | Мероприятие № 1.3. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, п. Суда, ул. Гагарина, д.19б; Череповецкий округ, п. Суда, ул. Гагарина, д.17а | 2026 | 2030 | Начальник УСиЖКХ | Акт приема-передачи, выписка ЕГРН |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Министерством строительства Вологодского области | январь отчетного года | до 15 февраля отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Соглашение |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры, запросы котировок | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Муниципальный контракт |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Акт приема-передачи объекта |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4. Регистрация в Росреестре | в течение отчетного года за отчетным | в течение отчетного года за отчетным | Начальник УСиЖКХ | выписка ЕГРН |
| 1.4. | Мероприятие № 1.4. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 1; Череповецкий округ, д. Поповка, ул. Центральная, д. 13 | 2026 | 2030 | Начальник УСиЖКХ | Акт приема-передачи, выписка ЕГРН |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Министерством строительства Вологодского области | январь отчетного года | до 15 февраля отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Соглашение |
| 1.4.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры, запросы котировок | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Муниципальный контракт |
| 1.4.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Акт приема-передачи объекта |
| 1.4.4. | Контрольная точка 4. Регистрация в Росреестре | в течение отчетного года за отчетным | в течение отчетного года за отчетным | Начальник УСиЖКХ | выписка ЕГРН |
| 1.5. | Мероприятие № 1.5. Приобретено благоустроенного жилищного фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий округ, Череповецкий округ, п. Суда, ул. Заводская, д.40 | 2026 | 2030 | Начальник УСиЖКХ | Акт приема-передачи, выписка ЕГРН |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Министерством строительства Вологодского области | январь отчетного года | до 15 февраля отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Соглашение |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры, запросы котировок | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Муниципальный контракт |
| 1.5.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Акт приема-передачи объекта |
| 1.5.4. | Контрольная точка 4. Регистрация в Росреестре | в течение отчетного года за отчетным | в течение отчетного года за отчетным | Начальник УСиЖКХ | выписка ЕГРН |
| 1.6. | Мероприятие № 1.6. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, с. Абаканово, ул. Весенняя, д.9; Череповецкий район, с. Щетинское, ул. Рыбинская, д. 13 |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Министерством строительства Вологодского области | январь отчетного года | до 15 февраля отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Соглашение |
| 1.6.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры, запросы котировок | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Муниципальный контракт |
| 1.6.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Начальник УСиЖКХ | Акт приема-передачи объекта |
| 1.6.4. | Контрольная точка 4. Регистрация в Росреестре | в течение отчетного года за отчетным | в течение отчетного года за отчетным | Начальник УСиЖКХ | выписка ЕГРН |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

### «Оказание поддержки гражданам в обеспечении жильем»

### 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее – УСиЖКХ) |
| --- | --- |
| Период реализации | 2026-2030 |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025 год) | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда округа | % | 3,236 | 3,227 | 3,202 | 3,180 | 3,146 | 3,146 | УСиЖКХ |
| 2 | Объем приобретения жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс. кв. м | 200,0 | 384,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | УСиЖКХ |
| 3. | Количество семей, улучивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | ед. | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | УСиЖКХ |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025) | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача № 1. Снос многоквартирных аварийных жилых домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1. Ликвидировано (снесено) аварийного жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года | Выполнены работы | кв.м. | 271,0 | 604,7 | 610,2 | 582,2 | 1040,1 | 0,0 | УСиЖКХ |
| 2. | Мероприятие № 2. Изготовлены информационные таблички на аварийные дома, подлежащих расселению | Приобретение товаров, работ, услуг | шт. | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | УСиЖКХ |
| Задача № 2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодые многодетные семьи, отдельные категории молодых специалистов, дети-сироты, отдельные категории специалистов в сельских населенных пунктах) в соответствии с федеральным и/или областным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие № 3. Оказано поддержки в решении жилищной проблемы семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий не менее 200 кв. м ежегодно | Улучшение жилищных условий | кв.м | 200,0 | 384,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | УСиЖКХ |

### 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки гражданам в обеспечении жильем» (всего), в том числе: | 2 110,4 | 343,1 | 1 843,1 | 36 139,0 | 14 939,0 | 55 374,6 |
| - федеральный бюджет | 253,4 | 0,0 | 0,0 | 4 763,1 | 4 763,1 | 9 779,6 |
| - областной бюджет | 1 223,9 | 243,1 | 243,1 | 4 763,1 | 4 763,1 | 11 236,3 |
| - местный бюджет | 633,1 | 100,0 | 1 600,0 | 22 131,1 | 931,1 | 25 395,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 481,7 | 4 481,7 | 8 963,4 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1. Ликвидировано (снесено) аварийного жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 21 200,0 | 0,0 | 22 700,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 21 200,0 | 0,0 | 22 700,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2. Изготовлены информационные таблички на аварийные дома, подлежащих расселению (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 3. Оказано поддержки в решении жилищной проблемы семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий не менее 200 кв. м ежегодно, (всего), в том числе: | 2 110,4 | 343,1 | 343,1 | 14 939,0 | 14 939,0 | 32 674,6 |
| - федеральный бюджет | 253,4 | 0,0 | 0,0 | 4 763,1 | 4 763,1 | 9 779,6 |
| - областной бюджет | 1 223,9 | 243,1 | 243,1 | 4 763,1 | 4 763,1 | 11 236,3 |
| - местный бюджет | 633,1 | 100,0 | 100,0 | 931,1 | 931,1 | 2 695,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 481,7 | 4 481,7 | 8 963,4 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель - наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального округа | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие №1. Ликвидировано (снесено) аварийного жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года | 01.01.2025 и года, следующего за отчетным | УСиЖКХ | Выписка ЕГРН о снятии с кадастрового учета |
| Контрольная точка 1.1. Запрос коммерческих предложений | в течение отчетного года | УСиЖКХ | Коммерческие предложения |
| Контрольная точка 1.2. Аукционные процедуры, запросы котировок | в течение отчетного года | УСиЖКХ | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 1.3. Приемка выполненных работ | в течение отчетного года | УСиЖКХ | Акт приема-передачи объекта |
| Контрольная точка 1.4. Снятие с регистрации в Росреестре | в течение отчетного года за отчетным | УСиЖКХ | выписка ЕГРН о снятии с кадастрового учета |
| Мероприятие №2. Изготовлены информационные таблички на аварийные дома, подлежащих расселению | 01.01.2025 и года, следующего за отчетным | УСиЖКХ | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 2.1. Запрос коммерческих предложений | в течение отчетного года | УСиЖКХ | Коммерческие предложения |
| Контрольная точка 2.2. Заключение прямого договора | в течение отчетного года | УСиЖКХ | Договор |
| Контрольная точка 2.3. Оплата выполненных работ | в течение отчетного года | УСиЖКХ | Счет на оплату Счет-фактура/ Накладная |
| Мероприятие № 3. Оказано поддержки в решении жилищной проблемы семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий не менее 200 кв. м ежегодно | март, июнь, сентябрь, декабрь | УСиЖКХ | Выдача сертификата |
| Контрольная точка 3.1. Заключение соглашения с профильным министерством Вологодской области | в течение отчетного года | УСиЖКХ | Соглашение |
| Контрольная точка 3.2. Прием и проверка документов от участников программы | в течение отчетного года | УСиЖКХ | Постановление на участие |
| Контрольная точка 3.3. Обращение в банк | в течение отчетного года | УСиЖКХ | Соглашение с банков |
| Контрольная точка 3.4. Вручение Свидетельства о праве на получения социальной выплаты участникам программы | в течение отчетного года | УСиЖКХ | Выдача свидетельства |
| Контрольная точка 3.5. Предоставление документов от участников программы | в течение отчетного года | УСиЖКХ | Выписка из ЕГРН |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя |  | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда округа | % | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года |  | уменьшение | - | не требуется | - | Ведомственные данные Министерства строительства Вологодской области, ЕИС «Фонд развития территорий» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. | Объем приобретения жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс. кв. м |  | Показатель определяет объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Сохранение | Дискретный | Vж = N x Rж | Vж – расчетный объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв.м; N – количество (состав) членов семьи; Rж – размер общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 3. | Количество семей, улучивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки | ед. |  | Показатель характеризует количество семей, которым в рамках выделенного финансирования оказана государственная поддержка на приобретение (строительство) жилья | Сохранение | Дискретный | Kr = Kr1 + Kr2 + … + Krn | Kr - количество семей, улучивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки, Kr1 … Krn – количество семей, которым в рамках выделенного финансирования оказана социальная поддержка на приобретение (строительство) жилья, n – количество мер социальной поддержки | Ведомственная отчетность «1-Жилфонд», отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |

»