Приложение

к постановлению

Администрации округа

от 04.06.2026 № 291

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 20.10.2025 № 466

Муниципальная программа

«Экономическое развитие Череповецкого муниципального округа»

(далее – муниципальная программа)

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Земельного кодекса Российской Федерации;

Налогового кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий»;

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ о национальных целях развития Российской Федерации);

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316;

государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 328;

государственной программы «Национальная система пространственных данных», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2021 года № 2148;

перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 года № 2816-р;

Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20;

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия);

Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 8 сентября 2022 года № 2567-р;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Стратегии социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Муниципального Собрания района от 30 января 2019 года № 45.

Приоритетом муниципальной политики в сфере экономического развития Череповецкого муниципального округа является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, повышение эффективности муниципального управления.

Цель муниципальной программы - создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста Череповецкого муниципального округа.

Задачи, которые определяет Стратегия социально-экономического развития Череповецкого муниципального округа на период до 2030 года 
в области развития экономики, предусматривают развитие агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, туризма и инвестиционной деятельности и включают в себя:

1. Создание условий для обеспечения агропромышленного комплекса округа управленческими кадрами и специалистами, уровень профессиональной подготовки которых соответствует современному и перспективному развитию агропромышленных видов деятельности.

2. Создание условий для роста инвестиций в развитие производственной инфраструктуры и модернизации производственных фондов в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

3. Содействие росту активности участия представителей малого и среднего предпринимательства во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, форумах, конференциях, ассамблеях, выставках и ярмарках.

4. Комплексное развитие сферы туризма в Череповецком округе, в том числе формирование условий для создания и развития инфраструктуры гостеприимства, включая коллективные средства размещения, объекты индустрии отдыха и общественного питания.

5. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории округа.

6. Создание благоприятных условий для развития торговли, общественного питания и бытовых услуг, содействие развитию конкуренции.

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы и с учетом успешного выполнения мероприятий за период 2025-2030 годов планируется достижение следующих показателей:

- Объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств в сопоставимых ценах, к 2030 году 120% относительно уровня 2017 года.

- Доля прибыльных сельхозорганизаций округа не менее 93,8% к 2030 году.

- Производство молока во всех категориях хозяйств к 2030 году 38,7 тыс.т.

- Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек населения к 2030 году до 455,3 ед.

- Рост доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства к 2030 году до 35%.

- Число посетителей округа (туристов и экскурсантов) в 2030 году составит 200,0 тыс. чел.

- Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 
в сравнении с 2017 годом составит 200%.

- Количество туристических маршрутов по направлению природно-экологического туризма к 2030 году не менее 1 ед.

9. Увеличения объема инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) на душу населения к 2030 году 
до 10,0 тыс. руб.

10. Оборот розничной торговли и сферы услуг в 2030 году составит 
не менее 125% к уровню 2017 года.

Срок реализации муниципальной программы: 2026-2030 годы.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Экономическое развитие Череповецкого муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы округа Гаева М.В. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экономики и сельского хозяйства |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Исполнитель муниципальной программы | - |
| Срок реализации | 2026-2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель №1. Создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста Череповецкого муниципального округа |
| Объемы финансового обеспечения | Объем финансирования на 2026-2030 годы составляет: 19756,4 тыс. руб., в том числе в разрезе источников финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс.руб., областной бюджет – 10139,4 тыс.руб., местный бюджет – 9617,0 тыс.руб. внебюджетные источники – 0 тыс.руб., пожертвования юридических и физических лиц - 0 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации | «Эффективная и конкурентная экономика» «Технологическое лидерство» |
| Связь с государственной программой Российской Федерации | «Экономическое развитие и инновационная экономика» «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |
| Связь с государственной программой Вологодской области | «Экономическое развитие Вологодской области» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025) | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы «Экономическое развитие Череповецкого муниципального округа» № 1. Создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста Череповецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями в сопоставимых ценах, относительно уровня 2017 года | % | 112,4 | 114,0 | 115,5 | 117,1 | 118,6 | 120,0 |  | Управление экономики и сельского хозяйства | увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года |  |
| 2. | Доля прибыльных сельхозорганизаций округа | % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |  | Управление экономики и сельского хозяйства | - |  |
| 3. | Производство молока во всех категориях хозяйств | тыс. т | 38,52 | 38,56 | 38,6 | 38,64 | 38,68 | 38,7 |  | Управление экономики и сельского хозяйства | увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года |  |
| 4. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 422,6 | 429 | 435,4 | 441,9 | 448,6 | 455,3 |  | Управление экономики и сельского хозяйства | обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта |  |
| 5. | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 31,6 | 32,2 | 32,8 | 33,4 | 34 | 35,0 |  | Управление экономики и сельского хозяйства | - |  |
| 6. | Число посетителей округа (туристов и экскурсантов) | тыс. человек | 89,7 | 107,7 | 129,2 | 155,0 | 186,0 | 200,0 |  | Управление экономики и сельского хозяйства | увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов |  |
| 7. | Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в сравнении с 2017 годом | % | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 | 200 |  | Управление экономики и сельского хозяйства | - |  |
| 8. | Количество туристических маршрутов по направлению природно-экологического туризма | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Управление экономики и сельского хозяйства | - |  |
| 9. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения | тыс. руб. | 9,22 | 9,42 | 9,62 | 9,82 | 10,00 | 10,0 |  | Управление экономики и сельского хозяйства | увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата |  |
| 10. | Оборот розничной торговли и сферы услуг относительно уровня 2017 года | % | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 |  | Управление экономики и сельского хозяйства | - |  |

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Череповецком муниципальном округе» |  |  |  |
|  | Управление экономики и сельского хозяйства |  | 2026-2030 |  |
| 1.М.1. | Создание условий для обеспечения агропромышленного комплекса округа управленческими кадрами и специалистами, уровень профессиональной подготовки которых соответствует современному и перспективному развитию агропромышленных видов деятельности | Обеспечение к 2030 году сохранения 3-го места в области по объему производства продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств в расчете на душу населения |  | Объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств в сопоставимых ценах, относительно уровня 2017 год Доля прибыльных сельхозорганизаций Производство молока во всех категориях хозяйств |
| 1.М.2. | Создание условий для роста инвестиций в развитие производственной инфраструктуры и модернизации производственных фондов в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  |
| 1.М.3. | Содействие росту активности участия представителей малого и среднего предпринимательства во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, форумах, конференциях, ассамблеях, выставках и ярмарках | Череповецкий муниципальный округ к 2030 году - это муниципалитет прочно занимающий лидерские позиции среди округов области, где созданы наиболее благоприятные условия для стремительного развития бизнеса и создания честной конкуренции |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.М.4. | Комплексное развитие сферы туризма в Череповецком муниципальном округе, в том числе формирование условий для создания и развития инфраструктуры гостеприимства, включая коллективные средства размещения, объекты индустрии отдыха и общественного питания | Рост числа посетителей Череповецкого муниципального округа (туристов и экскурсантов) в 2030 году в 3,2 раза к уровню 2023 года |  | Увеличение к 2030 году числа посетителей округа (туристов и экскурсантов) до 200,0 тыс. человек Увеличение объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в сравнении с 2017 годом к 2030 году в 2 раза Количество туристических маршрутов по направлению природно-экологического туризма |
| 1.М.5. | Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории округа | Череповецкий муниципальный округ в 2030 году – инвестиционно-привлекательная территория для местных инвесторов, из других регионов и зарубежных инвесторов, создающий особые условия для роста их конкурентоспособности. Механизм государственно-частного партнерства является важным фактором социально-экономического развития в решении вопросов инвесторов финансирования проектов в различных общественно значимых сферах округа. Развитие благоприятного инвестиционного климата обеспечит вхождение округа в число 10 лучших округов в региональном инвестиционном рейтинге |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения |
| 1.М.6. | Создание благоприятных условий для развития торговли, общественного питания и бытовых услуг, содействие развитию конкуренции | В Череповецком муниципальном округе в 2030 году сбалансированный и динамичный потребительский рынок, с широким ассортиментом качественной продукции, полностью удовлетворяющий потребности населения округа. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения к 2030 году приблизится к среднеобластном уровню. Сохранена и развивается торговля на селе, нестационарная и развозная торговля |  | Оборот розничной торговли и сферы услуг относительно уровня 2017 года |

### 4. Параметры финансового обеспечения реализации

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Череповецкого муниципального округа» (всего), в том числе: | 5176,6 | 2504,1 | 2504,1 | 4785,8 | 4785,8 | 19756,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 2667,0 | 918,7 | 918,7 | 2817,5 | 2817,5 | 10139,4 |
| - местный бюджет | 2509,6 | 1585,4 | 1585,4 | 1968,3 | 1968,3 | 9617,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление экономики и сельского хозяйства, в том числе | 5176,6 | 2504,1 | 2504,1 | 4785,8 | 4785,8 | 19756,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 2667,0 | 918,7 | 918,7 | 2817,5 | 2817,5 | 10139,4 |
| - местный бюджет | 2509,6 | 1585,4 | 1585,4 | 1968,3 | 1968,3 | 9617,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Череповецком муниципальном округе» (всего), в том числе: | 5176,6 | 2504,1 | 2504,1 | 4785,8 | 4785,8 | 19756,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 2667,0 | 918,7 | 918,7 | 2817,5 | 2817,5 | 10139,4 |
| - местный бюджет | 2509,6 | 1585,4 | 1585,4 | 1968,3 | 1968,3 | 9617,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление экономики и сельского хозяйства, в том числе | 5176,6 | 2504,1 | 2504,1 | 4785,8 | 4785,8 | 19756,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 2667,0 | 918,7 | 918,7 | 2817,5 | 2817,5 | 10139,4 |
| - местный бюджет | 2509,6 | 1585,4 | 1585,4 | 1968,3 | 1968,3 | 9617,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя муниципальной программы Череповецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями в сопоставимых ценах, относительно уровня 2017 года | % | Vсх= (V1i/ V22017) × 100% где Vсх– объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ; V1i – объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах отчетного года; V22017 - объем производства продукции сельского хозяйства в 2017 году | отчетность о финансово-экономическом состоянии предприятий агропромышленного комплекса (далее – годовой отчет) по форме таблицы «Дополнительные показатели» (Приложение № 5 к годовому отчету) |
| 2 | Доля прибыльных сельхозорганизаций округа | % | Dприб.орг. =Кприб.орг./Квсего*100% где Кприб.орг. число прибыльных сельскохозяйственных организаций в отчетном году, ед; Квсего общее число сельскохозяйственных организаций в отчетном году, ед. | отчетность о финансово-экономическом состоянии предприятий агропромышленного комплекса |
| 3 | Производство молока во всех категориях хозяйств | тыс.т | ПМобщ. = ∑ПМi где ПМобщ. – валовое производство молока за год во всех категориях хозяйств, тыс.т; ПМi- валовое производство молока отдельного хозяйства, тыс.т. | на основании оперативных данных от сельхозтоваропроизводителей округа |
| 4 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. населения | Ед. | Число СМиСП/численность населения х 10 000 где СМиСП - число субъектов малого и среднего предпринимательства | официальная статистическая информация, сформированная по данным форм федерального статистического наблюдения |
| 5 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства | % | не требуется | ведомственная отчетность |
| 6 | Число посетителей округа (туристов и экскурсантов) | тыс. чел. | не требуется | ведомственная отчетность Министерства туризма и международных связей Вологодской области |
| 7 | Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в сравнении с 2017 годом | % | не требуется | ведомственная отчетность Министерства туризма и международных связей Вологодской области |
| 8 | Количество туристических маршрутов по направлению природно-экологического туризма | ед. | не требуется | ведомственная отчетность Министерства туризма и международных связей Вологодской области |
| 9 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения | тыс. руб. | не требуется | официальная статистическая информация, сформированная по данным форм федерального статистического наблюдения |
| 10 | Оборот розничной торговли и сферы услуг к уровню 2017 года | % | не требуется | официальная статистическая информация, сформированная по данным форм федерального статистического наблюдения |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Череповецком муниципальном округе»

### 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление экономики и сельского хозяйства |
| --- | --- |
| Период реализации | 2026-2030 |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025) | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями в сопоставимых ценах, относительно уровня 2017 года | % | 112,4 | 114,0 | 115,5 | 117,1 | 118,6 | 120,0 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 2. | Доля прибыльных сельхозорганизаций округа | % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 3 | Производство молока во всех категориях хозяйств | тыс. т | 38,52 | 38,56 | 38,6 | 38,64 | 38,68 | 38,7 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 4 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 422,6 | 429 | 435,4 | 441,9 | 448,6 | 455,3 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 5 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 31,6 | 32,2 | 32,8 | 33,4 | 34 | 35,0 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 6 | Число посетителей округа (туристов и экскурсантов) | тыс. человек | 89,7 | 107,7 | 129,2 | 155,0 | 186,0 | 200,0 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 7 | Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в сравнении с 2017 годом | % | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 | 200 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 8 | Количество туристических маршрутов по направлению природно-экологического туризма | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 9 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения | тыс. руб. | 9,22 | 9,42 | 9,62 | 9,82 | 10,00 | 10,0 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 10 | Оборот розничной торговли и сферы услуг относительно уровня 2017 года, | % | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | Управление экономики и сельского хозяйства |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025) |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| Создание условий для обеспечения агропромышленного комплекса округа управленческими кадрами и специалистами, уровень профессиональной подготовки которых соответствует современному и перспективному развитию агропромышленных видов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Проведен конкурсный отбор передовиков агропромышленного комплекса, произведено награждение к профессиональному празднику «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | Проведен конкурсный отбор передовиков сельскохозяйственного производства по результатам труда; популяризация профессий сельхозпроизводства; мотивация труда | Ед. | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | Управление экономики и сельского хозяйства |  |  |
| Создание условий для роста инвестиций в развитие производственной инфраструктуры и модернизации производственных фондов в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. Возмещено часть затрат сельхозтоваропроизводителям | Выделение сельхозтоваропроизводителям субсидий на приобретение специализированного оборудования, сельскохозяйственной техники, используемых при погрузке, транспортировке и внесении в почву органических удобрений | Ед. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление экономики и сельского хозяйства |  |  |
| Содействие росту активности участия представителей малого и среднего предпринимательства во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, форумах, конференциях, ассамблеях, выставках и ярмарках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3. Проведено мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства, а также самозанятых граждан: заседаний, совещаний, «круглых столов» и форумов | Обеспечение мероприятий по продвижению и повышению компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства округа | Ед. | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление экономики и сельского хозяйства |  |  |
| 4. | Мероприятие 4. Обеспечено проведение муниципальных конкурсов в разных экономических сферах деятельности | Пропаганда предпринимательской деятельности в различных отраслях экономики | Ед. | 6 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление экономики и сельского хозяйства |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Обеспечено проведение муниципального конкурса операторов машинного доения сельскохозяйственных животных |  | Ед. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. Обеспечено проведение муниципального конкурса операторов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных |  | Ед. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 4.3. Обеспечено проведение муниципального конкурса качества молока-сырья «Лучшее молоко» |  | Ед. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4.4. | Мероприятие 4.4. Обеспечено проведение муниципального смотр-конкурса на лучшее использование, хранение, организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники в хозяйствах и предприятиях АПК Череповецкого муниципального округа |  | Ед. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4.5. | Мероприятие 4.5. Обеспечено проведение муниципального конкурса в разных экономических сферах деятельности - «Лучшее новогоднее оформление объектов торговли, услуг, промышленного и сельскохозяйственного назначения» |  | Ед. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4.6. | Мероприятие 4.6. Обеспечено проведение муниципального конкурса в разных экономических сферах деятельности - «Предприниматель года» |  | Ед. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Комплексное развитие сферы туризма в Череповецком муниципальном округе, в том числе формирование условий для создания и развития инфраструктуры гостеприимства, включая коллективные средства размещения, объекты индустрии отдыха и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 5. Организовано встреч с представителями туристической сферы, знакомство с объектами турпоказа и турмаршрутами (презентация объектов турпоказа, организация питания гостей) | Повышение информированности туроператоров о туристическом потенциале Череповецкого округа | Ед. | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление экономики и сельского хозяйства |  |
| 6. | Мероприятие 6. Обеспечено участие в отраслевых межокружных, региональных, федеральных конкурсах, выставках, ярмарках, конференциях, форумах в туристической сфере | Повышение качества туристических услуг, продвижение турпродукта на региональный, федеральный уровень и поддержание уровня наших компетенций по направлению | Ед. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление экономики и сельского хозяйства |  |
| 7. | Мероприятие 7. Изготовлено полиграфической продукции (путеводителей, буклетов, календарей, карт, баннеров, сувенирной продукции и т.п.) для индустрии гостеприимства | Продвижение (реклама) туристического потенциала Череповецкого округа | Ед. | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 8. Подготовлено презентационных и информационных материалов (полиграфия, стенды, стойки, баннеры, макеты, аудио и видео материалы), изготовлено печатной продукции (каталогов, буклетов, листовок и т.д.) по тематике инвестиционной деятельности, а также размещено рекламной информации об округе в СМИ | Повышение информированности инвесторов об инвестиционных площадках и инвестиционных предложениях Череповецкого муниципального округа и поддержание уровня наших компетенций по направлению | Ед. | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 9. | Мероприятие 9. Обеспечено участие представителей округа в мероприятиях, инвестиционной направленности: форумах, круглых столах, выставках, деловых встречах семинарах, конференциях и в мероприятиях союза Вологодской торгово-промышленной палаты, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата в округе |  | Ед. | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| Создание благоприятных условий для развития торговли, общественного питания и бытовых услуг, содействие развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятие10. Предоставлена субсидия на компенсацию части затрат на ГСМ в соответствии с постановлением администрации округа «Об утверждении порядка на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдельные сельские населенные пункты Череповецкого муниципального округа» | Обеспечение жителей отдельных населенных пунктов округа, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли, продуктами первой необходимости, а так же стимулирование организаций торговли, осуществляющих доставку товаров в отдельные населенные пункты округа | % возмещения фактических затрат |  | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 60 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 11. | Мероприятие 11. Предоставлена субсидия на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | Стимулирование организаций торговли, осуществляющих доставку товаров в отдельные населенные пункты округа | Ед. |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 12. | Мероприятие 12. Организовано пространств для проведения ярмарок (в том числе приобретение брендированной продукции) | Создание условий для обеспечения услугами торговли на реализацию мероприятий по организации ярмарок | Ед. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 15 | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 13. | Мероприятие 13. Предоставлена субсидия на доставку товаров в «социально значимые» магазины в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | Стимулирование организаций торговли, осуществляющих доставку товаров в социально значимые магазины | % возмещения фактических затрат |  | 95 | 0 | 0 |  | 0 | 95 | 95 | Управление экономики и сельского хозяйства |

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Череповецком муниципальном округе» (всего), в том числе: | 5176,6 | 2504,1 | 2504,1 | 4785,8 | 4785,8 | 19756,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 2667,0 | 918,7 | 918,7 | 2817,5 | 2817,5 | 10139,4 |
| - местный бюджет | 2509,6 | 1585,4 | 1585,4 | 1968,3 | 1968,3 | 9617,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1. Проведен конкурсный отбор передовиков агропромышленного комплекса, произведено награждение к профессиональному празднику «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», всего, в том числе: | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 1050,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 1050,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2. Возмещено часть затрат сельхозтоваропроизводителям, всего, в том числе: | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 968,0 | 968,0 | 4240,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 968,0 | 968,0 | 4240,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 3. Проведено мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства, а также самозанятых граждан: заседаний, совещаний, «круглых столов» и форумов, всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 4. Проведено муниципальных конкурсов в разных экономических сферах деятельности, всего, в том числе: | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 182,0 | 182,0 | 880,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 182,0 | 182,0 | 880,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. Обеспечено проведение муниципального конкурса операторов машинного доения сельскохозяйственных животных, всего, в том числе: | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 180,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 180,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2. Обеспечено проведение муниципального конкурса операторов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, всего, в том числе: | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 180,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 180,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3.Обеспечено проведение муниципального конкурса качества молока-сырья «Лучшее молоко», всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4. Обеспечено проведение муниципального смотр-конкурса на лучшее использование, хранение, организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники в хозяйствах и предприятиях АПК Череповецкого муниципального округа, всего, в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5. Обеспечено проведение муниципального конкурса в разных экономических сферах деятельности - «Лучшее новогоднее оформление объектов торговли, услуг, промышленного и сельскохозяйственного назначения», всего, в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.6.Обеспечено проведение муниципального конкурса в разных экономических сферах деятельности - «Предприниматель года», всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 5. Организовано встреч с представителями туристической сферы, знакомство с объектами турпоказа и турмаршрутами (презентация объектов турпоказа, организация питания гостей), всего, в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 6. Обеспечено участие в отраслевых межрайонных, региональных, федеральных конкурсах, выставках, ярмарках, конференциях, форумах в туристической сфере, всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 7. Изготовлено полиграфической продукции (путеводителей, буклетов, календарей, карт, баннеров, сувенирной продукции и т.п.) для индустрии гостеприимства, всего, в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 8. Подготовлено презентационных и информационных материалов (полиграфия, стенды, стойки, баннеры, макеты, аудио и видео материалы), изготовлено печатной продукции (каталогов, буклетов, листовок и т.д.) по тематике инвестиционной деятельности, а также размещено рекламной информации об округе в СМИ, всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 1100,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 1100,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 9. Обеспечено участие представителей округа в мероприятиях, инвестиционной направленности: форумах, круглых столах, выставках, деловых встречах семинарах, конференциях и в мероприятиях союза Вологодской торгово-промышленной палаты, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата в округе, всего, в том числе: | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 60,0 | 60,0 | 291,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 60,0 | 60,0 | 291,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 10. Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на горюче – смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдельные сельские населенные пункты Череповецкого муниципального округа, не имеющие стационарной торговой сети, всего, в том числе: | 2526,4 | 967,1 | 967,1 | 2965,8 | 2965,8 | 10392,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 2400,0 | 918,7 | 918,7 | 2817,5 | 2817,5 | 9872,4 |
| - местный бюджет | 126,4 | 48,4 | 48,4 | 148,3 | 148,3 | 519,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 11. Предоставлена субсидия на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, всего, в том числе: | 832,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 832,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 832,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 832,2 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 12. Организовано пространств для проведения ярмарок (в том числе приобретение брендированной продукции), всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 13. Предоставлена субсидия на доставку товаров в «социально значимые» магазины в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, всего, в том числе: | 281,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,0 |
| - местный бюджет | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель - наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального округа | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие 1. Проведен конкурсный отбор передовиков агропромышленного комплекса, произведено награждение к профессиональному празднику «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Объявление о начале приема документов для проведения муниципального соревнования в отраслях агропромышленного комплекса Череповецкого муниципального округа | сентябрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа |
| Контрольная точка 1.2 Анализ документов и подведение итогов | октябрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа о награждении работников сельского хозяйства |
| Мероприятие 2. Возмещено часть затрат сельхозтоваропроизводителям |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Объявление о начале приеме заявок о «Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям» | декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа |
| Контрольная точка 2.2 Анализ документов и подведение итогов | декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа |
| Мероприятие 3. Проведено мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства, а также самозанятых граждан: заседаний, совещаний, «круглых столов» и форумов |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 | январь-декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Договор на оказание услуг (акт выполненных работ) |
| Мероприятие 4. Проведено муниципальных конкурсов в разных экономических сферах деятельности |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Обеспечено проведение муниципального конкурса операторов машинного доения сельскохозяйственных животных |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1.1 Проведение муниципального конкурса операторов машинного доения сельскохозяйственных животных | июнь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа о награждении победителей муниципального конкурса операторов машинного доения сельскохозяйственных животных |
| Мероприятие 4.2. Обеспечено проведение муниципального конкурса операторов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных |  |  |  |
| Контрольная точка 4.2.1 Проведение муниципального конкурса операторов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | июнь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа о награждении победителей муниципального конкурса операторов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных |
| Мероприятие 4.3. Обеспечено проведение муниципального конкурса качества молока-сырья «Лучшее молоко» |  |  |  |
| Контрольная точка 4.3.1 Проведение муниципального конкурса качества молока –сырья «Лучшее молоко» | ноябрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа о награждении победителей муниципального конкурса операторов качества молока – сырья «Лучшее молоко» |
| Мероприятие 4.4. Обеспечено проведение муниципального смотр-конкурса на лучшее использование, хранение, организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники в хозяйствах и предприятиях АПК Череповецкого муниципального округа |  |  |  |
| Контрольная точка 4.4.1 Проведение муниципального смотра-конкурса на лучшее использование, хранение, организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники в хозяйствах и предприятиях АПК | декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа о награждении победителей муниципального смотра-конкурса на лучшее использование, хранение, организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники в хозяйствах и предприятиях АПК |
| Мероприятие 4.5. Обеспечено проведение муниципального конкурса в разных экономических сферах деятельности - «Лучшее новогоднее оформление объектов торговли, услуг, промышленного и сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |
| Контрольная точка 4.5.1 Объявление о начале приеме заявок на ««Лучшее новогоднее оформление объектов торговли, услуг, промышленного и сельскохозяйственного назначения» | декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа |
| Контрольная точка 4.5.2 Анализ документов и подведение итогов |  |  | Постановление администрации округа |
| Мероприятие 4.6. Обеспечено проведение муниципального конкурса в разных экономических сферах деятельности - «Предприниматель года» |  |  |  |
| Контрольная точка 4.6.1 Объявление о начале приеме заявок на - «Предприниматель года» | май | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа |
| Контрольная точка 4.6.2 Анализ документов и подведение итогов |  |  | Постановление администрации округа |
| Мероприятие 5. Организовано встреч с представителями туристической сферы, знакомство с объектами турпоказа и турмаршрутами (презентация объектов турпоказа, организация питания гостей) |  |  |  |
| Контрольная точка 5.1 Заключение договора по участию в мероприятиях | январь-декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Договор оказания услуг |
| Контрольная точка 5.2 Подписание акта выполненных работ и оплата по счету | январь-декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Акт выполненных работ |
| Мероприятие 6. Обеспечено участие в отраслевых межокружных, региональных, федеральных конкурсах, выставках, ярмарках, конференциях, форумах в туристической сфере |  |  |  |
| Контрольная точка 6.1 Заключение договора по участию в мероприятиях | январь-декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Договор оказания услуг |
| Контрольная точка 6.2 Подписание акта выполненных работ и оплата по счету | январь-декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Акт выполненных работ |
| Мероприятие 7. Изготовлено полиграфической продукции (путеводителей, буклетов, календарей, карт, баннеров, сувенирной продукции и т.п.) для индустрии гостеприимства |  |  |  |
| Контрольная точка 7.1 Заключение договора оказания услуг | январь-декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Договор оказания услуг |
| Контрольная точка 7.2 Подписание акта выполненных работ и оплата по счету | январь-декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Акт выполненных работ |
| Мероприятие 8. Подготовлено презентационных и информационных материалов (полиграфия, стенды, стойки, баннеры, макеты, аудио и видео материалы), изготовлено печатной продукции (каталогов, буклетов, листовок и т.д.) по тематике инвестиционной деятельности, а также размещено рекламной информации об округе в СМИ |  |  |  |
| Контрольная точка 8.1 | январь-декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Договор оказания услуг (акт выполненных работ) |
| Мероприятие 9. Обеспечено участие представителей округа в мероприятиях, инвестиционной направленности: форумах, круглых столах, выставках, деловых встречах семинарах, конференциях и в мероприятиях союза Вологодской торгово-промышленной палаты, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата в округе |  |  |  |
| Контрольная точка 9.1 Заключение договора по участию в мероприятиях | январь-декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Договор оказания услуг |
| Контрольная точка 9.2 Подписание акта выполненных работ и оплата по счету | январь-декабрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Акт выполненных работ |
| Мероприятие 10. Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на горюче – смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдельные сельские населенные пункты Череповецкого муниципального округа, не имеющие стационарной торговой сети |  |  |  |
| Контрольная точка 10.1 Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | до 01.04. | Управление экономики и сельского хозяйства | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах |
| Контрольная точка 10.2 Прием документов на возмещение части затрат на ГСМ произведенных при доставке товаров в отдельные сельские населенные пункты округа | июль, ноябрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа (заключение договоров с интересантами) |
| Контрольная точка 10.3 Осуществление финансирования расходов получателю субсидии | ноябрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа |
| Мероприятие 11. Предоставлена субсидия на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах |  |  |  |
| Контрольная точка 11.1 Заявка на участие в конкурсном отборе на получение из областного бюджета бюджетами муниципальных округов области субсидий на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | до 01.07 текущего года | Управление экономики и сельского хозяйства | Информационное письмо от Министерства экономического развития Вологодской области |
| Контрольная точка 11.2 Размещение информации о проведении конкурсного отбора претендентов на получение субсидии | до 01.09 текущего года | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа |
| Контрольная точка 11.3 Заключение соглашения с победителем конкурсного отбора | сентябрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Соглашение о предоставлении из бюджета Череповецкого муниципального округа субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах |
| Контрольная точка 11.4 Осуществление финансирования расходов получателю субсидии | ноябрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа |
| Мероприятие 12. Организовано пространств для проведения ярмарок (в том числе приобретение брендированной продукции) |  |  |  |
| Контрольная точка 12.1 Заключение договора на оказание услуг | февраль – октябрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Договор на оказание услуг |
| Контрольная точка 12.2 Подписание акта выполненных работ. Оплата по счету. | ноябрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Акт выполненных работ |
| Мероприятие 13. Предоставлена субсидия на доставку товаров в «социально значимые» магазины в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах |  |  |  |
| Контрольная точка 13.1 Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | апрель | Управление экономики и сельского хозяйства | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на доставку товаров в «социально значимые» магазины в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах |
| Контрольная точка 13.2 Прием документов на возмещение части затрат на доставку товаров в «социально значимые» магазины в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | июль, ноябрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа (заключение дополнительного соглашения) |
| Контрольная точка 13.3 Осуществление финансирования расходов получателю субсидии | ноябрь | Управление экономики и сельского хозяйства | Постановление администрации округа |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями в сопоставимых ценах, относительно уровня 2017 года | % | Показатель «Объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств в сопоставимых ценах» отражает отношение объема производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в отчетном году к объему производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2017 году | возрастание | дискретный | Vсх= (V1i/ V22017) × 100% | Vсх– объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ; V1i – объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах отчетного года; V22017 - объем производства продукции сельского хозяйства в 2017 году | Объем производства продукции сельского хозяйства формируется как сумма продукции растениеводства и продукции животноводства в сопоставимых ценах, произведенной всеми сельхозпроизводителями , сдающими в Управление экономики и сельского хозяйства отчетность о финансово-экономическом состоянии предприятий агропромышленного комплекса, на основании данных, предоставляемых в Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области по форме таблицы «Дополнительные показатели» (Приложение № 5 к годовому отчету) | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 22 | Доля прибыльных сельхозорганизаций округа | % | Доля прибыльных сельхозорганизаций округа» отражает отношение число прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему числу сельскохозяйственных организаций в отчетном году | возрастание | дискретный | Dприб.орг. =Кприб.орг./Квсего*100% | Кприб.орг. число прибыльных сельскохозяйственных организаций в отчетном году, ед; Квсего общее число сельскохозяйственных организаций в отчетном году, ед. | Отчетность о финансово-экономическом состоянии предприятий агропромышленного комплекса | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 33 | Производство молока во всех категориях хозяйств | тыс.т | Показатель «Производство молока во всех категориях хозяйств» рассчитывается на основании данных о валовом производстве молока за год, предоставленных сельхозтоваропроизводителями округа в управление экономики и сельского хозяйства | возрастание | дискретный | ПМобщ. = ∑ПМi | ПМобщ. – валовое производство молока за год во всех категориях хозяйств, тыс.т; ПМi- валовое производство молока отдельного хозяйства, тыс.т. | На основании оперативных данных от сельхозтоваропроизводителей округа | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 4 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тысяч человек населения рассчитывается по формуле: число субъектов МСП / численность населения х 10 000 | возрастание | дискретный | Число СМиСП/численность населения х 10 000 | СМиСП - число субъектов малого и среднего предпринимательства | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России, итоги Всероссийской переписи населения, ежегодные данные текущего учёта населения | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 5 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства | % | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства | возрастание | дискретный | не требуется | за отчетный период | ведомственная отчетность | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 6 | Число посетителей округа (туристов и экскурсантов) | тыс. чел. | Показатель характеризует число физических лиц, совершивших за определенный промежуток времени хотя бы одну туристическую поездку, т.е. поездку на срок от 24 часов до года или с осуществлением не менее одной ночевки в месте временного пребывания (туристов) и хотя бы одну экскурсионную поездку, т.е. поездку на срок менее 24 часов без ночевки в месте временного пребывания (экскурсантов) | возрастание | дискретный | не требуется | за отчетный период | ведомственная отчетность Министерства туризма и международных связей Вологодской области | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 7 | Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в сравнении с 2017 годом | % | Увеличение объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в сравнении с 2017 годом | возрастание | дискретный | не требуется | за отчетный период | ведомственная отчетность Министерства туризма и международных связей Вологодской области | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 8 | Количество туристических маршрутов по направлению природно-экологического туризма | ед. | Увеличение количества туристических маршрутов по направлению природно-экологического туризма | возрастание | дискретный | не требуется | за отчетный период | ведомственная отчетность Министерства туризма и международных связей Вологодской области | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 9 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения | тыс. руб. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения | возрастание | дискретный | не требуется | за отчетный период | официальная статистическая информация, сформированная по данным форм федерального статистического наблюдения | Управление экономики и сельского хозяйства |
| 10 | Оборот розничной торговли и сферы услуг относительно уровня 2017 года, | % | Оборот розничной торговли и сферы услуг представляет собой выручку от продажи товаров (услуг) населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, по расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физических лиц без открытия счета, посредством платежных карт | возрастание | дискретный | не требуется | за отчетный период | официальная статистическая информация, сформированная по данным форм федерального статистического наблюдения | Управление экономики и сельского хозяйства |

»