ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Крашенинников Петр Геннадьевич, первый заместитель руководителя администрации района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – отдел ГО и ЧС) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования, Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее -Управление строительства и ЖКХ) Отдел культуры |
| Исполнитель муниципальной программы | # МУК ЧМР «МЦДК» # МКУ «ЦКОД» МБУ ЧМР «Молодежный центр» |
| Срок реализации | 2025 – 2030 |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня социальной безопасности граждан на территории Череповецкого муниципального района и снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2024 году на 7% в 2030 году. 2. Уменьшение к 2030 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 5% по отношению к 2024 году. 3. Противодействие росту потребления психоактивных веществ населением района и снижение числа потребителей психоактивных веществ в районе до уровня не более 52 человек к 2030 году. 4. Защита населения, территории Череповецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 0 погибших на водных объектах ежегодно |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения | 97187,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 0 тыс.руб. областной бюджет – 22639,8 тыс.руб. районный бюджет – 74547,6 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Вологодской области | «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической личности и социальной ответственности личности» Государственная программа «Развитие образования Вологодской области» |

| - 2. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 год | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
| Цель муниципальной программы № 1. «Повышение уровня социальной безопасности граждан на территории Череповецкого муниципального района и снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2024 году на 7% в 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 573 | 563 |  |  | 552 |  |  | 550 |  |  | 545 |  | 540 |  | 535 | ОМВД России «Череповецкий» |  | 4.4.5.5. Снижение количества зарегистрированных преступлений, по отношению к 2017 году на 20%. |
| 2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 7 | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 5 |  | 5 | ОМВД России «Череповецкий», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Череповецкого района |  | 4.4.5.4. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними по отношению к 2017 году на 15%. |
| 3. | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | шт. | 4 | 8 |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  | 20 |  | 24 |  | 28 | Отдел ГО и ЧС |  | 4.4.5.5. Снижение количества зарегистрированных преступлений, по отношению к 2017 году на 20%. |
| 4. | Рост доли выявленных административных правонарушений по отношению к предыдущему году с помощью АПК "Безопасный город" | % | 0,5 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 | ОМВД России «Череповецкий», административная комиссия района |  | 4.4.5.5. Снижение количества зарегистрированных преступлений, по отношению к 2017 году на 20%. |
| Цель муниципальной программы №2. «Уменьшение к 2030 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 5% по отношению к 2024 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 80 | 79 | 78 |  |  | 79 |  |  | 78 |  |  | 77 |  | 76 |  | ОМВД России «Череповецкий» |  | 4.4.5.3. Уменьшение к 2030 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10% с 87 человек в 2017 году. |
| 6. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения | ед. | 10,2 | 10,1 | 9,6 |  |  | 8,1 |  |  | 7,6 |  |  | 7,0 |  | 6,6 |  | ОМВД России «Череповецкий» |  | 4.2.5.5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения, человек до 6,6 к 2030 году. |
| 7. | Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 23 | 20 | 18 |  |  | 17 |  |  | 16 |  |  | 15 |  | 11 |  | ОМВД России «Череповецкий» |  | 4.2.5.5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения, человек до 6,6 к 2030 году. |
| Цель муниципальной программы №3. «Противодействие росту потребления психоактивных веществ населением района и снижение числа потребителей психоактивных веществ в районе до уровня не более 52 человек к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество официально зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района | чел. | 58 | 57 |  | 56 |  |  | 55 |  |  | 54 |  | 53 |  | 52 |  | БУЗ ВО «Вологодский наркологический диспансер № 2» |  | Уменьшение количества официально зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района |
| 9. | Численность несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, и несовершеннолетних лиц с диагнозом «Наркомания», взятых на учет впервые в жизни | чел. | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | БУЗ ВО «Вологодский наркологический диспансер № 2» |  | Уменьшение численности несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, и несовершеннолетних лиц с диагнозом «Наркомания», взятых на учет впервые в жизни |
| Цель муниципальной программы №4. «Защита населения, территории Череповецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 0 погибших на водных объектах ежегодно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество происшествий на водных объектах с пострадавшими | ед. | 5 | 5 |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Отдел ГО и ЧС |  | Уменьшение количества происшествий на водных объектах с пострадавшими |

- 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах» (Крашенинников П.Г., куратор) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел ГО и ЧС # МКУ «ЦКОД» |  |  | Срок реализации (год начала - год окончания) 2025 – 2030 |  |
| 1.1.1. | Увеличение количества обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" к 2030 году до 28 ед. |  | рост количества правонарушений, выявленных с помощью камер видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах |  | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" |
| 1.1.2. | Рост количества выявленных административных правонарушений по отношению к предыдущему году с помощью АПК "Безопасный город" ежегодно на 1,5% |  | рост количества выявленных административных правонарушений по отношению к предыдущему году с помощью АПК "Безопасный город" |  | Рост количества выявленных административных правонарушений по отношению к предыдущему году с помощью АПК "Безопасный город" |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения, профилактики алкоголизма и наркомании, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел ГО и ЧС Управление образования Отдел культуры Управление строительства и ЖКХ МУК ЧМР «МЦДК» |  |  | Срок реализации (год начала - год окончания) 2025 – 2030 |  |
| 1.М.1. | Обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества зарегистрированных преступлений к 2030 году до 535 ед. | Снизилось количество преступлений и правонарушений, совершаемых на территории района |  |  | Количество преступлений, совершенных на территории района |
| 1.M.2. | Обеспечение повышения безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения, человек до 6,6 ед. к 2030 году | Созданы условия безопасности дорожного движения Повышено правосознание участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних, и повышена ответственность и культура безопасного поведения на дороге |  |  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения |
| 1.М.3. | Снижение количества лиц, употребляющих психоактивные вещества не более 52 человек к 2030 году | Сформировано у населения района негативное отношение к деструктивным проявлениям в обществе |  |  | Количество официально зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района |
| 1.М.4. | Снижение количества происшествий и обеспечение к 2030 году 0 погибших на водных объектах | Реализован комплекс действенных мер, направленных на снижение количества происшествий |  |  | Количество происшествий на водных объектах с пострадавшими |

- 4. Параметры финансового обеспечения реализации

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе» (всего), в том числе: | 85400,9 | 1547,6 | 1547,6 | 2897,1 | 2897,1 | 2897,1 | 97187,4 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 85400,9 | 1547,6 | 1547,6 | 2897,1 | 2897,1 | 2897,1 | 97187,4 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 18685,8 | 21,6 | 21,6 | 1303,6 | 1303,6 | 1303,6 | 22639,8 |
| - местный бюджет (района) | 66715,1 | 1526,0 | 1526,0 | 1593,5 | 1593,5 | 1593,5 | 74547,6 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель отдел ГО и ЧС, в том числе | 66498,5 | 702,7 | 702,7 | 2052,2 | 2052,2 | 2052,2 | 74060,5 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 66498,5 | 702,7 | 702,7 | 2052,2 | 2052,2 | 2052,2 | 74060,5 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 639,8 | 21,6 | 21,6 | 1303,6 | 1303,6 | 1303,6 | 4593,8 |
| - местный бюджет (района) | 65858,7 | 681,1 | 681,1 | 748,6 | 748,6 | 748,6 | 69466,7 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель Управление образования, в том числе | 15333,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 15658,8 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 15333,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 15658,8 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 15267,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15267,2 |
| - местный бюджет (района) | 66,6 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 391,6 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель Управление строительства и ЖКХ, в том числе | 744,8 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 4469,3 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 744,8 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 4469,3 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет (района) | 744,8 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 4469,3 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель: Отдел культуры | 1798,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1798,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 1798,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798,7 |
| - местный бюджет | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнитель: МБУ ЧМР «Молодежный центр» | 989,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 989,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 980,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,0 |
| - местный бюджет | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнитель МУК ЧМР «МЦДК», в том числе | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет (района) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах» (всего), в том числе: | 673,5 | 22,7 | 22,7 | 1372,2 | 1372,2 | 1372,2 | 4835,5 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 673,5 | 22,7 | 22,7 | 1372,2 | 1372,2 | 1372,2 | 4835,5 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 639,8 | 21,6 | 21,6 | 1303,6 | 1303,6 | 1303,6 | 4593,8 |
| - местный бюджет (района) | 33, 7 | 1,1 | 1,1 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 241,7 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС, в том числе | 673,5 | 22,7 | 22,7 | 1372,2 | 1372,2 | 1372,2 | 4835,5 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 673,5 | 22,7 | 22,7 | 1372,2 | 1372,2 | 1372,2 | 4835,5 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 639,8 | 21,6 | 21,6 | 1303,6 | 1303,6 | 1303,6 | 4593,8 |
| - местный бюджет (района) | 33, 7 | 1,1 | 1,1 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 241,7 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения, профилактики алкоголизма и наркомании, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций», в том числе: | 84727,4 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 92351,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 84727,4 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 92351,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 18045,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18045,9 |
| - местный бюджет (района) | 66681,5 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 74306,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель отдел ГО и ЧС, в том числе | 65825,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 69225,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 65825,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 69225,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет (района) | 65825,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 69225,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель Управление образования, в том числе | 15333,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 15658,8 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 15333,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 15658,8 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 15267,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15267,2 |
| - местный бюджет (района) | 66,6 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 391,6 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель Управление строительства и ЖКХ, в том числе | 744,8 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 4469,3 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 744,8 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 4469,3 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет (района) | 744,8 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 4469,3 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель: Отдел культуры | 1798,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1798,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 1798,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798,7 |
| - местный бюджет | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнитель: МБУ ЧМР «Молодежный центр» | 989,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 989,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 980,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,0 |
| - местный бюджет | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнитель МУК ЧМР «МЦДК», в том числе | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет (района) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя муниципальной программы Череповецкого муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | Значение показателя определяется по количеству преступлений, совершенных на территории района по состоянию на 31 декабря текущего года | ежегодная статистика ОМВД России «Череповецкий» |
| 2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | Значение показателя определяется по количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории района по состоянию на 31 декабря текущего года | ежегодная статистика ОМВД России «Череповецкий» |
| 3. | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | ед. | A n - обслуживаемые функционирующие камеры видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город", где n = 1, 2... | МКУ «ЦКОД» |
| 4. | Рост доли выявленных административных правонарушений по отношению к предыдущему году с помощью АПК "Безопасный город" | % | N отч - количество административных правонарушений, выявленных с помощью АПК "Безопасный город" в отчетном году N пр - количество административных правонарушений, выявленных с помощью АПК "Безопасный город" в предыдущем году | ОМВД России «Череповецкий»; административная комиссия ЧМР |
| 5. | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | Значение показателя определяется по количеству ДТП, на территории района по состоянию на 31 декабря текущего года | ежегодная статистика ОМВД России «Череповецкий» |
| 6. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения | ед. | Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: К = (Kп * 100 000) / S, где: Кп - Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории городского округа; S - количество жителей муниципального образования | ежегодная статистика ОМВД России «Череповецкий» |
| 7. | Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | Значение показателя определяется по числу погибших в результате ДТП, на территории района по состоянию на 31 декабря текущего года | ежегодная статистика ОМВД России «Череповецкий» |
| 8. | Количество официально зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района | чел. | Значение показателя определяется по количеству лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района, официально зарегистрированных по состоянию на 31 декабря текущего года | ежегодная статистика БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» |
| 9. | Численность несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, и несовершеннолетних лиц с диагнозом «Наркомания», взятых на учет впервые в жизни | чел. | Значение показателя определяется по количеству лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района, официально зарегистрированных по состоянию на 31 декабря текущего года | ежегодная статистика БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» |
| 10. | Количество происшествий на водных объектах с пострадавшими | ед. | Значение показателя определяется по количеству происшестий на водных объектах с пострадавшими по состоянию на 31 декабря текущего года | ЕДДС Череповецкого муниципального района, отдел ГО и ЧС |

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Крашенинников П.Г. | первый заместитель руководителя администрации района |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Цель проекта: повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | шт. | 4 | 31.12.2024 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | Да Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области», утвержденная постановлением Правительства области от 13 мая 2019 года № 446 (в редакции от 31 июля 2024 г. № 947) |
| 2. | Рост доли выявленных административных правонарушений по отношению к предыдущему году с помощью АПК "Безопасный город" | % | 0 | 31.12.2024 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Да Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области», утвержденная постановлением Правительства области от 13 мая 2019 года № 446 (в редакции от 31 июля 2024 г. № 947) |

- 3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" к 2030 году до 20 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено развитие и эксплуатация АПК "Безопасный город" к 2030 году до 28 ед. | шт. | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | созданы условия для внедрения и/или обеспечения эксплуатации автоматизированных систем муниципального уровня аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | ТМЦ | Да |
| 2. | Рост количества выявленных административных правонарушений по отношению к предыдущему году с помощью АПК "Безопасный город" ежегодно на 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличена доля выявленных административных правонарушений по отношению к предыдущему году с помощью АПК "Безопасный город" ежегодно на 1,5% | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | рост количества выявленных административных правонарушений по отношению к предыдущему году с помощью АПК "Безопасный город" | Административный протокол | Да |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Увеличение количества обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" к 2030 году до 28 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено развитие и эксплуатация АПК "Безопасный город" к 2030 году до 28 ед., всего | 673,5 | 22,7 | 22,7 | 1372,2 | 1372,2 | 1372,2 | 4835,5 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | средства областного бюджета | 639,8 | 21,6 | 21,6 | 1303,6 | 1303,6 | 1303,6 | 4593,8 |
| 1.1.3 | средства местного бюджета | 33, 7 | 1,1 | 1,1 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 241,7 |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Рост количества выявленных административных правонарушений по отношению к предыдущему году с помощью АПК "Безопасный город" ежегодно на 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличена доля выявленных административных правонарушений по отношению к предыдущему году с помощью АПК "Безопасный город" ежегодно на 1,5%", всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | средства сельских поселений бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по проекту: |  | 673,5 | 22,7 | 22,7 | 1372,2 | 1372,2 | 1372,2 | 4835,5 |
| в том числе: средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета |  | 639,8 | 21,6 | 21,6 | 1303,6 | 1303,6 | 1303,6 | 4593,8 |
| средства местного бюджета |  | 33, 7 | 1,1 | 1,1 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 241,7 |
| средства сельских поселений бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | шт. | A n - обслуживаемые функционирующие камеры видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город", где n = 1, 2... | # МКУ «ЦКОД» |
| 2. | Рост доли выявленных административных правонарушений по отношению к предыдущему году с помощью АПК "Безопасный город" | % | N отч - количество административных правонарушений, выявленных с помощью АПК "Безопасный город" в отчетном году N пр - количество административных правонарушений, выявленных с помощью АПК "Безопасный город" в предыдущем году | ОМВД России «Череповецкий»; административная комиссия ЧМР |

- 6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения)

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Обеспечено развитие и эксплуатация АПК "Безопасный город" к 2030 году до 20 ед. |  |  |  |  |
| 1.1. | Оборудование сегмента «Безопасный город», установка 4 видеокамер, с выводом на ЕДДС района, д. Климовское | 2025 | 2025 | Отдел ГО и ЧС МКУ «ЦКОД» | АКТ приема передачи сегмента АПК «Безопасный город» (д. Климовское) |
| 1.1.1. | Контрольная точка выполнения проекта 01.11.2025 года, в том числе: разработка проекта АПК «Безопасный город» (д.Климовское) Закупка материалов и оборудования Производство работ по установке оборудования Пусконаладочные работы, обучение персонала | 05.2025 07.2025 08.2025 10.2025 | 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 |  |  |
| 1.2. | Оборудование сегмента «Безопасный город», установка 4 видеокамер, с выводом на ЕДДС района, д. Коротово | 2028 | 2028 | Отдел ГО и ЧС МКУ «ЦКОД» | АКТ приема передачи сегмента АПК «Безопасный город» (д. Коротово) |
| 1.2.1. | Контрольная точка выполнения проекта 01.11.2028 года, в том числе: разработка проекта АПК «Безопасный город» (д. Коротово, Уломское) Закупка материалов и оборудования Производство работ по установке оборудования Пусконаладочные работы, обучение персонала | 05.2028 07.2028 08.2028 10.2028 | 07.2028 08.2028 09.2028 10.2028 |  |  |
| 1.3. | Оборудование сегмента Безопасный город», установка 4 видеокамер, с выводом на ЕДДС района п. Малечкино | 2029 | 2029 | Отдел ГО и ЧС МКУ «ЦКОД» | АКТ приема передачи сегмента АПК «Безопасный город» (п. Малечкино) |
| 1.3.1. | Контрольная точка выполнения проекта 01.11.2029 года, том числе: разработка проекта АПК «Безопасный город» (п. Малечкино) Закупка материалов и оборудования Производство работ по установке оборудования Пусконаладочные работы, обучение персонала | 05.2029 07.2029 08.2029 10.2029 | 07.2029 08.2029 09.2029 10.2029 |  |  |
| 1.4. | Оборудование сегмента «Безопасный город», установка 4 видеокамер, с выводом на ЕДДС района с. Абаканово | 2030 | 2030 | Отдел ГО и ЧС МКУ «ЦКОД» | АКТ приема передачи сегмента АПК «Безопасный город» (с. Абаканово) |
| 1.4.1. | Контрольная точка выполнения проекта 01.11.2030 года, в том числе: разработка проекта АПК «Безопасный город» (с. Абаканово) Закупка материалов и оборудования Производство работ по установке оборудования Пусконаладочные работы, обучение персонала | 05.2030 07.2030 08.2030 10.2030 | 07.2030 08.2030 09.2030 10.2030 |  |  |
| 2. | Рост количества выявленных административных правонарушений по отношению к предыдущему году с помощью АПК "Безопасный город" ежегодно на 1,5% |  |  |  |  |
| 2.1. | Рассмотрение материалов об административном правонарушении | ежемесячно |  | ОМВД России «Череповецкий» | Протокол об административном правонарушении |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения, профилактики алкоголизма и наркомании, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Отдел ГО и ЧС |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 год | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 573 | 563 | 552 | 550 | 545 | 540 | 535 | ОМВД России «Череповецкий» |
| 2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ОМВД России «Череповецкий», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Череповецкого района |
| 3. | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 80 | 79 | 78 | 79 | 78 | 77 | 76 | ОМВД России «Череповецкий» |
| 4. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения | ед. | 10,2 | 10,1 | 9,6 | 8,1 | 7,6 | 7,0 | 6,6 | ОМВД России «Череповецкий» |
| 5. | Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | ОМВД России «Череповецкий» |
| 6. | Количество официально зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района | чел. | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | БУЗ ВО «Вологодский наркологический диспансер № 2» |
| 7. | Численность несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, и несовершеннолетних лиц с диагнозом «Наркомания», взятых на учет впервые в жизни | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | БУЗ ВО «Вологодский наркологический диспансер № 2» |
| 8. | Количество происшествий на водных объектах с пострадавшими | ед. | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Отдел ГО и ЧС |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 год | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества зарегистрированных преступлений к 2030 году до 535 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработаны и реализованы педагогами образовательных учреждений района тематические конкурсы, творческие работы по правовой тематике, а также новых методик, направлен-ных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | Приобретение товаров, работ, услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования |
| 2 | Изданы и распространены справочно-информационные бюллетени, буклеты, памятки по предупреждению детской безнадзорности и противоправному поведению | Приобретение товаров, работ, услуг | шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Управление образования |
| 3 | Проведены мероприятия по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (в.ч. осуществлена выплата вознаграждения гражданам, осуществившим добровольную сдачу в ОМВД России «Череповецкий» оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) | Выплаты физическим лицам | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ОМВД России «Череповецкий» |
| 4 | Изготовлены и распространены печатные материалы, направленные на предупреждение имущественных преступлений | Приобретение товаров, работ, услуг | Шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ОМВД России «Череповецкий» |
| 5 | Произведена выплата наиболее активным членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, внештатным сотрудникам полиции, оказывающих помощь правоохранительным органам | Выплаты физическим лицам | Чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ОМВД России «Череповецкий» |
| 6 | Обучены лица, отбывшие наказание в местах лишения свободы, на водительские права категории «В, С, Д» | Приобретение товаров, работ, услуг | Чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация района |
| 7 | Осуществлена выплата мер социальной поддержки гражданам, участвующих в специальной военной операции | Выплаты физическим лицам | Чел. | 119 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | Администрация района |
| 8 | Осуществлена выплата мер социальной поддержки гражданам в связи с проведением специальной военной операции | Выплаты физическим лицам | Чел. | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация района |
| 9 | Осуществлена выплата мер социальной поддержки семьям участников СВО на приобретение и доставку твердого топлива | Выплаты физическим лицам | Чел. | 38 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Администрация района |
| 10 | Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных учреждений | Приобретение товаров, работ, услуг | ед. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
| 11 | Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений в сфере молодежной политики | Приобретение товаров, работ, услуг | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация района |
| 12 | Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности объектов культуры | Приобретение товаров, работ, услуг | ед. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация района |
| Обеспечение повышения безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения, человек до 6,6 ед. к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Организованы и проведены районные мероприятия, слеты, фестивали, конкурсы («Дорога без опасности», «Безопасное колесо»), направленные на профилактику ДТП среди несовершеннолетних и взрослого населения | Приобретение товаров, работ, услуг | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования |
| 14 | Модернизированы и устроены пешеходные переходы, выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки краской на автомобильных дорогах | Приобретение товаров, работ, услуг | Ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Управление строительства и ЖКХ |
| 15 | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Приобретение товаров, работ, услуг | комплект | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
| Снижение количества лиц, употребляющих психоактивные вещества не более 52 человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Организован и проведен ежегодный районный детско-юношеского фестиваль «Молодые таланты за здоровый образ жизни» | Приобретение товаров, работ, услуг | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МУК ЧМР «МЦДК» |
| 17 | Организован и проведен ежегодный районный конкурс творческих работ антинаркотической и антиалкогольной направленности среди учащихся школ района | Приобретение товаров, работ, услуг | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования |
| 18 | Организованы и проведены массовые акции («Здоровье-это модно!», «Смени сигарету на конфету», «Энергию молодых – в здоровое русло!»), целью которых является осуществление креативной антинаркотической и антиалкогольной пропаганды среди населения района | Приобретение товаров, работ, услуг | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МУК ЧМР «МЦДК» |
| Снижение количества происшествий и обеспечение к 2030 году 0 погибших на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Организованы мероприятия по проведению аварийно-спасательных работ на суше и воде | Приобретение товаров, работ, услуг | ед. | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | отдел ГО и ЧС |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения, профилактики алкоголизма и наркомании, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 84727,4 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 92351,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 84727,4 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 92351,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 18045,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18045,9 |
| - местный бюджет | 66681,5 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 1524,9 | 74306,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС | 65825,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 69225,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 65825,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 69225,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 65825,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 69225,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель: Управление образования | 15333,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 15658,8 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 15333,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 15658,8 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 15267,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15267,2 |
| - местный бюджет | 66,6 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 391,6 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель: Управление строительства и ЖКХ | 744,8 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 4469,3 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 744,8 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 4469,3 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 744,8 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 4469,3 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель: Отдел культуры | 1798,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1798,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 1798,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798,7 |
| - местный бюджет | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнитель: МБУ ЧМР «Молодежный центр» | 989,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 989,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 980,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,0 |
| - местный бюджет | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнитель: МУК ЧМР «МЦДК» | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 210,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Разработаны и реализованы педагогами образовательных учреждений района тематические конкурсы, творческие работы по правовой тематике, а также новые методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних (Управление образования), всего, в том числе: | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 138,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 138,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 138,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Изданы и распространены справочно-информационные бюллетени, буклеты, памятки по предупреждению детской безнадзорности и противоправному поведению (Управление образования), всего, в том числе: | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 42,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 42,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 42,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Проведены мероприятия по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (в.ч. осуществлена выплата вознаграждения гражданам, осуществившим добровольную сдачу в ОМВД России «Череповецкий» оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) (Отдел ГО и ЧС), всего, в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Изготовлены и распространены печатные материалы, направленные на предупреждение имущественных преступлений (Отдел ГО и ЧС), всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Произведена выплата наиболее активным членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, внештатным сотрудникам полиции, оказывающих помощь правоохранительным органам (Отдел ГО и ЧС), всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Обучены лица, отбывшие наказание в местах лишения свободы, на водительские права категории «В, С, Д» (Отдел ГО и ЧС), всего, в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Осуществлена выплата мер социальной поддержки гражданам, участвующих в специальной военной операции (Отдел ГО иЧС), всего, в том числе: | 61935,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61935,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 61935,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61935,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 61935,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61935,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Осуществлена выплата мер социальной поддержки гражданам в связи с проведением специальной военной операции (Отдел ГО и ЧС), всего, в том числе: | 2460,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 2460,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 2460,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Осуществлена выплата мер социальной поддержки семьям участников СВО на приобретение и доставку твердого топлива (Отдел ГО и ЧС), всего, в том числе: | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных учреждений (Управление образования), всего, в том числе: | 14668,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14668,7 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 14668,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14668,7 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 14667,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14667,2 |
| - местный бюджет | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений в сфере молодежной политики (МБУ ЧМР «Молодежный центр»), в том числе: | 989,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 989,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 980,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,0 |
| - местный бюджет | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности объектов культуры (Отдел культуры), всего, в том числе: | 1798,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1798,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 1798,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798,7 |
| - местный бюджет | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Организованы и проведены районные мероприятия, слеты, фестивали, конкурсы («Дорога без опасности», «Безопасное колесо»), направленные на профилактику ДТП среди несовершеннолетних и взрослого населения (Управление образования), всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Модернизированы и устроены пешеходные переходы, выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки краской на автомобильных дорогах (Управление строительства и ЖКХ), всего, в том числе: | 744,8 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 4469,3 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 744,8 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 4469,3 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 744,8 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 4469,3 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (Управление образования) всего, в том числе: | 600,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,1 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 600,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,1 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |
| - местный бюджет | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Организован и проведен ежегодный районный детско-юношеского фестиваль «Молодые таланты за здоровый образ жизни» (МУК ЧМР «МЦДК»), всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Организован и проведен ежегодный районный конкурс творческих работ антинаркотической и антиалкогольной направленности среди учащихся школ района (Управление образования), всего, в том числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Организованы и проведены массовые акции («Здоровье-это модно!», «Смени сигарету на конфету», «Энергию молодых – в здоровое русло!»), целью которых является осуществление креативной антинаркотической и антиалкогольной пропаганды среди населения района (МУК ЧМР «МЦДК») всего, в том числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Организованы мероприятия по проведению аварийно-спасательных работ на суше и воде (Отдел ГО и ЧС), всего, в том числе: | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 3300,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 3300,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 3300,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие 1 (результат) Разработаны и реализованы педагогами образовательных учреждений района тематические конкурсы, творческие работы по правовой тематике, а также новые методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних |  | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  |
| Контрольная точка 1.1 Разработано положение о конкурсе | 05 марта текущего года |  | Положение |
| Контрольная точка 1.2 Процедура закупки | 15 марта текущего года |  | Смета |
| Контрольная точка 1.3 Заключение договора | 20 марта текущего года |  | Договор |
| Контрольная точка 1.4 Приемка товара | 31 марта текущего года |  | Приемо-сдаточный документ |
| Контрольная точка 1.5 Награждение | 30 апреля текущего года |  | Акт о списании |
| Мероприятие 2 (результат) Изданы и распространены справочно-информационные бюллетени, буклеты, памятки по предупреждению детской безнадзорности и противоправному поведению |  | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  |
| Контрольная точка 2.1 Разработка и согласование макета печатных материалов | 31 января текущего года |  | Макет |
| Контрольная точка 2.2 Выбор поставщика услуг, заключение контракта. | 15 февраля текущего года |  | Договор об оказании услуг |
| Контрольная точка 2.3 Приемка товара | 25 февраля текущего года |  | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 2.4 Отправка в бухгалтерию счетов на оплату | 28 февраля текущего года |  | Платежные документы |
| Контрольная точка 2.5 Распространение продукции | 30 ноября текущего года |  | Акт о списании |
| Мероприятие 3 (результат) Проведены мероприятия по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (в.ч. осуществлена выплата вознаграждения гражданам, осуществившим добровольную сдачу в ОМВД России «Череповецкий» оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) |  | Константинов С.В., начальник отдела ГО и ЧС |  |
| Контрольная точка 3.1 | 31 марта текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 3.2 | 30 июня текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 3.3 | 30 сентября текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 3.4 | 31 декабря текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Мероприятие 4 (результат) Изготовлены и распространены печатные материалы, направленные на предупреждение имущественных преступлений |  | Константинов С.В., начальник отдела ГО и ЧС |  |
| Контрольная точка 4.1 разработка макета | 31 мая текущего года |  | макет |
| Контрольная точка 4.2 выбор поставщика услуг | 30 июня текущего года |  | коммерческое предложение |
| Контрольная точка 4.3 изготовление продукции | 31 июля текущего года |  | договор |
| Контрольная точка 4.4 оказание услуги | 30 сентября текущего года |  | акт выполненных работ |
| Мероприятие 5 (результат) Произведена выплата наиболее активным членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, внештатным сотрудникам полиции, оказывающих помощь правоохранительным органам |  | Константинов С.В., начальник отдела ГО и ЧС |  |
| Контрольная точка 5.1 | 31 марта текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 5.2 | 30 июня текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 5.3 | 30 сентября текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 5.4 | 31 декабря текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Мероприятие 6 (результат) Обучены лица, отбывшие наказание в местах лишения свободы, на водительские права категории «В, С, Д» |  | Константинов С.В., начальник отдела ГО и ЧС |  |
| Контрольная точка 6.1 выбор кандидата на обучение | 30 апреля текущего года |  | протокол комиссии по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
| Контрольная точка 6.2 направление на обучение | 30 июня текущего года |  | договор |
| Контрольная точка 6.3 обучение | 25 декабря текущего года |  | акт выполненных работ |
| Мероприятие7 (результат) Осуществлена выплата мер социальной поддержки гражданам, участвующих в специальной военной операции |  | Константинов С.В., начальник отдела ГО и ЧС |  |
| Контрольная точка 7.1 | 31 марта текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 7.2 | 30 июня текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 7.3 | 30 сентября текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 7.4 | 31 декабря текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Мероприятие 8 (результат) Осуществлена выплата мер социальной поддержки отдельным категориям лиц в связи с проведением специальной военной операции |  | Константинов С.В., начальник отдела ГО и ЧС |  |
| Контрольная точка 8.1 | 30 июня текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 8.2 | 30 сентября текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 8.3 | 31 декабря текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Мероприятие 9 (результат) Осуществлена выплата мер социальной поддержки семьям участников СВО на приобретение и доставку твердого топлива |  | Константинов С.В., начальник отдела ГО и ЧС |  |
| Контрольная точка 9.1 | 31 марта текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 9.2 | 30 июня текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 9.3 | 30 сентября текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Контрольная точка 9.4 | 31 декабря текущего года |  | распоряжение администрации района на выплату |
| Мероприятие 10 (результат) Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных учреждений |  | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  |
| Контрольная точка 10.1 заключение контракта | 28 февраля текущего года |  | контракт |
| Контрольная точка 10.2 выполнение работ | 30 июля текущего года |  | КС-2, КС-3 |
| Контрольная точка 10.3 приемка | 15 августа текущего года |  | акт выполненных работ |
| Контрольная точка 10.4 оплата | 31 августа текущего года |  | платежное поручение |
| Мероприятие 11 (результат) Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений в сфере молодежной политики |  | Корнилов М.И., и.о. начальника отдела по работе с общественностью и молодежью |  |
| Контрольная точка 11.1 заключение контракта | 30мая текущего года |  | контракт |
| Контрольная точка 11.2 выполнение работ | 30 июля текущего года |  |  |
| Контрольная точка 11.3 приемка | 15 августа текущего года |  | акт выполненных работ |
| Контрольная точка 11.4 оплата | 31 августа текущего года |  | платежное поручение |
| Мероприятие 12 (результат) Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности объектов культуры |  | Копытова Т.В., начальник отдела культуры |  |
| Контрольная точка 12.1 | 31 марта текущего года |  | контракт |
| Контрольная точка 12.2 выполнение работ | 30 июля текущего года |  |  |
| Контрольная точка 12.3 приемка | 15 августа текущего года |  | акт выполненных работ |
| Контрольная точка 12.4 оплата | 31 августа текущего года |  | платежное поручение |
| Мероприятие 13 (результат) Организованы и проведены районные мероприятия, слеты, фестивали, конкурсы («Дорога без опасности», «Безопасное колесо»), направленные на профилактику ДТП среди несовершеннолетних и взрослого населения |  | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  |
| Контрольная точка 13.1 Разработка положения о конкурсе | 15 октября текущего года |  | Положение |
| Контрольная точка 13.2 Процедура закупки | 25 октября текущего года |  | Смета |
| Контрольная точка 13.3 Заключение договора | 31 октября текущего года |  | Договор |
| Контрольная точка 13.4 Приемка товара | 15 ноября текущего года |  | Приемо-сдаточный документ |
| Контрольная точка 13.5 Награждение | 30 ноября текущего года |  | Акт о списании |
| Мероприятие 14 (результат) Модернизация пешеходных переходов, устройство пешеходного перехода, выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки краской на автомобильных дорогах |  | Мурашкин Д.В., главный специалист Управления строительства и ЖКХ |  |
| Контрольная точка 14.1 разработка проекта | март текущего года |  | смета |
| Контрольная точка 14.2 определение подрядчика | май текущего года |  | коммерческие предложения |
| Контрольная точка 14.3 производство работ | сентябрь текущего года |  | договор |
| Контрольная точка 14.4 приемка работ | октябрь текущего года |  | акт выполненных работ |
| Мероприятие 15 (результат) Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  |
| Контрольная точка 15.1 заключение контракта | 30 мая текущего года |  | контракт |
| Контрольная точка 15.2 поставка товара | 15 июля текущего года |  | акт выполненных работ |
| Контрольная точка 15.3 оплата | 30 июля текущего года |  | платежное поручение |
| Мероприятие 16 (результат) Организован и проведен ежегодный районный детско-юношеского фестиваль «Молодые таланты за здоровый образ жизни» |  | Колыхалина Л.А., директор МУК ЧМР «ЦМДК» |  |
| Контрольная точка 16.1 включение в план работы | 31 января текущего года |  | годовой план работы учреждения |
| Контрольная точка 16.2 утверждение положения | 30 сентября текущего года |  | положение |
| Контрольная точка 16.3 проведение | 30 ноября текущего года |  | фотоотчет |
| Контрольная точка 16.4 отчетность | 31 декабря текущего года |  | отчет |
| Мероприятие 17 (результат) Организован и проведен ежегодный районный конкурс творческих работ антинаркотической и антиалкогольной направленности среди учащихся школ района |  | Лобашова Т.Г., начальник управления образования |  |
| Контрольная точка17.1 Разработка положения о конкурсе | 15 ноября текущего года |  | Положение |
| Контрольная точка 17.2 Процедура закупки | 25 ноября текущего года |  | Смета |
| Контрольная точка 17.3 Заключение договора | 31 ноября текущего года |  | Договор |
| Контрольная точка 17.4 Приемка товара | 15 декабря текущего года |  | Приемо-сдаточный документ |
| Контрольная точка 17.5 Награждение | 25 декабря текущего года |  | Акт о списании |
| Мероприятие 18 (результат) Организованы и проведены массовые акции («Здоровье-это модно!», «Смени сигарету на конфету», «Энергию молодых – в здоровое русло!»), целью которых является осуществление креативной антинаркотической и антиалкогольной пропаганды среди населения района |  | Колыхалина Л.А., директор МУК ЧМР «ЦМДК» |  |
| Контрольная точка 18.1 | 31 января текущего года |  | годовой план работы учреждения |
| Контрольная точка 18.2 | 30 сентября текущего года |  | положение |
| Контрольная точка 18.3 | 30 ноября текущего года |  | фотоотчет |
| Контрольная точка 18.4 | 31 декабря текущего года |  | отчет |
| Мероприятие 19 (результат) Организованы мероприятия по проведению аварийно-спасательных работ на суше и воде, всего, в том числе: |  | Константинов С.В., начальник отдела ГО и ЧС |  |
| Контрольная точка 19.1 | 31 марта текущего года |  | платежное поручение |
| Контрольная точка 19.2 | 30 июня текущего года |  | платежное поручение |
| Контрольная точка 19.3 | 30 сентября текущего года |  | платежное поручение |
| Контрольная точка 19.4 | 25 декабря текущего года |  | платежное поручение |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | Показатель определяет количество зарегистрированных преступлений | снижение | - | Значение показателя определяется по количеству преступлений, совершенных на территории района по состоянию на 31 декабря текущего года | - | ежегодная статистика ОМВД России «Череповецкий» | ОМВД России «Череповецкий» |
| 2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | Показатель определяет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | снижение | - | Значение показателя определяется по количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории района по состоянию на 31 декабря текущего года | - | ежегодная статистика ОМВД России «Череповецкий» | ОМВД России «Череповецкий», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Череповецкого района |
| 3. | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | Показатель определяет количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | снижение | - | Значение показателя определяется по количеству ДТП, на территории района по состоянию на 31 декабря текущего года | - | ежегодная статистика ОМВД России «Череповецкий» | ОМВД России «Череповецкий» |
| 4. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения | ед. | Показатель определяет число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. человек населения | снижение | дискретный | Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: К = (Kп * 100 000) / S | Кп - Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории городского округа; S - количество жителей муниципального образования | ежегодная статистика ОМВД России «Череповецкий» | ОМВД России «Череповецкий» |
| 5 | Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | Показатель определяет количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | снижение | - | Значение показателя определяется по количеству погибших в результате ДТП, на территории района по состоянию на 31 декабря текущего года | - | ежегодная статистика ОМВД России «Череповецкий» | ОМВД России «Череповецкий» |
| 6. | Количество официально зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района | чел. | Показатель определяет число лиц потребителей психоактивных веществ, проживающих на территории района | снижение | - | Значение показателя определяется по количеству лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района, официально зарегистрированных по состоянию на 31 декабря текущего года | - | ежегодная статистика БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» | БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» |
| 7. | Численность несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, и несовершеннолетних лиц с диагнозом «Наркомания», взятых на учет впервые в жизни | чел. | Показатель определяет численность несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества | снижение | - | Значение показателя определяется по количеству лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района, официально зарегистрированных по состоянию на 31 декабря текущего года | - | ежегодная статистика БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» | БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» |
| 8. | Количество происшествий на водных объектах с пострадавшими | ед. | Показатель определяет число происшествий на водных объектах с пострадавшими | снижение | - | Значение показателя определяется по количеству происшестий на водных объектах с пострадавшими по состоянию на 31 декабря текущего года | - | ЕДДС Череповецкого муниципального района, отдел ГО и ЧС | Отдел ГО и ЧС |

»