Приложение

к постановлению администрации района

от 11.07.2024 № 317

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 14.10.2019 № 1562

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2026 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель:

отдел по работе с общественностью администрации Череповецкого муниципального района

начальник отдела

Соколов Артем Михайлович

г. Череповец

Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района (далее – отдел по работе с общественностью и молодежью) |
| Соисполнители программы | - управление образования администрации Череповецкого муниципального района (далее – управление образования); - учреждения культуры Череповецкого муниципального района; - муниципальное учреждение культуры Череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центральный дом культуры» (далее – «МУК ЧМР «МЦДК»); - муниципальное учреждение культуры Череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центр традиционной народной культуры» (далее – МУК ЧМР «МЦТНК»); - муниципальное учреждение культуры Череповецкого муниципального района «Централизованная библиотечная система» (далее – МУК ЧМР «ЦБС»); - МУ «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района»; - МБУ ДО «Дом пионеров и школьников»; - детские и молодежные общественные объединения |
| Цель программы | Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |
| Задачи программы | - совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления района с активными группами населения (общественные советы, молодежные организации, волонтерские отряды и др.). - создание благоприятных условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе научно-техническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи. - содействие в получении государственной поддержки проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, молодежи. - создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения, в том числе молодежи в социально направленные практики. - развитие системы военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания. - освещение в средствах массовой информации успешных результатов деятельности граждан, в том числе молодежи. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания; - Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций к общему числу молодежи в Череповецком районе |
| Сроки реализации программы | 2020-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств бюджета района – 3330,6 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2020 год – 371,1 тыс. рублей - 2021 год – 340,5 тыс. рублей - 2022 год – 410,0 тыс. рублей - 2023 год – 410,0 тыс. рублей - 2024 год – 933,0 тыс. рублей - 2025 год – 433,0 тыс. рублей - 2026 год – 433,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - развитие новых возможностей для самореализации молодежи в общественной жизни района, наращивание общественного потенциала молодежи; - содействие дальнейшему формированию в молодежной среде ориентиров гражданственности, патриотизма, сопричастности с исторической судьбой района; - создание возможностей для самореализации подростков и молодежи из категории социального риска; - ориентирование общественности и информирование молодежи по вопросам, связанным с реализацией молодежной политики в районе; - прирост количества молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания, с 52% в 2017 году до 70% в 2030 году; - увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций к общему числу молодежи в Череповецком районе на 1,3% |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Молодежная политика Череповецкого муниципального района направлена на содействие социальному становлению молодых граждан, реализацию потенциала молодежи в решении задач развития района. Вступая в самостоятельную жизнь, молодежь должна быть способной приносить в процесс развития района новый импульс, реализовывать собственный потенциал социального новаторства.

Общая численность постоянного населения Череповецкого муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат) на 01.01.2020:

| Наименование сельского поселения | Численность населения в возрасте от 14 до 35 лет (человек) |
| --- | --- |
| Абакановское с/п | 381 |
| муниципальное образование Воскресенское | 348 |
| Ирдоматское с/п | 333 |
| Климовское с/п | 348 |
| Малечкинское с/п | 310 |
| муниципальное образование Мяксинское | 346 |
| Нелазское с/п | 230 |
| Судское с/п | 859 |
| Тоншаловское с/п | 881 |
| с/п Уломское | 479 |
| муниципальное образование Югское | 585 |
| Ягановское с/п | 141 |
| Яргомжское с/п | 453 |
| ВСЕГО | 5694 |

В районе существует несколько детских и молодежных объединений:

1. Волонтеры. Возраст от 14 до 35 лет. Основные виды деятельности: поддержка различных социальных категорий населения, проведение общественно-полезных акций, благотворительных марафонов; благоустройство территорий (экологические рейды по территории района); агитационная деятельность (участие в предвыборных молодежных акциях); информационная деятельность (помощь в организации мероприятий в основном по молодежной политике); помощь бездомным животным, работа в приютах для животных.

2. Череповецкая детская районная пионерская организация (ЧДРПО) п. Тоншалово: МБУ ДО «Дом пионеров и школьников». Численность – 818 человек в 21 детском объединении.

3. Молодежный парламент. Численность - 13 человек.

4. Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» Череповецкого муниципального района. Действует с апреля 2012 года. Численность 
27 человек.

5. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» Череповецкого муниципального района. Цели движения:

– развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи;

– объединение и координация деятельности детско-юношеских организаций военно-патриотической направленности;

– поддержка в молодежной среде государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации;

– воспитание у молодежи чувства патриотизма, любви к Родине и родному краю.

Численность движения постоянно увеличивается, в 2020 году официально в ряды Юнармии вступили 8 школьников.

Доля молодых людей, являющихся членами общественных организаций, составляет 16,7 %.

Молодежная политика в районе реализуется по нескольким направлениям:

- Содействие развитию системы детских и молодежных общественных движений, объединений, поддержка молодежных инициатив:

- поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций и объединений;

- организация и проведение обучающих семинаров для руководителей и участников,  молодежных и детских общественных организаций;

- участие молодежных и детских общественных организаций в областных и всероссийских обучающих семинарах, слетах, конкурсах и фестивалях;

- участие в работе областных семинарах и круглых столов по вопросу организации и работы детских и молодежных объединений, советов работающей молодежи, сельских поселений;

- Патриотическое воспитание молодежи:

- организация и проведение районного конкурса «Призывник года»;

- участие в районном военно-спортивном смотре-конкурсе «Богатыри»;

- организация и проведение цикла мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы;

- организация и проведение массовых молодежных акций, посвященные Великому Дню победы и других;

- организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов, посвященных Дню России;

- участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию;

- организация и проведение цикла мероприятий, направленных на пропаганду русской культуры и культуры других национальностей.

- Пропаганда здорового образа жизни:

- организация и проведение молодежных тематических акций и мероприятий;

- участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни.

- Поддержка молодой семьи:

- организация и проведение районного конкурса «Молодежное подворье»;

- участие в областном конкурсе-выставке «Вологодское подворье»;

- проведение мероприятий, посвященных Дню матери и Дню семьи, в учреждениях культуры и клубах молодой семьи;

- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери.

В настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в адаптации к социально-экономическим реалиям, самореализации в общественной жизни.

Для Череповецкого муниципального района приоритетным является повышение уровня и качества жизни населения на основе достижения экономической самообеспеченности района, развития социальной сферы и человеческого потенциала.

Активное участие в жизни района определяется тем, насколько молодежь:

- знает и принимает цели и задачи развития района;

- связывает с ним свои жизненные перспективы;

- обладает необходимыми физическими, интеллектуальными и нравственными качествами;

- имеет необходимые возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни района.

Этому препятствуют следующие негативные тенденции:

- недостаточная гражданская ответственность молодежи, низкая общественная активность;

- ухудшение физического и психологического здоровья молодого поколения, что может привести к снижению репродуктивного, интеллектуального, экономического потенциала общества;

- криминализация молодежной среды, увеличение числа молодых людей, склонных к правонарушениям;

- деформация морали и нравственных ценностей в молодежной среде.

В то же время:

- молодежь является носителем инновационного потенциала;

- увеличивается самостоятельность и ответственность молодежи, ее мобильность и восприимчивость к новому.

Таким образом, развитие позитивных тенденций, постепенное устранение негативных составляющих молодежной среды, использование потенциала инновационной активности молодежи в интересах успешного социально-экономического развития Череповецкого района может быть достигнуто при условии формирования и реализации молодежной политики.

  - ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными приоритетами реализации Программы является:

- патриотическое воспитание молодежи;

- развитие детских и молодежных общественных объединений.

Целью реализации Программы является создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Задачами Программы на 2020-2026 годы являются:

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления района с  активными группами населения (общественные советы, молодежные организации, волонтерские отряды и др.).

- создание благоприятных условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе научно-техническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи.

- содействие в получении государственной поддержки проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, молодежи.

- создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения, в том числе молодежи в социально направленные практики.

- развитие системы военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания.

- освещение в средствах массовой информации успешных результатов деятельности граждан, в том числе молодежи.

Сроки реализации Программы – 2020-2026 годы.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Объем ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах муниципальных учреждений и общественных организаций и объединений, а также на действующих нормативных правовых актах области и района.

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджета района:

- 2020 год – 371,1 тыс. рублей;

- 2021 год – 340,5 тыс. рублей;

- 2022 год – 410,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 410,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 933,0 тыс. рублей;

- 2025 год – 433,0 тыс. рублей.

- 2026 год – 433,0 тыс. рублей.

Общий объем средств районного бюджета, необходимых для реализации Программы на 2020-2026 годы, составит 3330,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.) представлено в Приложении 1 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Программы, подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступлении его в силу.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основным управленческим целевым индикатором выполнения Программы является выполнение всех мероприятий Программы в установленные сроки и с заданным результатом  согласно показателям.

По итогам реализации Программы и с учетом успешного выполнения мероприятий за период 2020-2026 годов планируется достижение следующих показателей 
(приложение 3 к Программе):

- количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания;

- доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций к общему числу молодежи в Череповецком районе.

Согласно Программе планируется ежегодный прирост этих показателей на 0,5% 
и 0,2% соответственно, т.е. увеличение участников мероприятий и лиц, состоящих в молодежных организациях, на 55 человек.

Методика подсчета индикаторов результативности Программы:

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Методика расчета индикатора (показателя) | Источник данных для расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания; | % | C= (A×100%)/B где A – количество участников мероприятий Программы. A= n1+ n2 +…+ni ni – число участников i – го мероприятия Программы согласно приложению 5; B - численность постоянного населения Череповецкого муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет (включительно); C - доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Череповецком районе | Отчеты мероприятий Ежеквартальный мониторинг запланированных мероприятий |
| Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций к общему числу молодежи в Череповецком районе | % | D=(X×100%)/ B где X – количество членов молодежных общественных организаций; B - численность постоянного населения Череповецкого муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет (включительно); D - доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций | Отчеты молодежных общественных организаций Ежеквартальный мониторинг численности молодежных общественных организаций |

Реализация Программы позволит обеспечить:

- развитие новых возможностей для самореализации молодежи в общественной жизни района, наращивание общественного потенциала молодежи;

- содействие дальнейшему формированию в молодежной среде ориентиров гражданственности, патриотизма, сопричастности с исторической судьбой района;

- создание возможностей для самореализации подростков и молодежи из категории социального риска;

- ориентирование общественности и информирование молодежи по вопросам, связанным с реализацией молодежной политики в районе.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии 
с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района, утвержденным постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 09.08.2019 № 2068.

Ответственный исполнитель, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели 
и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Ответственный исполнитель ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы, который должен содержать:

- сведения о результатах реализации Программы (степень выполнения программных мероприятий);

- данные об объемах бюджетных средств и средств, привлеченных 
из внебюджетных источников и их использовании на реализацию мероприятий Программы;

- информацию об изменениях Программы;

- оценку эффективности реализации Программы;

- предложения по дальнейшей реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы размещается 
на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Программе

Ресурсное обеспечение Программы

за счет средств бюджета района

| Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| всего | 371,1 | 340,5 | 410,0 | 410,0 | 933,0 | 433,0 | 433,0 |
| отдел по работе с общественностью и молодежью | 241,1 | 90,5 | 111,0 | 116,0 | 789,0 | 289,0 | 289,0 |
| управление образования | 30,0 | 150,0 | 186,0 | 186,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| МУК ЧМР «МЦДК» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| МУК ЧМР «МЦТНК» | 20,0 | 20,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| МУК ЧМР «ЦБС» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| МУ «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2 к Программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств из внебюджетных источников на реализацию целей Программы

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| всего | 371,1 | 340,5 | 410,0 | 410,0 | 933,0 | 433,0 | 433,0 |
| бюджет района | 371,1 | 340,5 | 410,0 | 410,0 | 933,0 | 433,0 | 433,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 3 к Программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления района с активными группами населения (общественные советы, молодежные организации, волонтерские отряды и др.). - создание благоприятных условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе научно-техническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи. - содействие в получении государственной поддержки проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, молодежи. - создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения, в том числе молодежи в социально направленные практики. - развитие системы военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания. - освещение в средствах массовой информации успешных результатов деятельности граждан, в том числе молодежи. | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания; | % | 53 | 53,5 | 53,8 | 54 | 54,3 | 55 |
| 2 |  | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Череповецком районе | % | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,9 | 17,0 |

Приложение 4 к программе

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет средств бюджета района

| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы» |  | всего | 371,1 | 340,5 | 410,0 | 410,0 | 933,0 | 433,0 | 433,0 |
|  |  | отдел по работе с общественностью и молодежью | 241,1 | 90,5 | 111,0 | 116,0 | 789,0 | 289,0 | 289,0 |
|  |  | управление образования | 30,0 | 150,0 | 186,0 | 186,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|  |  | МУК ЧМР «МЦДК» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
|  |  | МУК ЧМР «МЦТНК» | 20,0 | 20,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
|  |  | МУК ЧМР «ЦБС» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
|  |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Самореализация молодежи в общественной жизни |  | 105,0 | 85,0 | 129,0 | 99,0 | 160,5 | 122,0 | 122,0 |
| Мероприятие 1.1 | Поддержка проектов творческой молодежи | отдел по работе с общественностью и молодежью | 28,0 | 8,0 | 52,0 | 23,0 | 90,5 | 46,0 | 46,0 |
| Мероприятие 1.2 | Участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях | управление образования | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 21,0 | 27,0 | 27,0 |
| Мероприятие 1.3 | Участие в районных, межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях различной направленности | МУК ЧМР «МЦДК» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| Основное мероприятие 2 | Содействие развитию детских и молодежных объединений |  | 10,0 | 140,0 | 170,0 | 227,0 | 682,5 | 227,0 | 227,0 |
| Мероприятие 2.1 | Поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций и объединений | управление образования | 0,0 | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей и участников, молодежных и детских общественных организаций | МУК ЧМР «ЦБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Участие молодежных и детских общественных организаций в областных и всероссийских обучающих семинарах, слетах, конкурсах, форумах и фестивалях | отдел по работе с общественностью и молодежью | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 77,0 | 682,5 | 227,0 | 227,0 |
| Мероприятие 2.4 | Участие в работе областных семинаров и круглых столов по вопросу организации и работы детских и молодежных объединений, советов работающей молодежи сельских поселений | отдел по работе с общественностью и молодежью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Патриотическое воспитание молодежи |  | 61,0 | 65,0 | 61,0 | 63,0 | 69,0 | 63,0 | 63,0 |
| Мероприятие 3.1 | Организация и проведение районных мероприятий, акций данной направленности | отдел по работе с общественностью и молодежью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Организация и проведение районных конкурсов социальных проектов | отдел по работе с общественностью и молодежью | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Мероприятие 3.3 | Организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов, посвященных Дню России | управление образования | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 15,0 | 9,0 | 9,0 |
| Мероприятие 3.4 | Участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию | МУ «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района» | 14,0 | 18,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5 | Организация и проведение цикла мероприятий направленных на пропаганду русской культуры и культуры других национальностей | МУК ЧМР «МЦТНК» | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Мероприятие 3.6 | Организация и проведение мероприятий патриотической направленности | МУК ЧМР «ЦБС» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие 3.7 | Организация и проведение цикла мероприятий, направленных на формирование в молодежной среде гражданственности и электоральной активности | отдел по работе с общественностью и молодежью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Информационное обеспечение программы |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 70 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Мероприятие 4.1 | Информационная поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций | отдел по работе с общественностью и молодежью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2 | Организация и проведение цикла информационных мероприятий, посвященных борьбе с распространением наркомании и алкоголизма в молодежной среде | МУК ЧМР «ЦБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3 | Организация и проведение цикла информационных встреч молодежи с лидерами ДМОО | отдел по работе с общественностью и молодежью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4 | Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр | МУК ЧМР «ЦБС» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Основное мероприятие 5 | Пропаганда здорового образа жизни |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Мероприятие 5.1 | Участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни | МУ «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2 | Организация и проведение молодежных тематических акций и мероприятий | МУК ЧМР «ЦБС» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Основное мероприятие 6 | Поддержка молодой семьи |  | 5,0 | 25,0 | 25,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Мероприятие 6.1 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодой семьи | отдел по работе с общественностью и молодежью | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери | МУК ЧМР «ЦБС» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Основное мероприятие 7 | Ресурсное обеспечение программы |  | 175,1 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.1 | Обеспечение участников делегации Череповецкого района (представители и лидеры молодежного актива, общественных организаций) формой, атрибутикой и другим специальным оборудованием для участия в мероприятиях различного уровня. | отдел по работе с общественностью и молодежью | 175,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к Программе

План реализации Программы на 2020-2026 годы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации |  | окончания реализации |  |  |
| 2020 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 105,0 |
| 1.1. Поддержка проектов творческой молодежи |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 28,0 |
| 1.2. Участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях |  | отдел по делам культуры и молодежи; управление образования (Замятин А.С., начальник управления). | Весь период |  |  |  | 27,0 |
| 1.3. Участие в районных, межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях различной направленности |  | отдел по делам культуры и молодежи; МУК ЧМР «МЦДК» (Четвериков В.С., директор); управление образования (Замятин А.С., начальник управления). | Весь период |  |  |  | 50,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| 2.1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций и объединений |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист); управление образования (Замятин А.С., начальник управления) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 2.2. Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей и участников, молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | По отдельному плану |  |  |  | 0,0 |
| 2.3. Участие молодежных и детских общественных организаций в областных и всероссийских обучающих семинарах, слетах, конкурсах, форумах и фестивалях |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | По отдельному плану |  |  |  | 10,0 |
| 2.4. Участие в работе областных семинаров и круглых столов по вопросу организации и работы детских и молодежных объединений, советов работающей молодежи сельских поселений |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | По отдельному плану |  |  |  | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ |  |  |  |  |  |  | 61,0 |
| 3.1. Организация и проведение районных мероприятий, акций данной направленности |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | март |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 3.2. Организация и проведение районных конкурсов социальных проектов |  | отдел по делам культуры и молодежи, детские и молодежные общественные объединения. | апрель |  |  |  | 6,0 |
| 3.3. Организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов, посвященных Дню России |  | управление образования (Замятин А.С., начальник управления) | июнь |  |  |  | 3,0 |
| 3.4. Участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию |  | отдел по делам культуры и молодежи ; МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Демин А.М., начальник комитета) | Весь период |  |  |  | 14,0 |
| 3.5. Организация и проведение цикла мероприятий, направленных на пропаганду русской культуры и культуры других национальностей |  | отдел по делам культуры и молодежи; МУК ЧМР «МЦТНК» (Кулева И.А., директор) | Весь период |  |  |  | 33,0 |
| 3.6. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 4.1. Информационная поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 4.2. Организация и проведение цикла информационных мероприятий, посвященных борьбе с распространением наркомании и алкоголизма в молодежной среде |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 0,0 |
| 4.3. Организация и проведение цикла информационных встреч молодежи с лидерами ДМОО |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | Весь период |  |  |  | 0,0 |
| 4.4. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| 5.1. Участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни |  | отдел по делам культуры и молодежи МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Демин А.М., начальник комитета) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 5,0 |
| 5.2. Организация и проведение молодежных тематических акций и мероприятий |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6. ПОДДЕРЖКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 6.1. Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодой семьи |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 6.2. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 175,1 |
| 7.1. Обеспечение участников делегации Череповецкого района (представители и лидеры молодежного актива, общественных организаций) формой, атрибутикой и другим специальным оборудованием для участия в мероприятиях различного уровня. |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | По отдельному плану |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5% | 175,1 |
| 7. ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 505,1 |
| 2021 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 85,0 |
| 1.1. Поддержка проектов творческой молодежи |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 8,0 |
| 1.2. Участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях |  | отдел по делам культуры и молодежи; управление образования (Замятин А.С., начальник управления). | Весь период |  |  |  | 27,0 |
| 1.3. Участие в районных, межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях различной направленности |  | отдел по делам культуры и молодежи МУК ЧМР «МЦДК» (Четвериков В.С., директор); управление образования (Замятин А.С., начальник управления). | Весь период |  |  |  | 50,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  | 140,0 |
| 2.1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций и объединений |  | отдел по делам культуры и молодежи; управление образования (Замятин А.С., начальник управления) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 120,0 |
| 2.2. Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей и участников, молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | По отдельному плану |  |  |  | 0,0 |
| 2.3. Участие молодежных и детских общественных организаций в областных и всероссийских обучающих семинарах, слетах, конкурсах, форумах и фестивалях |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | По отдельному плану |  |  |  | 20,0 |
| 2.4. Участие в работе областных семинаров и круглых столов по вопросу организации и работы детских и молодежных объединений, советов работающей молодежи сельских поселений |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | По отдельному плану |  |  |  | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ |  |  |  |  |  |  | 65,0 |
| 3.1. Организация и проведение районных мероприятий, акций данной направленности |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | март |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 3.2. Организация и проведение районных конкурсов социальных проектов |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист), детские и молодежные общественные объединения. | апрель |  |  |  | 6,0 |
| 3.3. Организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов, посвященных Дню России |  | управление образования (Замятин А.С., начальник управления) | июнь |  |  |  | 3,0 |
| 3.4. Участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист); МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Демин А.М., начальник комитета) | Весь период |  |  |  | 18,0 |
| 3.5. Организация и проведение цикла мероприятий, направленных на пропаганду русской культуры и культуры других национальностей |  | отдел по делам культуры и молодежи ( главный специалист); МУК ЧМР «МЦТНК» (Кулева И.А., директор) | Весь период |  |  |  | 33,0 |
| 3.6. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 4.1. Информационная поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 4.2. Организация и проведение цикла информационных мероприятий, посвященных борьбе с распространением наркомании и алкоголизма в молодежной среде |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 0,0 |
| 4.3. Организация и проведение цикла информационных встреч молодежи с лидерами ДМОО |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | Весь период |  |  |  | 0,0 |
| 4.4. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| 5.1. Участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Демин А.М., начальник комитета) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 5,0 |
| 5.2. Организация и проведение молодежных тематических акций и мероприятий |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6. ПОДДЕРЖКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ |  |  |  |  |  |  | 25,0 |
| 6.1. Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодой семьи |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 20,0 |
| 6.2. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 10,5 |
| 7.1. Обеспечение участников делегации Череповецкого района (представители и лидеры молодежного актива, общественных организаций) формой, атрибутикой и другим специальным оборудованием для участия в мероприятиях различного уровня. |  | отдел по делам культуры и молодежи (Шкурат Д.Р., главный специалист) | По отдельному плану |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5% | 10,5 |
| 7. ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 340,5 |
| 2022 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 129,0 |
| 1.1. Поддержка проектов творческой молодежи |  | отдел по делам культуры и молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 52,0 |
| 1.2. Участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях |  | управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) | Весь период |  |  |  | 27,0 |
| 1.3. Участие в районных, межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях различной направленности |  | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) | Весь период |  |  |  | 50,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
| 2.1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций и объединений |  | управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 150,0 |
| 2.2. Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей и участников, молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по делам культуры и молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | По отдельному плану |  |  |  | 0,0 |
| 2.3. Участие молодежных и детских общественных организаций в областных и всероссийских обучающих семинарах, слетах, конкурсах, форумах и фестивалях |  | отдел по делам культуры и молодежи 1 (Болотуева Д.В., начальник отдела) | По отдельному плану |  |  |  | 20,0 |
| 2.4. Участие в работе областных семинаров и круглых столов по вопросу организации и работы детских и молодежных объединений, советов работающей молодежи сельских поселений |  | отдел по делам культуры и молодежи 1 (Болотуева Д.В., начальник отдела) | По отдельному плану |  |  |  | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ |  |  |  |  |  |  | 61,0 |
| 3.1. Организация и проведение районных мероприятий, акций данной направленности |  | отдел по делам культуры и молодежи 1 (Болотуева Д.В., начальник отдела) | март |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 3.2. Организация и проведение районных конкурсов социальных проектов |  | отдел по делам культуры и молодежи 1 (Болотуева Д.В., начальник отдела) | апрель |  |  |  | 9,0 |
| 3.3. Организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов, посвященных Дню России |  | управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) | июнь |  |  |  | 9,0 |
| 3.4. Участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Портнов Д.О., начальник комитета) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| 3.5. Организация и проведение цикла мероприятий, направленных на пропаганду русской культуры и культуры других национальностей |  | МУК ЧМР «МЦТНК» (Кулева И.А., директор) | Весь период |  |  |  | 33,0 |
| 3.6. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 4.1. Информационная поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по делам культуры и молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 4.2. Организация и проведение цикла информационных мероприятий, посвященных борьбе с распространением наркомании и алкоголизма в молодежной среде |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 0,0 |
| 4.3. Организация и проведение цикла информационных встреч молодежи с лидерами ДМОО |  | отдел по делам культуры и молодежи 1 (Болотуева Д.В., начальник отдела) | Весь период |  |  |  | 0,0 |
| 4.4. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| 5.1. Участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Портнов Д.О., начальник комитета) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 5,0 |
| 5.2. Организация и проведение молодежных тематических акций и мероприятий |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6. ПОДДЕРЖКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ |  |  |  |  |  |  | 35,0 |
| 6.1. Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодой семьи |  | отдел по делам культуры и молодежи 1 (Болотуева Д.В., начальник отдела) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 30,0 |
| 6.2. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 7.1. Обеспечение участников делегации Череповецкого района (представители и лидеры молодежного актива, общественных организаций) формой, атрибутикой и другим специальным оборудованием для участия в мероприятиях различного уровня. |  | отдел по делам культуры и молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | По отдельному плану |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5% | 0,0 |
| 7. ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 410,0 |
| 2023 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 99,0 |
| 1.1. Поддержка проектов творческой молодежи |  | отдел по культуре, спорту и делам молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 23,0 |
| 1.2. Участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях |  | управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) | Весь период |  |  |  | 27,0 |
| 1.3. Участие в районных, межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях различной направленности |  | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор); | Весь период |  |  |  | 49,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  | 227,0 |
| 2.1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций и объединений |  | управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 150,0 |
| 2.2. Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей и участников, молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по культуре, спорту и делам молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | По отдельному плану |  |  |  | 0,0 |
| 2.3. Участие молодежных и детских общественных организаций в областных и всероссийских обучающих семинарах, слетах, конкурсах, форумах и фестивалях |  | отдел по культуре, спорту и делам молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | По отдельному плану |  |  |  | 77,0 |
| 2.4. Участие в работе областных семинаров и круглых столов по вопросу организации и работы детских и молодежных объединений, советов работающей молодежи сельских поселений |  | отдел по культуре, спорту и делам молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | По отдельному плану |  |  |  | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ |  |  |  |  |  |  | 63,0 |
| 3.1. Организация и проведение районных мероприятий, акций данной направленности |  | отдел по культуре, спорту и делам молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | март |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 3.2. Организация и проведение районных конкурсов социальных проектов |  | отдел по культуре, спорту и делам молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | апрель |  |  |  | 16,0 |
| 3.3. Организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов, посвященных Дню России |  | управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) | июнь |  |  |  | 9,0 |
| 3.4. Участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Портнов Д.О., начальник комитета) | Весь период |  |  |  | 0,0 |
| 3.5. Организация и проведение цикла мероприятий, направленных на пропаганду русской культуры и культуры других национальностей |  | МУК ЧМР «МЦТНК» (Кулева И.А., директор) | Весь период |  |  |  | 33,0 |
| 3.6. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 4.1. Информационная поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по культуре, спорту и делам молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 4.2. Организация и проведение цикла информационных мероприятий, посвященных борьбе с распространением наркомании и алкоголизма в молодежной среде |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 0,0 |
| 4.3. Организация и проведение цикла информационных встреч молодежи с лидерами ДМОО |  | отдел по культуре, спорту и делам молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | Весь период |  |  |  | 0,0 |
| 4.4. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 7,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 5.1. Участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Портнов Д.О., начальник комитета) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 5.2. Организация и проведение молодежных тематических акций и мероприятий |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 7,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6. ПОДДЕРЖКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 6.1. Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодой семьи |  | отдел по культуре, спорту и делам молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | Весь период |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 6.2. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) | Весь период |  |  |  | 7,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 7.1. Обеспечение участников делегации Череповецкого района (представители и лидеры молодежного актива, общественных организаций) формой, атрибутикой и другим специальным оборудованием для участия в мероприятиях различного уровня. |  | отдел по культуре, спорту и делам молодежи (Болотуева Д.В., начальник отдела) | По отдельному плану |  |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5% | 0,0 |
| 7. ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 410,0 |
| 2024 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 160,5 |
| 1.1. Поддержка проектов творческой молодежи |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 90,5 |
| 1.2. Участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях |  | управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления). |  | Весь период |  |  | 21,0 |
| 1.3. Участие в районных, межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях различной направленности |  | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) |  | Весь период |  |  | 49,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  | 682,5 |
| 2.1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций и объединений |  | управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 2.2. Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей и участников, молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | По отдельному плану |  |  | 0,0 |
| 2.3. Участие молодежных и детских общественных организаций в областных и всероссийских обучающих семинарах, слетах, конкурсах, форумах и фестивалях |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | По отдельному плану |  |  | 682,5 |
| 2.4. Участие в работе областных семинаров и круглых столов по вопросу организации и работы детских и молодежных объединений, советов работающей молодежи сельских поселений |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | По отдельному плану |  |  | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ |  |  |  |  |  |  | 69,0 |
| 3.1. Организация и проведение районных мероприятий, акций данной направленности |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | март |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 3.2. Организация и проведение районных конкурсов социальных проектов |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | апрель |  |  | 16,0 |
| 3.3. Организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов, посвященных Дню России |  | управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) |  | июнь |  |  | 15,0 |
| 3.4. Участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Акишина М.А., начальник комитета) |  | Весь период |  |  | 0,0 |
| 3.5. Организация и проведение цикла мероприятий, направленных на пропаганду русской культуры и культуры других национальностей |  | МУК ЧМР «МЦТНК» (Кулева И.А., директор) |  | Весь период |  |  | 33,0 |
| 3.6. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 4.1. Информационная поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 4.2. Организация и проведение цикла информационных мероприятий, посвященных борьбе с распространением наркомании и алкоголизма в молодежной среде |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 0,0 |
| 4.3. Организация и проведение цикла информационных встреч молодежи с лидерами ДМОО |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | Весь период |  |  | 0,0 |
| 4.4. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 7,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 5.1. Участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Акишина М.А.), начальник комитета) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 5.2. Организация и проведение молодежных тематических акций и мероприятий |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 7,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6. ПОДДЕРЖКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 6.1. Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодой семьи |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 6.2. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 7,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 7.1. Обеспечение участников делегации Череповецкого района (представители и лидеры молодежного актива, общественных организаций) формой, атрибутикой и другим специальным оборудованием для участия в мероприятиях различного уровня. |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | По отдельному плану |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5% | 0,0 |
| 7. ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 933,0 |
| 2025 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 122,0 |
| 1.1. Поддержка проектов творческой молодежи |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 46,0 |
| 1.2. Участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях |  | отдел по делам культуры и молодежи; управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) |  | Весь период |  |  | 27,0 |
| 1.3. Участие в районных, межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях различной направленности |  | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) |  | Весь период |  |  | 49,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  | 227,0 |
| 2.1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций и объединений |  | управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 2.2. Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей и участников, молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | По отдельному плану |  |  | 0,0 |
| 2.3. Участие молодежных и детских общественных организаций в областных и всероссийских обучающих семинарах, слетах, конкурсах, форумах и фестивалях |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | По отдельному плану |  |  | 227,0 |
| 2.4. Участие в работе областных семинаров и круглых столов по вопросу организации и работы детских и молодежных объединений, советов работающей молодежи сельских поселений |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | По отдельному плану |  |  | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ |  |  |  |  |  |  | 63,0 |
| 3.1. Организация и проведение районных мероприятий, акций данной направленности |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А.М., начальник отдела) |  | март |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 3.2. Организация и проведение районных конкурсов социальных проектов |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А.М., начальник отдела) |  | апрель |  |  | 16,0 |
| 3.3. Организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов, посвященных Дню России |  | управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) |  | июнь |  |  | 9,0 |
| 3.4. Участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Акишина М.А., начальник комитета) |  | Весь период |  |  | 0,0 |
| 3.5. Организация и проведение цикла мероприятий, направленных на пропаганду русской культуры и культуры других национальностей |  | МУК ЧМР «МЦТНК» (Кулева И.А., директор) |  | Весь период |  |  | 33,0 |
| 3.6. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 4.1. Информационная поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 4.2. Организация и проведение цикла информационных мероприятий, посвященных борьбе с распространением наркомании и алкоголизма в молодежной среде |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 0,0 |
| 4.3. Организация и проведение цикла информационных встреч молодежи с лидерами ДМОО |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | Весь период |  |  | 0,0 |
| 4.4. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 7,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 5.1. Участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Акишина М.А., начальник комитета) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 5.2. Организация и проведение молодежных тематических акций и мероприятий |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 7,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6. ПОДДЕРЖКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 6.1. Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодой семьи |  | отдел культуры (Сахарова Т.А., начальник отдела) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 6.2. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 7,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 7.1. Обеспечение участников делегации Череповецкого района (представители и лидеры молодежного актива, общественных организаций) формой, атрибутикой и другим специальным оборудованием для участия в мероприятиях различного уровня. |  | отдел культуры (Сахарова Т.А., начальник отдела) |  | По отдельному плану |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5% | 0,0 |
| 7. ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 433,0 |
| 2026 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 122,0 |
| 1.1. Поддержка проектов творческой молодежи |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 46,0 |
| 1.2. Участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях |  | отдел по делам культуры и молодежи; управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) |  | Весь период |  |  | 27,0 |
| 1.3. Участие в районных, межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях различной направленности |  | МУК ЧМР «МЦДК» (Колыхалина Л.А., директор) |  | Весь период |  |  | 49,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  | 227,0 |
| 2.1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций и объединений |  | управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 2.2. Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей и участников, молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | По отдельному плану |  |  | 0,0 |
| 2.3. Участие молодежных и детских общественных организаций в областных и всероссийских обучающих семинарах, слетах, конкурсах, форумах и фестивалях |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | По отдельному плану |  |  | 227,0 |
| 2.4. Участие в работе областных семинаров и круглых столов по вопросу организации и работы детских и молодежных объединений, советов работающей молодежи сельских поселений |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | По отдельному плану |  |  | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ |  |  |  |  |  |  | 63,0 |
| 3.1. Организация и проведение районных мероприятий, акций данной направленности |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А.М., начальник отдела) |  | март |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 3.2. Организация и проведение районных конкурсов социальных проектов |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А.М., начальник отдела) |  | апрель |  |  | 16,0 |
| 3.3. Организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов, посвященных Дню России |  | управление образования (Шахомиров С.Ю., начальник управления) |  | июнь |  |  | 9,0 |
| 3.4. Участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Акишина М.А., начальник комитета) |  | Весь период |  |  | 0,0 |
| 3.5. Организация и проведение цикла мероприятий, направленных на пропаганду русской культуры и культуры других национальностей |  | МУК ЧМР «МЦТНК» (Кулева И.А., директор) |  | Весь период |  |  | 33,0 |
| 3.6. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 5,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 4.1. Информационная поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 4.2. Организация и проведение цикла информационных мероприятий, посвященных борьбе с распространением наркомании и алкоголизма в молодежной среде |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 0,0 |
| 4.3. Организация и проведение цикла информационных встреч молодежи с лидерами ДМОО |  | отдел по работе с общественностью и молодежью (Соколов А. М., начальник отдела) |  | Весь период |  |  | 0,0 |
| 4.4. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 7,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 5.1. Участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Акишина М.А., начальник комитета) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 5.2. Организация и проведение молодежных тематических акций и мероприятий |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 7,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6. ПОДДЕРЖКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 6.1. Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодой семьи |  | отдел культуры (Сахарова Т.А., начальник отдела) |  | Весь период |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5 % | 0,0 |
| 6.2. Подготовка и выпуск тематических информационных бюллетеней, агитационных листков, брошюр |  | МУК ЧМР «ЦБС» (Петрович Н.А., директор) |  | Весь период |  |  | 7,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 7.1. Обеспечение участников делегации Череповецкого района (представители и лидеры молодежного актива, общественных организаций) формой, атрибутикой и другим специальным оборудованием для участия в мероприятиях различного уровня. |  | отдел культуры (Сахарова Т.А., начальник отдела) |  | По отдельному плану |  | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к числу всей молодежи района на 0.5% | 0,0 |
| 7. ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 433,0 |

Приложение 6 к программе

| - Мероприятия, реализуемые по направлениям Программы в рамках текущей деятельности и не требующие дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - «Развитие молодежной политики в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» - на 2021 год | Наименование мероприятия | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1) Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей и участников, молодежных и детских общественных организаций (По отдельному годовому плану Департамента внутренней политики Правительства ВО) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
|  | 2) Участие в работе областных семинаров и круглых столов по вопросу организации и работы детских и молодежных объединений, советов работающей молодежи сельских поселений |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  |
|  | 3) Организация и проведение районных мероприятий, акций патриотической направленности (По отдельному годовому плану Департамента внутренней политики Правительства ВО) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 4) Организация и проведение цикла мероприятий, направленных на формирование в молодежной среде гражданственности и электоральной активности (По отдельному годовому плану Департамента внутренней политики ВО) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 5) Информационная поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций (Методические рекомендации Департамента внутренней политики ВО) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 6) Организация и проведение цикла информационных мероприятий, посвященных борьбе с распространением наркомании и алкоголизма в молодежной среде (Методические рекомендации Департамента внутренней политики ВО) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 7) Организация и проведение цикла информационных встреч молодежи с лидерами ДМОО (По отдельному годовому плану ОКиМ) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 8) Обеспечение участников делегации Череповецкого района (представители и лидеры молодежного актива, общественных организаций) формой, атрибутикой и другим специальным оборудованием для участия в мероприятиях различного уровня (В соответствии с потребностями общественных объединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»

С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью

С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью

С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью

С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью

С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью

С 15.12.2023  года переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью администрации Череповецкого муниципального района

С 01.08.2022 года переименован в отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Череповецкого муниципального района

С 01.08.2022 года переименован в отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Череповецкого муниципального района

С 01.08.2022 года переименован в отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Череповецкого муниципального района

С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью

С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью

С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью

С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью

С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью

С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью

С 15.12.2023 переименован в отдел по работе с общественностью и молодежью