Приложение 1

к постановлению

администрации района

от 31.01.2024 № 42

«Приложение 6 к Муниципальной программе

План реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
|  | | Начала реализации | Окончания реализации |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 2020 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1.**  **Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **235,0** |
| 2 | | Мероприятие 1.1  Внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований района | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Подготовка электронных документов, содержащих сведения о границах населенных пунктов для передачи сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости | **235,0** |
| 3 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Утверждение документации по планировке территории | **1077,0** |
| 4 | | Мероприятие 2.1 Подготовка и утверждение проектов планировки и проектов межевания территории | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проект планировки и проект межевания территории восточной части д. Городище  Проект планировки и проекта межевания территории восточной части п. Лесное  Проект межевания территории, расположенной в районе северной части  ул. Фабричная п. Андогский  Проект межевания территории расположенной в районе южной части ул. Сплавщиков п. Неверов Бор  Проект межевания территории, расположенной в районе центральной части ул. 70-летия Октября  с. Мякса  Проект межевания территории, расположенной в районе центральной части ул. Гагарина п. Суда  Проект межевания территории, расположенной в районе пл. Труда  п. Тоншалово  Проект планировки и межевания территории юго-западной части д. Шулма | 1077,0 |
| 5 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проекты благоустройства территории | **0,0** |
| 6 | | Мероприятие 3.1 Разработка проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Концепция благоустройства набережной в д. Вичелово | 0,0 |
| 7 | | **ИТОГО:** | | | | | **1312,0** |
| 2021 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **1177,0** |
| 2 | | Мероприятие 1.1  Подготовка проекта изменений в генеральный план муниципального образования Югское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана муниципального образования Югское в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений об описании границ населенных пунктов муниципального образования Югское для дальнейшей передачи данных сведений в кадастр | 1177,0 |
| 3 | | Мероприятие 1.2  Подготовка проекта изменений в генеральный план Малечкинского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | I квартал | Актуализация генерального плана Малечкинского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок на территории поселения, подготовка сведений об описании границ населенных пунктов Малечкинского сельского поселения для дальнейшей передачи данных сведений в кадастр | 0,0 |
| 4 | | Мероприятие 1.3  Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Югское в части изменения границ д. Озеро | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | II квартал | Включение в границы  д. Озеро земельных участков из категории «особо охраняемых территорий и объектов», в связи с ограниченным действием государственной экологической экспертизы | 0,0 |
| 5 | | Мероприятие 1.4  Подготовка проекта изменений в генеральный план Тоншаловского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Тоншаловского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок на территории поселения, подготовка сведений об описании границ населенных пунктов Тоншаловского сельского поселения для дальнейшей передачи данных сведений в кадастр | 0,0 |
| 6 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | III квартал | Утверждение документации по планировке территории | **795,0** |
| 7 | | Мероприятие 2.1.  Разработка проекта планировки и проекта межевания территории расположенной в районе западной части ул. Новая д. Ирдоматка | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами, в целях реализации программы «Комфортная городская среда», формирование земельных участков для размещения объектов местного значения (детский сад, культурный центр) и формирование общественного центра в  д. Ирдоматка, установление красных линий | 346,0 |
|  | | Мероприятие 2.2.  Подготовка проектов межевания застроенной территории, занятой многоквартирными жилыми домами | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Проект межевания территории кварталов, ограниченных ул. Макарова, ул. Заводская, ул. Сазонова, пер. Макарова п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала в границах улиц Заря и Вологодская п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала в границах улиц Сосновая, Дружбы п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Гагарина п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала, ограниченного  ул. Устюженская п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала в границах улиц Детская, Новая п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Сосновая, ул. Дружбы,  ул. Первомайская,  ул. Менжинского п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала в границах улиц Заводская, Строительная, Комсомольская п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала, ограниченного  ул. Центральная д.Шулма Нелазского сельского поселения.  Цель :формирование земельных участков на территории существующей застройки под многоквартирными домами, участвующими в программе «Комфортная городская среда» | 399,0 |
|  | | Мероприятие 2.3.  Разработка проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории восточной части п. Лесное | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом выявленного ранее учтенного земельного участка и существующих проходов между домами, формирование земельных участков под отдельными квартирами в многоквартирных домах | 50,0 |
| 8 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | III квартал | Проекты благоустройства территории | **0,0** |
| 9 | | Мероприятие 3.1 Разработка проекта благоустройства зоны отдыха в д. Михалёво сельского поселения Мяксинское | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | III квартал | Подготовка проекта благоустройства зоны отдыха в д. Михалёво | 0,0 |
| 10 | | **ИТОГО:** | | | | | **1972,0** |
| 2022 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **715,0** |
|  | | Мероприятие 1.1  Подготовка проекта изменений в генеральный план муниципального образования Воскресенское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана муниципального образования Воскресенское в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений о границах населенных пунктов муниципального образования для передачи в кадастр | 500,0 |
|  | | Мероприятие 1.2. Утверждение изменений в генеральный план Тоншаловского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | III квартал | Актуализация генерального плана Тоншаловского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок на территории поселения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.3. Подготовка и утверждение генерального плана Мяксинского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана сельского поселения Мяксинское в соответствии с требованиями действующего законодательства, учет мероприятий стратегии развития поселения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.4. Подготовка и утверждение генерального плана Нелазского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | II квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Нелазского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.5. Подготовка и утверждение генерального плана Судского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | II квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Судского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.6 Подготовка электронных документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов Абакановского, Ягановского, Климовского сельских поселений | Управление архитектуры и градостроительства | III квартал | IV квартал | Выполнение показателей целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017  № 147-р | 215,0 |
| 2 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Утверждение документации по планировке территории | **560,0** |
|  | | Мероприятие 2.1. Разработка проекта межевания территории части д. Нестеровское муниципального образования Воскресенское | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | III квартал | Выполнение мероприятий областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы | 50,0 |
|  | | Мероприятие 2.2. Выполнение инженерно-геодезических изысканий  в границах с. Мякса сельского поселения Мяксинское Череповецкого муниципального района Вологодской области, необходимых для подготовки концепции архитектурного облика центральной площади | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовительные мероприятия для разработки проекта благоустройства центральной площади в  с. Мякса | 110,0 |
|  | | Мероприятие 2.3.  Выполнение инженерно-геодезических изысканий незастроенной территории в с. Ильинское сельского поселения Югское, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовка исходных данных для разработки концепции развития и документации по планировке территории незастроенной части с. Ильинское | 400,0 |
| 3 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проекты благоустройства территории | **232,0** |
|  | | Мероприятие 3.1. Концепция архитектурного облика парка в д. Коротово | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
|  | | Мероприятие 3.2. Разработка проектно-сметной документации на объект – «Развитие парка в д. Коротово, Череповецкого района, по ул. Ленина, вблизи домов с 8 по 14 в соответствии с концепцией архитектурного облика» | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовка проектной документации для реализации благоустройства общественной территории | 232,0 |
|  | | Мероприятие 3.3. Концепция архитектурного облика общественной территории в д. Шулма | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
| 4 | | **ИТОГО:** | | | | | **1507,0** |
| 2023 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **878,7** |
|  | | Мероприятие 1.1.  Подготовка проекта изменений в генеральный план Яргомжского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Яргомжского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 378,7 |
|  | | Мероприятие 1.2.  Подготовка проекта изменений в генеральный план муниципального образования Воскресенское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана муниципального образования Воскресенское в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений о границах населенных пунктов муниципального образования для передачи в кадастр | 500,0 |
|  | | Мероприятие 1.3. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Югское в части изменения границ  д. Костяевка | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Выполнение поручения Губернатора Вологодской области | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.4. Подготовка и утверждение генерального плана сельского поселения Мяксинское | Управление архитектуры и градостроительства,  Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана сельского поселения Мяксинское в соответствии с требованиями действующего законодательства, учет мероприятий стратегии развития поселения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.5. Подготовка и утверждение генерального плана Нелазского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Нелазского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.6. Подготовка и утверждение генерального плана Судского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Судского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
| 2 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | III квартал | Утверждение документации по планировке территории | **587,7** |
|  | | Мероприятие 2.1. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории части населенного пункта д. Вичелово сельского поселения Югское | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | IV квартал | Реализация положений генерального плана муниципального образования Югское | 466,0 |
|  | | Мероприятие 2.2.Внесение изменений в документацию по планировке территории Ирдоматского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | III квартал | IV квартал | Корректировка документации по планировке территории | 121,7 |
| 3 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проекты благоустройства территории | **0,0** |
|  | | Мероприятие 3.1. Концепция архитектурного облика центральной площади в с. Мякса (с учётом разработки туристического маршрута) | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
|  | | Мероприятие 3.2. Концепция архитектурного облика центральной площади в д. Климовское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
|  | | Мероприятие 3.3. Концепция архитектурного облика мемориала в с. Ивановское муниципального образования Воскресенское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
| 4 | | **ИТОГО:** | | | | | **1466,4** |
| 2024 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **1780,0** |
|  | | Мероприятие 1.1. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Ирдоматского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Ирдоматского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 1780,0 |
|  | | Мероприятие 1.2. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Югское в части изменения границ  д. Костяевка | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Выполнение поручения Губернатора Вологодской области | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.3. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Уломское Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства,  Департамент строительства Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана сельского поселения Уломское в соответствии с требованиями действующего законодательства, учет мероприятий стратегии развития поселения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | **0,0** |
|  | | Мероприятие 1.4. Подготовка и утверждение генерального плана сельского поселения Мяксинское | Управление архитектуры и градостроительства,  Департамент строительства Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана сельского поселения Мяксинское в соответствии с требованиями действующего законодательства, учет мероприятий стратегии развития поселения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | **0,0** |
|  | | Мероприятие 1.5. Подготовка и утверждение генерального плана Нелазского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Департамент строительства Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Нелазского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | **0,0** |
|  | | Мероприятие 1.6. Подготовка и утверждение генерального плана Судского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Департамент строительства Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Судского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | **0,0** |
| 2 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Утверждение документации по планировке территории | **2017,3** |
|  | | Мероприятие 2.1. Выполнение инженерных изысканий для разработки проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории вблизи д. Ясная Поляна Тоншаловского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Реализация потребности в дополнительных площадях для размещения объектов промышленности | 600,0 |
|  | | Мероприятие 2.2. Разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории вблизи д. Ясная Поляна Тоншаловского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Реализация потребности в дополнительных площадях для размещения объектов промышленности | 647,3 |
|  | | Мероприятие 2.3. Разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории в рамках КРТ с.Мякса сельского поселения Мяксинское Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Реализация решения о комплексном развитии незастроенной территории (постановление администрации района  от 18.07.2023 № 315) | 770,0 |
| 3 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства |  |  | Проекты благоустройства территории | **0,0** |
| 4 | | **ИТОГО:** | | | | | **3797,3** |
| 2025 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **2000,0** |
| 2 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Утверждение документации по планировке территории | **1200,0** |
|  | | Мероприятие 2.1. Разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории в рамках КРТ с.Ильинское сельского поселения Югское Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Реализация решения о комплексном развитии незастроенной территории (постановление администрации района от 18.07.2023 №315) | 1200,0 |
| 3 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проекты благоустройства территории | **597,3** |
| 4 | | **ИТОГО:** | | | | | **3797,3** |
| 2026 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **1850,7** |
| 2 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Утверждение документации по планировке территории | **1946,6** |
|  | | Мероприятие 2.1. Разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории в рамках КРТ д. Ирдоматка Ирдоматского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Реализация решения о комплексном развитии незастроенной территории (постановление администрации района от 18.07.2023 №315) | 1946,6 |
| 3 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проекты благоустройства территории | **0,0** |
| 4 | | **ИТОГО:** | | | | | **3797,3**  » |

Приложение 2

к постановлению

администрации района

от 31.01.2024 № 42

«Приложение 8

к Муниципальной программе

**Обоснование объема финансовых ресурсов средств бюджета района, необходимых для реализации Программы в 2024 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) | Обоснование объемов финансирования |
| 1 | 2 | 3 |
| **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | **1780,0** |  |
| Мероприятие 1.1 Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Ирдоматского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области | 1780,0 | Определено по коммерческим предложениям |
| Мероприятие 1.2. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Югское в части изменения границ д. Костяевка | 0,0 | Привлечение внебюджетных средств |
| Мероприятие 1.3. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Уломское Череповецкого района Вологодской области | 0,0 | Совместная разработка с Департаментом строительства Вологодской области, силами БУВО «РПГЦ» |
| Мероприятие 1.4. Подготовка и утверждение генерального плана сельского поселения Мяксинское | 0,0 | Совместная разработка с Департаментом строительства Вологодской области, силами БУВО «РПГЦ» |
| Мероприятие 1.5. Подготовка и утверждение генерального плана Нелазского сельского поселения | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. Подготовка и утверждение генерального плана Судского сельского поселения | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2. Подготовка документации по планировке территорий** | **2017,3** |  |
| Мероприятие 2.1. Выполнение инженерных изысканий для разработки проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории вблизи  д. Ясная Поляна Тоншаловского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области | 600,0 | Объемы финансирования определены на основании запроса коммерческих предложений |
| Мероприятие 2.2. Разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории вблизи д. Ясная Поляна Тоншаловского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области | 647,3 | Объемы финансирования определены на основании запроса коммерческих предложений |
| Мероприятие 2.3. Разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории в рамках КРТ с.Мякса сельского поселения Мяксинское Череповецкого района Вологодской области | 770,0 | Объемы финансирования определены на основании запроса коммерческих предложений |
| **Основное мероприятие 3. Совершенствование архитектурного облика территорий района** | **0,0** |  |

»