УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 31.10.2024 № 520

Муниципальная программа

«Развитие системы образования Череповецкого

муниципального района»

(далее – муниципальная программа)

- Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642;

Государственной программы «Развитие образования Вологодской области», утверждённой постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019 года № 74 (с последующими изменениями);

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ № 309);

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2022 года № 678-р.

2. Муниципальная программа направлена на обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Сеть муниципальных учреждений образования в Череповецком муниципальном районе состоит из 27 муниципальных бюджетных образовательных учреждений (далее – Учреждения), которые обеспечивают всем жителям района государственные гарантии доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней образования.

Основными характеристиками текущего состояния сферы образования Череповецкого муниципального района являются доступность образовательных услуг для детей района, качество услуг, предоставляемых образовательными учреждениями различных уровней образования; кадровый состав педагогических работников.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

обеспечение доступности и качества дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей;

модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании;

создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ;

совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

совершенствование системы оценки качества образования;

удовлетворение потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном профессиональном образовании на основе создания базовой организации профессионального образования;

развитие материально-технической базы системы профессионального образования с учетом современных технологий производства и качества оказания образовательных услуг.

Система общего и дополнительного образования района характеризуется достаточно высоким качеством образования, о чем свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и выпускников 11 классов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующие среднеобластным, увеличение количества участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.

Для повышения качества образования в районе принимаются следующие меры:

завершен переход школ района на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала;

оптимизация сети образовательных учреждений, включающая в себя создание образовательных центров, оснащение современным оборудованием ресурсных центров для осуществления дистанционного образования, а также улучшение материально-технической базы учреждений;

реализация инклюзивного образования в рамках создания доступной среды.

В рамках муниципальной программы на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», определенной Указом № 309, направлены муниципальные проекты «Музеи Вологодчины: наша победа. Связь поколений», «Реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях области», «Модернизация школьной системы образования», «Модернизация дошкольной системы образования» и комплексы процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления образования  администрации района и подведомственных учреждений», «Предоставление мер социальной поддержки», «Укрепление материально-технической базы учреждений», «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-зовательных организациях», «Комплексная безопасность», «Патриотическое воспитание», «Проведение мероприятий, направленных на развитие талантов детей», «Грантовая поддержка лучших образовательных организаций района», «Создание условий для привлечения и закрепления молодых кадров в организациях образования района и повышение престижа педагогических специальностей, развитие кадрового потенциала».

- Целевые показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы и с учетом успешного выполнения мероприятий за период 2025-2030 годов планируется достижение следующих показателей:

1. Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности общеобразовательных учреждений - 100%;

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет -100%;

3. Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей - к 2030 году 24 %.

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие системы образования Череповецкого муниципального района»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района по социальным вопросам Самчук Наталия Евгеньевна |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление образования администрации Череповецкого муниципального района (далее – Управление образования) |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальные образовательные учреждения района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Увеличение до 100% к 2030 году охвата детей возможностью получения качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям. Цель 2: Сохранение к 2030 году охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет качественным дошкольным образованием, в том числе присмотра и ухода за детьми, на уровне 100 процентов. Цель 3: Увеличение охвата обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, с 21% в 2024 году до 24% к 2030 году. |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения | Общий объем финансирования Программы составляет 9 029 863,3 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 1882166,8 тыс. рублей; 2026 год – 1471907,6 тыс. рублей; 2027 год – 1693744,9 тыс. рублей; 2028 год  1274296,3 тыс. рублей; 2029 год  1433451,4 тыс. рублей; 2030 год  1274296,3 тыс. рублей. |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Череповецкого муниципального района | Предоставление качественного образования в условиях, отвечающих современным требованиям; Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; Предоставление доступного дополнительного образования |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024) | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями стратегических целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) |  | четвёртый год (2028) |  | пятый год (2029) |  |  | шестой год (2030) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |
| Цель 1: «Увеличение до 100% к 2030 году охвата детей возможностью получения качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей, получающих качественное образование, в условиях, отвечающих современным требованиям, начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 79,6 | 81,4 | 82 | 94 |  | 96 |  | 98 |  | 100 |  | Управление образования |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| Цель 2: «Сохранение к 2030 году охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет качественным дошкольным образованием, в том числе присмотра и ухода за детьми, на уровне 100 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Управление образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |
| Цель 3: «Увеличение охвата обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей до 24% к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | % | 21 | 21,5 | 22 |  | 22,5 | 23 | 23,5 |  | 24 |  |  | Управление образования | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей |  |

- 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Музеи Вологодчины: наша победа. Связь поколений» (Руководитель проекта – Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта: управление образования | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
|  | Создание в муниципальных и государственных музеях экспозиций, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, событиям СВО | В школе создан и функционирует музей | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 2. | Муниципальный проект «Реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях области» (Руководитель проекта – Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта: управление образования | Срок реализации 2025-2026 годы |  |
|  | Обеспечение целенаправленной профессиональной ориентации и качественной подготовки обучающихся к поступлению в вузы. | Созданы обучающимся условия для осознанного выбора профессии для работы на предприятиях лесопромышленного комплекса | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 3 | Муниципальный проект «Модернизация школьной системы образования» (Руководитель проекта – Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |  |  |
|  | Управление образования администрации района, МОУ «Тоншаловская школа», МОУ «Ирдоматский центр образования», МОУ «Климовский центр образования», МОУ «Судский центр образования № 1», МОУ «Ботовский центр образования», МОУ «Мяксинская школа», МОУ «Абакановская школа», МОУ «Воскресенская школа», МОУ «Домозеровская школа», МОУ «Малечкинская школа», МОУ «Ягановская школа», МОУ «Шухободская школа», МОУ «Уломский центр образования», МОУ «Мусорская школа» | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
|  | Приведение в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций | Проведены комплексные капитальные ремонты зданий школ | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 4 | Муниципальный проект «Модернизация дошкольной системы образования» (Руководитель проекта – Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления образования) |  |  |
|  | Управление образования администрации района, МДОУ «Тоншаловский детский сад «Солнышко», МДОУ «Малечкинский детский сад», здание детского сада МОУ «Ботовский центр образования», здание детского сада МОУ «Климовский центр образования», МДОУ «Яснополянский детский сад» | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
|  | Приведение в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) дошкольных образовательных организаций | Проведены комплексные капитальные ремонты зданий детских садов | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления образования администрации района и подведомственных учреждений» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
|  | Задача 1. Предоставление качественного образования в условиях, отвечающих современным требованиям | Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий общеобразовательным организациям | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  | Задача 2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий дошкольным образовательным организациям | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Задача 3. Предоставление доступного дополнительного образования | Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий учреждениям дополнительного образования | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей |
|  | Задача 4. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Выполнен мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, оценка эффективности реализации данной программы, выполнение плана деятельности управления образования |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
|  | Задача 1: Исполнение публично-нормативных обязательств | Публично-нормативные обязательства в дошкольных, общеобразовательных организациях и учреждениях допобразования исполнены. |  |
|  | Задача 2: Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Предоставлено двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |
|  | Задача 3: Питание обучающихся в общеобразовательных организациях льготных категорий | Предоставлено питание обучающимся льготных категорий |  |
|  | Задача 4: Выплаты на одежду и проезд обучающимся школ из многодетных семей | Осуществлены выплаты на одежду и проезд обучающимся школ из многодетных семей |  |
|  | Задача 5: Предоставление мер социальной поддержки работников дошкольных образовательных организаций | Предоставлены меры социальной поддержки работникам детских садов |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
|  | Задача 1: Создание условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования | Выполнены текущие ремонты, приобретены технологическое оборудование, мебель и материалы для ремонта помещений образовательных учреждений в соответствии с нормами СанПиНа |  |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
|  | Задача 1: Обеспечение полноценным качественным питанием школьников 1-4 классов | Предоставлены субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
|  | Задача 1: Проведение мероприятий по комплексной безопасности в общеобразовательных, дошкольных организациях района и учреждениях дополнительного образования | Обслуживание и текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации и комплексов «Стрелец-мониторинг» |  |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
|  | Задача 1: Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | Проведение мероприятий патриотической направленности с обучающимися и воспитанниками района |  |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий, направленных на развитие талантов детей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
|  | Задача 1: Создание и развитие творческой среды для выявления одаренных детей в образовательных учреждениях, целевая поддержка одаренных детей | Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей и молодых талантов |  |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Грантовая поддержка лучших образовательных организаций района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
|  | Задача 1: Создание условий для повышения качества образования | Проведение конкурсов на лучшее образовательное учреждение |  |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения и закрепления молодых кадров в организациях образования района и повышение престижа педагогических специальностей, развитие кадрового потенциала» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
|  | Задача 1: Создание условий для привлечения и закрепления молодых кадров в организациях образования района и повышение престижа педагогических специальностей | Привлечение в систему образования района молодых специалистов |  |
|  |  | Организация и проведение профессиональных конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей творчества педагогических коллективов образовательных организаций района |  |

- 4.Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы

| № п/п | Направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) | шестой год (2030) | всего |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Череповецкого муниципального района» | бюджетные ассигнования, в том числе | 1 882 166,8 | 1 471 907,6 | 1 693 744,9 | 1 274 296,3 | 1 433 451,4 | 1 274 296,3 | 9 029 863,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 611 194,1 | 356 732,5 | 479 454,4 | 208 591,8 | 305 813,7 | 208 591,8 | 2 170 378,2 |
|  |  | областной бюджет | 914 569,9 | 744 207,3 | 828 510,1 | 686 458,8 | 746 891,1 | 686 458,8 | 4 607 095,9 |
|  |  | местный бюджет | 356 402,8 | 370 967,8 | 385 780,4 | 379 245,7 | 380 746,6 | 379 245,7 | 2 252 389,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Муниципальный проект «Музеи Вологодчины: наша победа. Связь поколений» | бюджетные ассигнования, в том числе | 1 000,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Муниципальный проект «Реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях области» | бюджетные ассигнования, в том числе | 1 634,5 | 8 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 004,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 634,2 | 8 368,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 002,5 |
|  |  | местный бюджет | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Муниципальный проект «Модернизация школьной системы образования» | бюджетные ассигнования, в том числе | 396 875,8 | 327 560,5 | 425 226,8 | 130 000,1 | 168 671,3 | 130 000,1 | 1 578 334,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 246 391,4 | 241 872,0 | 284 372,0 | 93 731,3 | 110 731,3 | 93 731,3 | 1 070 829,3 |
|  |  | областной бюджет | 142 254,2 | 80 624,0 | 133 729,5 | 31 243,8 | 52 110,5 | 31 243,8 | 471 205,8 |
|  |  | местный бюджет | 8 230,2 | 5 064,5 | 7 125,3 | 5 025,0 | 5 829,5 | 5 025,0 | 36 299,5 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Муниципальный проект «Модернизация дошкольной системы образования» | бюджетные ассигнования, в том числе | 497 707,4 | 122 484,1 | 242 968,0 | 122 484,1 | 242 968,0 | 122 484,1 | 1 351 095,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 327 465,1 | 80 222,0 | 160 443,9 | 80 222,0 | 160 443,9 | 80 222,0 | 889 018,9 |
|  |  | областной бюджет | 165 205,0 | 39 565,7 | 79 131,3 | 39 565,7 | 79 131,3 | 39 565,7 | 442 164,7 |
|  |  | местный бюджет | 5 037,3 | 2 696,4 | 3 392,8 | 2 696,4 | 3 392,8 | 2 696,4 | 19 912,1 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления образования администрации района и подведомственных учреждений» | бюджетные ассигнования, в том числе | 898 390,7 | 945 058,8 | 963 815,9 | 963 815,9 | 963 815,9 | 963 815,9 | 5 698 713,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 23 290,7 | 22 810,6 | 22 810,6 | 22 810,6 | 22 810,6 | 22 810,6 | 137 343,7 |
|  |  | областной бюджет | 552 297,3 | 582 783,5 | 582 783,5 | 582 783,5 | 582 783,5 | 582 783,5 | 3 466 214,8 |
|  |  | местный бюджет | 322 802,7 | 339 464,7 | 358 221,8 | 358 221,8 | 358 221,8 | 358 221,8 | 2 095 154,6 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки» | бюджетные ассигнования, в том числе | 27 438,2 | 27 438,2 | 27 438,2 | 27 438,2 | 27 438,2 | 27 438,2 | 164 629,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 23 047,1 | 23 047,1 | 23 047,1 | 23 047,1 | 23 047,1 | 23 047,1 | 138 282,6 |
|  |  | местный бюджет | 4 391,1 | 4 391,1 | 4 391,1 | 4 391,1 | 4 391,1 | 4 391,1 | 26 346,6 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений» | бюджетные ассигнования, в том числе | 7 614,8 | 6 589,8 | 5 889,8 | 5 889,8 | 5 889,8 | 5 889,8 | 37 763,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 20 698,8 |
|  |  | местный бюджет | 4 165,0 | 3 140,0 | 2 440,0 | 2 440,0 | 2 440,0 | 2 440,0 | 17 065,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | бюджетные ассигнования, в том числе | 19 111,4 | 18 568,2 | 18 568,2 | 18 568,2 | 18 568,2 | 18 568,2 | 111 952,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 14 046,9 | 11 827,9 | 11 827,9 | 11 827,9 | 11 827,9 | 11 827,9 | 73 186,4 |
|  |  | областной бюджет | 4 682,3 | 6 368,9 | 6 368,9 | 6 368,9 | 6 368,9 | 6 368,9 | 36 526,8 |
|  |  | местный бюджет | 382,2 | 371,4 | 371,4 | 371,4 | 371,4 | 371,4 | 2 239,2 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность» | бюджетные ассигнования, в том числе | 26 555,8 | 10 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 555,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 555,8 | 10 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 555,8 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание» | бюджетные ассигнования, в том числе | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий, направленных на развитие талантов детей» | бюджетные ассигнования, в том числе | 2 238,0 | 2 238,0 | 2 238,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 13 614,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 238,0 | 2 238,0 | 2 238,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 13 614,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Грантовая поддержка лучших образовательных организаций района» | бюджетные ассигнования, в том числе | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 7 200,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 7 200,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения и закрепления молодых кадров в организациях образования района и повышение престижа педагогических специальностей, развитие кадрового потенциала» | бюджетные ассигнования, в том числе | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 12 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 12 000,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | где Х- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования и (или) услугу по содержанию детей в образовательных организациях района; N- численность заявившихся детей в возрасте от 3 до 7 лет | Форма федерального статистического наблюдения 85-К |
| 2. | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | Y1=X1N1⋅100, где X1 – численность обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях района (чел.); N1 – общая численность детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | Отчетность общеобразовательных организаций района, подтвержденная документально |
| 3. | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | % | Y2=X2N2⋅100, где X2 – число обучающихся 5 - 11 классов, вовлеченных в мероприятия, которые внесены в Календарь программ и мероприятий Департамента образования Вологодской области; N2 – общее количество обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций района | Отчетность образовательных организаций, подтвержденная документально |

100,





N

X

Y

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА  1

«Музеи Вологодчины: наша победа. Связь поколений»

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Музеи Вологодчины: наша победа. Связь поколений» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Музеи Вологодчины |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Самчук Наталия Евгеньевна |  | Заместитель руководителя АЧМР по социальным вопросам |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Цель: Патриотическое воспитание обучающихся общеобразовательных организациях Череповецкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество общеобразовательных организаций муниципальных образований области, в которых оснащены школьные музеи | Единица | 1 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | да |

- 3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| - Задача: Создание в муниципальных и государственных музеях экспозиций, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, событиям СВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В общеобразовательных организациях района созданы и функционируют музеи | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Приобретения оборудования для школьных музеев | Поставка товара | да |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего, тыс. рублей |
| 1 | В общеобразовательных организациях района созданы и функционируют музеи | 1000,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,2 |
| 1.1 | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | средства областного бюджета | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 |
| 1.3 | средства местного бюджета | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 1.4 | бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по проекту: |  | 1000,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,2 |
| средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета |  | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 |
| средства местного бюджета |  | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| бюджеты сельских поселений |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество общеобразовательных организаций муниципальных образований области, в которых оснащены школьные музеи | Единица | Прямой счет с нарастающим итогом | Отчет управления образования годовой |

- Приложение

к паспорту проекта

«Музеи Вологодчины: наша победа.

Связь поколений»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Музеи Вологодчины: наша победа. Связь поколений» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Внесение сведений в формы статотчетности ОО -2 |
| 1.Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций школьными музеями |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2025 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 1.2 | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между ОО района и УО АЧМР в электронном бюджете | 11.01.2025 | 15.01.2025 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оснащение оборудованием заключено. |
| 1.3. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Техзадание на закупку (Описание объекта закупки) |
| 1.4 | Проведение процедуры закупки | 01.02.2024 | 01.03.2025 | Комитет Госзаказа ВО | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 1.5 | Заключение контрактов на поставку оборудования в школы | 02.03.2025 | 15.03.2025 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 1.6 | Поставка оборудования для оснащения школ | 01.04.2025 | 31.05.2025 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | УПД, акты соответствия |
| 1.7 | Оплата поставленного товара | 01.05.2025 | 30.06.2025 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 1.8 | Реализация деятельности школьных музеев | 30.06.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Отчет о работе подведомственных учреждений |

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА  2

«Реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях района»

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях района» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Создание агроклассы и (или) лесных классов |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Самчук Наталия Евгеньевна |  | Заместитель руководителя АЧМР по социальным вопросам |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Цель: Реализации образовательных программ в агроклассах и лесных классов в общеобразовательных организациях Череповецкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество общеобразовательных организаций муниципальных образований района, в которых созданы агроклассы и (или) лесные классы | Единица | 3 | 2024 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | да |

- 3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| - Результат: Обеспечение целенаправленной профессиональной ориентации и качественной подготовки обучающихся к поступлению в вузы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Школы района, в которых реализуются образовательные программы агроклассов и лесных классов, оснащены оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания | Единица | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения агроклассов и лесных классов, по проведению мероприятий по реализации образовательных программ в агроклассах и лесных классах | Поставка товара | да |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего, тыс. рублей |
| Реализация регионального проекта «Реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школы района, в которых реализуются образовательные программы агроклассов и лесных классов, оснащены оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания | 0 | 6735,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6735,5 |
| 1.1 | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | средства областного бюджета | 0 | 6734,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6734,1 |
| 1.3 | средства местного бюджета | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
| 1.4 | бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реализация образовательных программ в агроклассах и лесных классах | 1634,5 | 1634,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269,0 |
| 2.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | средства областного бюджета | 1634,2 | 1634,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3268,4 |
| 2.3 | средства местного бюджета | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| 2.4 | бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по проекту: |  | 1 634,5 | 8 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 10 004,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1 634,2 | 8 368,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 10 002,5 |
| местный бюджет |  | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2,0 |
| бюджеты сельских поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество общеобразовательных организаций муниципальных образований района, в которых созданы агроклассы и (или) лесные классы | Единица | Прямой счет с нарастающим итогом | Форма статотчетности ОО-2, Отчет управления образования годовой |

- Приложение

к паспорту проекта

«Реализация мероприятий по

созданию и функционированию

агроклассов и (или) лесных

классов в образовательных

организациях района»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| №№ п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Реализация мероприятий по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов в образовательных организациях района» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования администрации Череповецкого муниципального района (далее - УО АЧМР), руководители общеобразовательных организаций | Внесение сведений в формы статотчетности ОО -2 |
| 1.Оснащение общеобразовательных организаций района, в которых реализуются образовательные программы агроклассов и лесных классов, оснащены оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выделение ЛБО на проект | 01.01.2025 | 11.01.2025 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 1.2 | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между ОО района и УО АЧМР в электронном бюджете | 11.01.2025 | 15.01.2025 | Лобашова Т.Г., начальник УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оснащение оборудованием заключено. |
| 1.3. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Техзадание на закупку (Описание объекта закупки) |
| 1.4 | Проведение процедуры закупки | 01.02.2024 | 01.03.2025 | Комитет Госзаказа ВО | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 1.5 | Заключение контрактов на поставку оборудования в школы | 02.03.2025 | 15.03.2025 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 1.6 | Поставка оборудования для оснащения школ | 01.04.2025 | 31.05.2025 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | УПД, акты соответствия |
| 1.7 | Оплата поставленного товара | 01.05.2025 | 30.06.2025 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 1.8 | Реализация деятельности в агроклассах и лесных классах | 30.06.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Отчет о работе подведомственных учреждений |
| - Реализация образовательных программ в агроклассах и лесных классах |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выплата заработной платы педагогам, реализующим образовательные программы в агроклассах и лесных классах | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Руководители общеобразовательных организаций, МУ «Централизованная бухгалтерия района» | Поступление заработной платы на счета педагогов |
| 2.2 | Отчет о реализации образовательных программ | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Руководители общеобразовательных организаций | Отчет о работе ОО |

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА 3

«Модернизация школьной системы образования»

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Модернизация школьной системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Модернизация школьной системы образования |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Самчук Наталия Евгеньевна |  | Заместитель руководителя АЧМР по социальным вопросам |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Цель: Обеспечение современных требований к условиям обучения обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество общеобразовательных организаций в зданиях которых проведены комплексные капитальные ремонты зданий | Единица | 0 | 2024 | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 16 | да |

- 3. Задачи и результаты проекта

| № п№ п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  | Тип результата |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: Приведение в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Выполнены капитальные ремонты зданий (отдельных помещений, помещений) муниципальных общеобразовательных организаций | Единица | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 16 | Проведение капитальных ремонтов | Выполнение работ |  | да |  |  |
| 12 | Оснащены современными средствами обучения и воспитания капитально отремонтированные здания муниципальных общеобразовательных организаций | Единица | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 16 | Закупка современных средств обучения и воспитания | Поставка товара |  | да |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего, тыс. рублей |
| 1 | Проведение капитального ремонта зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 271 909,6 | 322 560,3 | 322 560,5 | 125 000,1 | 125 000,1 | 125 000,1 | 1 292 030,9 |
| 1.1 | средства федерального бюджета | 203 891,4 | 241 872,0 | 241 872,0 | 93 731,3 | 93 731,3 | 93 731,3 | 968 829,3 |
| 1.2. | средства областного бюджета | 67 963,8 | 80 624,0 | 80 624,0 | 31 243,8 | 31 243,8 | 31 243,8 | 322 943,2 |
| 1.3 | средства местного бюджета | 54,4 | 64,5 | 64,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 258,4 |
| 1.4 | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания | 56 678,0 | 0,0 | 56 678,0 | 0,0 | 22 671,2 | 0,0 | 136 027,2 |
| 2.1 | средства федерального бюджета | 42 500,0 | 0,0 | 42 500,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 102 000,0 |
| 2.2. | средства областного бюджета | 14 166,7 | 0,0 | 14 166,7 | 0,0 | 5 666,7 | 0,0 | 34 000,1 |
| 2.3 | средства местного бюджета | 11,3 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 27,1 |
| 2.4 | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Ограждение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 22 641,0 | 0,0 | 12 353,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 994,3 |
| 3.1 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | средства областного бюджета | 21 508,9 |  | 11 735,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 244,5 |
| 3.3 | средства местного бюджета | 1 132,1 |  | 617,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 749,8 |
| 3.4 | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Благоустройство территории отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 40 647,2 | 0,0 | 28 635,0 | 0,0 | 16 000,0 | 0,0 | 85 282,2 |
| 4.1 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | средства областного бюджета | 38 614,8 | 0,0 | 27 203,2 | 0,0 | 15 200,0 | 0,0 | 81 018,0 |
| 4.3 | средства местного бюджета | 2 032,4 | 0,0 | 1 431,8 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 4 264,2 |
| 4.4 | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Разработка, корректировка и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту зданий школ | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 |
| 5.1 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | средства местного бюджета | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 |
| 5.4 | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 396 875,8 | 327 560,5 | 425 226,8 | 130 000,1 | 168 671,3 | 130 000,1 | 1 578 334,6 |
| средства федерального бюджета |  | 246 391,4 | 241 872,0 | 284 372,0 | 93 731,3 | 110 731,3 | 93 731,3 | 1 070 829,3 |
| средства областного бюджета |  | 142 254,2 | 80 624,0 | 133 729,5 | 31 243,8 | 52 110,5 | 31 243,8 | 471 205,8 |
| средства местного бюджета |  | 8 230,2 | 5 064,5 | 7 125,3 | 5 025,0 | 5 829,5 | 5 025,0 | 36 299,5 |
| бюджеты сельских поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Единица | Прямой счет с нарастающим итогом | Отчет управления образования годовой |

- Приложение

к паспорту проекта

«Модернизация школьной

системы образования»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
|  | Результат проекта «Модернизация школьной системы образования». | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Внесение сведений в формы статотчетности ОО -2 |
| 1. Проведение капитального ремонта зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР | Положительное заключение госэкспертизы ПСД |
| 1.2. | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 1.3 | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования АЧМР в электронном бюджете | 11.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение работ заключено. |
| 1.4. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 15.01.2025 | 01.02.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР | Техзадание на капремонт (Описание объекта закупки) |
| 1.5 | Проведение процедуры закупки | 01.02.2025 | 01.03.2030 | Комитет Госзаказа ВО | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 1.6 | Заключение контрактов на капремонты зданий школ | 01.03.2025 | 01.04.2030 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 1.7 | Выполнение работ по капитальному ремонту | 01.04.2025 | 20.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Промежуточные акты выполненных работ |
| 1.8 | Оплата выполненных работ | 01.06.20245 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 1.9 | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |
| 2.Оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 2.2 | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования АЧМР в электронном бюджете | 01.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оснащение оборудованием заключено. |
| 2.3. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 11.01.2025 | 31.01.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Техзадание на капремонт (Описание объекта закупки) |
| 2.4 | Проведение процедуры закупки | 01.02.2025 | 01.03.2030 | Комитет Госзаказа ВО | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 2.5 | Заключение контрактов на поставку оборудования в школы | 01.04.2025 | 15.04.2030 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 2.6 | Поставка оборудования для оснащения школ | 01.05.2025 | 30.11.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | УПД, акты соответствия |
| 2.7 | Оплата поставленного товара | 01.06.2025 | 15.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 2.8 | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА 4

«Модернизация дошкольной системы образования»

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Модернизация дошкольной системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Модернизация дошкольной системы образования |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Самчук Наталия Евгеньевна |  | Заместитель руководителя АЧМР по социальным вопросам |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Цель: Обеспечение современных требований к условиям обучения обучающихся в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций | Единица | 0 | 2024 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | да |

- 3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Задача 1: Приведение в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнен капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | Единица | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | Проведение капитальных ремонтов | Выполнение работ | да |
| 1.2 | Оснащены современными средствами обучения и воспитания капитально отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций | Единица | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | Закупка современных средств обучения и воспитания | Поставка товара | да |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего, тыс. рублей |  |
| 1 | Проведение капитального ремонта зданий и (или) помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций | 436 707,4 | 106 984,1 | 213 968,0 | 106 984,1 | 213 968,00 | 106 984,1 | 1 185 595,7 |  |
| 1.1 | средства федерального бюджета | 327 465,1 | 80 222,0 | 160 443,9 | 80 222,0 | 160 443,90 | 80 222,0 | 889 018,9 |  |
| 1.2. | средства областного бюджета | 109 155,0 | 26 740,7 | 53 481,3 | 26 740,7 | 53 481,30 | 26 740,7 | 296 339,7 |  |
| 1.3 | средства местного бюджета | 87,3 | 21,4 | 42,8 | 21,4 | 42,80 | 21,4 | 237,1 |  |
| 1.4 | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций современными средствами обучения и воспитания | 12 000,0 | 4 000,0 | 8 000,0 | 4 000,0 | 8 000,00 | 4 000,0 | 40 000,0 |  |
| 2.1 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | средства областного бюджета | 11 400,0 | 3 800,0 | 7 600,0 | 3 800,0 | 7 600,00 | 3 800,0 | 38 000,0 |  |
| 2.3 | средства местного бюджета | 600,0 | 200,0 | 400,0 | 200,0 | 400,00 | 200,0 | 2 000,0 |  |
| 2.4 | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Ограждение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | 20 500,0 | 3 500,0 | 7 000,0 | 3 500,0 | 7 000,00 | 3 500,0 | 45 000,0 |  |
| 3.1 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | средства областного бюджета | 19 475,0 | 3 325,0 | 6 650,0 | 3 325,0 | 6 650,00 | 3 325,0 | 42 750,0 |  |
| 3.3 | средства местного бюджета | 1 025,0 | 175,0 | 350,0 | 175,0 | 350,00 | 175,0 | 2 250,0 |  |
| 3.4 | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Благоустройство территории отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | 26 500,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | 6 000,0 | 12 000,00 | 6 000,0 | 68 500,0 |  |
| 4.1 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | средства областного бюджета | 25 175,0 | 5 700,0 | 11 400,0 | 5 700,0 | 11 400,00 | 5 700,0 | 65 075,0 |  |
| 4.3 | средства местного бюджета | 1 325,0 | 300,0 | 600,0 | 300,0 | 600,00 | 300,0 | 3 425,0 |  |
| 4.4 | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Разработка, корректировка и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту зданий школ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 | 2 000,0 |  |
| 5.1 | средства федерального бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,00 | 2 000,0 | 12 000,0 |  |
| 5.2 | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3 | средства местного бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,00 | 2 000,0 | 12 000,0 |  |
| 5.4 | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.6 | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по проекту: |  | 497 707,4 | 122 484,1 | 242 968,0 | 122 484,1 | 242 968,00 | 122 484,1 | 1 351 095,7 |  |
| средства федерального бюджета |  | 327 465,1 | 80 222,0 | 160 443,9 | 80 222,0 | 160 443,90 | 80 222,0 | 889 018,9 |  |
| средства областного бюджета |  | 165 205,0 | 39 565,7 | 79 131,3 | 39 565,7 | 79 131,30 | 39 565,7 | 442 164,7 |  |
| средства местного бюджета |  | 5 037,3 | 2 696,4 | 3 392,8 | 2 696,4 | 3 392,80 | 2 696,4 | 19 912,1 |  |
| бюджеты сельских поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Единица | Прямой счет с нарастающим итогом | Отчет управления образования годовой |

- Приложение

к паспорту проекта

«Модернизация дошкольной

системы образования»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
|  | Результат проекта «Модернизация дошкольной системы образования». | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования АЧМР, руководители дошкольных образовательных организаций | Внесение сведений в формы статотчетности 85-К |
| 1. Проведение капитального ремонта зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР | Положительное заключение госэкспертизы ПСД |
| 1.2. | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 1.3 | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования АЧМР в электронном бюджете | 11.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение работ заключено. |
| 1.4. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 15.01.2025 | 01.02.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР | Техзадание на капремонт (Описание объекта закупки) |
| 1.5 | Проведение процедуры закупки | 01.02.2025 | 01.03.2030 | Комитет Госзаказа ВО | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 1.6 | Заключение контрактов на капремонты зданий школ | 01.03.2025 | 01.04.2030 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 1.7 | Выполнение работ по капитальному ремонту | 01.04.2025 | 20.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Промежуточные акты выполненных работ |
| 1.8 | Оплата выполненных работ | 01.06.20245 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 1.9 | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |
| 2.Оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выделение ЛБО на проект (плановый период) | 01.01.2025 | 11.01.2030 | Финансовое управление | Выписка из бюджета |
| 2.2 | Заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели между образовательными организациями района и управлением образования АЧМР в электронном бюджете | 01.01.2025 | 15.01.2030 | Лобашова Т.Г., начальник управления образования АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оснащение оборудованием заключено. |
| 2.3. | Разработка технического задания, подготовка документов для проведения закупки | 11.01.2025 | 31.01.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Техзадание на капремонт (Описание объекта закупки) |
| 2.4 | Проведение процедуры закупки | 01.02.2025 | 01.03.2030 | Комитет Госзаказа ВО | Извещения об аукционах на портале госзакупок |
| 2.5 | Заключение контрактов на поставку оборудования в школы | 01.04.2025 | 15.04.2030 | руководители общеобразовательных организаций | Контракт, зарегистрированный в ЕИС |
| 2.6 | Поставка оборудования для оснащения школ | 01.05.2025 | 30.11.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | УПД, акты соответствия |
| 2.7 | Оплата поставленного товара | 01.06.2025 | 15.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Платежное поручение |
| 2.8 | Отчет об использовании субсидии | 05.01.2026 | 31.12.2030 | Соколова Л.Н., заместитель начальника УО АЧМР, руководители общеобразовательных организаций | Отчет в электронном бюджете |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности управления образования  администрации района и подведомственных учреждений»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления образования администрации района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Задача 1. Предоставление качественного образования в условиях, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий дошкольным образовательным организациям |  | Выполнение муниципальных заданий дошкольным образовательным организациям | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление образования администрации района |
| Задача 2.Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий общеобразовательным организациям |  | Выполнение муниципальных заданий общеобразовательным организациям | Ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Управление образования администрации района |
| Задача 3. Предоставление доступного дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий учреждениям дополнительного образования |  | Выполнение муниципальных заданий организациям дополнительного образования | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования администрации района |
| 3.2 | Выданы социальные сертификаты на дополнительное образование детей |  | Предоставление муниципальной услуги в социальной сфере на дополнительное образование по социальным сертификатам всем детям 5-18 лет от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации района |
| Задача 4: Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности управления образования администрации района |  | Содержание управления образования администрации района, прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | Обеспечение деятельности управления образования администрации района и подведомственных учреждений | бюджетные ассигнования, в том числе | 898 390,7 | 945 058,8 | 963 815,9 | 963 815,9 | 963 815,9 | 963 815,9 | 5 698 713,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 23 290,7 | 22 810,6 | 22 810,6 | 22 810,6 | 22 810,6 | 22 810,6 | 137 343,7 |
|  |  | областной бюджет | 552 297,3 | 582 783,5 | 582 783,5 | 582 783,5 | 582 783,5 | 582 783,5 | 3 466 214,8 |
|  |  | местный бюджет | 322 802,7 | 339 464,7 | 358 221,8 | 358 221,8 | 358 221,8 | 358 221,8 | 2 095 154,6 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Муниципальное задание дошкольным образовательным организациям | бюджетные ассигнования, в том числе | 333 736,2 | 350 173,8 | 356 057,1 | 356 057,1 | 356 057,1 | 356 057,1 | 2 108 138,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 226 289,6 | 237 560,3 | 237 560,3 | 237 560,3 | 237 560,3 | 237 560,3 | 1 414 091,1 |
|  |  | местный бюджет | 107 446,6 | 112 613,5 | 118 496,8 | 118 496,8 | 118 496,8 | 118 496,8 | 694 047,3 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Муниципальное задание общеобразовательным образовательным организациям | бюджетные ассигнования, в том числе | 527 143,1 | 556 250,4 | 568 750,4 | 568 750,4 | 568 750,4 | 568 750,4 | 3 358 395,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 23 290,7 | 22 810,6 | 22 810,6 | 22 810,6 | 22 810,6 | 22 810,6 | 137 343,7 |
|  |  | областной бюджет | 326 007,7 | 345 223,2 | 345 223,2 | 345 223,2 | 345 223,2 | 345 223,2 | 2 052 123,7 |
|  |  | местный бюджет | 177 844,7 | 188 216,6 | 200 716,6 | 200 716,6 | 200 716,6 | 200 716,6 | 1 168 927,7 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Муниципальное задание образовательным организациям дополнительного образования | бюджетные ассигнования, в том числе | 20 266,8 | 21 390,0 | 21 763,8 | 21 763,8 | 21 763,8 | 21 763,8 | 128 712,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 20 266,8 | 21 390,0 | 21 763,8 | 21 763,8 | 21 763,8 | 21 763,8 | 128 712,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | бюджетные ассигнования, в том числе | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 32 362,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 5 393,7 | 32 362,2 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Обеспечение деятельности управления образования администрации района | бюджетные ассигнования, в том числе | 11 850,9 | 11 850,9 | 11 850,9 | 11 850,9 | 11 850,9 | 11 850,9 | 71 105,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 11 850,9 | 11 850,9 | 11 850,9 | 11 850,9 | 11 850,9 | 11 850,9 | 71 105,4 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Оказание услуг дошкольного образования | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления, Сапогова М.В., инспектор управления |  |
| Муниципальное задание (далее - МЗ) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | Муниципальное задание утверждено |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального) заключено. | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | соглашение на предоставление субсидии на МЗ заключено |
| Оказание услуги | В течение очередного финансового года периодом |  | Отчет о выполнении МЗ |
| Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет о выполнении соглашения на МЗ согласован |
| - Оказание услуг начального, основного и среднего общего образования | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления, Сапогова М.В., инспектор управления |  |
| Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | Муниципальное задание утверждено |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального) заключено. | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | соглашение на предоставление субсидии на МЗ заключено |
| Оказание услуги | В течение очередного финансового года периодом |  | Отчет о выполнении МЗ |
| Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет выполнении соглашения на МЗ согласован |
| - Оказание услуг дополнительного образования | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления, Сапогова М.В., инспектор управления |  |
| Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | Муниципальное задание утверждено |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального) заключено. | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | соглашение на предоставление субсидии на МЗ заключено |
| Оказание услуги | В течение очередного финансового года периодом |  | Отчет о выполнении МЗ |
| Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | отчет о выполнении соглашения на МЗ |
| 4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | В течение очередного учебного года | Лобашова Т.Г., начальник управления, Косолапова И.В., инспектор управления |  |
| Определение исполнителя услуг дополнительного образования по социальным сертификатам | До 31 августа текущего финансового года |  | Утвержденный перечень исполнителей услуг |
| Заключение соглашений на предоставление субсидии | До 30 сентября текущего финансового года |  | Соглашения заключены |
| Выплата субсидии | В течение с октября по август учебного года |  | Платежные поручения |
| Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии на предоставление услуг по социальным сертификатам | Сентябрь следующего учебного года |  | отчет об использовании субсидии |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления образования администрации района | % | Отношение выполненных мероприятий, в общей численности мероприятий по плану работы управления | Сохранение | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, временная характеристика – год | Кф/Кп*100% | Кф. – количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления образования администрации района в отчетном году, ед, Кп . – количество мероприятий, предусмотренных планом работы управления образования администрации района в отчетном году, ед | Данные ведомственной отчетности | Управление образования управление образования |
| 22 | Доля граждан, получивших социальный сертификат на дополнительное образование от числа обратившихся | % | Отношение количества граждан, получивших социальные сертификаты, в общей количестве граждан, обратившихся за получением социального сертификата | сохранение | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, временная характеристика – год | Q8 = W8/E8*100%, | Q8- Доля граждан, получивших социальный сертификат на дополнительное образование от числа обратившихся, W8- Количество граждан, получивших социальный сертификат на дополнительное образование, E8- Общее количество обратившихся граждан | Данные ведомственной отчетности | управление образования управление образования |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Предоставление мер социальной поддержки»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Характеристика |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Исполнение публично-нормативных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Публично-нормативные обязательства выполнены в дошкольных, общеобразовательных организациях и учреждениях допобразования |  | Предоставление компенсации за найм жилья и проезд педагогическим работникам образовательных организаций |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования администрации района |  |  |  |
| Задача 2: Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предоставлено питание детям с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  | Организация предоставления бесплатного двухразового питания всем детям с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в дни посещений учебных занятий |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования администрации района |  |  |  |
| Задача3: Питание обучающихся в общеобразовательных организациях льготных категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Предоставлено питание обучающимся в общеобразовательных организациях льготных категорий |  | Организация предоставления льготного питания всем обучающимся льготной категории в дни посещений учебных занятий |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования администрации района |  |  |  |
| Задача 4: Выплаты на одежду и проезд обучающимся школ из многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Сохранен удельный вес граждан, получивших выплаты на одежду и проезд обучающимся школ из многодетных семей на уровне 100% |  | Предоставление денежных выплат на одежду и проезд всех обучающихся из многодетных семей из числа заявившихся |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования администрации района |  |  |  |
| Задача 5: Предоставление мер социальной поддержки работников дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Сохранен удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки работников дошкольных образовательных организаций на уровне 100% |  | Осуществление выплаты компенсации за оплату посещения детей детского сада работников дошкольных образовательных организаций из числа обратившихся |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования администрации района |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки | бюджетные ассигнования, в том числе | 27 438,2 | 27 438,2 | 27 438,2 | 27 438,2 | 27 438,2 | 27 438,2 | 164 629,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 23 047,1 | 23 047,1 | 23 047,1 | 23 047,1 | 23 047,1 | 23 047,1 | 138 282,6 |
|  |  | местный бюджет | 4 391,1 | 4 391,1 | 4 391,1 | 4 391,1 | 4 391,1 | 4 391,1 | 26 346,6 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Публично-нормативные обязательства | бюджетные ассигнования, в том числе | 1 974,0 | 1 974,0 | 1 974,0 | 1 974,0 | 1 974,0 | 1 974,0 | 11 844,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 974,0 | 1 974,0 | 1 974,0 | 1 974,0 | 1 974,0 | 1 974,0 | 11 844,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде частичной компенсации за найм жилого помещения | бюджетные ассигнования, в том числе | 1824,0 | 1824,0 | 1824,0 | 1824,0 | 1824,0 | 1824,0 | 10944,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1824,0 | 1824,0 | 1824,0 | 1824,0 | 1824,0 | 1824,0 | 10944,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной частичной компенсации затрат за проезд на всех видах транспорта, в т.ч. личного для выполнения должностных обязанностей в соответствии с учебным планом | бюджетные ассигнования, в том числе | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | бюджетные ассигнования, в том числе | 12 722,5 | 12 722,5 | 12 722,5 | 12 722,5 | 12 722,5 | 12 722,5 | 76 335,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 10 605,4 | 10 605,4 | 10 605,4 | 10 605,4 | 10 605,4 | 10 605,4 | 63 632,4 |
|  |  | местный бюджет | 2 117,1 | 2 117,1 | 2 117,1 | 2 117,1 | 2 117,1 | 2 117,1 | 12 702,6 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях | бюджетные ассигнования, в том числе | 6 862,7 | 6 862,7 | 6 862,7 | 6 862,7 | 6 862,7 | 6 862,7 | 41 176,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 5 490,1 | 5 490,1 | 5 490,1 | 5 490,1 | 5 490,1 | 5 490,1 | 32 940,6 |
|  |  | местный бюджет | 1 372,6 | 1 372,6 | 1 372,6 | 1 372,6 | 1 372,6 | 1 372,6 | 8 235,6 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | бюджетные ассигнования, в том числе | 5 859,8 | 5 859,8 | 5 859,8 | 5 859,8 | 5 859,8 | 5 859,8 | 35 158,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 5 115,3 | 5 115,3 | 5 115,3 | 5 115,3 | 5 115,3 | 5 115,3 | 30 691,8 |
|  |  | местный бюджет | 744,5 | 744,5 | 744,5 | 744,5 | 744,5 | 744,5 | 4 467,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Питание обучающихся в общеобразовательных организациях льготных категорий | бюджетные ассигнования, в том числе | 8 397,9 | 8 397,9 | 8 397,9 | 8 397,9 | 8 397,9 | 8 397,9 | 50 387,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 8 397,9 | 8 397,9 | 8 397,9 | 8 397,9 | 8 397,9 | 8 397,9 | 50 387,4 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Выплаты на одежду и проезд обучающимся школ из многодетных семей | бюджетные ассигнования, в том числе | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 24 262,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 4 043,8 | 24 262,8 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Компенсация части родительской платы работникам дошкольных образовательных организаций | бюджетные ассигнования, в том числе | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Публично-нормативные обязательства | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления, руководители ОО, Теплова М.Н.., инспектор управления |  |
| Прием заявлений на компенсацию за проезд и найм жилья | В течение текущего финансового года |  | Приказ руководителя образовательной организации |
| Выплата произведена | В течение месяца, следующего за истекшим, в текущем финансовом году |  | Платежное поручение |
| - Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | В течение очередного финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления, Карлова Т.И., инспектор управления |  |
| Заключение соглашения на предоставлении субсидии на питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | Соглашение заключено |
| Бесплатное двухразовое питание предоставлено | В течение учебного периода |  | Ведомости посещений учебных занятий |
| Предоставление отчета об использовании субсидии | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет об использовании субсидии |
| - Питание обучающихся в общеобразовательных организациях льготных категорий | В течение очередного финансового года |  |  |
| Заключение соглашения на предоставлении субсидии на питание детей льготных категорий | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | Соглашение заключено |
| Льготное питание предоставлено | В течение учебного периода |  | Ведомости посещений учебных занятий |
| Предоставление отчета об использовании субсидии | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет об использовании субсидии |
| - Выплаты на одежду и проезд обучающимся школ из многодетных семей | В течение очередного учебного года | Лобашова Т.Г., начальник управления, Сапогова М.В., инспектор управления |  |
| Прием заявлений на компенсацию на одежду и проезд детей из многодетных семей | В течение очередного учебного года |  | Приказ управления о назначении выплаты |
| Выплата произведена | 1 раз в 2 года |  | Платежное поручение |
| - Предоставление мер социальной поддержки работников дошкольных образовательных организаций |  | Руководители дошкольных образовательных организаций, МУ «Централизованная бухгалтерия» | Выплата осуществлена |
| Прием заявлений на перерасчет | В течение финансового года |  | Отчетность подведомственных учреждений |
| Компенсации за оплату посещения детей детского сада работников дошкольных образовательных организаций | Ежемесячно, в течение финансового года |  | Перерасчет оплаты за посещение детей детского сада произведен |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся | % | Отношение количества граждан, получивших меры соцподдержки от числа обратившихся | Сохранение | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, временная характеристика – год | F = G/H*100% | F- Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся, G- Количество граждан, 1 получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся H- Общее количество обратившихся граждан | Данные ведомственной отчетности | Управление образования управление образования |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Укрепление материально-технической базы учреждений»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Задача 1: Создание условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций |  | Предоставлены субсидии на иные цели на выполнение текущих ремонтов, оснащение оборудованием, материалами учреждений дошкольного образования |  | Ед. |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление образования администрации района |
| 1.2 | Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы общеобразовательных организаций |  | Предоставлены субсидии на иные цели на выполнение текущих ремонтов, оснащение оборудованием, материалами общеобразовательных организаций |  | Ед. |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Управление образования администрации района |
| 1.3 | Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  | Предоставлены субсидии на иные цели на выполнение текущих ремонтов, оснащение оборудованием, материалами учреждений дополнительного образования |  | Ед. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования администрации района |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений | бюджетные ассигнования, в том числе | 7 614,8 | 6 589,8 | 5 889,8 | 5 889,8 | 5 889,8 | 5 889,8 | 37 763,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 20 698,8 |
|  |  | местный бюджет | 4 165,0 | 3 140,0 | 2 440,0 | 2 440,0 | 2 440,0 | 2 440,0 | 17 065,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования | бюджетные ассигнования, в том числе | 2 125,0 | 1 600,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 7 325,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 125,0 | 1 600,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 7 325,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций | бюджетные ассигнования, в том числе | 4 849,8 | 4 849,8 | 4 849,8 | 4 849,8 | 4 849,8 | 4 849,8 | 29 098,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 3 449,8 | 20 698,8 |
|  |  | местный бюджет | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 8 400,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | бюджетные ассигнования, в том числе | 640,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 1 340,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 640,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 1 340,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Укрепление материально-технической базы учреждений образования | В течение финансового года | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, Карлова Т.И., инспектор управления образования |  |
| Определение потребности на УМТБ | До 15 января текущего финансового года |  | Расчет потребности |
| Выделение лимитов | В течение финансового года |  | Заявка в МУ «ЦБ ЧМР» о переносе лимитов |
| Заключение соглашения на иные цели | В течение финансового года |  | Подписанное соглашение на иные цели |
| Отчет о целевом использовании субсидии | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | Отношение общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности общеобразовательных учреждений | Увеличение | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, временная характеристика – год | R= T/Y*100%, | R - Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности общеобразовательных учреждений, T - Количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, Y - Общее количество общеобразовательных организаций | Данные ведомственной отчетности | управление образования управление образования |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных организациях»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: Обеспечение полноценным качественным питанием школьников 1-4 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставлено бесплатное горячее питание обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Организация предоставления одноразового горячего питания всем школьникам 1-4 классов в дни посещений учебного процесса | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации района |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | бюджетные ассигнования, в том числе | 19 111,4 | 18 568,2 | 18 568,2 | 18 568,2 | 18 568,2 | 18 568,2 | 111 952,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 14 046,9 | 11 827,9 | 11 827,9 | 11 827,9 | 11 827,9 | 11 827,9 | 73 186,4 |
|  |  | областной бюджет | 4 682,3 | 6 368,9 | 6 368,9 | 6 368,9 | 6 368,9 | 6 368,9 | 36 526,8 |
|  |  | местный бюджет | 382,2 | 371,4 | 371,4 | 371,4 | 371,4 | 371,4 | 2 239,2 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | В течение финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления, Сапогова М.В., инспектор Управления |  |
| Расчет потребности | Декабрь предыдущего финансового года |  | Расчет |
| Заключение соглашения на иные цели в электронном бюджете | В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |  | Соглашение в Электронном бюджете |
| Отчет о целевом использовании субсидии | В течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Отчет в Электронном бюджете |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание | % | Отношение количества обучающихся начальной школы, получивших бесплатное горячее питание к общему количеству обучающихся начальной школы в дни посещений учебы | Сохранение | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, временная характеристика – год | K= L/N*100%, | K - Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, L - Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, N - Общее количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, пришедших в школу в учебное время | Данные ведомственной отчетности | Управление образования управление образования |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Комплексная безопасность»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля выполненных мероприятий по комплексной безопасности от числа профинансированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: Проведение мероприятий по комплексной безопасности в общеобразовательных, дошкольных организациях района и учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечена комплексная безопасность учреждений дошкольного образования | Выполнение комплекса мероприятий по безопасности учреждений дошкольного образования | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление образования администрации района |
| 1.2 | Обеспечена комплексная безопасность общеобразовательных организаций | Выполнение комплекса мероприятий по безопасности общеобразовательных организаций | Ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Управление образования администрации района |
| 1.3 | Обеспечена комплексная безопасность учреждений дополнительного образования | Выполнение комплекса мероприятий по безопасности учреждений дополнительного образования | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования администрации района |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | Комплексная безопасность | бюджетные ассигнования, в том числе | 26 555,8 | 10 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 555,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 555,8 | 10 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 555,8 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Комплексная безопасность учреждений дошкольного образования | бюджетные ассигнования, в том числе | 13 769,2 | 5 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 769,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 11 133,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 133,2 |
|  |  | местный бюджет | 2 636,0 | 5 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 636,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Комплексная безопасность общеобразова-тельных организаций | бюджетные ассигнования, в том числе | 10 078,2 | 5 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 078,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 7 626,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 626,8 |
|  |  | местный бюджет | 2 451,4 | 5 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 451,4 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Комплексная безопасность учреждений дополнительного образования | бюджетные ассигнования, в том числе | 2 708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 708,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 240,0 |
|  |  | местный бюджет | 468,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,4 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексная безопасность | В течение финансового года | Соколова Л.Н., заместитель начальника управления образования, Карлова Т.И., инспектор управления образования |  |
| Определение потребности на КБ | До 15 января текущего финансового года |  | Расчет |
| Выделение лимитов | В течение финансового года |  | Заявка в МУ "Централизованная бухгалтерия" |
| Заключение соглашения на иные цели | В течение финансового года |  | Подписанное соглашение на иные цели |
| Отчет о целевом использовании субсидии | До 15 числа следующего за отчетным периодом |  | Отчет |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологи-ческие пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по комплексной безопасности от числа профинансированных | % | Отношение выполненных мероприятий, в общей численности мероприятий от числа профинанси-рованных | Сохранение | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, временная характеристика – год | A= S/D*100%, | A - Доля выполненных мероприятий по комплексной безопасности от числа профинансированных, S - Количество выполненных мероприятий по комплексной безопасности, D - Общее количество мероприятий по комплексной безопасности от числа профинансированных | Данные ведомственной отчетности | Управление образования |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Патриотическое воспитание»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля выполненных мероприятий патриотической направленности от числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено патриотическое воспитание учреждений дошкольного образования | Реализация комплекса мероприятий патриотической направленности в учреждениях дошкольного образования | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление образования администрации района |
| 1.2 | Обеспечено патриотическое воспитание общеобразовательных организаций | Реализация комплекса мероприятий патриотической направленности в общеобразовательных организациях | Ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Управление образования администрации района |
| 1.3 | Обеспечено патриотическое воспитание учреждений дополнительного образования | Реализация комплекса мероприятий патриотической направленности в учреждениях дополнительного образования | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования администрации района |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 10 | Патриотическое воспитание | бюджетные ассигнования, в том числе | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1 | Патриотическое воспитание учреждений дошкольного образования | бюджетные ассигнования, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | Патриотическое воспитание общеобразова-тельных организаций | бюджетные ассигнования, в том числе | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2100,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | Патриотическое воспитание учреждений дополнительного образования | бюджетные ассигнования, в том числе | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Патриотическое воспитание | В течение финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления, Косолапова И.В., инспектор управления образования | Расчет |
| Определение потребности на патриотическое воспитание | До 15 января текущего финансового года |  | Заявка в МУ «Централизованная бухгалтерия» |
| Выделение лимитов | В течение финансового года |  | Подписанное соглашение на иные цели |
| Заключение соглашения на иные цели | В течение финансового года |  | Отчет |
| Отчет о целевом использовании субсидии | До 15 числа следующего за отчетным периодом |  | Расчет |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Едини-ца измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирова-ния (формула) и методологи-ческие пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля выполненных мероприятий патриотической направленности от числа запланированных | % | Отношение выполненных мероприятий, в общей численности мероприятий по плану работы управления | Сохранение | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, временная характеристика – год | E= M/O*100%, | E - Доля выполненных мероприятий патриотической направленности от числа запланированных, M - Количество выполненных мероприятий патриотической направленности, O - Общее количество запланированных мероприятий выполненных мероприятий патриотической направленности | Данные ведомственной отчетности | Управление образования управление образования |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Проведение мероприятий, направленных на развитие талантов детей»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления образования администрации района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: Создание и развитие творческой среды для выявления одаренных детей в образовательных учреждениях, целевая поддержка одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организованы и проведены мероприятия с детьми по выявлению одаренных детей, проведение бала выпускников района | Реализация мероприятий в соответствии с планом работы управления образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации района |
| 1.2 | Предоставлены услуги по отдыху и оздоровлению детей | Организация условий для полноценного отдыха и оздоровления всех детей в рамках реализации образовательных и оздоровительных программ на базе лагерей дневного пребывания от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации района |
| 1.3 | Предоставлены условия для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Охват всех детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время временным трудоустройством от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации района |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на развитие талантов детей | бюджетные ассигнования, в том числе | 2 238,0 | 2 238,0 | 2 238,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 13 614,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 238,0 | 2 238,0 | 2 238,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 13 614,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Одаренные дети, бал выпускников района Организация и проведение мероприятий с детьми | бюджетные ассигнования, в том числе | 938,0 | 938,0 | 938,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 814,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 938,0 | 938,0 | 938,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 814,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Оздоровление детей | бюджетные ассигнования, в том числе | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 5 400,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 5 400,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Организация временного трудоустройства несовер-шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | бюджетные ассигнования, в том числе | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 400,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 400,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проведение мероприятий, направленных на развитие талантов детей | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования | Лобашова Т.Г., начальник управления, Косолапова И.В., инспектор управления, руководители образовательных организаций | План работы управления образования и образовательных организаций района |
| Составление плана работы районных мероприятий |  |  | Составление плана работы районных мероприятий |
| Реализация районных мероприятий |  |  | Отчет о выполнении районных мероприятий |
| Включение в план работы областных мероприятий |  |  | Включение в план работы областных мероприятий |
| Организация проведения областных мероприятий |  |  | Отчет о выполнении областных мероприятий |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |  | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления образования администрации района | % | Отношение выполненных мероприятий, в общей численности мероприятий по плану работы управления | Сохранение | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, временная характеристика – год | Кф/Кп*100% | Кф. – количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления образования администрации района в отчетном году, ед., Кп . – количество мероприятий, предусмотренных планом работы управления образования администрации района в отчетном году, ед. |  | Данные ведомственной отчетности | Управление образования управление образования |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Грантовая поддержка лучших образовательных организаций района»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество победителей конкурса на лучшее образовательное учреждение по 3 номинациям | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставлен грант победителю конкурса среди организаций дошкольного образования на развитие учреждения | Проведение конкурса на выбор лучшего дошкольное учреждение образования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования администрации района |
| 1.2 | Предоставлен грант победителю конкурса среди общеобразовательных организаций на развитие учреждения | Проведение конкурса на выбор лучшей общеобразовательной организации | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования администрации района |
| 1.3 | Предоставлен грант победителю конкурса среди организаций дополнительного образования на развитие учреждения | Проведение конкурса на выбор лучшего учреждения дополнительного образования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования администрации района |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | Грантовая поддержка лучших образовательных организаций района | бюджетные ассигнования, в том числе | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 7 200,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 7 200,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Грантовая поддержка учреждений дошкольного образования | бюджетные ассигнования, в том числе | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Грантовая поддержка общеобразовательных организаций | бюджетные ассигнования, в том числе | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Грантовая поддержка учреждений дополнительного образования | бюджетные ассигнования, в том числе | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 200,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 200,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Грантовая поддержка лучших образовательных организаций района |  | Лобашова Т.Г., начальник управления |  |
| Разработка и утверждение конкурсной документации на лучшее образовательное учреждение района | Январь текущего года |  | Постановление АЧМР об утверждении конкурсной документации |
| Подведение промежуточных итогов конкурса | Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным |  | Рейтинг участников |
| Определение победителя конкурса | До 30 сентября текущего финансового года |  | протокол |
| Торжественное вручение премии | 5 октября текущего финансового года |  | Сертификат победителю |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Количество победителей конкурса на лучшее образовательное учреждение по 3 номинациям | Ед. | Определение лучшего учреждения согласно разбалловке показателей конкурса | - | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, временная характеристика – год | Прямой счет | Критерии оценки из конкурсной документации | Протокол конкурсной комиссии по номинациям | Управление образования управление образования |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для привлечения и закрепления молодых кадров в организациях образования района и повышение престижа педагогических специальностей, развитие кадрового потенциала»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Управления образования администрации района (Лобашова Татьяна Геннадьевна, начальник управления) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие системы образования Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления образования администрации района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 Задача 1: Создание условий для привлечения и закрепления молодых кадров в организациях образования района и повышение престижа педагогических специальностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя | Проведение районного мероприятия, посвященного Дню учителя, в целях повышения профессионального имиджа профессии педагога | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования администрации района |
| 1.2 | Проведен конкурс профессионального мастерства | Проведение конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников образовательных организаций | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования администрации района |
| 1.3 | Проведен фестиваль "Классная работа" | Проведение фестиваля педагогических коллективов «Классная работа» | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования администрации района |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | Создание условий для привлечения и закрепления молодых кадров в организациях образования района и повышение престижа педагогических специальностей Развитие кадрового потенциала | бюджетные ассигнования, в том числе | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 12 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 12 000,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | День учителя | бюджетные ассигнования, в том числе | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3 900,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3 900,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Конкурсы профессионального мастерства | бюджетные ассигнования, в том числе | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Фестиваль "Классная работа" | бюджетные ассигнования, в том числе | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 5 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 5 100,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Создание условий для привлечения и закрепления молодых кадров в организациях образования района и повышение престижа педагогических специальностей | В течение финансового года | Лобашова Т.Г., начальник управления, Теплова М.Н., инспектор управления образования, руководители образовательных организаций |  |
| Выявление потребности в молодых специалистах | Январь текущего года |  | Размещение вакансий на сайтах |
| Заключение целевых договоров на обучение | 1 раз в квартал |  | Заключенные договоры на целевое обучение |
| Сбор и направление пакетов документов на получение денежных сертификатов в Департамент образования Вологодской области | Сентябрь текущего финансового года |  | Пакеты документов направлены в Департамент образования Вологодской области |
| Проведение конкурса педагогического мастерства | В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы управления образования |  | Протокол проведения конкурса педагогического мастерства |
| Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню учителя | 5 октября текущего финансового года |  | Фото, видео-отчеты, посты в социальных сетях |
| Проведение фестиваля педагогических коллективов «Классная работа» | Осенние каникулы |  | Фото, видео-отчеты, посты в социальных сетях |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета |  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления образования администрации района | % | Отношение выполненных мероприятий, в общей численности мероприятий по плану работы управления | Сохранение |  | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, временная характеристика – год | Кф/Кп*100% | Кф. – количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления образования администрации района в отчетном году, ед, Кп . – количество мероприятий, предусмотренных планом работы управления образования администрации района в отчетном году, ед | Данные ведомственной отчетности | Управление образования |