УТВЕРЖДЕНА

постановлением                                            
администрации района

от 13.11.2024 № 565

Муниципальная программа

- «Развитие культуры и спорта в Череповецком муниципальном районе»

- Приоритеты и цели государственной политики

- в сфере реализации муниципальной программы

  - Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Основ законодательства Российской Федерации о культуре 
от 09 октября 1992 года № 3612-1;

Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808;

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809;

Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2024 года № 314;

Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле»;

Федерального закона от 4декабря 2007года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Национальных целей развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309;

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года №1661;

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317;

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 
2021 года № 400;

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 5081-p;

Стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-p;

Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2021 года № 608-p;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Стратегии социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Муниципального Собрания района от 30 января 2019 года № 45.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России;

продвижение статуса культуры как национального приоритета, укрепление позиций государства в сфере культуры;

сохранение единого культурного пространства на основе духовно- нравственных ценностей и исторических традиций народа России как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России;

формирование и реализация ценностно ориентированной государственной культурной политики, предусматривающей распространение традиционных для российского общества ценностей;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

стимулирование повышения качества и разнообразия культурной жизни в малых, удаленных, сельских населенных пунктах, разработка и реализация программ поддержки их культурной инфраструктуры;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

цифровая трансформация сферы культуры, обеспечение инновационного развития сферы культуры, усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;

формирование имиджа Череповецкого муниципального района Вологодской области в качестве района с богатейшей традиционной и развивающейся современной культурой, использование культурного потенциала в интересах многостороннего межрайонного сотрудничества;

развитие гастрольной деятельности учреждений культуры;

расширение спектра возможностей и доступных гражданам услуг в сфере культуры посредством введения и развития новых организационных форм и методов работы (разработка и реализация комплексных культурных программ, предусматривающих вовлечение групп детей, подростков, молодежи родителей, в том числе культурных олимпиад, добровольческих движений в сфере культуры, поддержка культурных стартапов и иные формы);

содействие развитию творческих (креативных) индустрий, поддержки развития креативного сектора;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

совершенствование здоровья и благополучия, а также повышение уровня жизни населения;

развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений;

развитие кадрового потенциала физической культуры, спорта и спортивной медицины;

развитие научного обеспечения физической культуры, спорта и спортивной медицины;

развитие системы антидопингового обеспечения;

развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и спортивной медицины;

совершенствование системы управления сферой физической культуры и спорта и взаимодействия между субъектами физической культуры и спорта;

цифровая трансформация системы управления сферой физической культуры и спорта;

развитие экономической модели физической культуры и спорта;

развитие равноправного и взаимовыгодного многостороннего международного спортивного сотрудничества;

формирование комфортной и безопасной среды в сфере физической культуры и спорта.

По итогам реализации муниципальной программы и с учетом успешного выполнения мероприятий за период 2025-2030 годов планируется достижение следующих показателей:

увеличение числа посещений культурных мероприятий до 1 488,14 тыс.ед. в год к концу 2030 года;

рост приобщенности населения муниципального района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры до 8 посещений в год на 1 жителя к 2030 году;

рост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, до 84,5%, что составит не менее 
426 000  посещений/человек в год;

количество посещений библиотек района на одного жителя в год к 2030 году до 7,3;

количество проведенных мероприятий Центральной библиотеки МУК ЧМР «ЦБС» в 2026 году – 120;

охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры – 36%;

увеличение ежегодного количества мероприятий районного формата к 2030 году до 35 единиц;

увеличение созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры к 2030 году 
до 12 единиц;

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств к 2030 году до 8,6%;

отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе 100%;

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности граждан, не имеющих противопоказаний и ограничений для занятий физической культурой и спортом) с 53,8% 
в 2024 году до 70% в 2030 году;

рост количества спортивных сооружений в расчете на 1000 человек населения с 3,11 в 2024 году до 3,32 в 2030 году;

увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО с 57,4% в 2024 году до 58% в 2030 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 15,2% в 2024 году 
до 18% в 2030 году;

рост доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, с 70,5% в 2024 до 70,7% в 2030 году;

рост доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, с 68,3% в 2024 до 70,5% в 2030 году;

рост доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста с 15% в 2024 до 16% 
в 2030 году.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры и спорта в Череповецком муниципальном районе»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Самчук Наталия Евгеньевна, заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта Череповецкого муниципального района» (далее МУ «Центр развития спорта») |
| Соисполнители Программы | Отдел культуры администрации Череповецкого муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | МУК ЧМР «МЦДК», МУК ЧМР «МЦТНК», МУК ЧМР «ЦБС», МБУ ДО «Судская ДШИ», МБУ ДО «Череповецкая районная детская школа искусств» |
| Срок реализации | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | 1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 1 488,14 тыс.ед. в год к концу 2030 года в Череповецком муниципальном районе. 2. Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70% к концу 2030 года в Череповецком муниципальном районе. |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы –771 912,4 тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет – 12 000,00 тыс. руб. Областной бюджет – 31 088,5 тыс. руб. Местный бюджет (района) – 704 575,9 тыс. руб. Бюджет сельских поселений – 0,0 тыс. руб Внебюджетные источники -24 248,0 тыс. руб Пожертвования юридических и физических лиц – 0,0 тыс. руб. |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Череповецкого муниципального района | - |

|  |  |  | 2. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024г | 2025 г. | 2026 г. | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |  |
| 11 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 1 488,14 тыс.ед. в год к концу 2030 года в Череповецком муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий |  |  | тысяча единиц | 694,47 | 892,88 | 992,09 | 1 091,30 | 1 190,51 | 1 289,72 | 1 488,14 | Отдел культуры | Рост приобщенности населения муниципального района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры до 8 посещений в год на 1 жителя к 2030 году |
| 2. | Приобщенность населения района к культуре района через посещения учреждений/ мероприятий культуры |  |  | посещений на 1 жителя | 8,98 | 8,90 | 8,70 | 8,50 | 8,50 | 8,30 | 8,00 | Отдел культуры | Рост приобщенности населения муниципального района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры до 8 посещений в год на 1 жителя к 2030 году |
| 3. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |  |  | процент | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,50 | Отдел культуры | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |
| 4. | Количество посещений библиотек района на одного жителя в год |  |  | посещений на 1 жителя | 7,00 | 7,05 | 7,10 | 7,15 | 7,20 | 7,25 | 7,30 | МУК ЧМР «ЦБС» | Рост приобщенности населения муниципального района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры до 8 посещений в год на 1 жителя к 2030 году |
| 5. | Количество проведенных мероприятий Центральной библиотеки МУК ЧМР «ЦБС» |  |  | ед. | 106 | - | 120 | - | - | - | - | МУК ЧМР «ЦБС» | Рост приобщенности населения муниципального района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры до 8 посещений в год на 1 жителя к 2030 году |
| 6. | Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры |  |  | процент | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | Отдел культуры | Рост приобщенности населения муниципального района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры до 8 посещений в год на 1 жителя к 2030 году |
| 7. | Количество мероприятий районного формата |  |  | единиц | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | Отдел культуры | Рост приобщенности населения муниципального района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры до 8 посещений в год на 1 жителя к 2030 году |
| 8. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |  |  | единиц | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | МБУ ДО «Судская ДШИ», МБУ ДО «Череповецкая районная детская школа искусств» | Рост приобщенности населения муниципального района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры до 8 посещений в год на 1 жителя к 2030 году |
| 9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств |  |  | процент | 8,30 | 8,35 | 8,40 | 8,45 | 8,50 | 8,55 | 8,60 | Отдел культуры | Рост приобщенности населения муниципального района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры до 8 посещений в год на 1 жителя к 2030 году |
| 10. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе |  |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе |
| Цель муниципальной программы «Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70% к концу 2030 года в Череповецком муниципальном районе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности граждан, не имеющих противопоказаний и ограничений для занятий физической культурой и спортом) |  |  | % | 53,8 | 53,9 | 57,1 | 60,3 | 63,6 | 66,8 | 70,0 | МУ «Центр развития спорта» | Уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта |
| 12. | Количество спортивных сооружений в расчете на 1000 человек населения |  |  | ед | 3,11 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,21 | 3,21 | 3,32 | МУ «Центр развития спорта» | Уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта |
| 13. | Доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО |  |  | % | 57,4 | 57,5 | 57,6 | 57,7 | 57,8 | 57,9 | 58,0 | МУ «Центр развития спорта» | Уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта |
| 14. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  |  | % | 15,2 | 15,4 | 15,9 | 16,5 | 16,9 | 17,5 | 18 | МУ «Центр развития спорта» | Уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта |
| 15. | Доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи |  |  | % | 70,5 | 70,6 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | МУ «Центр развития спорта» | Уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта |
| 16. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %. |  |  | % | 68,3 | 70,0 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | МУ «Центр развития спорта» | Уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта |
| 17. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %. |  |  | % | 15 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | МУ «Центр развития спорта» | Уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта |

- 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |
| 1 | Муниципальный проект 1 «Капитальный ремонт Центральной библиотеки МУК ЧМР «ЦБС»» (куратор проекта Н.Е. Самчук – заместитель руководителя администрации Череповецкого района по социальным вопросам) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел культуры администрации Череповецкого муниципального района |  |  |  | Срок реализации: 2025 |  |  |  |
|  | Сохранение к 2030 году не менее 8 посещений библиотек района в год на 1 жителя | Созданы условия для активизации участия жителей в культурной жизни района; Повышены качество и разнообразие услуг, предоставляемых в сфере культуры; Реализован комплекс мероприятий, направленных на формирование и продвижение культуры чтения; Модернизирована материально-техническая база учреждений культуры. |  |  |  |  | Количество посещений библиотек района на одного жителя в год. Количество проведенных мероприятий Центральной библиотеки МУК ЧМР «ЦБС» |  |
| 2 | Муниципальный проект 2 «Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умной» площадки». (куратор проекта Н.Е. Самчук – заместитель руководителя администрации Череповецкого района по социальным вопросам) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МУ «Центр развития спорта Череповецкого муниципального района» |  |  |  |  | Срок реализации: 2026 |  |  |
|  | Обеспечение создания 1 «умной» спортивной площадки к концу 2026 года |  | Закупка и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки |  |  |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности граждан, не имеющих противопоказаний и ограничений для занятий физической культурой и спортом) |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение деятельности МУК ЧМР «ЦБС»» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел культуры администрации Череповецкого муниципального района |  |  | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение организации библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными библиотеками района | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности МУК ЧМР «ЦБС»» |  |  |  |  | Количество посещений библиотек района на одного жителя в год. |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Субсидия на выполнение муниципального задания бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных администрации Череповецкого муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел культуры администрации Череповецкого муниципального района |  |  | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Получены субсидии на выполнение муниципального задания бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных администрации Череповецкого муниципального района. | Созданы условия для активизации участия жителей в культурной жизни района; Повышены качество и разнообразие услуг, предоставляемых в сфере культуры; Сохранена и популяризирована традиционная народная культура. |  |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий. Приобщенность населения района к культуре района через посещения учреждений/ мероприятий культуры. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года. Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Субсидия на иные цели бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных администрации Череповецкого муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел культуры администрации Череповецкого муниципального района |  |  |  | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
|  | Задача 1. Получены субсидии на иные цели бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных администрации Череповецкого муниципального района» | Созданы условия для активизации участия жителей в культурной жизни района; Повышены качество и разнообразие услуг, предоставляемых в сфере культуры; Сохранена и популяризирована традиционная народная культура. Созданы условия для укрепления единого культурного пространства района; Модернизирована материально-техническая база учреждений сферы культуры. |  |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий. Приобщенность населения района к культуре района через посещения учреждений/ мероприятий культуры. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года. Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры. Количество мероприятий районного формата. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры. |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация и проведение мероприятий районного формата, государственная поддержка и поощрение учреждений культуры и лучших работников учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел культуры администрации Череповецкого муниципального района |  |  |  | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечено вовлечение к 2030 году 1 488,14 тысяч населения района в культурную жизнь через посещение районных мероприятий, а также обеспечена поддержка и поощрение учреждений культуры и их работников. | Созданы условия для активизации участия жителей в культурной жизни района; Повышены качество и разнообразие услуг, предоставляемых в сфере культуры; Повышена информированность жителей и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала; Созданы условия для укрепления единого культурного пространства района. |  |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий. Приобщенность населения района к культуре района через посещения учреждений/ мероприятий культуры. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года. Количество мероприятий районного формата. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе. |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий 5 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МУ «Центр развития спорта Череповецкого муниципального района» |  |  |  | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечено к 2030 году 56,4% вовлеченности населения в возрасте от 3 до 79 лет в систематические занятия физической культурой и спортом |  | Пропаганда и повышение мотивации занятий физической культурой и спортом у всех возрастных групп населения. Совершенствование работы по организации занятий по физическому воспитанию детей и подростков в образовательных организациях посредством создания условий для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке учащихся. Развитие детско-юношеского спорта. Обеспечение организаций физкультурно-спортивной направленности квалифицированными тренерами, осуществляющими физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения. Пропаганда и обеспечение реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Предоставление возможности для занятия физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта с целью повышения доступности и обеспеченности всех категорий населения спортивными сооружениями. Строительство современного физкультурно-спортивного комплекса. |  |  |  |  | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта; увеличение единовременной пропускной способности спортивных объектов, с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом; увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта. |
|  | Задача 2. Обеспечение деятельности МУ «Центр развития спорта» |  | Организованы и проведены спортивные и физкультурные мероприятия различного уровня, в которых приняли участие дошкольники, школьники и взрослое населения. Модернизирована материально-техническая база учреждений физической культуры и спорта. |  |  |  |  | Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением Череповецкого муниципального района. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов и сборных команд района в соревнованиях различного уровня. |

- 4. Параметры финансового обеспечения реализации

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Череповецком муниципальном районе» (всего), в том числе: | 132 346,3 | 147 620,7 | 128 029,8 | 121 305,2 | 121 305,2 | 121 305,2 | 771 912,4 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 132 346,3 | 147 620,7 | 128 029,8 | 121 305,2 | 121 305,2 | 121 305,2 | 771 912,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| - областной бюджет | 7 104,5 | 9 966,0 | 3 504,5 | 3 504,5 | 3 504,5 | 3 504,5 | 31 088,5 |
| - местный бюджет (района) | 121 501,3 | 121 713,2 | 120 383,8 | 113 659,2 | 113 659,2 | 113 659,2 | 704 575,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 3 740,5 | 3 941,5 | 4 141,5 | 4 141,5 | 4 141, 5 | 4 141,5 | 24 280,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Ответственный исполнитель - МУ «Центр развития спорта» (всего), в том числе: | 21 380,7 | 42 021,4 | 21 980,5 | 21 980,5 | 21 980,5 | 21 980,5 | 151 324,1 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 21 380,7 | 42 021,4 | 21 980,5 | 21 980,5 | 21 980,5 | 21 980,5 | 151 324,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| - областной бюджет | 1 792,0 | 8 253,5 | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 17 213,5 |
| - местный бюджет (района) | 18 688,7 | 20 667,9 | 18 888,5 | 18 888,5 | 18 888,5 | 18 888,5 | 114 910,6 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 900,0 | 1 100,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 7 200,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель отдел культуры администрации Череповецкого муниципального района (всего), в том числе: | 110 965,6 | 105 599,3 | 106 049,3 | 99 324,7 | 99 324,7 | 99 324,7 | 620 588,3 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 110 965,6 | 105 599,3 | 106 049,3 | 99 324,7 | 99 324,7 | 99 324,7 | 620 588,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 5 312,5 | 1 712,5 | 1 712,5 | 1 712,5 | 1 712,5 | 1 712,5 | 13 875,0 |
| - местный бюджет (района) | 102 812,6 | 101 045,3 | 101 495,3 | 94 770,7 | 94 770,7 | 94 770,7 | 589 665,3 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 2 840,5 | 2 841,5 | 2 841,5 | 2 841,5 | 2 841,5 | 2 841,5 | 17 048,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Капитальный ремонт Центральной библиотеки МУК ЧМР «ЦБС»», (всего), в том числе: | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 200,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 200,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 |
| - местный бюджет (района) | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умной» спортивной площадки», (всего), в том числе: | 0,0 | 20 512,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 512,8 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 20 512,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 512,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 6 461,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 461,5 |
| - местный бюджет (района) | 0,0 | 2 051,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 051,3 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение деятельности МУК ЧМР «ЦБС»» (всего), в том числе: | 36 781,7 | 39 151,7 | 39 434,7 | 33 116,0 | 33 116,0 | 33 116,0 | 214 716,1 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 36 781,7 | 39 151,7 | 39 434,7 | 33 116,0 | 33 116,0 | 33 116,0 | 214 716,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1 712,5 | 1 712,5 | 1 712,5 | 1 712,5 | 1 712,5 | 1 712,5 | 10 275,0 |
| - местный бюджет (района) | 35 069,2 | 37 439,2 | 37 722,2 | 31 403,5 | 31 403,5 | 31 403,5 | 204 441,1 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Субсидия на выполнение муниципального задания бюджетных учреждений, подведомственных администрации Череповецкого муниципального района» (всего), в том числе: | 64 071,0 | 64 967,6 | 65 134,6 | 64 728,7 | 64 728,7 | 64 728,7 | 388 359,3 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 64 071,0 | 64 967,6 | 65 134,6 | 64 728,7 | 64 728,7 | 64 728,7 | 388 359,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 61 230,5 | 62 126,1 | 62 293,1 | 61 887,2 | 61 887,2 | 61 887,2 | 371 311,3 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 2 840,5 | 2 841,5 | 2 841,5 | 2 841,5 | 2 841,5 | 2 841,5 | 17 048,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Субсидия на иные цели бюджетных учреждений, подведомственных администрации Череповецкого муниципального района» (всего), в том числе: | 2 037,9 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 5 062,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 2 037,9 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 5 062,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 2 037,9 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 5 062,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация и проведение мероприятий районного формата, государственная поддержка и поощрение учреждений культуры и лучших работников учреждений культуры» (всего), в том числе: | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 5 250,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 5 250,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 5 250,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Развитие физической культуры и массового спорта» (всего), в том числе: | 21 380,7 | 21 508,6 | 21 980,5 | 21 980,5 | 21 980,5 | 21 980,5 | 130 811,3 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 21 380,7 | 21 508,6 | 21 980,5 | 21 980,5 | 21 980,5 | 21 980,5 | 130 811,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 10 752,0 |
| - - местный бюджет (района) | 18 688,7 | 18 616,6 | 18 888,5 | 18 888,5 | 18 888,5 | 18 888,5 | 112 859,3 |
| - - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - -внебюджетные источники | 900,0 | 1 100,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 7 200,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя муниципальной программы Череповецкого муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | тыс.единиц | I2=A+B+C I2 - число посещений культурных мероприятий; A - число посещений муниципальных библиотек в отчетный период; B - число посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в отчетный период; С - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств в отчетный период. | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| 2 | Приобщенность населения района к культуре района через посещения учреждений/ мероприятий культуры | посещений на 1 жителя | П = Кбибл + Кукдт П - приобщенность населения Череповецкого муниципального района к культуре через посещения учреждений/мероприятий культуры; Кбибл – коэффициент посещаемости библиотеки рассчитывается как отношение числа посещений библиотеки к численности населения Череповецкого района по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat («Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода»); Кукдт – коэффициент посещаемости учреждений культурно-досугового типа области рассчитывается как отношение числа посетителей культурно-досуговых мероприятий к численности населения Череповецкого района по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat («Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода»). | Статистические отчеты ФСН: № 6-НК, 7-НК, сайт https://vologdastat |
| 3 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | Р = (Nбi + Nбкдi + Nкдi) / (Nб2010 + Nбкд2010 +Nкд2010) * 100 Nбкдi / Nбкд2010 – количество посещений библиотек в учреждениях культурно-досугового типа в отчетном году / в 2010 году; Nбi / Nб2010 – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в отчетном году / в 2010 году; Nкдi / Nкд2010 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа в отчетном году / в 2010 году | Статистические отчеты ФСН: № 6-НК, 7-НК |
| 4 | Количество посещений библиотек района на одного жителя в год | посещений на 1 жителя | Кп = Кп / Чн Кп – количество посещений библиотек на конец отчетного года; Чн – численность Череповецкого района по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat («Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода») | Статистический отчет ФСН: № 6-НК, сайт https://vologdastat |
| 5 | Количество проведенных мероприятий Центральной библиотеки МУК ЧМР «ЦБС» | единиц | Сумма мероприятий в течение года | Справки учреждений культуры, утвержденные руководителем учреждения, сайт https://vologdastat |
| 6 | Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | процент | Q = S / N x 100% Q - охват населения, участвующего в народных праздниках, ярмарках декоративно-прикладного искусства, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры, S - количество участников культурно-массовых мероприятий (народных праздников, ярмарок декоративно-прикладного искусства, фестивалей, концертов и иных мероприятий в сфере традиционной народной культуры), N - численность Череповецкого района по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat («Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода») | Статистический отчет ФСН: № 7-НК, сайт https://vologdastat |
| 7 | Количество мероприятий районного формата | единиц | Сумма мероприятий районного формата в течении года | Справка администрации района, утвержденная руководителем или заместителем руководителя администрации района |
| 8 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единиц | Сумма объектов культуры созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных с нарастающим итогом начиная с 2019 года (включая региональные и федеральные проекты) | Справка администрации района, утвержденная руководителем или заместителем руководителя администрации района |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств | процент | I= (NСДШИ + NЧРДШИ)/Р5-18 х 100% Методика разработана в соответствии с рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации (Минкультуры России) от 7 сентября 2021 года № 5170-06-2. | Отчет АИС «Статистика» (Форма «ДШИ»), сайт https://vologdastat |
| 10 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | процент | О=Sук/Dр * 100% O - Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе. Sук - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений сферы культуры Череповецкого муниципального района; Dр - среднемесячный доход от трудовой деятельности в регионе. | Справки учреждений культуры, утвержденные руководителем учреждения, сайт https://vologdastat |
| 11 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности граждан, не имеющих противопоказаний и ограничений для занятий физической культурой и спортом) | процент | Дз = Чз / Чн х 100 Методика показателя разработана в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики Дз- удельный вес населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; данным Федеральной службы государственной статистики |
| 12 | Количество спортивных сооружений в расчете на 1000 человек населения | единиц | А = В / С х 1000 В - численность населения Череповецкого района С- спортивных сооружений всего, согласно данным статистического наблюдения по форме 1-ФК | согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК |
| 13 | Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | процент | Дз = Чз / Чн х 100 Дз– удельный вес лиц, выполнивших нормативы ВФСГ ГТО; Чз– приняли участи в сдаче норм ВФСГ ГТО; Чн– выполнили нормативы ВФСГ ГТО | согласно данным ВФСГ ГТО |
| 14 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | Дз = Чз / Чн х 100 Дз– удельный вес лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз– численность лиц с ограниченными возможностями и инвалидов занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме 3-АФК; Чн– численность населения отнесенных к лицам с ограниченными возможностями и инвалидов | согласно данным статистического наблюдения по форме 3-АФК |
| 15 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематическизанимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | процент | Дз = Чз / Чд х 100 Дз- удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность детей и молодежи занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Чд - численность детей и молодежи по данным Федеральной службы государственной статистики | согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; данным Федеральной службы государственной статистики |
| 16 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | процент | Дз = Чз / Чср. х 100 Дз- удельный вес граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность граждан среднего возраста занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Чср. - численность граждан среднего возраста по данным Федеральной службы государственной статистики | согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; данным Федеральной службы государственной статистики |
| 17 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | процент | Дз = Чз / Чст. х 100 Дз- удельный вес граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность граждан старшего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Чст. - численность граждан старшего возраста по данным Федеральной службы государственной статистики | согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; данным Федеральной службы государственной статистики. |

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Муниципальный проект 1

«Капитальный ремонт Центральной библиотеки МУК ЧМР «ЦБС»»

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Капитальный ремонт Центральной библиотеки МУК ЧМР «ЦБС» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Ремонт Центральной библиотеки | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Куратор проекта | Н.Е. Самчук | заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района по социальным вопросам |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | - «Развитие культуры и спорта Череповецкого муниципального района» |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Увеличение к 2030 году доли населения района приобщенного к культурной жизни до 84,5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  | значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений библиотек района на одного жителя в год | ед. | 7,00 | 2024 | 7,05 | 7,10 | 7,15 | 7,20 | 7,25 | 7,30 | да |
| 2. | Количество проведенных мероприятий Центральной библиотеки МУК ЧМР «ЦБС» | ед. | 106 | 2024 | - | 120 | - | - | - | - | нет |

- 3. Задачи и результаты проекта

| N № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период , год |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Сохранение к 2030 году не менее 8 посещений библиотек района в год на 1 жителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведен ремонт Центральной библиотеки по адресу п. Тоншалово, пл. Труда, 2 | Ед. | 1 | - | - | - |  | - | - | Отремонтирована Центральная библиотека по адресу п. Тоншалово, пл. Труда, 2 | Оказание услуг (выполнение работ) |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей <18> |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Сохранение к 2030 году не менее 8 посещений библиотек района в год на 1 жителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведен ремонт Центральной библиотеки по адресу п. Тоншалово, пл. Труда, 2, всего: | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | средства областного бюджета | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по проекту: |  | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посещений библиотек района на одного жителя в год | посещений на 1 жителя | Показатель высчитывается по формуле: Кп = Кп / Чн где: Кп – количество посещений библиотек на конец отчетного года; Чн – численность Череповецкого района по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat («Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода») | Статистический отчет ФСН: № 6-НК, сайт https://vologdastat |
| 2. | Количество проведенных мероприятий Центральной библиотеки МУК ЧМР «ЦБС» | ед. | Показатель характеризует количество проведенных мероприятий Центральной библиотеки за год, следующий после проведения ремонтных работ в Центральной библиотеке | Статистический отчет ФСН: № 6-НК |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Проведен ремонт Центральной библиотеки по адресу п. Тоншалово, пл. Труда, 2 |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка «Проведены аукционные процедуры, определен подрядчик» | 01.01.2025 | 31.07.2025 | Петрович Н.А., директор МУК ЧМР «ЦБС» | Договор с подрядчиком |
| 1.2. | Выполнены ремонтные работы | 01.05.2025 | 31.12.2025 | Петрович Н.А., директор МУК ЧМР «ЦБС» | Акты сдачи объекта |

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Муниципальный проект 2

«Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умной» спортивной площадки».

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умной» спортивной площадки. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Закупка и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Куратор проекта | Н.Е. Самчук | заместитель руководителя администрации Череповецкого района по социальным вопросам |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | «Развитие культуры и спорта в Череповецком муниципальном районе» |  |  |

- 2. Цель и показатели проекта

| Основная цель создания «умной» спортивной площадки — формирование интереса к спортивному образу жизни у населения и организация полезного досуга для всей семьи, за счет предоставления бесплатного доступа к спортивным объектам нового поколения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | 42,9 | 2024 г. | 0,0 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да |

- 3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Период, год | Период, год | Период, год | Период, год |  | Период, год | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| 1 | Обеспечение создания 1 «умной» спортивной площадки к концу 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создана 1 «умная» спортивная площадка | Ед. | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Закуплено оборудование и произведен монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки | Акт выполненных работ | да |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего,тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Обеспечение создания 1 «умной» спортивной площадки к концу 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создана 1 «умная» спортивная площадка, всего | 0,0 | 20512,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20512,8 |
| 1.1.1 | Средства федерального бюджета | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 |
| 1.1.2 | средства областного бюджета | 0,0 | 6461,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6461,5 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 0,0 | 2051,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2051,3 |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 0,0 | 20512,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20512,8 |

- 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | Дз = Чз / Чн х 100 Методика показателя разработана в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики Дз- удельный вес населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; данным Федеральной службы государственной статистики |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | Результат: Создана 1 «умная» спортивная площадка | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МУ «Центр развития спорта» |  |
| 1.1 1.2 | Контрольная точка 1: «Проведены аукционные процедуры, определен подрядчик» | 01.01.2026 01.03.2026 | 01.03.2026 31.12.2026 | МУ «Центр развития спорта» МУ «Центр развития спорта» | Договор с подрядчиком Акты сдачи объекта |
|  | Контрольная точка 2: Выполнены строительные и монтажные работы |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 1

«Обеспечение деятельности МУК ЧМР «ЦБС»»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Отдел культуры администрации Череповецкого муниципального района |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024г | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество посещений библиотек района на одного жителя в год | посещений на 1 жителя | 7,0 | 7,05 | 7,1 | 7,15 | 7,20 | 7,25 | 7,30 | МУК ЧМР «ЦБС» |

|  |  |  | 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Обеспечение организации библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными библиотеками района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечена деятельность МУК ЧМР «ЦБС» |  |  | Осуществление текущей деятельности МУК ЧМР «ЦБС» | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МУК ЧМР «ЦБС» |
| 1.2 | Укреплена материально-техническая база МУК ЧМР «ЦБС» |  |  | Расходы, на развитие учреждения | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МУК ЧМР «ЦБС» |
| 1.3 | Проведены мероприятия по комплектованию книжного фонда МУК ЧМР «ЦБС» |  |  | Расходы, на развитие учреждения | Единиц | 3 035 | 3 035 | 3 100 | 3 150 | 3 200 | 3 250 | 3 300 | МУК ЧМР «ЦБС» |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение деятельности МУК ЧМР «ЦБС»» (всего), в том числе: | 36 781,7 | 39 151,7 | 39 434,7 | 33 116,0 | 33 116,0 | 33 116,0 | 214 716,1 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 36 781,7 | 39 151,7 | 39 434,7 | 33 116,0 | 33 116,0 | 33 116,0 | 214 716,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1 712,5 | 1 712,5 | 1 712,5 | 1 712,5 | 1 712,5 | 1 712,5 | 10 275,0 |
| - местный бюджет (района) | 35 069,2 | 37 439,2 | 37 722,2 | 31 403,5 | 31 403,5 | 31 403,5 | 204 441,1 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 «Обеспечена деятельность МУК ЧМР «ЦБС»» (всего), в том числе: | 33 568,9 | 35 938,9 | 36 221,9 | 30 291,9 | 30 291,9 | 30 291,9 | 196 605,4 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 33 568,9 | 35 938,9 | 36 221,9 | 30 291,9 | 30 291,9 | 30 291,9 | 196 605,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 33 568,9 | 35 938,9 | 36 221,9 | 30 291,9 | 30 291,9 | 30 291,9 | 196 605,4 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 «Укреплена материально-техническая база МУК ЧМР «ЦБС»» (всего), в том числе: | 2 834,8 | 2 834,8 | 2 834,8 | 2 446,1 | 2 446,1 | 2 446,1 | 15 842,7 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 2 834,8 | 2 834,8 | 2 834,8 | 2 446,1 | 2 446,1 | 2 446,1 | 15 842,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1 372,5 | 1 372,5 | 1 372,5 | 1 372,5 | 1 372,5 | 1 372,5 | 8 235,0 |
| - местный бюджет (района) | 1 462,3 | 1 462,3 | 1 462,3 | 1073,6 | 1073,6 | 1073,6 | 7 607,7 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Проведены мероприятия по комплектованию книжного фонда МУК ЧМР «ЦБС» (всего), в том числе: | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 2 268,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 2 268,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 2 040,0 |
| - местный бюджет (района) | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 228,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Обеспечение организации библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными библиотеками района |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1. Обеспечена деятельность МУК ЧМР «ЦБС» Контрольная точка 1.1: Заработная плата, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, начисления на выплаты по оплате труда, прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме. Контрольная точка 1.2: Закупка услуг связи, работ и услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих материальных запасов и материальных запасов однократного применения | Ежемесячно текущего года | Петрович Наталья Алексеевна, директор МУК ЧМР «ЦБС» | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| Мероприятие (результат) 2 Укреплена материально-техническая база МУК ЧМР «ЦБС» Контрольная точка 2.1: Запрос коммерческих предложения, заключен договор. Контрольная точка 2.2: Выполнены работы, закуплены товары | 31.03 текущего года 31.06. текущего года 31.09 текущего года 31.12 текущего года | Петрович Наталья Алексеевна, директор МУК ЧМР «ЦБС» | Контракт с подрядчиком на предоставление услуг/ товар Акт выполненных работ |
| Мероприятие (результат) 3 Проведены мероприятия по комплектованию книжного фонда МУК ЧМР «ЦБС» Контрольная точка 3.1: Заключено соглашение с Департаментом культурыи туризмом Вологодской области Контрольная точка 3.2: Выделена субсидия на комплектование книжных фондов государственных общедоступных библиотек. Произведена закупка книжного фонда | до 31.03. текущего года до 31.06. текущего года | Петрович Наталья Алексеевна, директор МУК ЧМР «ЦБС» | Соглашение с Департаментом культурыи туризмом Вологодской области Счет - фактура |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество посещений библиотек района на одного жителя в год | посещений на 1 жителя | Кп = Кп / Чн Кп – количество посещений библиотек на конец отчетного года; Чн – численность Череповецкого района по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat («Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода») | Статистический отчет ФСН: № 6-НК, сайт https://vologdastat |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 2

«Субсидия на выполнение муниципального задания бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных администрации Череповецкого муниципального района»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Отдел культуры администрации Череповецкого муниципального района |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение 2024 |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1. |  | Число посещений культурных мероприятий | тысяча единиц |  |  | 694,47 |  | 892,88 |  | 992,09 |  | 1 091,30 |  | 1 190,51 |  | 1 289,72 |  | 1 488,14 |  | Отдел культуры |  |
| 2. |  | Приобщенность населения района к культуре района через посещения учреждений/ мероприятий культуры | посещений на 1 жителя |  |  | 8,98 |  | 8,90 |  | 8,70 |  | 8,50 |  | 8,50 |  | 8,30 |  | 8,00 |  | Отдел культуры |  |
| 3. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |  |  | процент | 84,59 |  | 84,59 |  | 84,59 |  | 84,68 |  | 84,68 |  | 84,68 |  | 84,50 |  | Отдел культуры |  |  |
| 4. | Количество посещений библиотек района на одного жителя в год |  |  | посещений на 1 жителя | 7,0 |  | 7,05 |  | 7,1 |  | 7,15 |  | 7,20 |  | 7,25 |  | 7,30 |  | МУК ЧМР «МЦТНК» |  |  |
| 5. | Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры |  |  | процент | 33,0 |  | 33,5 |  | 34,0 |  | 34,5 |  | 35,0 |  | 35,5 |  | 36,0 |  | Отдел культуры |  |  |
| 6. | Количество мероприятий районного формата |  |  | единиц | 32 |  | 32 |  | 33 |  | 33 |  | 34 |  | 34 |  | 35 |  | Отдел культуры |  |  |
| 7. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |  |  | единиц | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | МБУ ДО «Судская ДШИ», МБУ ДО «Череповецкая районная детская школа искусств» |  |  |
| 8. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств |  |  | процент | 8,30 |  | 8,35 |  | 8,40 |  | 8,45 |  | 8,50 |  | 8,55 |  | 8,60 |  | Отдел культуры |  |  |
| 9. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе |  |  | процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Отдел культуры |  |  |

|  |  |  | 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 Обеспечено содействие в получении субсидии на выполнение муниципального задания бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных администрации Череповецкого муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания МУК ЧМР «МЦТНК» |  |  | Субсидия на выполнение муниципального задания | Человек | 287 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | МУК ЧМР «МЦТНК» |
| 1.2 | Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания МУК ЧМР «МЦДК» |  |  | Субсидия на выполнение муниципального задания | Человек | 485 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | МУК ЧМР «МЦДК» |
| 1.3 | Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Судская ДШИ», МБУ ДО «Череповецкая районная школа искусств» |  |  | Субсидия на выполнение муниципального задания | Человек | 602 | 615 | 625 | 635 | 640 | 645 | 650 | МБУ ДО «Судская ДШИ», МБУ ДО «Череповецкая районная школа искусств» |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Субсидия на выполнение муниципального задания бюджетных учреждений, подведомственных администрации Череповецкого муниципального района» (всего), в том числе: | 64 071,0 | 64 967,6 | 65 134,6 | 64 728,7 | 64 728,7 | 64 728,7 | 388 359,3 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 64 071,0 | 64 967,6 | 65 134,6 | 64 728,7 | 64 728,7 | 64 728,7 | 388 359,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 61 230,5 | 62 126,1 | 62 293,1 | 61 887,2 | 61 887,2 | 61 887,2 | 371 311,3 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 2 840,5 | 2 841,5 | 2 841,5 | 2 841,5 | 2 841,5 | 2 841,5 | 17 048,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания МУК ЧМР «МЦТНК»», всего, в том числе: | 8 044,6 | 8 350,7 | 8 363,7 | 8 047,8 | 8 047,8 | 8 047,8 | 48 902,4 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 8 044,6 | 8 350,7 | 8 363,7 | 8 047,8 | 8 047,8 | 8 047,8 | 48 902,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 7 865,6 | 8 170,7 | 8 183,7 | 7 867,8 | 7 867,8 | 7 867,8 | 47 823,4 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 179,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1 079,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания МУК ЧМР «МЦДК»», всего, в том числе: | 21 106,0 | 20 445,0 | 20 599,0 | 20 509,0 | 20 509,0 | 20 509,0 | 123 677,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 21 106,0 | 20 445,0 | 20 599,0 | 20 509,0 | 20 509,0 | 20 509,0 | 123 677,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 19 286,0 | 18 625,0 | 18 779,0 | 18 689,0 | 18 689,0 | 18 689,0 | 112 757,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 1 820,0 | 1 820,0 | 1 820,0 | 1 820,0 | 1 820,0 | 1 820,0 | 10 920,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Судская ДШИ», МБУ ДО «Череповецкая районная школа искусств»», всего, в том числе: | 34 920,4 | 36 171,9 | 36 171,9 | 36 171,9 | 36 171,9 | 36 171,9 | 215 779,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 34 920,4 | 36 171,9 | 36 171,9 | 36 171,9 | 36 171,9 | 36 171,9 | 215 779,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 34 078,9 | 35 330,4 | 35 330,4 | 35 330,4 | 35 330,4 | 35 330,4 | 210 730,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 841,5 | 841,5 | 841,5 | 841,5 | 841,5 | 841,5 | 5 049,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Дополнительное образование» /Контрольная точка: «Увеличение числа детей в возрасте 5-17 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Кузнецова Л.А., директор МБУ ДО «Судская детская школа искусств» Виноградова И.В., директор МБУ ДО «Череповецкая районная школа искусств» | Отчет АИС «Статистика» (Форма «ДШИ») |
| Мероприятие (результат) «Дополнительное образование» /Контрольная точка: «Увеличение числа детей в возрасте 5-17 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | Кузнецова Л.А., директор МБУ ДО «Судская детская школа искусств» Виноградова И.В., директор МБУ ДО «Череповецкая районная школа искусств» | Отчет АИС «Статистика» (Форма «ДШИ») |
| Мероприятие (результат) «Дополнительное образование» /Контрольная точка: «Увеличение числа детей в возрасте 5-17 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 31.12.2027 | Кузнецова Л.А., директор МБУ ДО «Судская детская школа искусств» Виноградова И.В., директор МБУ ДО «Череповецкая районная школа искусств» | Отчет АИС «Статистика» (Форма «ДШИ») |
| Мероприятие (результат) «Дополнительное образование» /Контрольная точка: «Увеличение числа детей в возрасте 5-17 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2028 30.06.2028 30.09.2028 31.12.2028 | Кузнецова Л.А., директор МБУ ДО «Судская детская школа искусств» Виноградова И.В., директор МБУ ДО «Череповецкая районная школа искусств» | Отчет АИС «Статистика» (Форма «ДШИ») |
| Мероприятие (результат) «Дополнительное образование» /Контрольная точка: «Увеличение числа детей в возрасте 5-17 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2029 30.06.2029 30.09.2029 31.12.2029 | Кузнецова Л.А., директор МБУ ДО «Судская детская школа искусств» Виноградова И.В., директор МБУ ДО «Череповецкая районная школа искусств» | Отчет АИС «Статистика» (Форма «ДШИ») |
| Мероприятие (результат) «Дополнительное образование» /Контрольная точка: «Увеличение числа детей в возрасте 5-17 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2030 30.06.2030 30.09.2030 31.12.2030 | Кузнецова Л.А., директор МБУ ДО «Судская детская школа искусств» Виноградова И.В., директор МБУ ДО «Череповецкая районная школа искусств» | Отчет АИС «Статистика» (Форма «ДШИ») |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств | процент | I= (NСДШИ + NЧРДШИ)/Р5-18 х 100% Методика разработана в соответствии с рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации (Минкультуры России) от 7 сентября 2021 года № 5170-06-2. I – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств (нарастающим итогом) в отчетный период; NСДШИ – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств (нарастающим итогом) в отчетный период в МБУ ДО «Судская ДШИ»; NЧРДШИ – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств (нарастающим итогом) в отчетный период в МБУ ДО «Череповецкая районная ДШИ»; Р5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается) в Череповецком районе согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://volo gdastat.gks. ru/ на 1 января отчетного периода. | Отчет АИС «Статистика» (Форма «ДШИ»), сайт https://vologdastat |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | процент | О=Sук/Dр * 100% O - Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе. Sук - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений сферы культуры Череповецкого муниципального района; Dр - среднемесячный доход от трудовой деятельности в регионе. | Справки учреждений культуры, утвержденные руководителем учреждения, сайт https://vologdastat |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 3

- «Субсидия на иные цели бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных администрации Череповецкого муниципального района»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Отдел культуры Череповецкого муниципального района |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | тысяча единиц | 694,47 | 892,88 | 992,09 | 1 091,30 | 1 190,51 | 1 289,72 | 1 488,14 | Отдел культуры |
| 2. | Приобщенность населения района к культуре района через посещения учреждений/ мероприятий культуры | посещений на 1 жителя | 8,98 | 8,90 | 8,70 | 8,50 | 8,50 | 8,30 | 8,00 | Отдел культуры |
| 3. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,50 | Отдел культуры |
| 4. | Количество посещений библиотек района на одного жителя в год | посещений на 1 жителя | 7,0 | 7,05 | 7,1 | 7,15 | 7,20 | 7,25 | 7,30 | МУК ЧМР «МЦТНК» |
| 5. | Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | процент | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | Отдел культуры |
| 6. | Количество мероприятий районного формата | единиц | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | Отдел культуры |
| 7. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единиц | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | МБУ ДО «Судская ДШИ», МБУ ДО «Череповецкая районная детская школа искусств» |
| 8. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств | процент | 8,30 | 8,35 | 8,40 | 8,45 | 8,50 | 8,55 | 8,60 | Отдел культуры |
| 9. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры |

|  |  |  | 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 Обеспечено содействие в получении субсидии на иные цели бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных администрации Череповецкого муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставлена субсидия МУК ЧМР «МЦТНК» на иные цели: организация и проведение мероприятий в сфере традиционной народной культуры |  |  | Субсидия на иные цели | Единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МУК ЧМР «МЦТНК» |
| 1.2 | Предоставлена субсидия МУК ЧМР «МЦДК» на иные цели: организация и проведение культурно- массовых мероприятий |  |  | Субсидия на иные цели | Единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | МУК ЧМР «МЦДК» |
| 1.3 | Предоставлены субсидии МБУ ДО «Судская ДШИ», МБУ ДО «Череповецкая районная детская школа искусств» на иные цели: организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования |  |  | Субсидия на иные цели | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ ДО «Судская ДШИ», МБУ ДО «Череповецкая районная детская школа искусств» |
| 1.4 | Предоставлена субсидия МУК ЧМР «МЦТНК» на иные цели: укрепление материально-технической базы |  |  | Субсидия на иные цели | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МУК ЧМР «МЦТНК» |
| 1.5 | Предоставлена субсидия МУК ЧМР «МЦДК» на иные цели: укрепление материально-технической базы |  |  | Субсидия на иные цели | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МУК ЧМР «МЦДК» |
| 1.6 | Предоставлены субсидии МБУ ДО «Судская ДШИ», МБУ ДО «Череповецкая районная детская школа искусств» на иные цели: укрепление материально-технической базы |  |  | Субсидия на иные цели | Единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МБУ ДО «Судская ДШИ», МБУ ДО «Череповецкая районная детская школа искусств» |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Субсидия на иные цели бюджетных учреждений, подведомственных администрации Череповецкого муниципального района» (всего), в том числе: | 2 037,9 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 5 062,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 2 037,9 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 5 062,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 2 037,9 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 5 062,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. «Обеспечено содействие в получении субсидии на иные цели бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных администрации Череповецкого муниципального района» (всего), в том числе: | 640,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 1 840,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 640,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 1 840,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 640,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 1 840,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Предоставлена субсидия МУК ЧМР «МЦТНК» на иные цели: организация и проведение мероприятий в сфере традиционной народной культуры (всего), в том числе: | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 1 440,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 1 440,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 1440,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Предоставлена субсидия МУК ЧМР «МЦДК» на иные цели: организация и проведение культурно - массовых мероприятий (всего), в том числе: | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Предоставлены субсидии МБУ ДО «Судская ДШИ», МБУ ДО «Череповецкая районная детская школа искусств» на иные цели: организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 Предоставлена субсидия МУК ЧМР «МЦТНК» на иные цели: укрепление материально-технической базы (всего), в том числе: | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 Предоставлена субсидия МУК ЧМР «МЦДК» на иные цели: укрепление материально-технической базы (всего), в том числе: | 1 090,9 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 1 540,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 090,9 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 1 540,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 1 090,9 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 1 540,9 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 Предоставлены субсидии МБУ ДО «Судская ДШИ», МБУ ДО «Череповецкая районная детская школа искусств» на иные цели: укрепление материально-технической базы (всего), в том числе: | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 1 650,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 1 650,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 1 650,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат). «Проведены творческие мероприятия и предоставлено методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности» /Контрольная точка: «Увеличено число посещений МУК ЧМР «МЦТНК по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Кулева И.А., директор МУК ЧМР «МЦТНК» | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| Мероприятие (результат). «Проведены творческие мероприятия и предоставлено методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности» /Контрольная точка: «Увеличено число посещений МУК ЧМР «МЦТНК по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | Кулева И.А., директор МУК ЧМР «МЦТНК» | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| Мероприятие (результат). «Проведены творческие мероприятия и предоставлено методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности» /Контрольная точка: «Увеличено число посещений МУК ЧМР «МЦТНК по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 31.12.2027 | Кулева И.А., директор МУК ЧМР «МЦТНК» | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| Мероприятие (результат). «Проведены творческие мероприятия и предоставлено методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности» /Контрольная точка: «Увеличено число посещений МУК ЧМР «МЦТНК по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2028 30.06.2028 30.09.2028 31.12.2028 | Кулева И.А., директор МУК ЧМР «МЦТНК» | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| Мероприятие (результат). «Проведены творческие мероприятия и предоставлено методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности» /Контрольная точка: «Увеличено число посещений МУК ЧМР «МЦТНК по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2029 30.06.2029 30.09.2029 31.12.2029 | Кулева И.А., директор МУК ЧМР «МЦТНК» | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| Мероприятие (результат). «Проведены творческие мероприятия и предоставлено методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности» /Контрольная точка: «Увеличено число посещений МУК ЧМР «МЦТНК по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2030 30.06.2030 30.09.2030 31.12.2030 | Кулева И.А., директор МУК ЧМР «МЦТНК» | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| Мероприятие (результат). «Проведены творческие мероприятия и предоставлено методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности» /Контрольная точка: «Увеличено число посещений МУК ЧМР «МЦДК» по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Колыхалина Л.А., директор МУК ЧМР «МЦДК» | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| Мероприятие (результат). «Проведены творческие мероприятия и предоставлено методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности» /Контрольная точка: «Увеличено число посещений МУК ЧМР «МЦДК» по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | Колыхалина Л.А., директор МУК ЧМР «МЦДК» | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| Мероприятие (результат). «Проведены творческие мероприятия и предоставлено методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности» /Контрольная точка: «Увеличено число посещений МУК ЧМР «МЦДК» по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 31.12.2027 | Колыхалина Л.А., директор МУК ЧМР «МЦДК» | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| Мероприятие (результат). «Проведены творческие мероприятия и предоставлено методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности» /Контрольная точка: «Увеличено число посещений МУК ЧМР «МЦДК» по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2028 30.06.2028 30.09.2028 31.12.2028 | Колыхалина Л.А., директор МУК ЧМР «МЦДК» | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| Мероприятие (результат). «Проведены творческие мероприятия и предоставлено методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности» /Контрольная точка: «Увеличено число посещений МУК ЧМР «МЦДК» по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2029 30.06.2029 30.09.2029 31.12.2029 | Колыхалина Л.А., директор МУК ЧМР «МЦДК» | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| Мероприятие (результат). «Проведены творческие мероприятия и предоставлено методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности» /Контрольная точка: «Увеличено число посещений МУК ЧМР «МЦДК» по отношению к аналогичному периоду года, предшествующего отчетному» | 31.03.2030 30.06.2030 30.09.2030 31.12.2030 | Колыхалина Л.А., директор МУК ЧМР «МЦДК» | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | тыс.единиц | I2=A+B+C I2 - число посещений культурных мероприятий; A - число посещений муниципальных библиотек в отчетный период; B - число посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в отчетный период; С - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств в отчетный период. | Мониторинг № 1- Культура. Форма (431) |
| 2 | Приобщенность населения района к культуре района через посещения учреждений/ мероприятий культуры | посещений на 1 жителя | П = Кбибл + Кукдт П - приобщенность населения Череповецкого муниципального района к культуре через посещения учреждений/мероприятий культуры; Кбибл – коэффициент посещаемости библиотеки рассчитывается как отношение числа посещений библиотеки к численности населения Череповецкого района по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat («Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода»); Кукдт – коэффициент посещаемости учреждений культурно-досугового типа области рассчитывается как отношение числа посетителей культурно-досуговых мероприятий к численности населения Череповецкого района по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat («Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода»). | Статистические отчеты ФСН: № 6-НК, 7-НК, сайт https://vologdastat |
| 3 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | Р = (Nбi + Nбкдi + Nкдi) / (Nб2010 + Nбкд2010 +Nкд2010) * 100 Nбкдi / Nбкд2010 – количество посещений библиотек в учреждениях культурно-досугового типа в отчетном году / в 2010 году; Nбi / Nб2010 – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в отчетном году / в 2010 году; Nкдi / Nкд2010 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа в отчетном году / в 2010 году | Статистические отчеты ФСН: № 6-НК, 7-НК |
| 5 | Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | процент | Q = S / N x 100% Q - охват населения, участвующего в народных праздниках, ярмарках декоративно-прикладного искусства, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры, S - количество участников культурно-массовых мероприятий (народных праздников, ярмарок декоративно-прикладного искусства, фестивалей, концертов и иных мероприятий в сфере традиционной народной культуры), N - численность Череповецкого района по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat («Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода») | Статистический отчет ФСН: № 7-НК, сайт https://vologdastat |
| 6 | Количество мероприятий районного формата | единиц | Сумма мероприятий районного формата в течении года | Справка администрации района, утвержденная руководителем или заместителем руководителя администрации района |
| 7 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единиц | Сумма объектов культуры созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных с нарастающим итогом начиная с 2019 года (включая региональные и федеральные проекты) | Справка администрации района, утвержденная руководителем или заместителем руководителя администрации района |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 4

«Организация и проведение мероприятий районного формата, государственная поддержка и поощрение учреждений культуры и лучших работников учреждений культуры»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Отдел культуры администрации Череповецкого муниципального района |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта Череповецкого муниципального района» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | тысяча единиц | 694,47 | 892,88 | 992,09 | 1 091,30 | 1 190,51 | 1 289,72 | 1 488,14 | Отдел культуры |
| 2. | Приобщенность населения района к культуре района через посещения учреждений/ мероприятий культуры | посещений на 1 жителя | 8,98 | 8,90 | 8,70 | 8,50 | 8,50 | 8,30 | 8,00 | Отдел культуры |
| 3. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,50 | Отдел культуры |
| 4. | Количество посещений библиотек района на одного жителя в год | посещений на 1 жителя | 7,0 | 7,05 | 7,1 | 7,15 | 7,20 | 7,25 | 7,30 | МУК ЧМР «МЦТНК» |
| 5. | Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно-прикладного и народного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | процент | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | Отдел культуры |
| 6. | Количество мероприятий районного формата | единиц | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | Отдел культуры |
| 7. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры |

|  |  |  | 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Обеспечено вовлечение населения района в культурную жизнь через посещение районных мероприятий, а также обеспечена поддержка и поощрение учреждений культуры и их работников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организованы и проведены мероприятия районного формата |  |  | Организация и проведения мероприятий | Единиц | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Отдел культуры |
| 1.2 | Поощрены по результатам районного конкурса «Лучшее учреждение культуры Череповецкого муниципального района» |  |  | Грант в форме субсидии | Единиц | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел культуры |
| 1.3 | Поощрены по результатам районного конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования Череповецкого муниципального района» |  |  | Грант в форме субсидии | Единиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры |
| 1.4 | Осуществлена Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» |  |  | Грант в форме субсидии | Единиц | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел культуры |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация и проведение мероприятий районного формата, государственная поддержка и поощрение учреждений культуры и лучших работников учреждений культуры» (всего), в том числе: | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 5 250,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 5 250,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 5 250,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 «Организованы и проведены мероприятия районного формата» (всего), в том числе: | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 1 650,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 1 650,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 1 650,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 «Поощрены по результатам районного конкурса «Лучшее учреждение культуры Череповецкого муниципального района» (всего), в том числе: | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3 600,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3 600,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3 600,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 «Поощрены по результатам районного конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования Череповецкого муниципального района» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 1.4 «Осуществлена Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди»» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - местный бюджет (района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат). «Оказали поддержку и поощрили учреждения культуры и их работников» /Контрольная точка: «Осуществили денежные выплаты и поощрения» | 31.12.2025 | начальник отдела культуры | Платежные документы, справка учреждения, утвержденная руководителем учреждения |
| Мероприятие (результат). «Оказали поддержку и поощрили учреждения культуры и их работников» /Контрольная точка: «Осуществили денежные выплаты и поощрения» | 31.12.2026 | начальник отдела культуры | Платежные документы, справка учреждения, утвержденная руководителем учреждения |
| Мероприятие (результат). «Оказали поддержку и поощрили учреждения культуры и их работников» /Контрольная точка: «Осуществили денежные выплаты и поощрения» | 31.12.2027 | начальник отдела культуры | Платежные документы, справка учреждения, утвержденная руководителем учреждения |
| Мероприятие (результат). «Оказали поддержку и поощрили учреждения культуры и их работников» /Контрольная точка: «Осуществили денежные выплаты и поощрения» | 31.12.2028 | начальник отдела культуры | Платежные документы, справка учреждения, утвержденная руководителем учреждения |
| Мероприятие (результат). «Оказали поддержку и поощрили учреждения культуры и их работников» /Контрольная точка: «Осуществили денежные выплаты и поощрения» | 31.12.2029 | начальник отдела культуры | Платежные документы, справка учреждения, утвержденная руководителем учреждения |
| Мероприятие (результат). «Оказали поддержку и поощрили учреждения культуры и их работников» /Контрольная точка: «Осуществили денежные выплаты и поощрения» | 31.12.2030 | начальник отдела культуры | Платежные документы, справка учреждения, утвержденная руководителем учреждения |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество мероприятий районного формата | единиц | Сумма мероприятий районного формата в течении года | Справка администрации района, утвержденная руководителем или заместителем руководителя администрации района |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | процент | О=Sук/Dр * 100% O - Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе. Sук - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений сферы культуры Череповецкого муниципального района; Dр - среднемесячный доход от трудовой деятельности в регионе. | Справки учреждений культуры, утвержденные руководителем учреждения, сайт https://vologdastat |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 5

«Развитие физической культуры и массового спорта»

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | МУ «Центр развития спорта» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта Череповецкого муниципального района 2025-2030 годы» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уровень вовлеченности населения в возрасте от 3 до 79 лет в систематические занятия физической культурой и спортом | % | 42,9 | 45,3 | 47,7 | 50 | 53,4 | 56,3 | 56,4 | МУ «Центр развития спорта» |
| 2 | Количество спортивных сооружений в расчете на 1000 человек населения | ед | 3,11 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,21 | 3,21 | 3,32 | МУ «Центр развития спорта» |
| 3 | Доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | % | 57,4 | 57,5 | 57,6 | 57,7 | 57,8 | 57,9 | 58,0 | МУ «Центр развития спорта» |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 15,2 | 15,4 | 15,9 | 16,5 | 16,9 | 17,5 | 18 | МУ «Центр развития спорта» |
| 5 | Доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 70,5 | 70,6 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | МУ «Центр развития спорта» |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %. | % | 68,3 | 70,0 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | МУ «Центр развития спорта» |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %. | % | 15 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | МУ «Центр развития спорта» |

|  |  |  | 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие физической культуры и массового спорта |  |  | Количество мероприятий, проведенных за отчетный год. | Единиц | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | МУ «Центр развития спорта» |
| Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности МУ «Центр развития спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Управление отраслью физической культуры и спорта |  |  | Субсидия на выполнение муниципального задания | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МУ «Центр развития спорта» |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций |  |  | Субсидия на иные цели | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МУ «Центр развития спорта» |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Развитие физической культуры и массового спорта» (всего), в том числе: | 21 380,7 | 21 508,6 | 21 980,5 | 21 980,5 | 21 980,5 | 21 980,5 | 130 811,3 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 21 380,7 | 21 508,6 | 21 980,5 | 21 980,5 | 21 980,5 | 21 980,5 | 130 811,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 10 752,0 |
| - - местный бюджет (района) | 18 688,7 | 18 616,6 | 18 888,5 | 18 888,5 | 18 888,5 | 18 888,5 | 112 859,3 |
| - - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - -внебюджетные источники | 900,0 | 1 100,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 7 200,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 «Развитие физической культуры и массового спорта» (всего), в том числе: | 2 415,3 | 2 415,3 | 2 415,3 | 2 415,3 | 2 415,3 | 2 415,3 | 14 491,8 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 2 415,3 | 2 415,3 | 2 415,3 | 2 415,3 | 2 415,3 | 2 415,3 | 14 491,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - местный бюджет (района) | 2 415,3 | 2 415,3 | 2 415,3 | 2 415,3 | 2 415,3 | 2 415,3 | 14 491,8 |
| - - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 «Управление отраслью физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 16 824,3 | 17 102,2 | 17 574,1 | 17 574,1 | 17 574,1 | 17 574,1 | 104 222,9 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 16 824,3 | 17 102,2 | 17 574,1 | 17 574,1 | 17 574,1 | 17 574,1 | 104 222,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - местный бюджет (района) | 16 074,3 | 16 002,2 | 16 274,1 | 16 274,1 | 16 274,1 | 16 274,1 | 97 172,9 |
| - - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - внебюджетные источники | 750,0 | 1 100,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 7 050,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 «Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций» (всего), в том числе: | 2 141,1 | 1 991,1 | 1 991,1 | 1 991,1 | 1 991,1 | 1 991,1 | 12 096,6 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 2 141,1 | 1 991,1 | 1 991,1 | 1 991,1 | 1 991,1 | 1 991,1 | 12 096,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 10 752,0 |
| - - местный бюджет (района) | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 1 194,6 |
| - - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - внебюджетные источники | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| - - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1. Развитие физической культуры и массового спорта Контрольная точка 1.1. Разработано Положение о проведении мероприятия Контрольная точка 1.2. Подготовлена смета для проведения мероприятия Контрольная точка 1.3. Заключен договор на закупку наградной продукции Контрольная точка 1.4. Закуплена наградная продукция Проведено мероприятие | В течение года | Акишина М.А., начальник МУ «Центр развития спорта» | Положение о проведении мероприятия Смета Договор на закупку наградной продукции Счет – фактура Накладная Протокол заседания судейской коллегии Акт на списание материальных запасов |
| Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности МУ «Центр развития спорта» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2. Управление отраслью физической культуры и спорта Контрольная точка 2.1. Получено муниципальное задание Контрольная точка 2.2. Получена субсидия на выполнение муниципального задания Контрольная точка 2.3. Выполнено муниципальное задание, подготовлен отчет | В течение года | Акишина М.А., начальник МУ «Центр развития спорта» | Муниципальное задание на текущий год, утвержденное курирующим заместителем Распоряжение администрации Череповецкого задания Отчет о выполнении муниципального задания за год по утвержденной форме |
| Мероприятие (результат) 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций Контрольная точка 3.1: Запрос коммерческих предложения, заключен договор. Контрольная точка 3.2: Выполнены работы, закуплены товары |  | Акишина М.А., начальник МУ «Центр развития спорта» | Контракт с подрядчиком на предоставление услуг/ товар Акт выполненных работ |

6.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности граждан, не имеющих противопоказаний и ограничений для занятий физической культурой и спортом) | процент | Дз = Чз / Чн х 100 Методика показателя разработана в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики Дз- удельный вес населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; данным Федеральной службы государственной статистики |
| 2 | Количество спортивных сооружений в расчете на 1000 человек населения | единиц | А = В / С х 1000 В - численность населения Череповецкого района С- спортивных сооружений всего, согласно данным статистического наблюдения по форме 1-ФК | согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; |
| 3 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематическизанимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | процент | Дз = Чз / Чд х 100 Дз- удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность детей и молодежи занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Чд - численность детей и молодежи по данным Федеральной службы государственной статистики | согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; данным Федеральной службы государственной статистики |
| 4 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | процент | Дз = Чз / Чср. х 100 Дз- удельный вес граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность граждан среднего возраста занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Чср. - численность граждан среднего возраста по данным Федеральной службы государственной статистики | согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; данным Федеральной службы государственной статистики. |
| 5 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | процент | Дз = Чз / Чст. х 100 Дз- удельный вес граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность граждан старшего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Чст. - численность граждан старшего возраста по данным Федеральной службы государственной статистики | согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; данным Федеральной службы государственной статистики. |
| 6 | Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | процент | Дз = Чз / Чн х 100 Дз– удельный вес лиц, выполнивших нормативы ВФСГ ГТО; Чз– приняли участи в сдаче норм ВФСГ ГТО; Чн– выполнили нормативы ВФСГ ГТО | согласно данным ВФСГ ГТО. |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | Дз = Чз / Чн х 100 Дз– удельный вес лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз– численность лиц с ограниченными возможностями и инвалидов занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме 3-АФК; Чн– численность населения отнесенных к лицам с ограниченными возможностями и инвалидов | согласно данным статистического наблюдения по форме 3-АФК; |

Под посещениями культурных мероприятий в данном показателе понимаются посещения (количество посетителей) библиотек, учреждений культурно-досугового типа, учреждений дополнительного образования сферы «Культура» (детские школы искусств) на возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в удаленном и онлайн форматах.

Под посещениями культурных мероприятий в данном показателе понимаются посещения (количество посетителей) библиотек, учреждений культурно-досугового типа, учреждений дополнительного образования сферы «Культура» (детские школы искусств) на возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в удаленном и онлайн форматах.