# Приложение

к постановлению

администрации района

от 25.12.2025 № 654

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 11.11.2024 № 543

# Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды 
в Череповецком муниципальном районе»

Описание стратегических приоритетов, а также показатели, характеризующие достижение приоритетов и целей, установленные документами стратегического планирования к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе»

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Череповецкого муниципального района

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе» (далее – Программа) направлена на создание комфортной современной среды проживания граждан на территории Череповецкого муниципального района (далее – район).

Состояние благоустройства дворовых и общественных территорий говорит о состоянии территории района в целом. От уровня благоустройства дворовых и общественных территорий во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых и общественных территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания и отдыха граждан.

В период 2018-2024 годов проводилась целенаправленная работа 
по благоустройству дворовых и общественных территорий.

В Программе под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественной территорией понимается территория общего пользования (улицы, набережные, площади, скверы, парки).

Основные понятия в Программе применяются в соответствии 
с действующим законодательством.

Большинство проблем дворовых территорий заключается в том, что значительная часть дорожного полотна проездов к многоквартирным домам имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожного покрытия с момента застройки истек, освещение дворовой территории не соответствует стандартам освещения. Уличная мебель и малые архитектурные формы устарели и требуют замены, отсутствуют места для проведения досуга и отдыха различных групп населения (детские и спортивные площадки), а также площадки для выгула животных.

Дворовые территории многоквартирных домов нуждаются 
в обновлении в соответствии с требованиями и потребностями жителей района. С увеличением количества личного автотранспорта дворовые территории заставлены автомобилями, граждане имеют желание обустроить парковочные карманы, но данная работа очень затратная, а благосостояние сельского жителя не позволяет взять на себя финансирование данных работ  в полном объеме. При благоустройстве дворовой территории также необходимо производить установку малых архитектурных форм (скамеек, урн, различных решений для декоративного оформления территорий), озеленение территории двора, установку детских и спортивных площадок, заменить устаревшее игровое оборудование. Таким образом, назрела необходимость разработать Программу, включив в нее мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий.

Основными проблемами благоустройства общественных территорий является устаревшая материально-техническая база: малые архитектурные формы обветшали от времени, детское игровое оборудование устарело, деревья выросли и требуют обрезки, пешеходные дорожки покрылись ямами и выбоинами. На общественных территориях района недостаточно скамеек, урн, элементов благоустройства для проведения досуга и отдыха для населения. Также на территории района нет ни одной площадки для выгула домашних животных. Ритм современной жизни все больше заставляет задуматься граждан о проведении свободного времени с пользой для здоровья, не выезжая за пределы населенных пунктов, поэтому все чаще становятся востребованными прогулки в парках и скверах, занятие спортом на свежем воздухе. Благоустройство общественных территорий позволит создать комфортные условия для этого.

Благоустройство дворовых и общественных территорий района невозможно осуществлять без комплексного подхода. При планировании работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру дворовой и общественной территории, чтобы более детально создать благоприятные условия для формирования комфортной современной среды проживания граждан на территории района, «городской среды», отвечающей требованиям настоящего времени.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя озеленение территорий, обустройство площадок для выгула животных, оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские и (или) спортивные площадки), установку малых архитектурных форм (за исключением скамеек и урн).

В районе развита и индивидуальная застройка. Для организации комплексного подхода к благоустройству территории района, необходимо проводить инвентаризацию уровня благоустройства прилегающих к индивидуальным жилым домам территорий и земельных участков, предоставленных для их размещения. Инвентаризация позволит произвести оценку общего состояния городской среды на территории района, разработать стратегию целесообразности затрат на отдельные проекты и возможную реакцию населения на их реализацию.

С учетом проведенной инвентаризации, в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовой территории муниципальных образований области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851 (с изменениями и дополнениями), нуждающимися в благоустройстве признаны 158 дворовых территорий, из которых 81 территория нуждается в ремонтных работах проездов и тротуаров, остальные дворовые территории нуждаются либо в устройстве освещения, либо в установке урн, скамеек и т.д.

Часть данных территорий уже благоустроена, адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период 2020-2024 годов, актуализируется и дополняется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах.

Дворовые территории могут быть включены в Программу при условии одобрения решения о включении в адресный перечень дворовых территорий по решению общественной комиссии, если на территории, подлежащей благоустройству проведены мероприятия по инвентаризации территории и оформлен паспорт благоустройства территорий.

В Программу могут быть включены мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета.

Ответственный исполнитель и соисполнители по каждому отдельному мероприятию несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Адресные перечни сформированы, в том числе с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий также предполагается участие граждан и заинтересованных организаций.

Порядок общественного обсуждения проекта Программы, а так же проекта изменения в Программу осуществляется при участии заинтересованных лиц на заседании Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы, созданной постановлением администрации района.

Согласование и утверждение предложений от участников общественного обсуждения осуществляется при участии заинтересованных лиц на заседании Общественной комиссии.

Дворовые и общественные территории – участники Программы могут быть исключены из Программы при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией в случае:

если подлежащие благоустройству территории расположены вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;

если подлежащие благоустройству территории планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения.

Дворовая территория может быть исключена в случае, если собственники помещений многоквартирных домов, к которым принадлежит данная территория, приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение такой дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Дворовые и общественные территории - участники Программы могут быть исключены из Программы при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий по решению общественной комиссии, если на территории участника Программы проведены мероприятия по благоустройству территории в рамках других муниципальных программ или проектов инициативного бюджетирования.

В соответствии с федеральным законодательством Программой предусматривается условие о предельной дате заключения соглашений 
по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы:

не позднее 1 апреля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий,

не позднее 1 апреля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий,

за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При этом расходные обязательства области по предоставлению субсидий из бюджета области в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

- при наличии решения собственников помещений 
в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий 
в размере не менее 10 процентов стоимости выполнения таких работ.

Кроме того, государственной программой Вологодской области для муниципальных образований определены форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- озеленение территории (посадка деревьев);

- охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Программой предусматриваются формирование и реализация мероприятий по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, выполненных с их участием.

Формой трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованных лиц), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, является выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие заинтересованных организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетными в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на:

- благоустройство общественных территорий и создание новых общественных территорий в районе,

- благоустройство дворовых территорий в районе,

- создание современной и комфортной среды проживания граждан на территории района, отвечающей требованиям современной жизни.

- Задачи и цели муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Цель Программы - благоустройство к концу 2030 года не менее 26общественных и дворовых территорий в Череповецком муниципальном районе

Задачами Программы являются:

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий к концу 2030 года не менее 7 единиц;

- Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств, детских и спортивных площадок, обустройству мест захоронений к концу 2030 года не менее 19 единиц.

Показатели Программы:

1. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, ед.

2. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, ед.

# ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды 
в Череповецком муниципальном районе»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Лактионова Наталья Ивановна, начальник управления строительства и ЖКХ |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации сельских поселений |
| Исполнитель муниципальной программы | - |
| Срок реализации | 2025 – 2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель № 1. Благоустройство к концу 2030 года не менее 26 общественных и дворовых территорий в Череповецком муниципальном районе |
| Объемы финансового обеспечения <3> | Всего: 87794,3 тыс.руб. из них средства: Федеральный бюджет- 15 211,9 тыс.руб. Областной бюджет – 63 587,6 тыс.руб. Местный бюджет (района) – 4347,7 тыс.руб. Бюджет сельских поселений – 4 647,1 тыс.руб. 2025 год – 44317,8 тыс.руб. 2026 год - 6322,6 тыс.руб. 2027 год – 6070,6 тыс.руб. 2028 год - 10361,1 тыс.руб. 2029 год - 10361,1 тыс.руб. 2030 год - 10361,1 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Вологодской области | «Комфортная и безопасная среда для жизни» Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

### 2.  Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель № 1. Благоустройство к концу 2030 года не менее 26 общественных и дворовых территорий в Череповецком муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | ед. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление строительства и ЖКХ администрации района | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | ед. | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление строительства и ЖКХ администрации района | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды |

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» (куратор проекта Лактионова Наталья Ивановна, начальник управления строительства и ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района |  |  | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача №1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий к концу 2030 года не менее 7 единиц | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды |  |
| 1.2. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды в Череповецком муниципальном районе» (куратор проекта Вересов Анатолий Юрьевич, заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района |  |  |  | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |
| 1.2.1. | Задача №1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств, детских и спортивных площадок, обустройству мест захоронений к концу 2030 года не менее 19 единиц |  | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды |

### 4. Параметры финансового обеспечения реализации

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе» (всего), в том числе: | 44317,8 | 6322,6 | 6070,6 | 10361,1 | 10361,1 | 10361,1 | 87794,3 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 44317,8 | 6322,6 | 6070,6 | 10361,1 | 10361,1 | 10361,1 | 87794,3 |
| - федеральный бюджет | 5558,2 | 5064,4 | 4589,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15211,9 |
| - областной бюджет | 34112,5 | 625,9 | 874,2 | 9325,0 | 9325,0 | 9325,0 | 63587,6 |
| - местный бюджет (района) | 0,0 | 632,3 | 607,1 | 1036,1 | 1036,1 | 1036,1 | 4347,7 |
| - бюджеты сельских поселений | 4647,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4647,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель: управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, в том числе | 44317,8 | 6322,6 | 6070,6 | 10361,1 | 10361,1 | 10361,1 | 87794,3 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 44317,8 | 6322,6 | 6070,6 | 10361,1 | 10361,1 | 10361,1 | 87794,3 |
| - федеральный бюджет | 5558,2 | 5064,4 | 4589,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15211,9 |
| - областной бюджет | 34112,5 | 625,9 | 874,2 | 9325,0 | 9325,0 | 9325,0 | 63587,6 |
| - местный бюджет (района) | 0,0 | 632,3 | 607,1 | 1036,1 | 1036,1 | 1036,1 | 4347,7 |
| - бюджеты сельских поселений | 4647,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4647,1 |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе: | 14320,2 | 6322,6 | 6070,6 | 10361,1 | 10361,1 | 10361,1 | 57796,7 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 14320,2 | 6322,6 | 6070,6 | 10361,1 | 10361,1 | 10361,1 | 57796,7 |
| - федеральный бюджет | 5558,2 | 5064,4 | 4589,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15211,9 |
| - областной бюджет | 7322,0 | 625,9 | 874,2 | 9325,0 | 9325,0 | 9325,0 | 36797,1 |
| - местный бюджет (района) | 0,0 | 632,3 | 607,1 | 1036,1 | 1036,1 | 1036,1 | 4347,7 |
| - бюджеты сельских поселений | 1440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,0 |
| Ответственный исполнитель: управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, в том числе: | 14320,2 | 6322,6 | 6070,6 | 10361,1 | 10361,1 | 10361,1 | 57796,7 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 14320,2 | 6322,6 | 6070,6 | 10361,1 | 10361,1 | 10361,1 | 57796,7 |
| - федеральный бюджет | 5558,2 | 5064,4 | 4589,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15211,9 |
| - областной бюджет | 7322,0 | 625,9 | 874,2 | 9325,0 | 9325,0 | 9325,0 | 36797,1 |
| - местный бюджет (района) | 0,0 | 632,3 | 607,1 | 1036,1 | 1036,1 | 1036,1 | 4347,7 |
| - бюджеты сельских поселений | 1440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,0 |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды в Череповецком муниципальном районе» (всего), в том числе: | 29997,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29997,6 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 29997,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29997,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 26790,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26790,5 |
| - местный бюджет (района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 3207,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3207,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель: управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, в том числе: | 29997,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29997,6 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 29997,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29997,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 26790,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26790,5 |
| - местный бюджет (района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 3207,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3207,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя муниципальной программы Череповецкого муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед. | не требуется | фактические данные о количестве благоустроенных общественных территорий Управление строительства и ЖКХ |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед. | не требуется | фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий Управление строительства и ЖКХ |

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Формирование комфортной городской среды»

# 1. Основные положения

| Наименование проекта | Формирование комфортной городской среды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Лактионова Н.И. | Начальник управления строительства и ЖКХ |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

| Формирование условий для повышения уровня комфортности городской среды, в том числе общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед. | 2 | 2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | да |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий к концу 2030 года не менее 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | К концу 2030 года реализованы мероприятия по благоустройству не менее 7 общественных территорий в Череповецком муниципальном районе | Ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий (пространств) | Улучшение условий проживания граждан, формирование комфортного пространства на селе: благоустройство и внедрение стандартов «шаговой» доступности зон отдыха и досуга | да |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств к концу 2030 года не менее 7 ед. | Ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий (пространств) | Улучшение условий проживания граждан, формирование комфортного пространства на селе: благоустройство и внедрение стандартов «шаговой» доступности зон отдыха и досуга | да |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источника финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий к концу 2030 года не менее 7 общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | К концу 2030 года реализованы мероприятия по благоустройству не менее 7 общественных территорий в Череповецком муниципальном районе (всего), в том числе: | 6571,0 | 6322,6 | 6070,6 | 10361,1 | 10361,1 | 10361,1 | 50047,5 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 5558,2 | 5064,4 | 4589,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15211,9 |
| 1.1.2 | средства областного бюджета | 354,8 | 625,9 | 874,2 | 9325,0 | 9325,0 | 9325,0 | 29829,9 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 0,0 | 632,3 | 607,1 | 1036,1 | 1036,1 | 1036,1 | 4347,7 |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета | 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 658,0 |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств к концу 2030 года не менее 7 ед. | 7749,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7749,2 |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | средства областного бюджета | 6967,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6967,2 |
| 1.2.3. | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | средства сельских поселений бюджета | 782,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 782,0 |
| 1.2.5. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 14320,2 | 6322,6 | 6070,6 | 10361,1 | 10361,1 | 10361,1 | 57796,7 |
| в том числе: средства федерального бюджета |  | 5558,2 | 5064,4 | 4589,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15211,9 |
| средства областного бюджета |  | 7322,0 | 625,9 | 874,2 | 9325,0 | 9325,0 | 9325,0 | 36797,1 |
| средства местного бюджета |  | 0,0 | 632,3 | 607,1 | 1036,1 | 1036,1 | 1036,1 | 4347,7 |
| средства сельских поселений бюджета |  | 1440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед. | не требуется | фактические данные о количестве благоустроенных общественных территорий Управление строительства и ЖКХ |

#### 6. Дополнительная информация

# Перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству в Череповецком муниципальном районе

| ### № п/п | ### Наименование | ### Адрес | ### Краткий перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Общественная территория у Дома культуры | с. Шухободь, ул. Центральная, 6 | Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки, установка МАФ |
| ### 2 | ### Детская площадка | д. Борисово, Ирдоматское сельское поселение | Обустройство детской площадки, установка МАФ |
| ### 3 | ### Детская площадка | д. Городище, сельское поселение Югское | Обустройство детской площадки, установка МАФ |
| ### 4 | ### Спортивная площадка | д. Новое Домозерово, сельское поселение Югское | Обустройство универсальной спортивной площадки с хоккейным кортом |
| ### 5 | ### Спортивная площадка | п. Суда, Судское сельское поселение | Обустройство универсальной спортивной площадки с хоккейным кортом |

# ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | К концу 2030 года реализованы мероприятия по благоустройству не менее 7 общественных территорий в Череповецком муниципальном районе | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 17.10.2025 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт выполненных работ |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Разработка концепции благоустройства | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 01.07.2029 01.07.2030 | Управление архитектуры и градостроительства Управление строительства и ЖКХ | Техническое задание Проектно-сметная документация Заключение Госэкспертизы |
|  | Разработка технического задания для разработки смет Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Выделение ЛБО на реализацию проекта Заключение соглашений на предоставление субсидий с Министерством благоустройства и содержания территорий ВО | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030 | 15.02.2025 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | Управление строительства и ЖКХ | уведомление Соглашение с Министерством благоустройства и содержания территорий ВО |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Проведение аукционных процедур Заключение муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий | 15.02.2025 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | 15.05.2025 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт |
| 1.4. | Контрольная точка 4: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 15.05.2025 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | 15.08.2025 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт выполненных работ |
| 1.5. | Контрольная точка 5: Направление исполнительной документации в Министерство благоустройства и содержания территорий ВО для проверки Выделение денежных средств | 15.08.2025 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | 01.09.2025 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Заключение Уведомление |
| 1.6. | Контрольная точка 6: Оплата выполненных работ | 01.09.2025 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | 17.10.2025 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Платежное поручение |
| 2. | К концу 2030 года реализованы мероприятия по благоустройству не менее 7 общественных пространств в Череповецком муниципальном районе | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 17.10.2025 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт выполненных работ |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Разработка концепции благоустройства Разработка технического задания для разработки смет Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 01.07.2029 01.07.2030 | Управление архитектуры и градостроительства Управление строительства и ЖКХ | Техническое задание Проектно-сметная документация Заключение Госэкспертизы |
| 2.2. | Контрольная точка 2: Выделение ЛБО на реализацию проекта Заключение соглашений на предоставление субсидий с Министерством благоустройства и содержания территорий ВО | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030 | 15.02.2025 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | Управление строительства и ЖКХ | уведомление Соглашение с Министерством благоустройства и содержания территорий ВО |
| 2.3. | Контрольная точка 3: Проведение аукционных процедур Заключение муниципальных контрактов на благоустройство общественных пространств | 15.02.2025 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | 15.05.2025 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт |
| 2.4. | Контрольная точка 4: Выполнение работ по благоустройству общественных пространств | 15.05.2025 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | 15.08.2025 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт выполненных работ |
| 2.5. | Контрольная точка 5: Направление исполнительной документации в Министерство благоустройства и содержания территорий ВО для проверки Выделение денежных средств | 15.08.2025 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | 01.09.2025 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Заключение Уведомление |
| 2.6. | Контрольная точка 6: Оплата выполненных работ | 01.09.2025 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | 17.10.2025 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Платежное поручение |

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Формирование комфортной городской среды

в Череповецком муниципальном районе»

# 1. Основные положения

| Наименование проекта | Формирование комфортной городской среды в Череповецком муниципальном районе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды в Череповецком муниципальном районе | Срок реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Лактионова Н.И. | Начальник управления строительства и ЖКХ |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

| Повышение уровня комфортности городской среды, в том числе общественных территорий, пространств, дворовых территорий, детских и спортивных площадок, мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед. | 8 | 2024 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | нет |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, детских и спортивных площадок, обустройству мест захоронений к концу 2030 года не менее 13 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов к концу 2030 года не менее 7 ед. | Ед. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий (пространств) | Улучшение условий проживания граждан, формирование комфортного пространства на селе: благоустройство и внедрение стандартов «шаговой» доступности зон отдыха и досуга | нет |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству детских и спортивных площадок к концу 2030 года не менее 4 ед. | Ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий (пространств) | Улучшение условий проживания граждан, формирование комфортного пространства на селе: благоустройство и внедрение стандартов «шаговой» доступности зон отдыха и досуга | нет |
| 1.3. | Реализованы мероприятия по обустройство мест захоронений к концу 2030 года не менее 2 ед. | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества обустройство мест захоронений | Увеличено количество обустройство мест захоронений | нет |

#### 4.Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источника финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств, детских и спортивных площадок, обустройству мест захоронений к концу 2030 года не менее 20 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов к концу 2030 года не менее 7 ед. (всего), в том числе: | 14743,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14743,3 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | средства областного бюджета | 13242,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13242,0 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | средства сельских поселений бюджета | 1501,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1501,3 |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству детских и спортивных площадок к концу 2030 года не менее 4 ед. | 13523,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13523,6 |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | средства областного бюджета | 12031,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12031,4 |
| 1.2.3. | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | средства сельских поселений бюджета | 1492,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1492,2 |
| 1.2.5. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Реализованы мероприятия по обустройство мест захоронений к концу 2030 года не менее 2 ед. | 1730,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1730,7 |
| 1.3.1. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | средства областного бюджета | 1517,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1517,1 |
| 1.3.3. | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | средства сельских поселений бюджета | 213,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,6 |
| 1.3.5. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.6. | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 29997,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29997,6 |
| в том числе: средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета |  | 26790,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26790,5 |
| средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства сельских поселений бюджета |  | 3207,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3207,1 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 5.Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед. | не требуется | фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий Управление строительства и ЖКХ |

#### 6. Дополнительная информация

# Перечень

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в Череповецком муниципальном районе

| ### № п/п | ### Наименование | ### Адрес | ### Краткий перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Дворовая территория | Абакановское сельское поселение, с. Абаканово, ул. Костромцова, 29 | ### Замена бортового камня, укладка асфальта |
| ### 2 | ### Дворовая территория | Абакановское сельское поселение, с. Абаканово, ул. Костромцова, 31 | ### Замена бортового камня, укладка асфальта |
| ### 3 | ### Дворовая территория | Абакановское сельское поселение, с. Абаканово, ул. Костромцова, 33 | ### Замена бортового камня, укладка асфальта |
| ### 4 | ### Дворовая территория | Абакановское сельское поселение, с. Абаканово, ул. Костромцова, 35 | ### Замена бортового камня, укладка асфальта |
| ### 5 | ### Дворовая территория | Абакановское сельское поселение, с. Абаканово, ул. Костромцова, 37 | ### Замена бортового камня, укладка асфальта |
| ### 6 | ### Дворовая территория | Абакановское сельское поселение, с. Абаканово, ул. Костромцова, 11 | ### Замена бортового камня, укладка асфальта |
| ### 7 | ### Дворовая территория | Абакановское сельское поселение, с. Абаканово, ул. Костромцова, 17 | ### Замена бортового камня, укладка асфальта |
| ### 8 | ### Кладбище | Сельское поселение Воскресенское, с. Воскресенское | ### Обустройство контейнерной площадки, обустройство парковочной зоны |

# ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов к концу 2030 года не менее 7 ед. | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 17.10.2025 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт выполненных работ |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Разработка концепции благоустройства | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 01.07.2029 01.07.2030 | Управление архитектуры и градостроительства Управление строительства и ЖКХ | Техническое задание Проектно-сметная документация Заключение Госэкспертизы |
|  | Разработка технического задания для разработки смет Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Выделение ЛБО на реализацию проекта Заключение соглашений на предоставление субсидий с Министерством благоустройства и содержания территорий ВО | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030 | 15.02.2025 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | Управление строительства и ЖКХ | уведомление Соглашение с Министерством благоустройства и содержания территорий ВО |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Проведение аукционных процедур Заключение муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий | 15.02.2025 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | 15.05.2025 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт |
| 1.4. | Контрольная точка 4: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 15.05.2025 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | 15.08.2025 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт выполненных работ |
| 1.5. | Контрольная точка 5: Направление исполнительной документации в Министерство благоустройства и содержания территорий ВО для проверки Выделение денежных средств | 15.08.2025 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | 01.09.2025 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Заключение Уведомление |
| 1.6. | Контрольная точка 6: Оплата выполненных работ | 10.09.2025 10.09.2026 10.09.2027 10.09.2028 10.09.2029 10.09.2030 | 17.10.2025 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Платежное поручение |
| 2. | Реализованы мероприятия по благоустройству детских и спортивных площадок к концу 2030 года не менее 4 ед. | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 17.10.2025 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт выполненных работ |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Разработка концепции благоустройства Разработка технического задания для разработки смет Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 01.07.2029 01.07.2030 | Управление архитектуры и градостроительства Управление строительства и ЖКХ | Техническое задание Проектно-сметная документация Заключение Госэкспертизы |
| 2.2. | Контрольная точка 2: Выделение ЛБО на реализацию проекта Заключение соглашений на предоставление субсидий с Министерством благоустройства и содержания территорий ВО | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030 | 15.02.2025 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | Управление строительства и ЖКХ | уведомление Соглашение с Министерством благоустройства и содержания территорий ВО |
| 2.3. | Контрольная точка 3: Проведение аукционных процедур Заключение муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий | 15.02.2025 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | 15.05.2025 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт |
| 2.4. | Контрольная точка 4: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 15.05.2025 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | 15.08.2025 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт выполненных работ |
| 2.5. | Контрольная точка 5: Направление исполнительной документации в Министерство благоустройства и содержания территорий ВО для проверки Выделение денежных средств | 15.08.2025 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | 01.09.2025 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Заключение Уведомление |
| 2.6. | Контрольная точка 6: Оплата выполненных работ | 10.09.2025 10.09.2026 10.09.2027 10.09.2028 10.09.2029 10.09.2030 | 17.10.2025 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Платежное поручение |
| 3. | Реализованы мероприятия по обустройство мест захоронений к концу 2030 года не менее 2 ед. |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка 1: Разработка концепции благоустройства Разработка технического задания для разработки смет Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 01.07.2029 01.07.2030 | Управление архитектуры и градостроительства Управление строительства и ЖКХ | Техническое задание Проектно-сметная документация Заключение Госэкспертизы |
| 3.2. | Контрольная точка 2: Выделение ЛБО на реализацию проекта Заключение соглашений на предоставление субсидий с Министерством благоустройства и содержания территорий ВО | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030 | 15.02.2025 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | Управление строительства и ЖКХ | уведомление Соглашение с Министерством благоустройства и содержания территорий ВО |
| 3.3. | Контрольная точка 3: Проведение аукционных процедур Заключение муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий | 15.02.2025 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | 15.05.2025 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт |
| 3.4. | Контрольная точка 4: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 15.05.2025 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | 15.08.2025 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт выполненных работ |
| 3.5. | Контрольная точка 5: Направление исполнительной документации в Министерство благоустройства и содержания территорий ВО для проверки Выделение денежных средств | 15.08.2025 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | 01.09.2025 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Заключение Уведомление |
| 3.6. | Контрольная точка 6: Оплата выполненных работ | 01.09.2025 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | 17.10.2025 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Управление строительства и ЖКХ | Платежное поручение |