|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением  администрации района  от 06.06.2023 № 84-р  (приложение) |

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по сокращению площадей земель сельскохозяйственного назначения,**

**на которых расположены лесные насаждения,**

**на территории Череповецкого муниципального района**

**Цель реализации «Дорожной карты»:**

Предупреждение незаконных рубок лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.

**Задачи «Дорожной карты»:**

1. Определение площадей произрастания лесов на землях сельскохозяйственного назначения.
2. Внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований (сельских поселений) Череповецкого муниципального района Вологодской области.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Выявление земель сельскохозяйственного назначения, покрытых лесами** | | | | |
| 1.1 | Выявление залесенных земель и земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области, муниципальной собственности, государственной неразграниченной собственности | Определение количественного показателя площади залесенных земель.  Формирование перечня залесенных земель и земельных участков | | 01.09.2023 | Управление экономики и сельского хозяйства,  отдел муниципального земельного контроля,  администрации сельских поселений Череповецкого муниципального района\* |
| 1.2 | Определение планируемого целевого использования залесенных земель и земельных участков | Принятие решения о дальнейшем использовании залесенных земель и земельных участков:  1.Проведение культуртехнических мероприятий с целью вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот, предоставление земель сельхозтоваропроизводителям.  2.Перевод земель в земли лесного фонда с целью использования их в соответствии с требованиями лесного законодательства | | 01.10.2023 | Земельная комиссии администрации Череповецкого муниципального района с участием управления экономики и сельского хозяйства,  Инвестиционный совет администрации Череповецкого муниципального района |
| **2** | **Внесение изменений в документы территориального планирования (генеральные планы муниципальных образований и (или) муниципальных образований (сельских поселений)** | | | | |
| 2.1 | Определение муниципальных образований (сельских поселений) Череповецкого муниципального района, по которым требуется внесение изменений в документы территориального планирования и их разработка | | Перечень муниципальных образований (сельских поселений) | 01.01.2024 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Череповецкого муниципального района |
| 2.2 | Подготовка документов территориального планирования (генеральных планов) муниципальных образований (сельских поселений) | | Проекты генеральных планов муниципальных образований (сельских поселений) с отражением образованных земельных участков, планируемых к переводу в земли лесного фонда | Очередность определяется мероприятиями муниципальной программы «Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020- 2025 годы», на основании бюджетного финансирования | Управление архитектуры и градостроительства администрации Череповецкого муниципального района |
| 2.3 | Размещение документов территориального планирования (проектов генеральных планов) муниципальных образований (сельских поселений) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) на официальном сайте Министерства экономического развития | | Доступ к проектам территориального планирования (проектам генеральных планов) муниципальных образований (сельских поселений) в ФГИС ТП для рассмотрения и согласования | В соответствии со сроками, определенными в техническом задании на подготовку документа территориального планирования | Управление архитектуры и градостроительства администрации Череповецкого муниципального района |
| 2.4 | Согласование документов территориального планирования (проектов генеральных планов) муниципальных образований (сельских поселений)  (п.7 ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | | Документ, утверждающий проект генерального плана муниципального образования (сельских поселений) / создание согласительной комиссии | В течение 2 месяцев с момента поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту во ФГИС ТП | Управление архитектуры и градостроительства администрации Череповецкого муниципального района |
| 2.5 | Рассмотрение проектов генеральных планов муниципальных образований (сельских поселений) на согласительной комиссии (при получении заключения об отказе в согласовании проектов)  (п.9 ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | | Протокол согласительной комиссии | Не более 2 месяцев с момента завершения срока согласования | Управление архитектуры и градостроительства администрации Череповецкого муниципального района |
| 2.6 | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний  (п.8 ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | | Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | Не менее 1 и не более 3 месяцев с момента уведомления граждан о начале проведения общественных обсуждений либо публичных слушаний | Управление архитектуры и градостроительства администрации Череповецкого муниципального района |
| 2.7 | Утверждение документов территориального планирования муниципальных образований (сельских поселений) | | Решение об утверждении генеральных планов муниципальных образований (сельских поселений) | Не менее 1 года с момента принятия решения о подготовке проекта документа территориального планирования | Управление архитектуры и градостроительства администрации Череповецкого муниципального района |
| 2.8 | Информирование Череповецкого лесничества | | Информационное письмо | В течение 1 месяца после утверждения генеральных планов муниципальных образований (сельских поселений) | Управление архитектуры и градостроительства администрации Череповецкого муниципального района |

\* - по согласованию