- «УТВЕРЖДАЮ»

- Глава сельского поселения Уломское

- __________________ Е.Г. Озеринникова

- 22.03.2024 года

- Сводный годовой отчет

- о ходе реализации муниципальных программ сельского поселения Уломское

- за 2023 год (далее – отчет)

Настоящий отчет составлен и содержит в себе информацию о выполнении в 2023 году муниципальных программ, информацию о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ и о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ, о достигнутых результатах муниципальных программ.

В 2023 году в сельском поселении Уломское из принятых 9 муниципальных программ реализовано 9   муниципальных программ:

-   Благоустройство территории сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы

- Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы

- Содействие занятости населения сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы

- Сохранение и развитие культурного потенциала сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы

- Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Уломское на 2019-2025 годы

- Социальная поддержка граждан сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы

- Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы

- Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Уломское на 2021-2026 годы

- Информация по исполнению программ приведена в таблице.

| Наименование | Целевая статья |  |  |  | Раздел | Подраздел | Годовой план, тыс.руб. | Исполнено, тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы» | 02 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 5087,8 | 4841,1 | 95,2 |
| Основное мероприятие "Организация уличного освещения на территории муниципального образования" | 02 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 2676,7 | 2455,1 | 91,7 |
| Основное мероприятие «Предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского» | 02 | 0 | 02 | 00000 | 05 | 03 | 868,3 | 868,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 02 | 0 | 03 | 00000 | 05 | 03 | 561,5 | 555,2 | 98,9 |
| Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения»" | 02 | 0 | 04 | 00000 | 05 | 03 | 391,3 | 391,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы" | 02 | 0 | 06 | 00000 | 05 | 03 | 198,7 | 198,7 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Организация мест накопления ТКО» | 02 | 0 | 07 | 00000 | 05 | 03 | 391,3 | 372,5 | 95,2 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы» | 03 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 243,3 | 241,2 | 99,1 |
| Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта» | 03 | 0 | 01 | 00000 | 11 | 05 | 243,3 | 241,2 | 99,1 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы» | 04 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 121,7 | 121,7 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» | 04 | 0 | 01 | 00000 | 04 | 01 | 121,7 | 121,7 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы» | 05 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 17850,5 | 17850,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры» | 05 | 0 | 01 | 00000 | 08 | 01 | 6627,7 | 6627,7 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений» | 05 | 0 | 02 | 00000 | 08 | 01 | 10738,1 | 10738,1 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | 05 | 0 | 03 | 00000 | 08 | 01 | 484,7 | 484,7 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы» | 06 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 81,6 | 47,0 | 57,6 |
| Основное мероприятие «Мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения» | 06 | 0 | 01 | 00000 | 03 | 10 | 81,6 | 47,0 | 57,6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы» | 08 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 1527,9 | 1527,9 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Дополнительное пенсионное обеспечение» | 08 | 0 | 01 | 00000 | 10 | 01 | 1527,9 | 1527,9 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий сельского поселения Уломское на 2016 - 2025 годы» | 09 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 859,5 | 717,6 | 83,5 |
| Основное мероприятие «Оснащение администрации поселения оборудованием, мебелью, оргтехникой» | 09 | 0 | 01 | 00000 | 01 | 04 | 37,5 | 37,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества» | 09 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 121,0 | 110,8 | 91,6 |
| Основное мероприятие «Расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий» | 09 | 0 | 03 | 00000 | 01 | 04 | 226,1 | 217,1 | 96,0 |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальной программы». | 09 | 0 | 04 | 00000 | 01 | 04 | 335,3 | 264,4 | 78,9 |
| Основное мероприятие «Коммунальные расходы» | 09 | 0 | 05 | 00000 | 01 | 04 | 139,6 | 87,8 | 62,9 |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Уломское на 2019-2025 годы" | 10 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 4197,0 | 3971,6 | 94,6 |
| Основное мероприятие «Организация и осуществление профессионального обучения или дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации поселения, в том числе ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений» | 10 | 0 | 01 | 00000 | 01 | 04 | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Обязательная диспансеризация муниципальных служащих» | 10 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 12,2 | 12,2 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 10 | 0 | 03 | 00000 | 01 | 04 | 4177,8 | 3952,4 | 94,6 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Уломское на 2021 - 2026 годы» | 11 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 277,3 | 276,2 | 99,6 |
| Основное мероприятие «Замена светильников уличного освещения» | 11 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 277,3 | 276,2 | 99,6 |
| Итого расходов |  |  |  |  |  |  | 30246,5 | 29594,8 | 97,8 |

В рамках муниципальных программ расходы бюджета сельского поселения Уломское исполнены в сумме 29594,8 тыс. рублей от плана 30246,5 тысяч рублей (97,8 % от плана).

В рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы» за 2023 год были реализованы следующие основные мероприятия: Организация проведения общественных работ.  Общий объем расходов бюджета сельского поселения Уломское на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 121,7 тыс. рублей, всего на реализацию мероприятий программы за 2022 год было направлено 121,7 тыс. рублей.

По итогам за 2023 год были достигнуты следующие положительные результаты: Участие в оплачиваемых общественных работах – это поддержка для безработных граждан на период поиска постоянной работы и занятость, хоть и временная, для граждан, ищущих работу. Основными видами общественных работ было: благоустройство и другие виды деятельности, имеющие социальную значимость.

В рамках муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы» за 2023 год были реализованы следующие основные мероприятия:

- Организация уличного освещения на территории поселения

- Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

- Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения

- Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы

- Организация мест накопления ТКО

По муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы» израсходовано 4841,1 тыс. рублей (95,2 % от плана):

- на оплату уличного освещения, техобслуживание светильников уличного освещения и приобретение фотореле и материалов для уличного освещения израсходовано 2455,1 тыс.  рублей (91,7 % от плана);

- на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского израсходовано 868,3 тыс. рублей (100,0% от плана);

- на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения, вывоз мусора с территорий кладбищ израсходовано 555,2 тыс. рублей (98,9 % от плана;

- на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения, на приобретение детских площадок в рамках проекта Народный бюджет, израсходовано 391,3 тыс. рублей (100,0% от плана);

- на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения израсходовано 198,7 тыс. рублей на дератизацию территории общего пользования от клещей и спил аварийных деревьев (100,0 % от плана);

- на мероприятия по организации мест накопления ТКО, на приобретение, ремонт и обслуживание контейнеров для  ТБО израсходовано 372,5 тыс. рублей (95,2 % от плана).
        Экономический эффект от реализации муниципальной программы:  повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида территории, повышение надежности уличного освещения, укрепление материально-технической базы сельского поселения.

По муниципальной программе "Сохранение и развитие культурного потенциала сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы» за 2023 год были реализованы следующие основные задачи программы:

1.  сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования;

- развитие отрасли «культура» на территории сельского поселения;

- расширение перечня услуг, предоставляемых учреждением культуры сельского поселения;

- укрепление и развитие межпоселенческого, межрегионального сотрудничества в области культуры;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в учреждении культуры муниципального образования.

На культуру и кинематографию израсходовано 17850,5 тыс. рублей (100,0 % от плана),

- субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по муниципальной программе составила 6627,7 тыс. рублей (100,0% от плана);

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений израсходовано 10738,1 тыс. рублей (100,0 % от плана),

- на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры израсходовано 484,7 тыс. рублей (100,0 % от плана).

Экономический эффект от реализации мероприятий муниципальной программы: эффективное функционирование учреждений культуры, повышение уровня показателя проведения и увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы"  израсходовано 1527,9 тыс. рублей (100,0 % от плана) по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан сельского поселения Уломское 2016-2025 годы» на выплату доплат к пенсии муниципальным служащим.
             В рамках муниципальной программы  "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Уломское на 2019-2025 годы"  произведено расходов в сумме 3971,6 тыс. рублей (94,6 % от плана):

- Организация и осуществление профессионального обучения или дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации поселения, в том числе ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений израсходовано 7,0 тыс. рублей (100,0% от плана);

- Обязательная диспансеризация муниципальных служащих израсходовано 12,2 тыс. рублей (100,0% от плана);

- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, на оплату труда аппарата управления, уплату налогов израсходовано 3952,4 тыс. рублей (94,6 % от плана), экономия фонда оплаты труда в связи с больничными листами составила 225,4 тыс. рублей.

Экономический эффект от реализации мероприятий муниципальной программы:

- нет увеличения численности муниципальных служащих;

- снизится количество обращений граждан, представителей коммерческих структур, надзорных и правоохранительных органов, поступивших в администрацию сельского поселения Уломское, по результатам проверок которых выявлены правонарушения.

В рамках муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения на 2016-2025 годы» за 2023 год были реализованы следующие основные задачи программы:

-Мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения

Экономический эффект от реализации мероприятий муниципальной программы:

- реализованы мероприятий по предупреждению пожаров на территории поселения; а именно мероприятия, способствующие повышению защищенности от пожаров за счет развертывания системы профилактических мероприятий и устранению условий, способствующих пожароопасной обстановке.

По муниципальной программе "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» за 2023 год израсходовано 47,0 тыс. рублей (57,6 % от плана) на приобретение шлака для подсыпки пожарных водоемов, благоустройство территории около пожарных водоемов.

В рамках муниципальной программы «Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы» за 2023 год выполнены следующие основные мероприятия:

-  Оснащение администрации поселения оборудованием, мебелью, оргтехникой

- Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества

- Расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий

- Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальной программы

- Коммунальные расходы

Экономический эффект от реализации мероприятий муниципальной программы:

- обеспечение благоприятных условий    для    эффективного функционирования и дальнейшего развития материально-технической базы Администрации сельского поселения Уломское

По муниципальной программе «Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы» израсходовано 717,6 тыс. рублей (83,5 % от плана):

- на оснащение администрации поселения оборудованием, мебелью, оргтехникой израсходовано 37,5 тыс. рублей (100,0 % от плана);

- на осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества израсходовано 110,8 тыс. рублей (91,6 % от плана), оплата за обслуживание системы пожарной безопасности в сумме 9,0 тыс. рублей пройдет в январе 2024 года;

- на расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий израсходовано 217,1 тыс. рублей (96,0 % от плана), остались невостребованные лимиты на оплату услуг по сопровождению программных продуктов в сумме 9,0 тыс. рублей;

- на прочие мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальной программы, израсходовано 264,4 тыс. рублей (78,9 % от плана), остались невостребованные лимиты на приобретение материалов в сумме 70,9 тыс. рублей;

- на коммунальные расходы израсходовано 87,8 тыс. рублей (62,9 % от плана), экономия по оплате электроэнергии.

По муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Уломское на 2016-2025 годы" израсходовано 241,2 тыс. рублей (99,1 % от плана) на приобретение детских спортивных площадок в рамках проекта Народный бюджет.

В ходе данной программы были решены основные задачи:

- повышен интерес населения к занятиям физической культурой и спортом на территории сельского поселения Уломское;

- увеличена   численность населения сельского поселения Уломское, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

- повышена эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью.

Экономический эффект от реализации мероприятий муниципальной программы:

- увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся в кружках и секциях спортивной направленности;

- активизируется участие жителей сельского поселения Уломское в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на территории сельского поселения Уломское.

По муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Уломское на 2021-2026 годы" израсходовано 276,2 тыс. рублей (99,6 % от плана) на приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения.

Основными мероприятиями по реализации данной программы в муниципальных учреждениях являются:

-проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

-прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

-закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения здания и улиц поселения, в том числе светодиодных светильников и прожекторов.

В ходе исполнения данной муниципальной программы достигнуты следующие цели:

- повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в сельском поселении Уломское за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций,

- создание условий для перевода экономики и подведомственных организаций муниципального образования на энергосберегающий путь развития

Экономический эффект от реализации мероприятий данной муниципальной программы:

- снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.