Информация о результатах контрольных мероприятий, осуществляемых отделом внутреннего финансового контроля администрации Череповецкого муниципального района

На основании распоряжения «О проведении контрольного мероприятия» от 08.09.2023 года № 161-р, распоряжения «Об утверждении плана контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля администрации Череповецкого муниципального района на 2023 год» от 22.12.22 года № 254-р п. 10 раздела II, проведено контрольное мероприятие в отношении Администрации Малечкинского сельского поселения на тему: «Проверка осуществления расходов бюджета сельского поселения на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Малечкинского сельского поселения на 2014-2024 годы», за 2022 год.

Контрольное мероприятие проводилось в период с 02 октября 2023 года по 12 октября 2023 года. Проверено средств на сумму 2 431,7 тыс.руб.

Итоги по результатам проверки:

1. В нарушение положений раздела VI Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малечкинского сельского поселения ответственным исполнителем не обеспечендолжный контроль за реализацией муниципальной программы, что привело к низким показателям освоения бюджетных средств по отдельным программным мероприятиям.

2. Перечень работ (услуг) в Программе по мероприятиям: «Организация мест накопления ТКО», «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения», «Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы», «Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» не конкретизирован детально, что несет риск неэффективных и необоснованных расходов.

3. Установлено расхождение в названии мероприятия: в разделе 2 Программы (редакция от 10.06.2020 №60) «Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи и сроки ее реализации» Основное мероприятие 6 прописано как «Прочие мероприятия в сфере благоустройства территории поселения», что не соответствует названию мероприятия, указанному в планах реализации Программы на 2022 год (все редакции) – «Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы».

4. В нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.7.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малечкинского сельского: оценка эффективности муниципальной программы не проведена должным образом (установлены нарушения и замечания по отражению информации в Аналитической справке (отчете).

5. Выявлено расхождение в стоимости услуг, указанной в договоре б/н от 10.01.2022г. с ИП Воеводина Светлана Борисовна по зимнему содержанию территории поселка (уборка тротуаров, детских городков, стадиона, пешеходных дорожек от снега, очистка урн от мусора и осадков, подсыпка песком тротуаров и пешеходных дорожек, противогололедные мероприятия) и в Приложении №2 к договору.

6. Не приняты меры по расторжению заключенного договора б/н от 10.01.2022 г. с МУП «Специализированная ритуальная служба» на транспортировку тел погибших (умерших) граждан с территории Малечкинского сельского поселения на сумму 3 750 рублей 00 копеек, по которому не возникла надобность в оказании услуг в 2022 году.

Установленные нарушения являются основанием для вынесения Представления учреждению.

Главный специалист отдела

внутреннего финансового контроля В.С. Бурлакова