Информация о результатах контрольных мероприятий, осуществляемых отделом внутреннего финансового контроля администрации Череповецкого муниципального района

На основании Распоряжения «О проведении контрольного мероприятия» от 02.08.2023 года № 129-р проведено контрольное мероприятие на тему: **«**Проверка осуществления расходов бюджета сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Тоншаловского сельского поселения на 2022-2024 годы».

Контрольное мероприятие проводилось в период с 09 августа 2023 года по 17 августа 2023 года в отношении Администрации Тоншаловского сельского поселения.

Итоги по результатам проверки:

В ходе контрольного мероприятия проверено средств на сумму 8 974,4 тыс. рублей.

1. Перечень муниципальных программ на 2022 год сформирован с нарушением установленного срока.

2.В составе нормативной базы паспорта муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Тоншаловского сельского поселения на 2022-2024 годы», указан неактуальный для разработки программы нормативный документ.

3. При сравнении с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете поселения, имеют место замечания при отражении объема финансового обеспечения программных мероприятий в тысячах рублей при округлении до знака после запятой.

4. Установлено нарушение подпункта 13 пункта 1 статьи 158 БК РФ, положений Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тоншаловского сельского поселения (раздела VI): ответственным исполнителем не обеспечен должный контроль за реализацией Программы, что в результате привело к признанию Программы неэффективной.

5. Установлены замечания по отражению полноты информации в Годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2022 год: в нарушение п.36 Методических указаний: отсутствуют сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

6. Имеет место нарушение условий Муниципального контракта № 94 от 17.10.2022 с ООО «Гоара-Строй» на работы по обустройству тропы здоровья в п. Тоншалово, в части нарушения срока подписания документа о приемке от имени заказчика.

Установленные нарушения являются основанием для вынесения Представления учреждению.

Начсальник отдела

внутреннего финансового контроля Романова Л.В.