Сообщение о принятии решения «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

муниципального образования Воскресенское Череповецкого муниципального района Вологодской области»

Департамент имущественных отношений и градостроительной деятельности области (далее – Департамент) сообщает о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, утвержденные постановлением Правительства области от 30 мая 2022 года № 689, применительно к территории муниципального образования Воскресенское Череповецкого муниципального района Вологодской области (далее – проект внесения изменений в Правила), в форме распоряжения от 03 октября 2024 года № 2103-р «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Воскресенское Череповецкого муниципального района Вологодской области» (далее – Распоряжение).

Прием предложений от заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня размещения сообщения.

Разработку проекта внесения  изменений в Правила осуществляет бюджетное учреждение Вологодской области «Региональный проектно-градостроительный центр» в срок до 02 декабря 2024 года.

В целях приема и рассмотрения предложений заинтересованных лиц к проекту внесения изменений в Правила распоряжением Департамента утвержден состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила.

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Воскресенское Череповецкого муниципального района Вологодской области

| Председатель комиссии | А.М. Кирьянов, первый заместитель начальника Департамента – главный архитектор. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Е.В. Волкова, советник отдела градостроительной политики управления градостроительства и архитектуры Департамента. |
| Секретарь комиссии | по назначению председателя комиссии. |
| Члены комиссии: | Ю.В. Жирнова, начальник БУВО «РПГЦ», О.А. Макарова, начальник управления архитектуры и градостроительства Череповецкого муниципального района, Е.С. Кузьмина, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Череповецкого муниципального района |

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Воскресенское Череповецкого муниципального района Вологодской области

1. Общие положения

- Настоящий порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила разработан в соответствии с частями 6, 8, 17 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области», законом от 15 декабря 2017 года № 4259-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований области и органами государственной власти области».

- Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила (далее – Комиссия), является коллегиальным органом, созданным при Департаменте имущественных отношений и градостроительной деятельности  области (далее – Департамент).

- Обращения с предложениями к проекту внесения изменений в Правила направляются в Департамент, проходят обязательную регистрацию в течение 3 (трех) дней со дня поступления. Департамент рассматривает обращение по компетенции.

- В случае рассмотрения обращения по существу поставленных вопросов ответ направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации. Заседание Комиссии не проводится.

- В случае если после анализа обращения дать ответ по существу поставленных вопросов не представляется возможным ввиду отсутствия информации о возможности обеспечения: прав и законных интересов физических и юридических лиц, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, устойчивого развития территории, условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, Департамент осуществляет передачу обращения председателю Комиссии.

- Организация заседания Комиссии проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения срока для предоставления предложений по проекту внесения изменений в Правила.

- Комиссия осуществляет свою деятельность в управлении градостроительства и архитектуры Департамента по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 8, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Порядком.

- После рассмотрения предложений Комиссией заявителю направляется выписка из протокола за подписью председателя Комиссии, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола.

- В случае отсутствия предложений к проекту внесения изменений в Правила от заинтересованных лиц заседание Комиссии не проводится.

- Предложения, поступившие в Департамент и требующие принятия коллегиального решения (Комиссии) после истечения установленного срока, неразборчиво написанные, без подписи заявителя или уполномоченного представителя, а также предложения, не затрагивающие территорию, в отношении которой осуществляется разработка проекта внесения изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются. Ответ заявителю направляет Департамент в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации.

2. Полномочия Комиссии

- Рассматривать, принимать, и отклонять предложения, рекомендации, замечания по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

- Рассматривать материалы по поступившим предложениям.

3. Порядок деятельности Комиссии

- Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседания, в том числе путем использования систем видеоконференцсвязи. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент.

- Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

- Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии, имеющих право голоса.

- Заседание Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих заседание ведет член комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

- Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих. В случае равенства голосов при принятии решения голос председательствующего является решающим.

- Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом. К протоколу могут прилагаться копии материалов в соответствии с повесткой заседания.

- Комиссия прекращает свою деятельность после подписания протокола.

- Председатель Комиссии или заместитель председателя в случае отсутствия председателя:

- Распределяет обязанности между членами Комиссии.

- Дает поручения членам Комиссии для выполнения отдельных поручений, связанных с деятельностью Комиссии.

- Утверждает повестку заседания Комиссии, назначает время и дату проведения заседания.

- Обобщает замечания, предложения членов Комиссии.

- Подписывает письма, заключения, рекомендации, предложения и иные документы, направляемые от имени Комиссии.

- Члены Комиссии:

- Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседании Комиссии и голосовании.

- Вносят замечания, предложения и дополнения, касающиеся рассматриваемых вопросов, в письменной или устной форме.

- Высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания Комиссии.

- Секретарь Комиссии:

- Секретарь комиссии не обладает правом голоса.

- Секретарь Комиссии при поступлении предложений заинтересованных лиц к проекту внесения изменений в Правила осуществляет подготовку к заседанию Комиссии.

- Извещает всех членов Комиссии о месте, дате и времени заседания Комиссии не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала заседания.

- Обеспечивает сохранность поступивших предложений заинтересованных лиц.

- Ведет протокол заседания Комиссии.

- Оформляет протокол в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и предоставляет его на подпись председателю.

- Направляет копию протокола Исполнителю для учета при разработке проекта внесения изменений в Правила в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания.

- Подготавливает выписку из протокола за подписью председателя Комиссии заинтересованному лицу, представившему предложения к проекту внесения изменений в Правила.

# Последовательность градостроительного зонирования

Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в отношении муниципального образования Воскресенское Череповецкого муниципального района Вологодской области.

1-й этап. Подготовительный

1. Сбор исходных данных:

1.1. Перечень основных исходных данных указан в приложении к настоящим этапам градостроительного зонирования.

1.2. Сбор исходных данных, необходимых для разработки проекта внесения изменений в Правила, осуществляется в 2 этапа.

Исходные данные предоставляются муниципальным образованием на основании запроса БУВО «РПГЦ» в течение 10 (десяти) календарных дней с даты  поступления запроса.

Направление запросов на получение исходных данных из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН).

2. Анализ исходных данных:

анализ федеральной и региональной законодательной базы по вопросам градостроительства и землепользования;

анализ муниципальной нормативной правовой базы по вопросам градостроительства и землепользования;

анализ ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации;

иные предоставленные муниципальным образованием исходные данные.

2-й этап. Основной

- Внесение изменений в карту градостроительного зонирования, карту градостроительных ограничений, карту территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (при необходимости).

- Внесение изменений в положения порядка применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений и градостроительные регламенты.

3-й этап. Описание территориальных зон

- Подготовка Исполнителем описания территориальных зон.

- Направление Исполнителем в органы местного самоуправления информационных писем для организации мероприятий по устранению несоответствия сведений, содержащихся в ЕГРН, фактическому положению на местности земельных участков.

4-й этап. Итоговый

- Передача Исполнителем в Департамент проекта внесения изменений в Правила объемом, указанным во втором этапе приложения 1 к настоящему распоряжению, для направления Департаментом уведомления о необходимости проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в орган местного самоуправления, уполномоченный на проведение публичных слушаний, общественных обсуждений в соответствии с муниципальными правовыми актами.

- Организация и проведение органом местного самоуправления, уполномоченным на проведение публичных слушаний или общественных обсуждений, в соответствии со статьями 51, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации публичных слушаний или общественных обсуждений и направление результатов в Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений.

- Исполнитель осуществляет доработку проекта внесения изменений в Правила с учетом заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний и подготовку XML-документов, представляет в Департамент проект внесения изменений в Правила в электронном виде с расширением doc, jpg с разрешением 300 dpi.

- На основании представленного Департаментом постановления Правительства области Исполнитель направляет на электронном носителе в 2 (двух) экземплярах утвержденные изменения в Правила в электронном виде с расширениями doc, jpg, а также в векторном (редактируемом) формате в полном составе слоев карт.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Воскресенское Череповецкого муниципального района Вологодской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный орган за выполнение | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Опубликование и размещение на сайте сообщения о принятии распоряжения в соответствии с требованиями, установленными частями 7, 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Департамент | в течение 10 (десяти) календарных дней со дня принятия распоряжения |
| 2 | Направление копии распоряжения в администрацию муниципального района и в БУВО «РПГЦ» | Департамент | в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия распоряжения |
| 3 | Прием предложений от заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила |  | в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня размещения сообщения о принятии решения на официальном сайте Департамента |
| 4 | Подготовка проекта внесения изменений в Правила | БУВО «РПГЦ» | до 02 декабря 2024 года |
| 5 | Организация заседания Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила для рассмотрения предложений от заинтересованных лиц | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила | в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения срока для предоставления предложений от заинтересованных лиц |
| 6 | Направление выписок из протокола заинтересованным лицам |  | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола |
| 7 | Направление копии протокола в БУВО «РПГЦ» для учета при разработке проекта внесения изменений в Правила |  | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола |
| 8 | Доработка проекта внесения изменений в Правила с учетом протокола Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила (при необходимости) и направление его в Департамент | БУВО «РПГЦ» | в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения протокола |
| 9 | Проверка проекта внесения изменений в Правила | Департамент | в течение 3 (трех) рабочих дней |
| 10 | Направление проекта внесения изменений в Правила на согласование | Департамент | в течение 3 (трех) рабочих дней после осуществления проверки |
| 11 | Согласование проекта внесения изменений в Правила | Департамент | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней |
| 12 | Направление уведомления в администрацию муниципального района о необходимости проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с приложением проекта внесения изменений в Правила | Департамент | в течение 5 (пяти) рабочих дней |
| 13 | Организация проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила в соответствии со ст. 51, ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Администрация муниципального района | в соответствии с муниципальными правовыми актами и Градостроительным кодексом Российской Федерации |
| 14 | Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний |  |  |
| 15 | Направление протокола и заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний в Департамент |  | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения опубликования заключения |
| 16 | Доработка проекта внесения изменений в Правила (при необходимости) и направление его в Департамент | БУВО «РПГЦ» | в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения протокола и заключения общественных обсуждений или публичных слушаний |
| 17 | Подготовка проекта постановления Правительства Вологодской области о внесении изменений в Правила | Департамент | в течение 3 (трех) рабочих дней |
| 18 | Размещение утвержденного внесения изменений в Правила в федеральной государственной информационной системе территориального планирования |  | в течение 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения |
| 19 | Передача границ территориальных зон в ПКК «Роскадастр» | БУВО «РПГЦ» | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу внесения изменений в Правила |

Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Воскресенское Череповецкого муниципального района Вологодской области

- Заинтересованные лица вправе направлять в Департамент имущественных отношений и градостроительной деятельности области (далее – Департамент) предложения по подготовке проекта внесения изменений в Правила в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила на официальном сайте Департамента для последующей передачи в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила (далее – Комиссия) в соответствии с порядком деятельности Комиссии.

- Обращения с предложениями к проекту внесения изменений в Правила направляются в Департамент по форме согласно приложению к настоящему Порядку одним из следующих способов:

- лично или через уполномоченного представителя (с предъявлением доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае направления предложений законным представителем заинтересованного лица − документы, подтверждающие полномочия законного представителя) в приемную Департамента, расположенную по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 8;

- почтовым отправлением на почтовый адрес Департамента: 160000,
г. Вологда, ул. Козленская, д. 8;

- в электронной форме путем направления на адрес электронной почты: dio@dio.gov35.ru;

- по факсимильной связи по телефону (817-2) 23-00-80 (доб. 3497).

- Заинтересованное лицо (гражданин или юридическое лицо) или уполномоченный представитель по доверенности в обращении с предложением в обязательном порядке указывает: свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии; наименование юридического лица), контактный телефон, почтовый адрес (юридический адрес, адрес электронной почты), по которому должен быть направлен результат рассмотрения, подпись и дату, суть предложения с указанием кадастрового номера земельного участка, место его нахождения с обязательным указанием муниципального образования муниципального района, сведения о правах на данный участок. Каждое предложение должно содержать обоснование. К обращению могут быть приложены любые материалы на бумажных или электронных носителях. Полученные материалы возврату без письменного заявления не подлежат.

- В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» заинтересованное лицо дает согласие на обработку, а также, в случае необходимости, на передачу своих персональных данных, в рамках действующего законодательства.

Примерная форма направления предложений заинтересованными лицами

|  | В Департамент имущественных отношений и градостроительной деятельности области от____________________________________________________________________ (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица и ОГРН*) __________________________________________________________________________________, (адрес места регистрации) ______________________________________________________________________ ( контактный телефон, адрес электронной почты) |
| --- | --- |

Предложение по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки

Прошу при разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки ________________________________________________________________________________________________________________________________________                    (наименование муниципального образования с указанием наименования муниципального района)

учесть предложение (заполнить нужную форму):

1. Об отнесении земельного участка к территориальной зоне

| Кадастровый номер земельного участка: | ____________________________________ |
| --- | --- |
| Место нахождения земельного участка: | ________________________________________________________________________ |
| Фактическое использование земельного участка и объекта капитального строительства: | ________________________________________________________________________ (с указанием территориальной зоны) |
| Планируемое использование земельного участка: | ________________________________________________________________________ (с указанием вида разрешенного использования) |
| Обоснование: | ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

2. О включении вида разрешенного использования земельного участка

в градостроительный регламент территориальной зоны при его отсутствии

| Кадастровый номер земельного участка: | ____________________________________ |
| --- | --- |
| Место нахождения земельного участка: | ____________________________________ |
| Фактическое использование земельного участка и объекта капитального строительства: | ________________________________________________________________________ (с указанием территориальной зоны) |
| Планируемое использование земельного участка: | ________________________________________________________________________ (с указанием вида разрешенного использования) |
| Обоснование: | ____________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на обработку, а также, в случае необходимости, на передачу моих персональных данных, в рамках действующего законодательства.

_________________________

(подпись)

Выписку из протокола комиссии прошу направить по адресу:

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(почтовый адрес или адрес электронной почты)

«___»_________ ____ г.

_____________________________________ ___________ _________________________

(наименование должности руководителя     (подпись)       (расшифровка подписи)

юридического лица*)

М.П. (при наличии)