УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

от 23.01.2023 г. № 37

План мероприятий

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Череповецкого муниципального района в 2023-2024 учебном году

(далее – обновленный ФГОС СОО)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО*** |
| 1.1. | Создание муниципальной рабочей группы по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО | До 10 февраля2023 г. | Управление образования , методический совет | Обеспечена координация процессов управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном уровне |
| 1.2. | Актуализация планов работы районных методических объединений (далее - РМО), районного методического совета, в части включения мероприятий, направленных на обеспечение введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Череповецкого муниципального района  | До 10 февраля2023 г. | Метод. советРуководители РМО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 1.3. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности по введению обновленного ФГОССОО | До 10 февраля2023 г. | Метод. советРуководители РМО | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО вЧереповецком районе |
| 1.4. | Актуализация функций муниципального координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 г. | управление образования | Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора с региональным координационным советом |
|  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация и проведение рабочих семинаров- совещаний с руководителями общеобразовательных организаций и педагогическими работниками по вопросам организационно- методического сопровождения введения обновленного ФГОС СОО | По отдельному графику | Метод.советУправлениеобразованияОбщеобразовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 1.6. | Проведение общеобразовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 г. | УправлениеобразованияОбщеобразовательные организации | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 1.7. | Участие руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников района в окружных совещаниях Минпросвещения России, ФГБНУ «ИСРО РАО», АОУ ВО ДПО «ВИРО» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь, февраль, март,апрель, май 2023 г. | Управление образованияОбщеобразовательныеорганизации | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной и школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 1.8. | Организация методических мероприятий для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций (семинары, мастер-классы, методические интенсивы, тренинги) в рамках проведения Единых методических дней на базе района по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | По отдельному плану  | Метод.советУправлениеобразованияОбщеобразовательные организации  | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 1.9. | Проведение анализа учебников, используемых в районе, на соответствие федеральным рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения дефицитов по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Череповецкого муниципального района. | Февраль 2023 г. | Метод.советУправлениеобразованияОбщеобразовательные организации | Определен перечень учебников для обеспечения введения обновленного ФГОС СОО в Череповецком районе  |
| 1.10. | Участие в деятельности стажировочных (методических) площадок по вопросам введения обновленного ФГОС СОО на базе общеобразовательных организаций области | Январь 2023 г., далее - постоянно | Метод.советУправлениеобразованияОбщеобразовательные организации | Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям |
| 1.11. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации | постоянно | Метод.советУправлениеобразованияОбщеобразовательные организации | Синхронизированы процессы контроля за введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| ***II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО*** |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципального плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях района | До 30 января 2023 г. | управление образования | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 2.2. | Разработка и утверждение институциональных планов - графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | До 10 февраля 2023 г. | управление образования, Общеобразовательные организации |
| ***III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО*** |
| 13. | Направление чек-листа готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО в ОО района | Февраль 2023 г. | управление образования | Ознакомление с чек- листом готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 15. | Организация разъяснительной работы для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам управления введением обновленного ФГОС СОО и размещение их на сайте управления образования | Февраль - май 2023 г. | управление образования | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях района |
| 16. | Обеспечение разработки основных общеобразовательных программ среднего общего образования, рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, федеральными основными общеобразовательными программами, федеральными рабочими программами в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера | До 25 августа 2023 г. | управление образованияМетодический советОбщеобразовательные организации | 100 % общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего образования разработали основные общеобразовательные программы, рабочие программы по учебным предметам в соответствии федеральными основными общеобразовательными программами, федеральными рабочими программами в федеральном онлайн- конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» иполучили федеральные ID номера |
| 17. | Организация участия в региональном семинаре для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Вологодской области в рамках Областного педагогического совета | Август 2023 г. | управление образования | Обеспечение профессионально- общественного обсуждения вопросов введения обновленного ФГОС СОО |
| 18. | Организация участия в муниципальном семинаре для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях района в рамках районного педагогического форума | Август 2023 г. | управление образования | Обеспечение профессионально- общественного обсуждения вопросов введения обновленного ФГОС СОО |
| 19. | Организация участия в вебинарах, видеоконференциях и методических семинарах для педагогических работников с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, по темам:* «Использование федеральных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям»;
* «Контроль и оценка предметных и

метапредметных результатов освоения образовательных программ в соответствии с | По отдельному плану | управление образования | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатовСнижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности, в том числе по реализации программ углубленного изучения учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | требованиями обновленного ФГОС СОО: кейс инструментов для оценивания образовательных достижений»;* «Анализ содержания и методического аппарата УМК по учебным предметам с точки зрения требований федеральных рабочих программ»;
* «Методика углубленного изучения учебных

предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО» |  |  |  |
| 20. | Организация участия в тренингах для учителей, обеспечивающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО по решению заданий по функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление) из федерального Электронного банка заданий по формированию функциональной грамотности на образовательной платформе «Российскаяэлектронная школа» | По отдельному плану | управление образования | Обучены 100% учителей, обеспечивающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО методике решения заданий по функциональной грамотности |
| 21. | Организация участия в межрегиональной научно- практической конференции «Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики» | Ноябрь 2023 г. | управление образования | Аккумулированы эффективные практики по формированию функциональной грамотности в рамках учебной ивнеурочной деятельности |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО*** |
| 22. | Повышение квалификации специалистов управления образования по вопросам обеспечения введения обновленного ФГОС СОО | По плану -графику образовательнойдеятельности ФГАОУ ДПО «АкадемияМинпросвещения», По плану -графику образовательнойдеятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | управление образования | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих командОбеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленного ФГОС СОООбеспечена готовность руководителей |
|  | Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях района |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Повышение квалификации руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам управления введениемобновленного ФГОС СОО | По плану -графику образовательнойдеятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | ОО к реализации обновленного ФГОС СОО |
| ***V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО*** |
| 24. | Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях района | Май 2023 г.,Август 2023 г. | управление образования,Общеобразовательные организации | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
| 25. | Проведение индивидуальных собеседований с руководителями общеобразовательных организаций района по вопросам обеспечения введения обновленного ФГОС СОО | Июнь 2023 г. | управление образования,Общеобразовательные организации | Оказана помощь руководителям общеобразовательных организаций по введению обновленного ФГОС СОО |
| 26. | Организация мониторинговых выездов в образовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | По отдельному плану | управление образования, Общеобразовательные организации | Составлен переченьобщеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОООказана помощь управленческим командам общеобразовательных организаций по введению обновленного ФГОС СОО |
| 27. | Проведение анализа сайтов общеобразовательных организаций в части размещения учебно-методической документации по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО (основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиямобновленного ФГОС СОО) | Август - сентябрь 2023 г.,далее-постоянно | управление образования | Обеспечен промежуточный контроль качества разработки локальной учебно- методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО*** |
| 28. | Подготовка пресс-релизов и размещение актуальной информации по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях района, о выполнении настоящего плана-графика на сайте управления образования  | Ежемесячно | управление образования | Обеспечено широкое информирование педагогического сообщества, родительской общественности по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях района  |
| 29. | Информирование о размещении информационных и методических материалов для педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в виртуальном методическом кабинете ФГОС основного общего и среднего общего образования, а также виртуального методического кабинета региональной службы психолого-педагогического сопровождения, сетевых профессиональных сообществах«Методподдержка 35» | Ежемесячно | управление образования |
| 30. | Информирование родительской общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях района в средствах массовой информации (далее - СМИ). | Ежемесячно | управление образования |