## Титул
Администрация Череповецкого муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы
| за | 2023 | год
| Структурное подразделение |  |  | Управление архитектуры и градостроительства
Ответственный исполнитель
| ФИО |  |  | Макарова О.А.
| тел. |  |  | (8202) 24 -95-74
|  |  | e-mail | uaig@cherra.ru
Подпись
г. Череповец, 20 февраля 2024 г.
Note on A16: odn: Наименование муниципальной программы

## Табл.11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 11
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доля населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке на кадастровый учет границ | (%) | 27 | 70 | 67 | Всего на территории Череповецкого района 555 населенных пунктов. Полномочия по описанию границ в рамках утверждения генеральных планов Нелазского сп, Мяксинского сп, Судского сп (238 нас.пунктов) переданы в область. Доля расчитана исходя из оставшихся в полномочиях описания границ НП ОМС.
2 | Количество площади жилых домов вводимых в эксплуатацию | тыс. кв. м | 75.1 | 50.5 | 69.19 | Управление архитектуры и градостроительства в рамках своей деятельности не имеет возможности контроля и влияния на значение показателя "ввод жилья". В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 года № 404-ФЗ "О внесении изменений в статью 70 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" и статьи 16 Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). Допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном не только для ведения гражданами садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.
3 | Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя муниципального района | кв.м. | 40.1 | 35.7 | 37.92 | Показатель вычеслен на основании имеющихся данных о воде жилья за 2023 год и общего числа жителей на 01.01.2023 год.
4 | Количество территорий района, обеспеченных документацией по планировке территорий | ед. | 4 | 3 | 2 | Утверждена документация по планировке территории: ПМТи ПМТ Вичелово , ППТ Ирдоматка.
<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Note on D8: odn: 224,7
Note on F8: odn: 224,7

## Табл.12
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 12
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Основное мероприятие 1 Утверждение документов территориального планирования района и поселений | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал
1.1. | Подготовка проекта изменений в генеральный план Яргомжского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | май | декабрь | Заключение муниципального конракта | Изменения в генеральный план Яргомжского сельского поселения утверждены
1.2. | Подготовка проекта изменений в генеральный план муниципального образования Воскресенское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | январь | июль | Проведение общественных обсуждений по проекту внсеению изменений в генеральный план муниципального образования Воскресенское | Изменения в генеральный план муниципального образования Воскресенское утверждены
1.3. | Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Югское в части изменения границ д. Костяевка- поручение Губернатора ВО | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | нет | нет | нет | нет | отсутствует положительное экологическое заключение- Майоров В.В. Не предоставил
1.4. | Подготовка проекта изменений в генеральный план Мяксинского сельского поселения | Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | I квартал | IV квартал | на протяжении года | в работе | в работе | в работе | проект разработан но по результатам согласительной комиссии направлен на доработку
1.5. | Подготовка проекта изменений в генеральный план Нелазского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства, Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | I квартал | IV квартал | на протяжении года | в работе | в работе | в работе | проект разработан но по результатам согласительной комиссии направлен на доработку
1.6. | Подготовка проекта изменений в генеральный план Судского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства, Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | I квартал | IV квартал | на протяжении года | в работе | в работе | в работе | проект разработан но по результатам согласительной комиссии направлен на доработку
2 | Основное мероприятие 2 Подготовка документации по планировке территорий | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | IV квартал
2.1. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории части населенного пункта д. Вичелово сельского поселения Югское | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | III квартал | июнь | декабрь | Заключение мниципального конракта | Утвержден проект планировки и проекта межевания территории части населенного пункта д. Вичелово сельского поселения Югское
2.2. | Внесение изменений в документацию по планировке территории Ирдоматского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | III квартал | IV квартал | сентябрь | декабрь | Заключение мниципального конракта | Утверждены изменения в документацию по планировке территории Ирдоматского сельского поселения
3 | Основное мероприятие 3 Совершенствование архитектурного облика территорий района | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал
3.1. | Концепция архитектурного облика центральной площади в с. Мякса (с учётом разработки туристического маршрута) | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | январь | декабрь | Анализ и подготовка вариантов концепций | Итоговая концепция архитектурного облика
3.2. | Концепция архитектурного облика центральной площади в д. Климовское | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | январь | декабрь | Анализ и подготовка вариантов концепций | Итоговая концепция архитектурного облика
3.3. | Концепция архитектурного облика мемориала в с. Ивановское муниципального образования Воскресенское | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | январь | декабрь | Анализ и подготовка вариантов концепций | Итоговая концепция архитектурного облика
<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Табл.13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 13
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы | Всего | 1300 | 1466.4 | 1466.4
|  | Управление архитектуры и градостроительства | 1300 | 1466.4 | 1466.4
Подпрограмма 1 |  | всего | 0 | 0 | 0
|  | ответственный исполнитель подпрограммы | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель 1 | 0 | 0 | 0
|  | ... | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1 | Утверждение документов территориального планирования района и поселений | Управление архитектуры и градостроительства | 1300 | 878.7 | 878.7
Основное мероприятие 2 | Подготовка документации по планировке территорий | Управление архитектуры и градостроительства | 0 | 587.7 | 587.7
Основное мероприятие 3 | Совершенствование архитектурного облика территорий района | Управление архитектуры и градостроительства | 0 | 0 | 0
<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <8> | Фактические расходы <9>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы | всего | 1466.4 | 1466.4
|  | бюджет района | 1466.4 | 1466.4
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 |  | всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
<8> В соответствии с муниципальной программой.
<9> Кассовые расходы по соответствующим источникам.

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы
1 | Доля муниципальных образований района, имеющих актуальные документы территориального планирования | (%) | 100 | 100 | Утверждение и разработка генерального плана Мяксинское муниципальное образование разрабатываться Правительством Вологодской области .
2 | Доля населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке на кадастровый учет границ | (%) | 85 | 80 | Внесение в ЕГРН границы населенных пунков Югского сельского поселения, Воскресенского сельского поселения, Яргомжского сельского поселения,
3 | Ввод жилых домов | тыс. кв. м | 54 | 54
4 | Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя муниципального района | кв.м. | 36.3 | 36.3
5 | Количество территорий района, обеспеченных документацией по планировке территорий | ед. | 4 | 2 | Финансирование заложено на подготовку двух документаций по планировке территорий в с.Мякса(Мяксинское с/п) и в п.Ясная Поляна (Тоншаловское с/п)
6 | Количество разработанных проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района | ед. | 0 | 0 | Финансирование не заложено
Note on D4: odn: 2015

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу "Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы"
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | изложен в новой редакции паспорт муниципальной программы; изложены в новой редакции приложения 1, 2, 5, 6 приложения к муниципальной программе. | Откорректировано финансирование на 2023 год | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 30.03.20231 №124
2 | изложен в новой редакции паспорт муниципальной программы; изложены в новой редакции приложения 1, 2, 5, 6 приложения к муниципальной программе. | Откорректировано финансирование на 2023 год | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 18.07.2023 №316

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы
Оценка эффективности за |  | 2023 год
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 6
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Доля муниципальных образований района, имеющих актуальные документы территориального планирования | (%) | 1 | 100 | 92 | 0.92
Доля населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке на кадастровый учет границ | (%) | 1 | 70 | 67 | 0.95714
Ввод жилых домов | тыс. кв. м | 1 | 50.5 | 69.19 | 1.3701
Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя муниципального района | кв.м. | 1 | 35.7 | 37.92 | 1.0622
Количество территорий района, обеспеченных документацией по планировке территорий | ед. | 1 | 3 | 2 | 0.66667
Количество разработанных проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района | ед. | 1 | 0 | 3 | 4
* увеличение | 3
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1.496 |  | ПДЦ пр.= | 1.496
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 1466.4 | 1466.4 | 1
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 2.992
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on E11: odn: 224,7
Note on E20: odn: ввести выражение (сумма ПДЦ всех подпрограмм МП / количество подпрограмм). При отсутствии подпрограмм показатель = ПДЦ общ.