## Титул
Администрация Череповецкого муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы
|  | за | 2023 | год
дата составления отчета 28 февраля 2024
|  | Ответственный исполнитель: |  |  | заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам
|  | ФИО |  |  | Самчук Н.Е.
|  | тел. |  |  | (8202) 24 -02-11
|  |  |  | e-mail | sne@cherra.ru
Подпись
г. Череповец, 2024 г.
Note on A16: odn: Наименование муниципальной программы

## Табл.11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 11
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обеспечение законности, правопорядка и общественногй безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы
1 | Количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 474 | 582 | 496 | Значение индикатора оценивается положительно
2 | Коэффициент преступности в районе (количество зарегистриро-ванных преступлений на 10 тысяч населения) | % | 123.3 | 151.09 | 129.77 | Значение индикатора оценивается положительно
3 | Количество преступлений, совершенных несовершен-нолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответствен-ности (от 14 до 18 лет) | Ед. | 11 | 7 | 5 | Значение индикатора оценивается положительно
4 | Число лиц, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Ед. | 86 | 81 | 83 | Отклонение значений индикатора обусловлено: 1. Несоблюдение правил дорожного движения участниками дорожного движения 2. несвоевременный ремонт дорог 3. Нетрезвые водители
5 | Коэффициент тяжести последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП на 100 пострадавших) | Ед. | 9.09 | 9.6 | 13.6 | Значение индикатора оценивается положительно
6 | Количество официально зарегистрированных лиц, допускающих немедицин-ское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района | Ед. | 45 | 58 | 44 | Значение индикатора оценивается положительно
7 | Доля несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, и несовершеннолетних лиц с диагнозом «Наркомания», взятых на учет впервые в жизни | Ед. | 2 | 2 | 0 | Значение индикатора оценивается положительно
8 | Количество созданных учебно-консультационных пунктов | Ед. | 9 | 3 | 3 | Значение индикатора оценивается положительно
9 | Количество происшествий на водных объектах с пострадавшими | Ед. | 3 | 7 | 0 | Значение индикатора оценивается положительно
10 | Снижение количества гибели, травматизма людей на водных объектах; | Ед. | 0 | 0 | 0 | Индикатор не измерялся
11 | Количество проведенных мероприятий по пропаганде в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах. | Ед. | 0 | 0 | 0 | Индикатор не измерялся
12 | Количество граждан, отобранных на военную службу в зону СВО | Ед. | 0 | 111 | 124 | Значение индикатора оценивается положительно

## Табл.12
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы"
Таблица 12
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2020-2025 года»
1 | Основное мероприятие 1.1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; Управление образования; ОМВД России по Череповецкому району; отделение занятости населения по г. Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района» Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений администрации Череповецкого муниципального района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Череповецкого муниципального района; Управление образования администрации Череповецкого муниципального района; ОМВД России по Череповецкому району; отделение занятости населения по г. Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района» | январь | декабрь | январь | Декабрь | Снижение количества преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | мероприятие проведено | нет
| 1.1.1.изготовление и размещение в местах массового пребывания граждан печатных материалов, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь |  | мероприятие проведено | нет
| 1.1.3.разработка и реализация педагогами образовательных учреждений района тематических конкурсов, творческих работ по правовой тематике, а также новых методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | управление образования | январь | декабрь | ноябрь | декабрь |  | мероприятие проведено | нет
| Основное мероприятие 1.2. Предупреждение экстремизма и терроризма | Администрация района | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | нет
| 1.2.7. содействие в проведении мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (в.ч. выплата гражданам, осуществившим добровольную сдачу в ОМВД России по Череповецкому району оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Администрация района | январь | декабрь | июнь | декабрь | Предупреждение экстремизма и терроризма | выплаты осуществлены | нет
| Основное мероприятие 1.3. Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | управление образования | [6 empty] | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено Программой
| Основное мероприятие 1.4. Предупреждение имущественных преступлений | Администрация района | [6 empty] | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено Программой
| Основное мероприятие 1.5. Привлечение общественности к охране общественного порядка. | Администрация района | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | нет
| 1.5.1. организация мероприятий по привлечению к охране общественного порядка, обеспечению безопасности граждан, активизации деятельности добровольных народных дружин, внештатных сотрудников полиции, юных помощников полиции и иных общественных объединений. Поощрение наиболее активных членов добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам | Администрация района | январь | декабрь | январь | декабрь |  | Осуществлено поощрение 6 граждан, принимавших активное участие в обеспечении общественного порядка на территории района, лично оказавших помощь органам внутренних дел при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, вызвавших большой общественный резонанс | нет
| Основное мероприятие 1.6. Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | Администрация района | январь | декабрь | май | декабрь |  | обучение лица, освободившегося из мест лишения свободы на водительские права с дальнейшим трудоустройством | нет
| Мероприятие 1.7. Правовое информирование граждан | Администрация района | январь | декабрь | декабрь | декабрь |  | заказаны буклеты по дистанционным мошенничествам, по профилактике правонарушений | нет
| Основное мероприятие 1.8. Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и направленным для участия в специальной военной операции | Администрация района | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь |  | Осуществлены выплаты 61 чел | нет
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы»
| Основное мероприятие 2.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий | ОМВД России по Череповецкому району; Управление строительства и ЖКХ; Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения; Управление образования администрации Череповецкого муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь
| 2.1.1. организация и проведение районных мероприятий, слетов, фестивалей, конкурсов («Дорога без опасности», «Безопасное колесо», «Перекресток», «Светофор собирает друзей»), направленных на профилактику ДТП среди несовершеннолетних и взрослого населения | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь |  | мероприятие проведено | нет
| 2.1.5. приобретение специальных технических средств для фиксации нарушений ПДД в целях внедрения технических средств для обеспечения равопорядка и общественной безопасности на территории района | Управление строительства и ЖКХ; | [6 empty] | финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено Программой
| 2.1.6. модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным и общеобразовательным учреждениям, общественным организациям | Управление строительства и ЖКХ; | январь | декабрь | август | Ноябрь |  | мероприятие проведено
| Основное мероприятие 2.2. Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные рограммы с изучением правил дорожного движения | управление образования | январь | декабрь | январь | Ноябрь |  | мероприятие проведено | нет
| Основное мероприятие 2.3.Организация освещения автомобильных дорог для обеспечения безопасности дорожного движения | Управление строительства и ЖКХ; | январь | декабрь | август | Ноябрь |  | обустройство подъезда автомобильной дороги к п. Кривец Судского сельского поселения | нет
Подпрограмма 3 «Профилактика алкоголизма и наркомании на 2020-2025 годы»
| Основное мероприятие 3.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией. | Антинаркотическая комиссия; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Череповецкого муниципального района; Управление образования администрации Череповецкого муниципального района; ОМВД России по Череповецкому району | [6 empty] | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено Программой
| Основное мероприятие 3.2. Расширение межведомственного взаимодействия в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | Антинаркотическая комиссия; Управление образования администрации Череповецкого муниципального района; ОМВД России по Череповецкому району; МУ «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района»; МУК ЧМР «МЦДК» | [6 empty] | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено Программой
| Основное мероприятие 3.3. Участие в информационном обеспечении деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | Антинаркотическая комиссия; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Череповецкого муниципального района; Управление образования администрации Череповецкого муниципального района; ОМВД России по Череповецкому району; МУК ЧМР «МЦДК» | [6 empty] | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено Программой
| 3.3.1. организация изготовления и размещения социальной рекламы на антинаркотическую и антиалкогольную тематику, ее размещение в образовательных учреждениях района | управление образования | [6 empty] | Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено Программой
| 3.3.2. организация и проведение ежегодного районного детско-юношеского фестиваля «Молодые таланты за здоровый образ жизни» | МУК ЧМР «МЦДК» | январь | декабрь | Октябрь | Декабрь |  | мероприятие проведено | нет
| 3.3.3. организация и проведение ежегодного районного конкурса творческих работ антинаркотической и антиалкогольной направленности среди учащихся школ района | управление образования | январь | декабрь | Октябрь | Декабрь |  | мероприятие проведено | нет
| организация и проведение массовых акций («Здоровье-это модно!», «Смени сигарету на конфету», «Энергию молодых – в здоровое русло!»), целью которых является осуществление креативной антинаркотической и антиалкогольной пропаганды среди населения района | МУК ЧМР «МЦДК» | январь | декабрь | Октябрь | Декабрь |  | мероприятие проведено | нет
Подпрограмма 4 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2020-2025 годы»
| Основное мероприятие 4.1. Проведение аварийно-спасательных работ на суше и воде | Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | январь | декабрь | январь | декабрь |  | мероприятие реализовано частично
| 4.1.1 организация мероприятий по проведению аварийно-спасательных работ на суше и воде | Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | январь | декабрь | январь | декабрь
| Основное мероприятие 4.2. Подготовка нера-ботающего населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций | Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | январь | декабрь | январь | декабрь
| 4.2.1.Разработка материалов и пособий для подготовки неработающего населения района. | Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | январь | декабрь | январь | декабрь
<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Табл.13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 13
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы | Всего | 1539.9 | 20840.6 | 20766.1
|  | Администрация района | 76 | 18765 | 18765
|  | Управление образования | 50 | 50 | 50
|  | Управление строительства и ЖКХ | 744.9 | 1440.6 | 1440.6
|  | МУК ЧМР "МЦДК" | 35 | 35 | 35
|  | Отдел по моб. Работе | 550 | 550 | 475.45
Подпрограмма 1 |  | всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...
Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2020-2025 годы" |  |  | 175 | 18780 | 18780
Основное мероприятие 1 | Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | Управление образования, администрация района | 55 | 55 | 55
Основное мероприятие 2 | Предупреждение экстремизма и терроризма | Отдел МСиКП | 30 | 16 | 16
Основное мероприятие 3 | Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | Управление образования | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4 | Предупреждение имущественных преступлений | Отдел МСиКП | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5 | Привлечение общественности к охране общественного порядка | Отдел МСиКП | 60 | 74 | 74
Основное мероприятие 6 | Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | Отдел МСиКП | 30 | 30 | 30
Основное мероприятие 7 | Правовое информирование граждан | Отдел МСиКП | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 8 | Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и направленным для участия в специальной военной операции | Администрация района | 0 | 18605 | 18605
Подпрограмма 2 "Безопасность дорожного движения на 2020-2025 годы" |  |  | 774.9 | 1470.55 | 1470.55
Основное мероприятие 1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий: | Управление строительства и ЖКХ | 774.9 | 1470.55 | 1470.55
| Организация и проведение районных мероприятий, слетов, фетивалей, конкурсов («Дорога без опасности», «Безопасное колесо», «Перекресток», «Светофор собирает друзей»), направ-ленных на профилактику ДТП среди несовершеннолетних и взрослого населения района | Управление образования | 30 | 30 | 30
| Приобретение специальных технических средств для фиксации нарушений ПДД в целях внедрения технических средств для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории района | Управление строительства и ЖКХ | 0 | 0 | 0
| модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным и общеобразовательным учреждениям, общественным организациям | Управление строительства и ЖКХ | 744.9 | 706.554 | 706.554
Основное мероприятие 2 | Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения | Управление образования | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3 | Организация освещения автомобильных дорог для обеспечения безопасности дорожного движения | Управление строительства и ЖКХ | 0 | 734 | 734
Подпрограмма 3 "Профилактика алкоголизма и наркомании на 2020-2025 годы" |  |  | 40 | 40 | 40
Основное мероприятие 1 | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | Управление образования | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Расширение межведомственного взаимодействия в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | Управление образования | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3 | Участие в информационном обеспечении деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ: | МУК ЧМР "МЦДК", управление образования | 40 | 40 | 40
| организация изготовления и размещения социальной рекламы на антинаркотическую и антиалкогольную тематику, ее размещение в образовательных учреждениях района | Управление образования | 0 | 0 | 0
| организация и проведение ежегодного районного детско-юношеского фестиваля «Молодые таланты за здоровый образ жизни» | МУК ЧМР "МЦДК" | 30 | 30 | 30
| организация и проведение ежегодного районного конкурса творческих работ антинаркотической и антиалкогольной направленности среди учащихся школ района | Управление образования | 5 | 5 | 5
| организация и проведение массовых акций («Здоровье-это модно!», «Смени сигарету на конфету», «Энергию молодых – в здоровое русло!»), целью которых является осуществление креативной антинаркотической и антиалкогольной пропаганды среди населения района | МУК ЧМР "МЦДК" | 5 | 5 | 5
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <7> |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 2268.4 | 330.97 | 330.97
|  | МУ "Агентство содействия инвестициям" Череповецкого муниципального района | 2268.4 | 330.97 | 330.97
соисполнитель 2
...
Подпрограмма 4 | "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2020-2025 годы" |  | 550 | 550 | 475.45
Основное мероприятие | Проведение аварийно-спасательных работ на суше и воде |  | 550 | 550 | 475.45
<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Подпрограмма 1
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2020-2025 годы" |  | 18780 | 18780
Основное мероприятие "Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних" | бюджет района | 55 | 55
| Итого | 55 | 55
Основное мероприятие "Предупреждение экстремизма и терроризма" | бюджет района | 16 | 16
| Итого | 16 | 16
Основное мероприятие "Привлечение общественности к охране общественного порядка" | бюджет района | 74 | 74
| Итого | 74 | 74
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы" | бюджет района | 30 | 30
| Итого | 30 | 30
Основное мероприятие "Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и направленным для участия в специальной военной операции" | бюджет района | 18605 | 18605
| Итого | 18605 | 18605
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы" |  | 1470.6 | 1470.6
Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий" | бюджет района | 736.6 | 736.6
| Итого | 736.6 | 736.6
Основное мероприятие "Организация освещения автомобильных дорог для обеспечения безопасности дорожного движения" | бюджет района | 734 | 734
| Итого | 734 | 734
Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и наркомании на 2020-2025 годы" |  | 40 | 40
Основное мероприятие "Участие в информационном обеспечении деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ" | бюджет района | 40 | 40
| Итого | 40 | 40
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы" |  | 550 | 475.5
Основное мероприятие "Проведение аварийно-спасательных работ на суше и воде" | бюджет района | 550 | 475.5
| Итого | 550 | 475.5
Итого по МП "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы" |  | 20840.6 | 20766.1
<8> В соответствии с муниципальной программой.
<9> Кассовые расходы по соответствующим источникам.

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год 2023
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы"
1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 582 | 496
2 | Коэффициент преступности в районе (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | Ед. | 151.09 | 129.77
3 | Количество преступлений, совершенных несовершен-нолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности (от 14 до 18 лет) | Ед. | 7 | 5
4 | Число лиц, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Ед. | 81 | 83
5 | Коэффициент тяжести последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП на 100 пострадавших) | Ед. | 9.6 | 13.6
6 | Количество официально зарегистрирован-ных лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района | Ед. | 58 | 44
7 | Доля несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, и несовершеннолетних лиц с диагнозом «Наркомания», взятых на учет впервые в жизни | % | 2 | 0
8 | Количество созданных учебно-консультационных пунктов | Ед. | 3 | 3
9 | Количество происшествий на водных объектах с пострадавшими | Ед. | 7 | 0
10 | Количество граждан, отобранных на военную службу в зону СВО | Ед. | 111 | 124
Подпрограмма 1
… | Показатель (индикатор)
... | ...
Note on D4: odn: 2015

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | В соответствии с решением Муниципального Собрания района от 14.12.2022 № 364 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации района от 09.08.2013 № 2068 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 01.02.2023 № 49
2 | Внести изменения в подпункт 1.5.1 пункта 1.5 приложения 5 в части 2023 - 2025 годов муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации района от 18.09.2019 № 1401, дополнив его словами «; лиц, сообщивших о грубых нарушениях правил дорожного движения, нашедших свое подтверждение». | В целях привлечения общественности к охране общественного порядка и профилактики правонарушений | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 23.03.2023 № 113
3 | В целях повышения безопасности дорожного движения | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 05.04.2023 № 136
4 | В целях повышения безопасности дорожного движения | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 14.07.2023 № 310
5 | В целях повышения безопасности дорожного движения | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 15.09.2023 № 399
6 | В соответствии с решениями Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района от 03.10.2023 № 433 «О мерах социальной поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты», от 25.10.2023 № 438 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания района от 14.12.2022 № 364 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 25.10.2023 № 458
7 | В связи с уточнением Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 24.11.2023 № 509
8 | В соответствии с решениями Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района от 03.10.2023 № 433 «О мерах социальной поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты», от 27.12.2023 № 526 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания района от 14.12.2022 № 364 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Приведение программы в соответствие выделенным лимитам | Постановление администрации Череповецкого муниципального района от 28.12.2023 № 605

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы»
Оценка эффективности за |  | 2023 год
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 10
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Коэффициент преступности в районе (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | ед. | 2 | 151.09 | 129.77 | 1.1643
Количество преступлений, совершенных несовершен-нолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности (от 14 до 18 лет) | ед. | 2 | 7 | 5 | 1.4
Коэффициент тяжести последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП на 100 пострадавших) | ед. | 2 | 9.6 | 13.6 | 0.70588
Количество официально зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района | ед. | 2 | 57 | 44 | 1.2955
Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 2 | 582 | 496 | 1.1734
Число лиц, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 2 | 81 | 83 | 0.9759
Доля несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, и несовершеннолетних лиц с диагнозом «Наркомания», взятых на учет впервые в жизни | ед. | 2 | 2 | 1 | 2
Количество созданных учебно-консультационных пунктов | ед. | 2 | 3 | 3 | 1
Количество происшествий на водных объектах с пострадавшими | ед. | 2 | 7 | 1 | 7
Количество граждан, отобранных на военную службу в зону СВО | ед. | 2 | 111 | 124 | 0.89516
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1.761 |  | ПДЦ пр.= | 1.2194
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 1455.9 | 20840.6 | 0.069859
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 42.6633
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on E23: odn: ввести выражение (сумма ПДЦ всех подпрограмм МП / количество подпрограмм). При отсутствии подпрограмм показатель = ПДЦ общ.
Note on B28: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C28: odn: Вводи сумму фактических затрат

## Оц.Эфф.Пд_1
Наименование подпрограммы муниципальной программы |  | "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2020-2025 годы"
Оценка эффективности за |  | 2023 год
Дата оценки |  | 2024-03-07
Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
Количество индикаторов | 4
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
количество зарегистрированных преступлений | ед. | 2 | 582 | 496 | 1.1734
Коэффициент преступности в районе (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | ед. | 2 | 151.09 | 129.77 | 1.1643
Количество преступлений, совершенных несовершен-нолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности (от 14 до 18 лет) | ед. | 2 | 7 | 5 | 1.4
Количество граждан, отобранных на военную службу в зону СВО | ед. | 2 | 111 | 124 | 0.89516
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1.1582
Оценка степени соответствия уровня затрат подпрограммы
| Зб | Зф | ЭИС
| 18780 | 18780 | 1
| Общая эффективность и результативность подпрограммы |  |  |  | 1.1582
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on C4: odn: Вводим дату составления отчета
Note on B8: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A10: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B24: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C24: odn: Вводи сумму фактических затрат

## Оц.Эфф.Пд_1 (2)
Наименование подпрограммы муниципальной программы |  | "Безопасность дорожного движения на 2020-2025 годы"
Оценка эффективности за |  | 2023 год
Дата оценки |  | 2024-03-07
Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
Количество индикаторов | 2
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Коэффициент тяжести последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП на 100 пострадавших) | ед. | 2 | 9.6 | 13.6 | 0.70588
Число лиц, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 2 | 81 | 83 | 0.9759
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 0.84089
Оценка степени соответствия уровня затрат подпрограммы
| Зб | Зф | ЭИС
| 1440.6 | 1440.6 | 1
| Общая эффективность и результативность подпрограммы |  |  |  | 0.84089
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on C4: odn: Вводим дату составления отчета
Note on B8: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A10: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B22: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C22: odn: Вводи сумму фактических затрат

## Оц.Эфф.Пд_1 (3)
Наименование подпрограммы муниципальной программы |  | "Профилактика алкоголизма и наркомании на 2020-2025 годы"
Оценка эффективности за |  | 2023 год
Дата оценки |  | 2024-03-07
Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
Количество индикаторов | 2
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Количество официально зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, проживающих на территории района | ед. | 2 | 58 | 44 | 1.3182
Доля несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, и несовершеннолетних лиц с диагнозом «Наркомания», взятых на учет впервые в жизни | ед. | 2 | 2 | 1 | 2
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1.6591
Оценка степени соответствия уровня затрат подпрограммы
| Зб | Зф | ЭИС
| 40 | 40 | 1
| Общая эффективность и результативность подпрограммы |  |  |  | 1.6591
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on C4: odn: Вводим дату составления отчета
Note on B8: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A10: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B22: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C22: odn: Вводи сумму фактических затрат

## Оц.Эфф.Пд 1 (4)
Наименование подпрограммы муниципальной программы |  | "Профилактика алкоголизма и наркомании на 2020 - 2025 годы"
Оценка эффективности за |  | 2023 год
Дата оценки |  | 2024-03-07
Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
Количество индикаторов | 2
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Количество созданных учебно-консультационных пунктов | ед. | 1 | 3 | 3 | 1
Количество происшествий на водных объектах с пострадавшими | Ед. | 2 | 7 | 1 | 7
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 4
Оценка степени соответствия уровня затрат подпрограммы
| Зб | Зф | ЭИС
| 550 | 475.45 | 1.1568
| Общая эффективность и результативность подпрограммы |  |  |  | 3.4578
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on C4: odn: Вводим дату составления отчета
Note on B8: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A10: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B22: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C22: odn: Вводи сумму фактических затрат