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Приложение 

к постановлению

Администрации округа 

от 29.05.2026 № 278
«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации района
от 10.11.2025 № 505  
Муниципальная программа 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Череповецком муниципальном округе» 

(далее – муниципальная программа)
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года), с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных округов», а также постановления Правительства области от 20 февраля 2026 года № 194 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2036 года». 
На уровне округа решением Муниципального Собрания района 
от 30.01.2019 № 45 утверждена стратегия социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года, определяющая основные направления в сфере гражданской активности и самореализации населения района.

В соответствии с Указом о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года к приоритетным направлениям государственной политики в сфере реализации муниципальной программы относятся:

- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов;
- воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Цель муниципальной программы: Создание системы мер и условий в сфере гражданской активности и самореализации населения, развития институтов гражданского общества, молодежной политики, местного самоуправления, формирования общероссийской гражданской идентичности жителей округа к 2030 году.

Задачи муниципальной программы:

- содействие в получении государственной поддержки проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, молодежи;

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления округа с  активными группами населения (общественные советы, молодежные организации, волонтерские отряды и др.);

- освещение в средствах массовой информации успешных результатов деятельности граждан, в том числе молодежи;

- создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения, в том числе молодежи в социально направленные практики;

- повышение уровня и качества информирования жителей Череповецкого округа о деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах жизнедеятельности округа;

- осуществление мониторинга и учета обратной связи от населения с целью формирования курса развития округа;
- создание благоприятных условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе научно-техническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи;

- развитие системы военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания;

- обеспечение выполнения функций МУ МП «Молодежный центр».

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы и с учетом успешного выполнения мероприятий за период 2026-2030 годов планируется достижение следующих показателей:

1. Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания, до 70% в 2030 году. 
2. Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа, 
до 23% к 2030 году.

Сроки реализации Муниципальной программы: 2026-2030 годы.

ПАСПОРТ

муниципальной программы 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Череповецком муниципальном округе» 

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы 
	Самчук Н.Е., заместитель главы округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	Соисполнитель программы
	Управление экономики и сельского хозяйства
Управление образования 

	Исполнитель
	МУ МП «Молодежный центр»
МУ «Информцентр Череповецкого округа»

	Срок реализации
	2026-2030 

	Цели муниципальной программы 
	Создание системы мер и условий в сфере гражданской активности и самореализации населения, развития институтов гражданского общества, молодежной политики, местного самоуправления, формирования общероссийской гражданской идентичности жителей округа к 2030 году

	Объемы финансового обеспечения 
	Всего: 100 741,7 тыс. руб.
из них: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет (округа) – 100 741,7 тыс. руб.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

	Связь с национальными целями Российской Федерации
	Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности

	Связь с государственной программой Российской Федерации
	Реализация государственной национальной политики

	Связь с государственной программой Вологодской области
	Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области


2. Показатели муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 

2025
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» №1:

Создание системы мер и условий в сфере гражданской активности и самореализации населения, развития институтов гражданского общества, молодежной политики, местного самоуправления, формирования общероссийской гражданской идентичности жителей округа к 2030 году

	1. 
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания
	%
	55
	56,5
	58
	60
	65
	70
	Отдел культуры, молодежи и туризма
	увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов

	2.
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа
	%
	9
	11,2
	13,4
	15,6
	17,8
	23
	Отдел культуры, молодежи и туризма
	-


3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

	№

п/п
	Задачи структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1.М.
	Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика и социальная активность в Череповецком муниципальном округе»

	
	Отдел культуры, молодежи и туризма 

МУ МП «Молодежный центр» 
МУ «Информцентр Череповецкого округа»

Управление образования

Управление экономики и сельского хозяйства
	Срок реализации 2026-2030

	1.М.1.
	Задача № 1. Содействие в получении государственной поддержки проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, молодежи

	Создание условий для привлечения СОНКО, осуществляющих деятельность на территории округа, к участию в решении социально значимых задач, для поддержки и развития общественной инициативы и гражданского общества. 

Стимулирование деятельности ветеранской организации и организации инвалидов, поддержка их участников.

Создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения и вовлечение граждан в общественную жизнь Череповецкого муниципального округа.

Участие в мероприятиях, проводимых различными ассоциациями и союзами.
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа

	1.М.2.
	Задача № 2. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления округа с  активными группами населения (общественные советы, молодежные организации, волонтерские отряды и др.)

	Создание условий для эффективной деятельности старост сельских населенных пунктов округа, стимулирование их активности при решении вопросов местного значения.

Создание условий для эффективной деятельности территориальных отделов округа.
Повышение уровня компетентности сельских старост Череповецкого округа в вопросах развития территорий и взаимодействия с местным сообществом.

Создание условий для популяризации и эффективной деятельности первичных ветеранских организаций округа
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа

	1.М.3.
	Задача № 3. Освещение в средствах массовой информации успешных результатов деятельности граждан, в том числе молодежи
	Информационное сопровождение и освещение деятельности активных граждан и общественных организаций, повышение конструктивного взаимодействия общественности и органов местного самоуправления
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа

	1.М.4.
	Задача № 4. Создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения, в том числе молодежи в социально направленные практики
	Формирование положительного имиджа администрации округа
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа

	1.М.5.
	Задача № 5. Повышение уровня и качества информирования жителей Череповецкого округа о деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах жизнедеятельности округа
	1. Организация планомерной работы по созданию информационного поля: количество постов, информационных каналов, участников групп, сайта, видео и фотоматериал

2. Формирование внешней экспертизы: kpi Правительства, разъяснительные материалы
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа

	1.М.6.
	Задача № 6. Осуществление мониторинга и учета обратной связи от населения с целью формирования курса развития округа
	Работа с обратной связью: в системе Инцидент-менеджмент и в чатах соцсетей
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания

	1.М.7.
	Задача № 7. Создание благоприятных условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе научно-техническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи
	Развитие новых возможностей для самореализации молодежи в общественной жизни округа, наращивание общественного потенциала молодежи
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания

	1.М.8.
	Задача № 8. Развитие системы военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания
	Прирост количества молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания с 55 % в 2025 году до 70% в 2030 году
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания

	1.М.9
	Задача № 9. Обеспечение выполнения функций МУ МП «Молодежный центр»

	Обеспечение содержания МУ МП «Молодежный центр»

	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания


4. Параметры финансового обеспечения реализации

муниципальной программы 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» (всего), в том числе:
	21 846,1
	18 723,9
	18 723,9
	20 723,9
	20 723,9
	100 741,7

	- федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет (округа)
	21 846,1
	18 723,9
	18 723,9
	20 723,9
	20 723,9
	100 741,7

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма, в том числе:
	5 606,8
	3 128,4
	3 128,4
	5 128,4
	5 128,4
	22 120,4


	- федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет (округа)
	5 606,8
	3 128,4
	3 128,4
	5 128,4
	5 128,4
	22 120,4

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Соисполнитель Управление образования, 

в том числе:
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1 500,0

	- федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет (округа)
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1 500,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Соисполнитель Управление экономики и сельского хозяйства, в том числе:
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	750,0

	- федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет (округа)
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	750,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Исполнитель МУ «Информцентр Череповецкого округа», в том числе
	10 045,7
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	47 653,3

	- федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет (округа)
	10 045,7
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	47 653,3

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Исполнитель МУ МП «Молодежный центр», в том числе
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	28 718,0

	- федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет (округа)
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	28 718,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика и социальная активность в Череповецком муниципальном округе» (всего), в том числе:
	21 846,1
	18 723,9
	18 723,9
	20 723,9
	20 723,9
	100 741,7

	- федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет (округа)
	21 846,1
	18 723,9
	18 723,9
	20 723,9
	20 723,9
	100 741,7

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма, в том числе:
	5 606,8
	3 128,4
	3 128,4
	5 128,4
	5 128,4
	22 120,4



	- федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет (округа)
	5 606,8
	3 128,4
	3 128,4
	5 128,4
	5 128,4
	22 120,4



	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Исполнитель МУ «Информцентр Череповецкого округа», в том числе
	10 045,7
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	47 653,3

	- федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет (округа)
	10 045,7
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	47 653,3

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Исполнитель МУ МП «Молодежный центр», в том числе
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	28 718,0


	- федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет (округа)
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	28 718,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Соисполнитель Управление образования, в том числе:
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1 500,0

	- федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет (округа)
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1 500,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Соисполнитель Управление экономики и сельского хозяйства, в том числе:
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	750,0

	- федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет (округа)
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	750,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя муниципальной программы Череповецкого муниципального округа
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Методика расчета показателя 
	Источник получения информации

	1.
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания
	%
	C = (A×100%)/B

где A – количество участников мероприятий Программы. A= n1+ n2 +…+ni

ni – число участников i – го мероприятия Программы

B - численность постоянного населения Череповецкого муниципального округа в возрасте от 14 до 30 лет (включительно);

C - доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к общему числу молодежи в Череповецком округе
	Мониторинг отдела культуры, молодежи и туризма

	2.
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа
	%
	Ч= Чоу/Чобщ х 100%

где  Ч – доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа,%

Чоу - численность населения, охваченного участием в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном периоде, чел.;

Чобщ – общая численность жителей округа, чел.
	Мониторинг отдела культуры, молодежи и туризма


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Молодежная политика и социальная активность в Череповецком муниципальном округе»
1. Общие положения

	Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального округа
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	Период реализации
	2026-2030


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 

2025
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя 

	
	
	
	
	 2026
	2027
	2028
	2029
	 2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания
	%
	55
	56,5
	58
	60
	65
	70
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	2.
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа
	%
	9
	11,2
	13,4
	15,6
	17,8
	23
	Отдел культуры, молодежи и туризма


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2025
	Значения мероприятия (результата) по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача №1. Содействие в получении государственной поддержки проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, молодежи

	  1.
	Мероприятие 1.

Предоставлена субсидия из муниципального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями
	Количество конкурсов по отбору СОНКО для предоставления субсидий на реализацию проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	2.
	Мероприятие 2.

Предоставлена субсидия на осуществление текущей деятельности ветеранской организации и организации инвалидов Череповецкого муниципального округа

	Количество ветеранских организаций и организаций инвалидов Череповецкого муниципального округа – получателей субсидии из бюджета округа на осуществление текущей деятельности
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	Задача № 2. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления округа с активными группами населения (общественные советы, молодежные организации, волонтерские отряды и др.)

	3.
	Мероприятие 3.

Обеспечено проведение смотра-конкурса первичных ветеранских организаций
	Количество проведенных смотров – конкурсов первичных ветеранских организаций
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	4.
	Мероприятие 4. Обеспечена организация муниципального конкурса «Ветеранское подворье»
	Количество проведенных конкурсов среди ветеранских подворий
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	5.
	Мероприятие 5.

Обеспечена организация и проведение конкурса на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального округа»


	Количество старост сельских населенных пунктов округа, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального округа»
	чел.
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	6.
	Мероприятие 6.

Обеспечена организация и проведение форума активных жителей Череповецкого муниципального округа «Старостат»
	Количество жителей сельских населенных пунктов, участников форума активных жителей Череповецкого муниципального округа «Старостат»
	чел.
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	7.
	Мероприятие 7.

Обеспечено проведение муниципальных мероприятий и приобретение сувенирной продукции, оказание содействия избирательным комиссиям
	Количество проведенных мероприятий
	ед.
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	8.
	Мероприятие 8. Обеспечено проведение социально значимых мероприятий в области образования
	Количество жителей сельских населенных пунктов, участников мероприятия «День учителя», «Бал выпускников»
	чел.
	370
	380
	390
	400
	410
	420
	Управление образования

	9.
	Мероприятие 9. Обеспечено проведение социально значимых мероприятий в области экономики и сельского хозяйства
	Количество жителей сельских населенных пунктов, участников мероприятий День работника сельского хозяйства, День работника торговли, чествование предпринимателей

	чел
	510
	520
	530
	540
	550
	560
	Управление экономики и сельского хозяйства

	10.
	Мероприятие 10. Обеспечено проведение социально значимых мероприятий, проводимых Союзом женщин округа
	Количество жителей сельских населенных пунктов, участников мероприятий, проводимых Союзом женщин округа
	чел
	125
	130
	135
	140
	145
	150
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	11.
	Мероприятие 11. Обеспечена организация и проведение муниципального конкурса «Народное признание» 
	Количество проведенных мероприятий
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	12.
	Мероприятие 12. Обеспечена организация и проведение мероприятия, посвященного Дню молодежи 
	Количество проведенных мероприятий
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	13.
	Мероприятие 13. Обеспечена работа по межнациональный и конфессиональным отношениям 
	Количество проведенных мероприятий
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	14.
	Мероприятие 14. 

Обеспечена организация и проведение фестиваля детей и молодежи «Точка роста»
	Количество проведенных мероприятий
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Отдел культуры, молодежи и туризма


	15.
	Мероприятие 15. 

Обеспечена организация муниципального конкурса «Молодежное подворье»
	Количество проведенных конкурсов среди молодежных подворий
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	16.
	Мероприятие 16. Обеспечено проведение и организация открытого молодежного фестиваля «Зелень»
	Количество жителей сельских населенных пунктов, участников открытого молодежного фестиваля «Зелень»
	чел.
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	17.
	Мероприятие 17. Обеспечено проведение и организация конкурса «Цветущий округ»
	Количество заявок, поданных на участие в конкурсе
	Ед. 
	80
	85
	90
	95
	100
	105
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	18.
	Мероприятие 18. Обеспечено проведение мероприятий, направленных на профилактику противоправного поведения и на укрепление семейных ценностей
	Количество проведенных мероприятий
	Ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	МУ МП «Молодежный центр»

	19.
	Мероприятие 19. Обеспечена организация и проведение творческих и интеллектуальных мероприятий
	Количество проведенных мероприятий
	Ед.
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	МУ МП «Молодежный центр»

	20.
	Мероприятие 20. Обеспечена организация грантовой поддержки в рамках деятельности детских и молодежных объединений
	Количество проведенных мероприятий
	Ед. 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	МУ МП «Молодежный центр»

	Задача № 3. Освещение в средствах массовой информации успешных результатов деятельности граждан, в том числе молодежи

	21.
	Мероприятие 21.

Обеспечено освещение в средствах массовой информации успешных результатов деятельности активных граждан, общественных организаций и СОНКО
	Информационное сопровождение и освещение деятельности активных граждан и общественных организаций, повышение конструктивного взаимодействия общественности и органов местного самоуправления


	ед.
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	Отдел культуры, молодежи и туризма

	Задача № 4. Создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения, в том числе молодежи в социально направленные практики

	22.
	Мероприятие 22.

Обеспечено участие в муниципальных, межокружных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях, направленных на развитие добровольческой деятельности 
	Проведение мероприятий, доставка, закупка товаров и услуг
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	МУ МП «Молодежный центр»

	Задача № 5. Повышение уровня и качества информирования жителей Череповецкого округа о деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах жизнедеятельности округа

	23.
	Мероприятие 23.

Обеспечена организация планомерной работы по созданию информационного поля, формирование внешней экспертизы
	Количество постов, разъяснительные материалы в газете, макетирование, наполнение сетевых ресурсов и сайта, видео и фотоматериал

	шт.
	11820
	11820
	11820
	11820
	11820
	11820
	МУ «Информцентр Череповецкого округа»

	Задача № 6. Осуществление мониторинга и учета обратной связи от населения с целью формирования курса развития округа

	24.
	Мероприятие 24.

Организована работа с обратной связью в системе Инцидент-менеджмент и в чатах соцсетей
	Количество входящих обращений в системе Инцидент-менеджмент и в чатах соц.сетей
	шт.
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	МУ «Информцентр Череповецкого округа»

	Задача № 7. Создание благоприятных условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе научно-техническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи

	25.
	Мероприятие 25.

Обеспечено участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях, ассоциациях, оплата членских взносов
	Внесение членских взносов «Здоровые города», «Ассоциация муниципальных образований»
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Отдел культуры, молодежи и  туризма

	Задача № 8. Развитие системы военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания

	26.
	Мероприятие 26.

Обеспечено участие в муниципальных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию, участие в муниципальных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни
	Проведение мероприятий, доставка, закупка товаров и услуг
	Ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	МУ МП «Молодежный центр»

	Задача № 9. Обеспечение выполнения функций МУ МП «Молодежный центр»

	27.
	Мероприятие 27.

Обеспечена деятельность МУ МП «Молодежный центр»
	Осуществление текущей деятельности МУ МП «Молодежный центр» (расходы на выплату персоналу, приобретение товаров, работ, услуг, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МУ МП «Молодежный центр»


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения -
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика и социальная активность в Череповецком муниципальном округе» (всего), в том числе:
	21 846,1
	18 723,9
	18 723,9
	20 723,9
	20 723,9
	100 741,7

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	21 846,1
	18 723,9
	18 723,9
	20 723,9
	20 723,9
	100 741,7

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма (всего), в том числе:
	5 606,8
	3 128,4
	3 128,4
	5 128,4
	5 128,4
	22 120,4


	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	5 606,8
	3 128,4
	3 128,4
	5 128,4
	5 128,4
	22 120,4

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Исполнитель МУ «Информцентр Череповецкого района», (всего), в том числе:
	10 045,7
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	47 653,3

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	10 045,7
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	47 653,3

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Исполнитель МУ МП «Молодежный центр» (всего), в том числе:
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	28 718,0

	- федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет (округа)
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	5 743,6
	28 718,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Соисполнитель Управление образования, (всего), в том числе:
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1 500,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1500,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Соисполнитель Управление экономики и сельского хозяйства, (всего), в том числе:
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	750,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	750,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Предоставлена субсидия из муниципального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, всего, в том числе:
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1 500,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1 500,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Предоставлена субсидия на осуществление текущей деятельности ветеранской организации и организации инвалидов Череповецкого муниципального округа, всего, в том числе:
	742,9
	675,5
	675,5
	675,5
	675,5
	3 444,9


	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	742,9
	675,5
	675,5
	675,5
	675,5
	3 444,9

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечено проведение смотра-конкурса первичных ветеранских организаций, всего, в том числе:
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	150,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	150,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечена организация муниципального конкурса «Ветеранское подворье», всего, в том числе:
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	250,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	250,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 5. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечена организация и проведение конкурса на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального округа», всего, в том числе:
	54,0
	54,0
	54,0
	54,0
	54,0
	270,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	54,0
	54,0
	54,0
	54,0
	54,0
	270,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 6. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечена организация и проведение форума активных жителей Череповецкого муниципального округа «Старостат», всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 7. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечено проведение муниципальных мероприятий и приобретение сувенирной продукции, оказание содействия избирательным комиссиям, всего, в том числе:
	1489,9
	1489,9
	1489,9
	1489,9
	1489,9
	7449,5

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	1489,9
	1489,9
	1489,9
	1489,9
	1489,9
	7449,5

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 8. Ответственный исполнитель Управление образования

Обеспечено проведение социально значимых мероприятий в области образования, всего, в том числе:
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1500,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1500,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 9. Ответственный исполнитель Управление экономики и сельского хозяйства

Обеспечено проведение социально значимых мероприятий в области экономики и сельского хозяйства, всего, в том числе:
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	750,00

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	750,00

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 10. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечено проведение социально значимых мероприятий, проводимых Союзом женщин округа, всего, в том числе:
	550,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1 750,00

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	550,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1 750,00

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 11. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечена организация и проведение муниципального конкурса «Народное признание», всего, в том числе:
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	525,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	525,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 12. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечена организация и проведение мероприятия, посвященного Дню молодежи, всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 13. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечена работа по межнациональным и конфессиональным отношениям 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 14. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечена организация и проведение фестиваля детей и молодежи «Точка роста», всего, в том числе:
	1 000,0
	0,0
	0,0
	1 000,0
	1 000,0
	3 000,0

	- федеральный бюджет
	0,0             
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет
	1 000,0
	0,0
	0,0
	1 000,0
	1 000,0
	3 000,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 15. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма 
Обеспечена организация муниципального конкурса «Молодежное подворье», всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 16. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечено проведение и организация открытого молодежного фестиваля «Зелень» всего, в том числе:
	995,5
	0,0
	0,0
	1 000,0
	1 000,0
	2 995,5

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет
	995,5
	0,0
	0,0
	1 000,0
	1 000,0
	2 995,5

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 17. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечено проведение и организация конкурса «Цветущий округ» всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 18. Ответственный исполнитель МУ МП «Молодежный центр»
Обеспечено проведение мероприятий, направленных на профилактику противоправного поведения и на укрепление семейных ценностей
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	500,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	500,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 19. Ответственный исполнитель МУ МП «Молодежный центр»
Обеспечена организация и проведение творческих и интеллектуальных мероприятий
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	1 000,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	1 000,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 20. Ответственный исполнитель МУ МП «Молодежный центр»
Обеспечена организация грантовой поддержки в рамках деятельности детских и молодежных объединений
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 21. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечено освещение в средствах массовой информации успешных результатов деятельности активных граждан, общественных организаций и СОНКО, всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 22. Ответственный исполнитель МУ МП «Молодежный центр»
Обеспечено участие в муниципальных, межокружных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях, направленных на развитие добровольческой деятельности, всего, в том числе:
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	500,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	500,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 23. Исполнитель МУ «Информцентр Череповецкого округа» 

Обеспечена организация планомерной работы по созданию информационного поля, формирование внешней экспертизы, всего, в том числе:
	10 045,7
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	47 653,3

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	10 045,7
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	9 401,9
	47 653,3

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 24. Исполнитель МУ «Информцентр Череповецкого округа» 

Организована работа с обратной связью в системе Инцидент-менеджмент и в чатах соцсетей, всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 25. Ответственный исполнитель Отдел культуры, молодежи и туризма
Обеспечено участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях, ассоциациях, оплата членских взносов, всего, в том числе:
	289,5
	124,0
	124,0
	124,0
	124,0
	785,5

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	289,5
	124,0
	124,0
	124,0
	124,0
	785,5

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 26. Ответственный исполнитель МУ МП «Молодежный центр»
Обеспечено участие в муниципальных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию, участие в муниципальных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни, всего, в том числе:
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1500,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1500,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 27. Исполнитель МУ МП «Молодежный центр»
Обеспечена деятельность МУ МП «Молодежный центр», всего, 

в том числе:
	5 043,6
	5 043,6
	5 043,6
	5 043,6
	5 043,6
	25 218,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- местный бюджет 
	5 043,6
	5 043,6
	5 043,6
	5 043,6
	5 043,6
	 25 218,0

	- пожертвования юридических и физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель -  наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального округа
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	1.  Предоставлена субсидия из муниципального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями
	
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 1.1.

Разработка и утверждение положения о конкурсном отборе
	апрель текущего года
	
	Постановление администрации Череповецкого муниципального округа (или соглашение) об утверждении конкурсной документации

	Контрольная точка 1.2

Определение победителей
	Июнь текущего года
	
	Протокол

	Контрольная точка 1.3

Заключение соглашения
	Июнь текущего года
	
	Соглашение 

	2.  Предоставлена субсидия на осуществление текущей деятельности ветеранской организации и организации инвалидов Череповецкого муниципального округа
	Январь-декабрь текущего года
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 2.1

Объявление о конкурсном отборе  
	Март-апрель текущего года
	
	Объявление об отборе с площадки «Электронный бюджет»

	Контрольная точка 2.2

Подведение итогов конкурсного отбора
	Апрель-май текущего года
	
	Протокол

	Контрольная точка 2.3
Заключение соглашения о предоставлении субсидии 
	Апрель-май  текущего года
	
	Соглашение 

	Контрольная точка 2.4
Осуществление выплат исполнителю
	Ежеквартально в течение текущего года
	
	Платежные поручения

	Контрольная точка 2.5
Отчет об исполнении субсидии
	Ежеквартально  в течение текущего года, декабрь текущего года
	
	Отчет

	3. Обеспечено проведение смотра-конкурса первичных ветеранских организаций
	Октябрь-декабрь текущего года
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 3.1

Разработка и утверждение положения об условиях конкурса
	Сентябрь текущего года
	
	Постановление администрации Череповецкого муниципального округа (или соглашение) об утверждении конкурсной документации

	Контрольная точка 3.2
Подведение итогов. Определение победителя конкурса
	Ноябрь текущего года
	
	Протокол

	Контрольная точка 3.3
Торжественное мероприятие с подведением итогов смотра-конкурса
	Декабрь текущего года
	
	Постановление Администрации округа о награждении участников

	4. Обеспечена организация муниципального конкурса «Ветеранское подворье»
	Апрель-октябрь текущего года
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 4.1

Разработка и утверждение положения об условиях конкурса
	Апрель текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа (или соглашение) об утверждении конкурсной документации

	Контрольная точка 4.2

Прием заявок на участие
	Май-сентябрь текущего года
	
	Реестр заявок

	Контрольная точка 4.3

Осмотр оценочной комиссией ветеранских подворий  участников
	Июнь-сентябрь текущего года
	
	Оценочные листы

	Контрольная точка 4.4

Подведение итогов. Определение победителя конкурса
	Октябрь текущего года
	
	Протокол

	Контрольная точка 4.5
Торжественное мероприятие с подведением итогов конкурса
	Декабрь текущего года
	
	Постановление Администрации округа О награждении участников

	5. Обеспечено проведение конкурса на звание «Лучший староста Череповецкого муниципального округа»
	
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 5.1

Разработка и утверждение положения об условиях конкурса
	Апрель текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа (или соглашение) об утверждении конкурсной документации

	Контрольная точка 5.2

Прием заявок на участие
	Май текущего года
	
	Реестр заявок

	Контрольная точка 5.3

Подведение итогов. Определение победителя конкурса
	Июнь текущего года
	
	Протокол

	Контрольная точка 5.4

Награждение победителя
	Октябрь текущего года
	
	Постановление Администрации округа о награждении участников

	6. Обеспечено проведение форума активных жителей Череповецкого муниципального округа «Старостат»
	
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 6.1

Разработка и утверждение положения о проведении форума активных жителей Череповецкого муниципального округа «Старостат» 
	Июнь текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа (или соглашение) 

	Контрольная точка 6.2

Прием заявок на участие
	Июль-август текущего года
	
	Реестр заявок

	Контрольная точка 6.3

Проведение форума активных жителей Череповецкого муниципального округа «Старостат»
	Сентябрь текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа  

	7. Обеспечено проведение муниципальных мероприятий и приобретение сувенирной продукции, оказание содействия избирательным комиссиям
	январь-декабрь текущего года
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 7.1

Составление плана проведения муниципальных мероприятий
	Январь текущего года
	
	План проведения муниципальных мероприятий

	Контрольная точка 7.2

Реализация муниципальных мероприятий
	В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы отдела культуры, молодежи и туризма
	
	Отчет (постановление) о проведении муниципальных мероприятий

	8. Обеспечено проведение социально значимых мероприятий в области образования
	
	Управление образования
	

	Контрольная точка 8.1
Проведение мероприятия «Бал выпускников»
	Июнь текущего года
	Управление образования
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа.

	Контрольная точка 8.2
Проведение мероприятия «День учителя»
	Октябрь текущего года
	Управление образования
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа.

	9. Обеспечено проведение социально значимых мероприятий в области экономики и сельского хозяйства
	
	Управление экономики и сельского хозяйства
	

	Контрольная точка 9.1

Проведение мероприятия «День российского предпринимательства»
	Май текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа

	Контрольная точка 9.2

Проведение мероприятия «День работника торговли»
	Июль текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа

	Контрольная точка 9.3

Проведение мероприятия «День сельского хозяйства»
	Октябрь текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа

	10. Обеспечено проведение социально значимых мероприятий, проводимых Союзом женщин округа
	
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 10.1
Составление плана проведения муниципальных мероприятий
	Январь текущего года
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	План проведения муниципальных мероприятий

	Контрольная точка 10.2
Реализация муниципальных мероприятий
	В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы отдела культуры, молодежи и туризма
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	Отчет (постановление) о проведении муниципальных мероприятий

	11. Обеспечена организация и проведение муниципального конкурса «Народное признание» 
	
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 11.1

Разработка и утверждение положения об условиях конкурса
	Август текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа (или соглашение) об утверждении конкурсной документации

	Контрольная точка 11.2

Прием заявок на участие
	Август-сентябрь текущего года
	
	Реестр заявок

	Контрольная точка 11.3

Подведение итогов. Определение победителя конкурса
	Октябрь текущего года
	
	Оценочные листы

	Контрольная точка 11.4

Торжественное награждение победителей
	Ноябрь текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа (или соглашение)

	12. Обеспечена организация и проведение мероприятия, посвященного Дню молодежи 
	
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 12.1

Проведение мероприятия, посвященного Дню молодежи
	Июнь текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа 

	13. Обеспечена работа по межнациональным и конфессиальным отношениям 
	
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 13.1

Проведение мероприятия по межнациональным и конфессиальным отношениям
	Апрель текущего года
	
	Протокол собрания координационного совета по межнациональным и конфессиональным отношениям

	14. Обеспечена организация и проведение фестиваля детей и молодежи «Точка роста» 
	Сентябрь-октябрь текущего года
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 14.1 

Разработка и утверждение положения о проведении фестиваля детей и молодежи «Точка роста»
	Август текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа

	Контрольная точка 14.2

Прием заявок на участие.
	Сентябрь текущего года
	
	Реестр заявок

	Контрольная точка 14.3

Проведение фестиваля детей и молодежи «Точка роста»
	Октябрь текущего года
	
	Отчет (постановление) о проведении мероприятия, смета

	15. Обеспечена организация муниципального конкурса «Молодежное подворье» 
	Март-сентябрь
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 15.1

Разработка и утверждение положения об условиях конкурса
	Март
	
	Постановление (или соглашение) об утверждении конкурсной документации

	Контрольная точка 15.2

Прием заявок на участие
	Апрель-сентябрь
	
	Реестр заявок

	Контрольная точка 15.3

Осмотр оценочной комиссией молодежных подворий  участников
	Июнь-сентябрь
	
	Оценочные листы

	Контрольная точка 15.4

Подведение итогов. Определение победителя конкурса
	Октябрь
	
	Протокол

	Контрольная точка 15.5

Награждение победителя
	Октябрь
	
	Сертификат победителю

	16. Обеспечено проведение и организация открытого молодежного фестиваля «Зелень»
	
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 16.1 

Разработка и утверждение положения о проведении открытого молодежного фестиваля «Зелень»
	Май текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа

	Контрольная точка 16.2

Прием заявок на участие
	Май-июнь текущего года
	
	Реестр заявок

	Контрольная точка 16.3

Проведение открытого молодежного фестиваля «Зелень»
	июль текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа (смета) 

	17. Обеспечено проведение и организация конкурса «Цветущий округ»
	
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 17.1

Разработка и утверждение положения об условиях конкурса
	Апрель текущего года
	
	Постановление Администрации Череповецкого муниципального округа

	Контрольная точка 17.2

Прием заявок на участие
	Апрель-август текущего года
	
	Реестр заявок

	Контрольная точка 17.3

Осмотр оценочной комиссией ветеранских подворий  участников
	Июнь-сентябрь текущего года
	
	Оценочные листы

	Контрольная точка 17.4

Подведение итогов. Определение победителя конкурса
	Октябрь текущего года
	
	Протокол

	Контрольная точка 17.5

Награждение победителя
	Октябрь текущего года
	
	Сертификат победителю, Постановление Администрации округа о награждении участников

	18. Обеспечено проведение мероприятий, направленных на профилактику противоправного поведения и на укрепление семейных ценностей
	
	МУ МП «Молодежный центр»
	

	Контрольная точка 18.1

Составление плана проведения муниципальных мероприятий
	Январь текущего года
	
	План проведения муниципальных мероприятий

	Контрольная точка 18.2

Реализация муниципальных мероприятий
	В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы МУ МП «Молодежный центр»
	
	Отчет о проведении муниципальных мероприятий, смета 

	19. Обеспечена организация и проведение творческих и интеллектуальных мероприятий
	
	МУ МП «Молодежный центр»
	

	Контрольная точка 19.1

Составление плана проведения муниципальных мероприятий
	Январь текущего года
	
	План проведения муниципальных мероприятий

	Контрольная точка 19.2

Реализация муниципальных мероприятий
	В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы МУ МП «Молодежный центр»
	
	Отчет о проведении муниципальных мероприятий, смета 

	20. Обеспечена организация грантовой поддержки в рамках деятельности детских и молодежных объединений
	
	МУ МП «Молодежный центр»
	

	Контрольная точка 20.1

Составление плана проведения муниципальных мероприятий
	Январь текущего года
	
	План проведения муниципальных мероприятий

	Контрольная точка 20.2

Реализация муниципальных мероприятий
	В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы МУ МП «Молодежный центр»
	
	Отчет о проведении муниципальных мероприятий, смета 

	21. Освещено в средствах массовой информации успешных результатов деятельности активных граждан, общественных организаций и СОНКО
	январь-декабрь текущего года
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 21.1

Освещение мероприятий в соцсетях, газете «Сельская новь»
	В течение финансового года
	
	Размещение информации в СМИ

	22. Обеспечено участие в муниципальных, межокружных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях, направленных на развитие добровольческой деятельности
	январь-декабрь текущего года
	МУ МП «Молодежный центр» 
	Постановление администрации Череповецкого муниципального округа (или соглашение)

	Контрольная точка 22.1

Составление плана проведения муниципальных мероприятий
	Январь текущего года
	
	План проведения муниципальных мероприятий

	Контрольная точка 22.2

Реализация муниципальных мероприятий
	В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы МУ МП «Молодежный центр»
	
	Отчет о проведении муниципальных мероприятий, смета 

	23. Обеспечена деятельность по созданию информационного поля, формирование внешней экспертизы
	январь-декабрь текущего года
	МУ «Информцентр Череповецкого округа»
	

	Контрольная точка 23.1

Обеспечена деятельность по созданию информационного поля, формирование внешней экспертизы
	В течение финансового года 
	
	Муниципальное задание на сайте https://bus.gov.ru/

	24. Организована работа с обратной связью в системе Инцидент-менеджмент и в чатах соцсетей
	январь-декабрь текущего года
	МУ «Информцентр Череповецкого округа»
	

	Контрольная точка 24.1

Организована работа с обратной связью в системе Инцидент-менеджмент и в чатах соцсетей
	В течение финансового года
	
	Муниципальное задание на сайте https://bus.gov.ru/

	25. Обеспечено участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических конференциях и лабораториях, слетах и фестивалях, ассоциациях, оплата членских взносов
	
	Отдел культуры, молодежи и туризма  
	

	Контрольная точка 25.1

Оплата членского взноса
	До 31 декабря текущего года
	
	Платежное поручение

	26. Обеспечено участие в муниципальных, областных конкурсах и проектах по патриотическому воспитанию, участие в муниципальных, областных конкурсах и проектах, посвященных пропаганде здорового образа жизни
	
	МУ МП «Молодежный центр»
	

	Контрольная точка 26.1

Составление плана проведения муниципальных мероприятий
	Январь текущего года
	
	План проведения муниципальных мероприятий

	Контрольная точка 26.2

Реализация муниципальных мероприятий
	В течение текущего финансового года в соответствии с планом работы МУ МП «Молодежный центр»
	
	Отчет о проведении муниципальных мероприятий, смета 

	27. Обеспечена деятельность МУ МП «Молодежный центр»
	
	МУ МП «Молодежный центр»
	

	Контрольная точка 27.1

-начисление заработной платы

- выплата заработной платы
	Ежемесячно, в течение текущего года
	
	Бухгалтерская и финансовая отчетность


6. Сведения о порядке сбора информации и методике 
расчета показателей комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Определение показателя
	Динамика показателя
	Метод расчета
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
	Показатели, используемые в формуле
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Ответственные за сбор данных по показателю

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания
	%
	характеризует долю количества молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания, определяется отношением численности постоянного населения 14-35 лет к доли молодежи, участвующей в мероприятиях
	возрастающий
	дискретный
	C= (A×100%)/B

	А (количество участников мероприятий)

В (численность постоянного населения 14-35 лет)
	Отчетные данные с каждого мероприятия


	Отдел культуры, молодежи и туризма

	
	
	
	
	
	
	
	С (доля молодежи, участвующей в мероприятиях)
	
	

	2
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа
	%
	характеризует

долю граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа
	возрастающий
	дискретный
	 Ч= Чоу/Чобщ х 100%

	Ч – доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа, %

Чоу - численность населения, охваченного участием в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном периоде, чел.;
Чобщ – общая численность жителей округа, чел.
	отчеты исполнителей мероприятий
	Отдел культуры, молодежи и туризма


»








